## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系12月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.官王桥下游左岸300米内有烧荒现象。 2.官王桥至禄马桥右岸堤顶路两侧落叶较多。 3.禄马北桥至禄马桥左岸堤内落叶、垃圾较多。 4.禄马北桥至禄马桥左岸水生植物需收割。 5.禄马桥南侧桥墩瓷砖多处缺失。 6.禄马桥至农大桥右岸堤顶路外侧大面积垦殖水系用地。 7.禄马桥至农大桥两岸堤顶路外侧落叶较多。 8.永宁西桥至涌浪桥左岸堤顶路外侧有多处垦殖水系用地。 9.新元西桥下游右岸300米有一处葬坟。 10.新元西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧干草需清除。 11.新元西桥至云帆桥左岸堤顶路两侧落叶较多。 12.新元西桥至云帆桥右岸园路两侧落叶较多。 13.行健桥至昌盛桥左岸堤顶路两侧绿篱内落叶较多 14.尚集东桥上下游左岸堤顶路外侧落叶、垃圾较多 15.尚集东桥至与魏都区交界右岸绿地落叶较多需清除。 16.尚集东桥下游左岸10米堤顶路外侧一处塌陷。 17.尚集东桥下游左岸100米范围内石楠片林内垃圾、爬藤需清除。 18.许由路桥至瑞贝卡大道右岸堤顶路两侧落叶较多需清除。 | 1.尚集东桥下游左岸500米内堤顶路外侧石楠林内的杂草、干枯枝需清理。 2.永宁桥上游左岸50米内临水园路旁垃圾桶内胆缺失。 3.新元桥上游左岸临水园路60米内垃圾桶内胆缺失。 4.新元桥下游右岸园路内侧200米处垃圾内胆缺失。 |  |  |  |  | 2023-01-29
| 秋湖湿地 | 1.白色遮阳棚东侧100米范围内临水河沿垃圾较多。 2.水生植物需收割。 3.右岸入口下游护坡处垃圾较多。 4.右岸桥头破堤施工。 5.右岸入口下游50米范围内护坡处毁坏绿地。 6.右岸入口有垦殖水系用地现象。 | 1.秋湖湿地右岸白色遮阳棚向下游约100米处木栈道上踏步台阶立面灯缺失。 | 1.右岸白色遮阳棚上游50米木栈道多处缺失木条。 2.园路多处步砖缺失。 |  |  |  | 2023-01-29
5
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 灞陵河 | 1.与开发区交界至与小泥河交汇水生植物未清割。 | 1.五龙口下游右岸15米堤顶路外侧绿地内落叶需清理。 |  |  |  |  | 2023-01-29
| 灵沟河 | 1.部分水生植物未清割。 2.左岸堤顶路边沿生活垃圾、建筑垃圾需清除。 | [5 empty] | 2023-01-29
| 北海 | 1.东海部分水生植物未收割清运。 | [5 empty] | 2023-01-29
| 饮马河 | 1.关庄湿地东出口左岸绿篱内生活垃圾需清除（问题严重）。 2.关庄湿地部分水生植物未收割。 3.与长葛交界至官王南桥水生植物未收割；水面垃圾较多需清除（问题严重）；绿化树木未涂白。 4.界牌上游左岸100米范围内收割后水生植物需清理，绿篱内落叶、垃圾需清理。 5.官王北桥下游右岸10米护坡上成堆建筑垃圾需清除。 6.禄马北桥上游30米放鹅。 7.禄马北桥至禄马南桥多处烧荒。 8.禄马南桥上游左岸50米毁坏护坡种菜。 9.黄桥北桥至罗拐桥绿化树木未涂白；水生植物未收割；多处烧荒。 10.罗拐桥至建德桥左岸临水河沿垃圾、水绵、落叶较多。 11.罗拐桥至永宁桥收割的水生植物、落叶需清理。 12.建德桥上游溢流坝处垃圾、浮烂水生植物需清理。 13.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 14.永宁桥上游100米范围内水面落叶较多。 15.永宁桥上游右岸20米设备井盖损坏。 16.魏北桥东侧桥头一处烧荒。 17.魏北桥上游30米内水面落叶、垃圾较多，水生植物需清理。 18.魏庄桥上游50米至新元桥收割的水生植物需要清理。 19.新元桥上游右岸桥头落叶、水面垃圾较多。 20.新元桥上游桥头水面垃圾较多。 21.新元桥上游左岸约50米处临水护坡有一处烧荒。 22.新元桥至龙泉桥上游部分水生植物未收割，收割的水生植物未清运。 23.黑贾桥下游左岸桥头开垦种地。 24.黑贾桥至昌盛桥左岸园路两侧干枝、落叶较多。 25.黑贾桥下游左岸100米处垦殖水系用地。 26.黑贾桥至昌盛桥右岸干草及水生植物需清割。 27.昌盛路上游右岸150米一棵树折断。 28.昌盛路桥至许开路桥水生植物、水面落叶需清理。 29.昌盛路下游左岸桥头垦殖水系用地。 30.许开路桥上游桥体护坡杂草、垃圾需清理。 | 1.罗拐桥至建德桥两岸堤顶路两侧绿地内落叶较多，需清理。 2.建德桥至永宁桥两岸堤顶路两侧绿地内落叶较多，需清理。 3.魏北桥至魏庄桥左岸堤顶路两侧绿地内落叶需清理。 4.魏庄桥至新元桥左岸堤顶路两侧绿地内落叶需清理。 5.黑贾桥下游左岸堤顶路300米处路灯灯罩损坏。 |  |  |  | 1.新元桥上游左岸50米园路外侧绿地发现1处坟头。 | 2023-01-29
6
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
长 葛 市 | 清潩河 | 1.杜村寺湿地氧化塘部分水生植物未收割，收割的水生植物需清理。 2.杜村寺湿地氧化塘南侧停车场有白色垃圾。 3.杜村寺湿地三级过滤池收割的水生植物需清理。 4.杜村寺湿地进水口过滤池收割的水生植物需清理。 5.行政大道下游300米两岸临水河沿有垃圾。 6.英刘闸上下游水面有垃圾。 7.增福湖水库出水口下游水面有垃圾。 | [5 empty] | 2023-01-29
| 饮马河 | 1.部分水生植物未收割。 2.左岸绿地大面积黄土裸露。 3.左岸存在多处烧荒痕迹。（问题严重） 4.关庄湿地部分水生植物未清运。 | [5 empty] | 2023-01-29
魏 都 区 | 幸福渠 | 1.东支渠与灞陵河交汇处警示牌标语损坏。 2.东支渠延安路桥下游左岸50米烧荒。 3.东支渠灞陵路桥至延安路桥两岸收割的水生植物需清运。 4.东支渠长春路桥下游右岸50米烧荒。 5.东支渠长春路桥至延安路桥右岸堤顶路外侧成堆生活垃圾。 6.东支渠长春路下游左岸50米垦殖水系用地。 7.东支渠长春路、灞陵路桥与堤顶路连接处未修复。 8.总渠收割的水生植物清运不彻底。 9.南支渠绿化树木未涂白；绿化带烧荒（问题严重）。 10.南支渠多处警示牌字迹模糊。 | 1.总渠全段两岸堤顶路两侧绿篱、石楠球需修剪。 |  |  |  |  | 2023-01-29
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 灞陵河 | 1.永兴路橡胶坝右岸堤顶路外侧多处围网损坏。 2.永兴路橡胶坝至和景南桥两岸临水护坡有收割的水生植物需清理。 3.和景南桥下游约200米处亲水平台防护绳索多处损坏。 4.和景南桥至永和桥右岸堤顶路外侧多处围网损坏缺失。 5.永和桥至永昌西路桥两岸临水河沿白色垃圾较多。 6.天宝西桥至王月桥闸两岸临水河沿垃圾较多。 7.再见三国树木未涂白；水生植物未清割。 8.再见三国陈寿像南侧20米邻水立面多处瓷砖缺失。 9.天顺桥上游30米右岸有人放牧。 | 1.和景南桥至永和桥右岸球类植物需修剪。 2.天宝西桥下游两岸500米内堤顶路内侧树木未刷白。 3.五龙口处右岸堤顶路外侧大片落叶垃圾。 | 1.和景南桥上游80米右岸木栈道木制护栏多处损坏，路面木板多处松动。 | 1.颖川桥下游右岸排出大量黑色污水。 2.颍川桥上游左岸约10米处排放污水。 |  | 1.袁庄北桥下游右岸堤顶路绿地发现2处坟头。 | 2023-01-29
| 灵沟河 | 1.袁庄桥桥体损坏。 2.袁庄北桥右岸北侧桥体损坏。 | [5 empty] | 2023-01-29
| 护城河 | 1.西护城河魏源广场东北角观景台护栏缺失一空。 | [5 empty] | 2023-01-29
| 清潩河 | 1.宏腾桥至永昌路桥树林内落叶较多需清除。 2.第一暖气管道上游右岸50米小广场多处木栈道松动、损坏。 3.画屏桥至永昌东桥左岸堤顶路两侧绿篱内落叶较多。 4.如意桥至画屏桥左岸绿地内落叶较多。 5.同心桥桥体锈蚀严重。 6.平安广场大屏幕缺失。 7.拥军桥下游右岸100米彩色沥青路面起砂。 8.八龙景观桥上游10米水面漂浮物需打捞。 |  | 1.三里桥桥底顶板水泥块脱落，有安全隐患。 |  |  |  | 2023-01-29
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 运粮河 | 1.华佗路至帝豪路水面垃圾、护坡杂树较多。（问题严重） 2.帝豪广场木桥东北侧凉亭处垃圾桶损坏。 3.帝豪广场石拱桥西北侧桥头处高杆灯灯头缺失1个。 4.帝豪广场木桥东北侧凉亭处园路及绿地内落叶较多。 5.工农路下游右岸100米范围内亲水平台木栈道未刷漆。 6.许由路桥上下游水生植物需清理。 | 1.工农路桥下游揽弓广场绿地内杂树。 2.帝豪广场石拱桥南侧落叶较多。 |  | 1.光明桥上游右岸约140米处排放生活污水。 |  |  | 2023-01-29
| 长店沟 | 1.水生植物未清割。 | [5 empty] | 2023-01-29
| 灞陵湖 | 1.北湖周边收割的水生植物需清运。 | [5 empty] | 2023-01-29
示 范 区 | 饮马河 | 1.聚贤桥下游右岸150米一处坟头。 2.宏腾路至隆昌路左岸落叶较多。 3.隆昌路上游左岸50米围网损坏。 4.明礼街对面上游右岸200米施工围挡倾倒河岸。 5.鹿鸣湖进水口上游200米景观石倾倒。 6.尚集街上游左岸200米绿地一处坟头。 |  | 1.黑贾桥上游左岸100米处园路外侧蘑菇石挡土墙损坏。 |  |  |  | 2023-01-29
| 芙蓉湖 | 1.中心环岛广场上落叶需清除；干草需清割。 2.西双子桥西侧绿地干草需清除。 3.西双子桥南侧中心湖岛收割的水生植物清运不彻底。 4.西双子桥南侧木栈道木板缺失一块。 5.东南侧水面落叶较多。 | [5 empty] | 2023-01-29
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 护城河 | 1.文会桥南侧约30米范围内水面落叶较多。 2.南顺河桥至东关桥水面落叶较多。 3.北顺河桥至北城墙桥水面落叶较多、有零星垃圾。 4.北护城河清虚桥东北侧100米处竹简景墙锈蚀严重。 5.莲花湾北岸西侧临水河沿垃圾、落叶较多。 6.春秋桥北岸东侧临水河沿水绵、落叶较多。 7.南关桥北岸东侧100米木栈道上成堆落叶。 8.南关桥北岸西侧100米内木栈道处水面落叶、睡莲需清理。 9.望仙桥至建设桥北岸水面落叶、睡莲需清理。 10.西关桥至西子桥临水壁画污渍需清理。 | 1.春秋桥下游左岸向东50米处临河绿地内落叶需清理。 |  |  |  |  | 2023-01-29
| 小西湖 | 1.卧虎桥南岸西侧连翘内落叶需清理。 2.聚星桥北侧水面垃圾树叶需清理。 3.德星亭周围有垃圾、落叶。 | 1.卧虎桥下游右岸临水绿地内落叶需清理。 |  |  |  |  | 2023-01-29
开 发 区 | 双龙湖 | 1.双龙戏珠处多处木栈道松动。 2.东侧水面有垃圾落叶，水生植物未清理完毕。 |  |  |  | 1.双龙湖东南侧健身器材2处损坏。 |  | 2023-01-29
| 灞陵河 | 1瑞祥路桥上下游两岸水生植物及落叶需清理。 2.橡胶坝上游左岸20米落叶需清除。 3.昌和桥下游左岸200米亲水平台处树坑内存在烧荒现象。 4.屯南湿地堤顶路两侧绿篱需修剪。 5.许榆桥至昌和桥左岸堤顶路两侧落叶较多需。 6.新三桥下游左岸桥头临水河沿垃圾较多。 7.昌和桥至与建安区交界部分水生植物未清割；收割的水生植物清运不彻底。 8.新三桥至与建安区交界右岸干草需清除。 | [5 empty] | 2023-01-29
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.阳和桥下游右岸广场内停放大量机动车。 2.阳和桥至许都桥水生植物需收割。 3.阳和桥下游右岸50米绿地烧荒。 4.学府桥左岸桥头一处塌陷坑。 5.学府桥下游左岸约100米处配电柜柜门损坏。 6.学府桥下游右岸50米坟园处多棵松树枯死。 7.学府桥至景明桥右岸树林内落叶需清除。 8.学府桥至景明桥右岸绿化树木未涂白。 9.景明桥上游右岸桥头绿地干枝、垃圾较多需清除 10.景明桥下游右岸150米变电站南侧一处取土沟。 11.芳林桥至许都桥右岸树林内干枝、落叶、垃圾需清除。 12.望湖桥下游右岸10米文明标语脱落。 13.望湖桥至云锦桥左岸木栈道落叶较多。 14.望湖桥至云锦桥左岸临水河沿垃圾落叶需打捞。 15.天瑞街对面左岸亲水平台处垃圾、水绵、杂草需清除。 16.第一钢坝至第二钢坝邻水河沿漂浮物需打捞。 17.云锦桥上游左岸约200米范围内收割的水生植物需清除。 18.云锦桥上游翻板闸处垃圾较多。 19.云锦桥上游约10米处暖气管道外挂石材损坏。 20.东城街对面亲水平台处收割后水生植物未清理。 21.春和桥上游右岸200米园路外侧两处低杆灯损坏 | 1.望湖桥至云锦桥左岸柳树低垂枝需修剪。 2.阳和桥至学府桥左岸堤顶路内侧绿地内落叶需清理。 3.景明桥至芳林桥左岸园路外侧绿地内落叶需清理。 4.景明桥上游左岸50米木栈道踏步台阶地灯损坏。 5.许都桥上游东侧临水护坡20米内地灯损坏。 6.学府桥至景明桥左岸木栈道上的地灯损坏较多。 | 1.学府桥上游左岸50米多处木栈道木条松动。 2.左岸天瑞街对面亲水平台多处道牙石倒伏、缺失。 3.春和桥上游左岸300米多处木栈道木条松动。 |  |  | 1.芳林桥下游右岸50米一座新坟。 2.景明桥下游右岸100米变电站南侧绿地发现1处坟头。 | 2023-01-29
| 天宝河 | 1.魏文路桥至饮马河交汇处左岸汉白玉栏杆污渍需清理。 2.天宝河与饮马河交汇处上游100米内水面落叶较多。 |  | 1.魏文路桥上游左岸30米处花坛西地砖脱落。 |  |  |  | 2023-01-29
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 许扶运河 | 1.左岸兴业路对面西侧20米警示牌字迹脱落。 2.沧海亭下游100米小岛上成堆收割的水生植物需清运。 3.学院路桥至魏武路桥临水护坡杂草需清除。 4.魏武大道至许州路左岸邻水河沿垃圾需清除。 5.许州路上游300米临河柳树折断。 6.许州路桥上游左岸150米绿地内有一处葬坟。 | [5 empty] | 2023-01-29
| 秋湖湿地 | 1.水上乐园西侧左岸临水护坡有一处烧荒。 2.秋湖湿地临水木栈道上堆放的水生植物需清除。 3.部分水生植物未收割。 | [5 empty] | 2023-01-29
| 清潩河 | 1.八龙景观桥至八龙桥左岸落叶需清除。 2.八龙桥下游左岸篮球场周围绿地广场干草落叶较多。 3.八龙桥左岸施工绿地未恢复。 4.中心景观桥上游左岸50米绿地内一处井盖缺失。 5.莲城大道桥北侧盲道缺失地砖一块。 6.梦幻铁路桥上游左岸桥头护坡绿地碾压严重；下游左岸桥头河长制公示牌损坏。 7.许由路桥至瑞贝卡大道左岸绿地落叶较多需清除。 8.许由路桥至潩河桥左岸临水护坡杂草需清除。 9.潩河桥至瑞贝卡大道左岸临水河沿干草需清除。 |  |  |  |  | 1.与魏都区交界处下游左岸50米处绿地发现1处坟头。 2.天宝桥上游左岸100米堤顶路绿化带发现1处坟头。 | 2023-01-29
| 鹿鸣湖 | 1.雅居乐后竹林内有竹子枯死。 2.假山亭南侧踏步台阶脱落。 | [5 empty] | 2023-01-29
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.灞陵古渡东侧踏步台阶鸟屎较多。 2.望梅桥东西两侧水面落叶、垃圾较多。 3.高空玻璃漂流处落叶较多。 4.假山东侧落叶较多。 5.陶艺乐园南侧地砖上杂草需清除。 6.灞陵桥两侧竹林内落叶、垃圾需清除。 7.灞陵桥下游右岸临水河沿落叶较多。 8.铁路桥上游左岸50米杂草、杂树需清除。 | 1.高空玻璃滑道公厕周围绿地落叶需清理。 2.灞陵古渡广场东侧码头绿篱需修剪。 3.园内树木刷白不到位。 4.践行亭处枯死柳树一棵。 |  |  |  |  | 2023-01-29
市 城 管 局 | 清潩河 | 1.天宝路桥下游右岸堤顶路内侧多处绿化损毁。 2.天宝路桥至八龙景观桥左岸堤顶路内侧有建筑垃 3.八龙桥至中心景观桥右岸护坡上落叶、垃圾需清除。 4.八龙桥至八一路桥右岸护坡上多处踩踏痕迹需处理。 5.三里桥上游右岸约50米处绿地内西侧垦殖水系用地。 6.南湖游园景观桥西岸成堆干枝需清除。 7.南湖游园座椅支撑缺失。 | [5 empty] | 2023-01-29
| 中央公园 | 1.隆昌路桥至万通街左岸成堆落叶需清除。 2.万通街上游左岸50米小桥北侧一个警示牌字迹模糊。 3.万通街至永昌东路收割的水生植物未清运。 4.万通街下游右岸100米竹林内枯死竹子需清除。 5.永昌东路上游右岸20米水池内水生植物倒伏需清割。 6.部分树木未涂白。 | [5 empty] | 2023-01-29
13