## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系4月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.禄马桥北侧桥面多处瓷砖脱落。(整改不彻底） 2.农大桥至农大南桥右岸堤内绿地杂草需清理。 3.长宜桥至永宁西桥水面水草、垃圾需打捞。 4.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 5.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。 6.新元西桥下游左岸约30米护坡上散乱堆放石材。 7.尚集东桥至魏都区交界水面垃圾、发黄水草需打捞。 8.潩河桥至瑞贝卡大道桥水面水草需打捞。 | 1.永宁西桥上游右岸桥头地灯损坏。 2.尚集东桥至与魏都区交界右岸临水园路多处低杆灯损坏。 3.涌浪桥上游右岸50米堤顶路外侧绿篱枯死需清除。 | 1.长宜桥上游右岸100米凉亭多处涂层脱落。 | 1.新元西桥下游左岸约10米排水口，排放有臭味白色污水。 2.右岸文安路雨水口正在排放污水。 3.许州路桥右岸西南角雨水口正在排放污水。 | 1.建安区与魏都区交界上游左岸约200米处2座篮球场地面完全损坏。（问题严重） 2.云帆桥左岸堤顶路外侧儿童乐园地面多处破损。 | 1.梦幻小铁路桥下游右岸200米堤顶路绿地发现10处坟头。 2.关庄闸下游右岸绿地50米处发现9处坟头。 3.许由路桥上游右岸150米堤顶路绿化带发现1处坟头。 4.许由路桥下游右岸篮球场西北角发现1处坟头。 | 2024年5月19日前
| 秋湖 湿地 |  |  |  |  | 1.河南岸儿童游乐场地坪损坏，儿童摇摇马缺少一个。 |  | 2024年5月19日前
| 北海 | 1.南海水面漂浮柳叶需打捞。 2.南海文峰路西侧约100米园路旁一处路灯灯罩损坏。 3.8号堰漏水，需维修。 | 1.三孔桥北岸桥头绿地垃圾较多。 | 1.东海文峰路桥东150米亲水平台护栏石材缺失。 2.聚贤街与文峰路交叉口向东30米路南水面栈道，多处木桩脱漆损毁严重，存在安全隐患。 |  |  |  | 2024年5月19日前
| 灞陵河 | 1.许平南高速桥下游50米范围内水面水草、垃圾需打捞。 | [5 empty] | 2024年5月19日前
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 灵沟河 | 1.源头至灵沟桥水面水绵需打捞。 | 1.全段河两岸夹竹桃干枯枝、剑麻干枯枝需清理。 2.高桥营桥东岸桥头处大叶女贞干枯枝需清理。 |  |  |  |  | 2024年5月19日前
| 饮马河 | 1.关庄湿地多处出水口雨帽破损。 2.关庄湿地简介牌字迹模糊需更换。 3.小洪河出水口至官王北桥水面腐烂水草需打捞。 4.禄马中桥至刘桥景观桥两岸多处垦殖水系用地。 5.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。 6.罗拐桥至永宁桥水面水草、水绵需打捞。 7.罗拐桥下游左岸约200米亲水平台一处警示牌字迹老化需更换。 8.建德桥下游右岸篮球场外围瓷砖脱落。（整改不彻底） 9.建德桥下游右岸第二个乒乓球场外围瓷砖脱落。 10.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 11.永宁桥上游左岸30米文明标语牌字迹脱落。 12.永宁桥桥头桥牌名需描红。 13.魏庄北桥南桥面左侧垃圾桶内胆缺失。 14.魏庄桥上游约50米水面水绵、水草需打捞。 15.新元桥上游左岸第二个亲水平台临水河沿水绵、垃圾需打捞。 16.新元桥上游左岸第一个亲水平台木栈道下大量垃圾需清理。 17.新元桥至龙泉桥水面水绵、水草需打捞。 18.黑贾桥至许开路桥水面水绵、水草需打捞。（问题严重） 19.黑贾桥下游左岸桥头垦殖水系用地。 20.许开路桥上游右岸10米亲水平台一处警示牌字迹脱落。 | 1.轻轨农大路站下游左岸200米内园路两侧月季内杂草需清除。 2.建德桥下游左岸桥头处景观灯灯罩缺失。 3.魏庄北桥上游左岸200米内绿篱模纹需修剪。 |  |  |  | 1.建德路桥上游左岸绿地发现13处坟头。 2.新元桥下游右岸绿地发现1处坟头。 | 2024年5月19日前
长 葛 市 | 饮马河 | 1.源头下游左岸约50米坟头需平整覆盖。 | [5 empty] | 2024年5月19日前
| 清潩河 | 1.杜村寺湿地北侧氧化塘水面水绵、水草需打捞。 2. 葛天大道桥上游200米范围内水面水绵、水草需打捞。 3.葛天大道至文峰路水面腐烂水草需打捞。 4.文峰路桥至京广铁路桥水面水绵、水草需打捞。 5.人民路桥至和尚桥下游100米水面水绵、水草及垃圾需打捞。 6.人民路桥至新华路桥水面水绵、垃圾需打捞。 7.躲军寨闸下游100米范围内水面水绵、水草需打捞。 | [5 empty] | 2024年5月19日前
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 幸福渠 | 1.东支渠岸坡上打捞出的水草堆水绵堆需清理。 2.总渠龙祥路桥上游桥头堆放收割的水生植物堆。 3.总渠岸坡上打捞出的水草堆水绵堆需清理。 | 1.宝福桥至幸福桥河两岸堤顶路外侧大叶女贞低垂枝、萌蘖枝需修剪。 2.总渠龙祥路桥至南支渠分水口河两岸堤顶路外侧树木低垂枝、断枝需清理。 3.总渠龙祥路桥至南支渠分水口河两岸堤顶路内侧夹竹桃干枯枝需修剪。 |  |  |  |  | 2024年5月19日前
| 灞陵河 | 1.宏腾西桥至永和桥右岸堤顶路多处坑洼破损。 2.永和桥上游右岸约100米亲水平台木质护栏多处倾斜需扶正。 3.永和桥上游右岸桥头有人放牧。 4.再见三国陈寿像北侧两块立面瓷砖脱落。 5.天宝西桥至颍川桥堤顶路多处坑洼破损。 6.孙庄闸下游右岸约50米亭子处立面瓷砖脱落。 7.许由路桥至与开发区交界水面发黄水草需打捞。 | 1.和景南桥右岸公厕长时间未启用。 2.再见三国中间小岛球类植物需修剪。 3.八一路桥上游左岸50米堤顶路外侧柳树干枯枝需修剪。 4.五郎庙老桥上游左岸50米堤顶路外侧柳树枯死需清除。 5.许由路桥下游右岸100米堤顶路路灯损坏。 | 1.和景南桥上游右岸100米处木栈道损坏严重，存在安全隐患。 |  |  |  | 2024年5月19日前
| 灞陵湖 | 1.南湖、北湖水面水草需打捞。 | 1.新兴路桥下游右岸230米堤顶路拐弯处路灯损坏。 2.南湖右岸堤顶路两侧广玉兰干枯枝需修剪。 |  |  |  |  | 2024年5月19日前
| 灵沟河 | 1.多处警示牌字迹模糊破损。 | 1.袁庄桥至袁庄北桥西岸堤顶路外侧大叶女贞低垂枝、干枯枝、断枝需修剪。 |  |  |  |  | 2024年5月19日前
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 运粮河 | 1.华佗路桥至帝豪路桥水面水草、垃圾需打捞。 2.帝豪路桥上游左岸约200米（原卷烟厂内）一处排水口坍塌。 3.帝豪广场北侧篮球场外堆放大量个人物品。 4.帝豪广场堆放大量物品，机动车随意停放。 | 1.帝豪路桥下游50米内河两岸枫杨病虫害严重需打药防治。 2.帝豪广场沿河柳树萌芽枝需修剪。 3.帝豪广场南门公厕前火棘球需修剪 4.帝豪广场标志性建筑东北侧黄杨球内杂树需清除。 5.帝豪广场篮球场周围树穴内杂草需清除。 6.帝豪广场大屏幕东侧云片儿干枯枝、广玉兰断枝需清理。 7.帝豪广场中央栾树病虫害需打药防治。 8.盛运路桥下游左岸150米堤顶路路灯破损。 9.工农路桥上游左岸50米临水园路路灯破损。 10.揽弓广场内杂草丛生需清理。 11.揽弓广场内干枯枝堆、断枝需清理。 | 1.帝豪广场西门石拱桥北侧一处柱头缺失，护栏损坏。 2.帝豪广场石拱桥至木桥右岸护栏破损严重。 3.帝豪广场河内瓷砖缺失脱落。 |  |  |  | 2024年5月19日前
| 护城河 | 1.南护城河国家税务局对面柳树缺失后用地砖填实，需重新补植柳树。 2.望仙桥东侧北岸约50米卫生间后墙瓷砖多处脱落。 3.魏源南桥南侧东岸约20米多处临河立面瓷砖脱落。（问题严重） 4.魏源北桥南侧两岸立面瓷砖脱落。 5.西护城河慕名台球俱乐部门前汉白玉栏杆柱头缺失。 6.西护城河慕名台球俱乐部南侧约20米临河护栏外侧垃圾需清理。 7.西护城河江湖蚝杰门前魏源园区图破损需更换。 | 1.魏源北桥左侧门店前堆放杂物较多。 2.魏源南桥至魏源北桥桥面两侧灯带脱落。 | 1.魏源南桥、北桥立面砖脱落。 |  |  |  | 2024年5月19日前
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.与建安区交界至画屏桥左岸绿地内干枝、干草需清除。（整改不彻底） 2.与建安区交界至宏腾桥两岸临水河沿垃圾、发黄水草需清理。 3.爱心广场临水护栏锁链多处缺失。 4.爱心广场火车脱漆严重需重新刷漆。 5.宏腾桥至永昌东桥临水多处连锁砖缺失。 6.宏腾桥至永昌东桥左岸绿地内垃圾遍地。 7.飞虹桥下游左岸约10米亲水平台多处护栏及柱头损坏，存在安全隐患。 8.棋牌苑广场南侧多处护栏损坏，存在安全隐患。 9.棋牌苑广场多处地砖损坏。 10.如意桥左岸堤顶路两侧纸艺广场雕塑需刷漆。 11.画屏桥右岸周边绿地杂草需清理。 12.永昌东桥上游右岸约50米游乐设施处落叶、干枝及垃圾需清扫。 13.永昌东桥桥下园路多处地砖破损。 14.永昌东桥至同心桥两岸临水河沿垃圾、发黄水草需清理。 15.同心桥上游左岸约5米一处临河警示牌字迹脱落。 16.同心桥两桥之间护栏、柱头多处损坏。 17.清音桥上游右岸约50米网球场西侧一处警示牌破损需更换。 18.清音桥至拥军桥两岸临水河沿垃圾需清理。（整改不彻底） 19.清音桥至拥军桥右岸临水河沿收割后水生植物需清理。 20.拥军桥上游右岸约50米临水园路西侧一处立面瓷砖脱落。 21.平安广场至拥军桥临水园路干枝、修剪后的干草及垃圾需清理。 22.平安广场北侧篮球场围网破损。 23.拥军桥至天宝路桥右岸临水河沿垃圾需打捞。（整改不彻底） 24.拥军桥下游右岸约30米一处救生设施破损需更换。 25.八龙桥下游左岸天宝河进水口水面落叶需打捞。 26.八龙桥至八一路桥临水河沿打捞后水绵需清理。 27.三里桥桥体北侧一处立面瓷砖脱落。 | 1.飞虹桥下游右岸临水园路150米杨树林内垃圾箱周边大量垃圾。 2.如意桥下游20米堤顶路西侧木栈道向西延伸100米左右小广场内公厕无法使用。 3.永昌东桥至同心桥右岸临水园路地面脏乱，落叶杂物较多。 4.永昌东桥至同心桥右岸堤顶路内侧草坪需修剪。 5.同心桥下游右岸30米堤顶路内侧一棵树木倾斜需扶正。 6.王允墓上游右岸园路300米内多处垃圾桶损坏。 7.王允墓上游右岸50米槐树断枝需清理。 8.拥军桥上游右岸临水园路30米三处地灯损坏。 9.八龙景观桥至八龙桥右岸园路内侧柳树萌蘖枝、低垂枝需修剪。 10.八一路至建安大道桥右岸堤顶路内侧园路两侧绿篱需修剪。 11.三里桥右岸桥口处堤顶路外侧一棵树木倾斜需扶正。 12.莲城大道桥至许都路桥右岸堤顶路两侧绿篱内黄杨球缺株断档。 13.莲城大道桥至前进路桥右岸临河柳树萌芽枝需修剪。 | 1.宏腾桥下游左岸约300米（第一个暖气管道上游50米）临水护栏缺失。 2.如意桥下游左岸木栈道木条缺损、松动严重。 3.画屏桥桥面风化腐蚀。 4.北环桥上游左岸50米石制护栏损坏破损。 5.同心桥桥体造型腐蚀严重。 6.同心桥处铁制造型油漆脱落严重。 7.同心桥西侧花坛立面脱落。 8.莲城大道与新兴桥右岸中间木栈道破损。 9.南湖游园景观桥护栏缺失。 | 1.天宝路桥上游右岸约30米处排水口正在排放污水，有臭味。 |  | 1.宏腾桥上游左岸绿地发现7处坟头。 2.橡胶二坝上游右岸约20米绿地发现1处坟头。 3.新兴路桥下游右岸10米绿地发现10处坟头。 | 2024年5月19日前
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.龙泉桥至黑贾桥水面水绵、水草需打捞。 2.许开路桥下游20米范围内水面水绵需打捞。 3.许开路桥至尚集街桥左岸护坡草坪需修剪。 4.尚德路桥上游10米范围内水面水绵及垃圾需打捞。 5.尚德路桥上游右岸50米篮球场北侧场地塑胶地面损坏严重。 6.尚集街上游右岸桥头停放车辆压坏多处地砖。（整改不彻底） 7.永兴桥左岸桥头南侧一处警示牌字迹老化需更换。 8.永兴桥下游右岸约300米（世和府东侧）散乱堆放建筑垃圾。 9.永兴桥至司营桥水面水绵、发黄水草需打捞。 10.司营桥至隆昌路桥水面腐烂水草需打捞。 11.司营桥上游150米河心岛上多处挖筑钓鱼台。（整改不彻底） 12.隆昌路桥至永昌路桥右岸绿地内多段园路地砖缺失。 13.右岸明礼街对面小广场落叶、垃圾需清理。 14.8号堰漏水，需维修。 | 1.尚德路桥至尚集街桥左岸园路两侧树木干枯枝需修剪。 2.司营桥上游右岸150米公厕周边垃圾箱门破损。 | 1.永兴桥上游右岸20米木栈道木条破损。 |  |  |  | 2024年5月19日前
| 芙蓉湖 | 1.西双子桥西南侧景观桥西侧水面垃圾、柳絮需打捞。 2.南入口广场西侧水面水绵、水草及垃圾需打捞。 | [5 empty] | 2024年5月19日前
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.苏堤桥至聚星桥东岸临水园路多处地砖翘起，积水严重。（问题严重） 2.聚星桥北侧50米范围内水面落叶、垃圾需打捞。 | [5 empty] | 2024年5月19日前
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 护城河 | 1.春秋桥东侧北岸约100米一处围网破损。 2.春秋桥北岸桥头桥下垃圾需清理。 3.南关桥至望仙桥水面柳叶需打捞。 4.劳动桥至莲韵桥水面漂浮垃圾、油花。 5.文会桥西岸南侧约200米多处临水立面瓷砖脱落。（整改不彻底） | [5 empty] | 2024年5月19日前
开 发 区 | 双龙湖 | 1.东入口临湖园路向南约30米西侧水面垃圾、落叶需清理。 2.东侧拱桥北侧水面垃圾需清理。 3.西侧拱桥北侧水面柳絮需清理。 4.西侧拱桥南侧桥头一处警示牌损坏。 5.二龙戏珠西侧拱桥外侧立面瓷砖两处脱落。 6.南入口园路及小广场落叶、干枝及垃圾需清理。 | 1.双龙戏珠东侧拱桥灯带脱落，双龙戏珠西侧拱桥桥面垃圾较多，西侧拱桥南侧园路垃圾较多。 | 1.公厕左侧东北角柱头缺失一处。 |  |  |  | 2024年5月19日前
| 运粮河 | 1.延中桥下游约50米范围内水面垃圾、落叶需打捞。 | [5 empty] | 2024年5月19日前
| 灞陵河 | 1.与魏都区交界至阳光大道桥水面水草、垃圾需打捞。 2.瑞祥路桥下游约200米范围内临河立面瓷砖多处脱落。 3.雄霸天下水面水草需打捞。 4.四海游园水面腐烂水草需打捞。 5.延安路南桥下游右岸约50米处踏步台阶瓷砖脱落。 6.延安路南桥至昌河路桥水面腐烂水草需打捞。 7.瑞昌路桥至工农路桥左岸护坡草坪需修剪。 8.新三桥至与建安区交界左岸两处警示牌字迹模糊需更换。 | 1.瑞祥路桥上游右岸堤顶路入口处路灯灯罩倾斜严重，有安全隐患。 2.阳光大道下游右岸堤顶路外侧100米内绿地内杂树需清除。 3.阳光大道桥至橡胶坝右岸堤顶路外侧槐树断枝需清理。 |  | 1.橡胶坝下游右岸约20米截流闸排污水，有白色沫子。 |  |  | 2024年5月19日前
东 城 区 | 许扶 运河 | 1.沧海亭下游50米小岛上杂树需清除。 |  |  |  |  | 1.魏武大道桥下游左岸发现4处坟头。 | 2024年5月19日前
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.所辖河段木栈道多处松动损坏。（整改不彻底） 2.南海街至阳和桥左岸临水护坡杂草需清理。 3.阳和桥下游右岸约50米园路东侧石凳下瓷砖破损。 4.学府桥上游右岸50米内园路落叶需清理。 5.学府桥至景明桥左岸护坡上干枝堆需清除。 6.景明桥下游右岸文德街对面广场健身器材处花坛立面瓷砖损坏脱落。（整改不彻底） 7.芳林桥桥下杂草需清理。 8.芳林桥至许都桥右岸多处低杆灯缺失，电线裸露。（整改不彻底） 9.望湖桥至云锦桥右岸多处地灯损坏缺失。 10.望湖桥下游右岸约100米一处临河警示牌字迹脱落需更换。 11.望湖桥下游约200米一处警示牌字迹脱落，救生设施老化需更换。 12.第二个钢坝至云锦桥水面水绵需打捞。 13.云锦桥下游右岸约100米一处临河警示牌字迹脱落需更换。 | 1.学府桥至景明桥左岸临河柳树低垂枝、萌蘖枝需修剪。 2.景明桥至芳林桥右岸临水园路旁树林内大量落叶、杂物。 3.芳林桥上游10米临水木栈道两侧灯带脱落。 4.芳林桥上游右岸50米临河新栽柳树枯死需清除。 5.芳林桥下游右岸园路50米内落叶较多。 6.望湖桥下游左岸60米第二个踏步台阶两处地灯损坏。 7.云锦桥上游右岸临水园路300米内多处地灯损坏。 8.云锦桥上游右岸20米临水园路内侧枯死柏树需清除。 9.春和桥上游右岸80米临水园路地灯损坏。 10.春和桥上游右岸园路两侧10米处，右侧圆柱灯破损，左侧射灯灯罩破损。 | 1.学府桥上游右岸30米灯柱损坏。 2.景明桥至芳林桥段左岸多处步砖破损。 3.景明桥下游右岸50米处路缘石大面积移位。 4.芳林桥上游右岸50米亲水平台北侧多块地砖脱落。 5.许都桥上游右岸（东湖对面）地砖破损。 6.望湖桥下游左岸100米公交站牌西侧道缘石倒伏。 7.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 8.春和桥上游右岸40米多处路缘石脱落。（整改不彻底） 9.春和桥上游右岸向北10米处步砖缺失。 |  |  | 1.学府桥上游右岸绿地30米处发现1坟头。 2.许都桥上游右岸公厕旁绿地发现1处坟头。 | 2024年5月19日前
14
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 天宝河 | 1.八龙桥下游右岸施工遗留未处理。 2.府西桥下游右岸约30米亲水平台立面瓷砖多处脱落。 |  | 1.八龙路与龙兴路交叉口向东200米公交站牌处立面瓷砖脱落。 2.府西路桥西侧多处护栏柱头损坏。 |  |  |  | 2024年5月19日前
| 清潩河 | 1.与魏都区交界至天宝路桥左岸园路外侧多处灯头缺失（问题严重）。 2.八龙景观桥至中心景观桥左岸临水园路外侧护坡杂草需清理。 3.八龙景观桥至八龙桥左岸临水园路干枝、柳絮需清理。 4.中心景观桥至八一路桥左岸临水园路干枝及柳絮需清理。 5.八一路桥至建安大道桥左岸外侧护坡杂草、干枝、落叶需清理。 6.建安大道橡胶坝至建安大道桥水面水草需打捞。 7.建安大道桥至三里桥水面垃圾、柳絮需打捞。 8.莲城大道桥下游左岸200米范围内临河园路东侧多处立面瓷砖脱落。 9.莲城大道桥下游左岸约200米踏步台阶处多块瓷砖缺失。 10.莲城大道桥下游左岸约200米儿童游乐场地面破损严重。 11.莲城大道桥下游左岸5米临水护坡国家电网界桩破损。 12.前进路桥上游桥体北侧造型损坏。 13.新兴路桥至与许扶运河交汇水面水草、垃圾需打捞。 | 1.八龙桥下游左岸300米内堤顶路内侧竹子枯死需清理。 2.八一路桥至建安大道桥左岸临水园路路面脏乱，干枝、落叶、柳絮需清理。 3.八一路桥至建安大道桥左岸夹竹桃干枯枝需修剪。 4.建安大道桥下游左岸沿河柳树断枝、干枯枝需清理。 5.建安大道桥下游左岸约250米园路旁1处高杆路灯断裂。 6.三里桥下游左岸第一棵柳树干枯枝需修剪。 7.前进路桥上游左岸200米儿童乐园处多个低杆灯损坏。 8.前进路桥上游左岸200米处临水园路地灯损坏，平行向东第二条临水园路地灯两处损坏。 9.前进桥上游左岸50米雪松枯死需清除。 | 1.天宝路桥上游左岸60米处木质栈道多处缺损。 2.新兴路桥上游左岸暖气管道瓷砖多处脱落。 |  | 1.八一路桥下游左岸约50米处儿童游乐场地面破损严重。 | 1.北堰口下游左岸50米堤顶路绿地发现2处坟头。 | 2024年5月19日前
15
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.所辖范围内水面水草、垃圾需打捞。 2.驰神通道西侧管理房北侧大片地砖翘起、损坏。（整改不彻底） 3.玻璃滑道立柱脱漆严重，需刷漆。（问题严重） 4.陶艺乐园南侧地砖多处翘起破损。（整改不彻底） 5.陶艺乐园南侧堆放杂物需清除。 6.灞陵桥上游右岸约5米踏步台阶北侧立面多处损坏。 7.灞陵桥西侧南岸桥头竹林内落叶垃圾较多需清除。 | [5 empty] | 2024年5月19日前
市 城 管 局 | 中央 公园 | 1.万通街上游约50米湖心岛四周水面水绵需打捞。 2.万通街下游左岸30米范围内水面漂浮物需打捞。 3.原魏都区与建安区交界西侧五角枫、银杏萌蘖枝较多；树林内杂草需清除。 4.原魏都区与建安区交界上游右岸30米公厕西侧台阶上杂草较多需清除。 5.永昌东路下游左岸20米范围内水面漂浮物需打捞。 6.永昌东路下游右岸50米柳树林西侧香樟干枯枝需清除。 7.永昌东路下游右岸50米柳树林西侧桥体北西侧立面瓷砖缺失一块。 8.永昌东路下游20米桥南10米花坛多处长条瓷砖缺失。 9.永昌东路桥下游50米鹿鸣湖壹号正对广场银杏干枝、香樟干枝需清理。 | [5 empty] | 2024年5月19日前
16