## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系7月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.禄马北桥至农大桥两岸杂草、杂树需清除，绿篱需修剪。 2.农大桥至永宁西桥两岸草坪及绿篱内杂树需清除，绿篱需修剪。 3.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 4.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧有多处垦殖水系用地现象。 5.永宁西桥至新元西桥两岸堤顶路外侧枸树需清除。 6.新元西桥至昌盛东桥左岸堤顶路外侧枸树较多需清除。 7.昌盛东桥至尚集东桥右岸草坪需修剪。 8.尚集东桥至魏都区交界左岸堤顶路外侧绿地内枸树需清除。 9.许由路桥瑞贝卡大道右岸草坪需修剪。 | 1.建安区与魏都区界牌上游左岸300米临水园路旁地灯损坏。 2.大学路桥下游右岸堤顶路西侧60米，3号公厕内无水无电便池内脏污严重。 3.农大南桥下游右岸堤顶路西侧300米，4号公厕内无水无电便池内脏污严重。 4.永宁桥下游左岸桥头景观灯灯管脱落。 5.尚集桥下游右岸500米处和700米处临水园路旁地灯损坏。 6.昌盛桥下游右岸200米临水园路旁地灯损坏。 |  |  | 1.建安区与魏都区交界上游左岸约200米处2座篮球场地面完全损坏。（问题严重） | 1.关庄闸下游右岸约100米处发现8处坟头。
| 北海 | 1.莲苑桥东侧北岸临水河沿收割后水生植物需清理。 2.文峰路桥上游左岸约200米（红船对面）台阶踏步石材破损。 | 1.东海莲苑桥上游左岸200米范围内木栈道多处护栏、柱头、木条损坏缺失。 2.聚贤街与文峰路交叉口向东30米路南水面栈道，多处木桩损毁严重，有安全隐患，掉漆比较严重。 3.建安区党校对面小岛上木栈道损坏缺失，有安全隐患。 4.北海腾飞花园对面南岸平台栈道缺损、石凳损坏。 5.文峰桥东50米南岸栈道损坏。 6.文峰桥东侧小桥上瓷砖缺失。 7.建安区党校对面木栈道护栏大面积缺失，存在安全隐患。
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 灞陵河 | 1.坡张闸至京广铁路桥绿地草坪需修剪。 2.京广铁路桥下游100米范围内两岸垦殖水系用地。 3.开发区与建安区交界至高速南桥两岸草坪需修剪。
| 饮马河 | 1.与长葛交界下游水花生需清割。 2.关庄湿地部分池内发黄干枯水生植物需清割。 3.与长葛交界至官王南桥水面发黄水草、浮萍需打捞，草坪需修剪。 4.官王北桥至官王南桥左岸护坡倒伏的蜀葵及杂树、杂草需清理。 5.官王南桥至禄马南桥两岸倒伏水生植物需清割、护坡杂草杂树需清理。 6.禄马南桥至刘桥水面发黄水草、浮萍需打捞。 7.禄马中桥至刘桥景观桥两岸多处垦殖水系用地。（问题严重） 8.黄桥北桥至罗拐桥水面发黄水草、浮萍需打捞。 9.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。（问题严重） 10.建德桥至永宁桥水面大量水草、浮萍需打捞,倒伏水生植物需收割，收割后的水生植物需清运 11.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 12.永宁桥至魏庄桥水面水草、浮萍需打捞。 13.魏庄桥至新元桥左岸亲水平台立柱大量缺失。 14.新元桥上游两岸约150米范围内草坪需修剪，杂树需清除。 15.新元桥至龙泉桥左岸园路及绿地干枝、落叶、杂草需清除。 16.新元桥下游右岸50米夹竹桃林内落叶、干枝较多需清除。 17.黑贾桥下游左岸桥头开垦种地。 18.黑贾桥下游右岸清割后水生植物需清理。 19.黑贾桥至昌盛桥两岸草坪需修剪。 20.昌盛桥至许开路右岸临水园路垃圾、落叶及绿地内杂草需清理。 21.许开路桥桥体北侧护坡杂树需清除。 22.许开路桥东侧桥头处雨淋沟需处理。 |  |  |  |  | 1.魏庄桥上游左岸绿地发现1处坟头。
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
长 葛 市 | 饮马河 | 1.关庄湿地部分池内水生植物需补栽。（整改不彻底） 2.关庄湿地部分池内发黄枯萎水生植物（千屈菜）需清割。 3.源头至下游左岸300米范围内园路两侧草坪需修剪。 4.界牌上游水花生需清割。 5.临水河沿收割的水生植物需清运。
| 清潩河 | 1.杜村寺湿地三级池部分池内水生植物需补栽(整改不彻底)。 2.杜村寺湿地氧化塘小岛上杂树需清除。 3.氧化塘南侧园路围网处杂草、爬藤需清除。 4.杜村寺湿地大门口西侧绿地有杂草、杂树需清理。(问题严重) 5.英刘闸下游200米范围内水草、垃圾需打捞。 6.增福湖临水河沿及岸坡处垃圾需清除。
魏 都 区 | 护城河 | 1.西护城河木质栈道底座瓷砖多处缺失。 2.西护城河李老四烧烤门口护栏下方立面瓷砖缺失一块。 | 1.东护城河西岸东关桥至北城墙桥临河绿篱需修剪。 2.东护城河西岸文会桥至东关桥临河柳树低垂枝、干枯枝修剪。
| 幸福渠 | 1.东支渠长春路下游左岸50米垦殖水系用地。 2.东支渠全段水草需打捞。 3.东支渠堤顶路两侧绿地杂草杂树需清除。（问题严重） 4.总渠护坡、堤顶路两侧草坪、绿篱需修剪。 5.南支渠堤顶路外侧杂草需清除、草坪需修剪。 6.南支渠全段草坪需修剪。（问题严重）
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 灞陵河 | 1.和景南桥至永和桥右岸堤顶路外侧多处围网损坏缺失。 2.和景南桥至永昌西路桥右岸草坪需修剪，杂草、杂树需清除。 3.再见三国西北侧一艘沉船需打捞。 4.再见三国混凝土筑台西侧多个救生圈落水。 5.再见三国东侧临水台阶垃圾需清理。 6.再见三国南侧景区导览图需更换。 7.再见三国三国书雕塑北侧临水处小型配电柜柜门缺失。 8.玉龙桥右岸堤顶路土堆需清除。 | 1.和景南桥右岸公厕长时间未启用。 2.新兴路桥下游右岸10米至100米内堤顶路多处路灯灯罩破损。 3.天宝西桥至王月桥闸左岸堤顶路外侧绿篱内杂树。 4.王月桥闸至王月桥左岸堤顶路内侧枯死百日红、大叶女贞需清除。 5.灞陵路北桥至颍川桥两岸堤顶路内侧球类植物需修剪 6.新兴路桥下游右岸堤顶路10米内两处路灯破损缺失。 7.新兴路桥上游右岸10米小游园内桃园结义和青梅煮酒雕塑脱漆，景观灯损坏。 | 1.和景南桥上游右岸100米处木栈道损坏严重，存在安全隐患。 | 1.延安路北桥上游右岸紧邻桥管网排放灰色污水。
| 灞陵湖 | 1.救生器材缺失不足。
| 运粮河 | 1.汉魏风骨广场东北侧护坡及绿地草坪需修剪。 2.烟厂桥至帝豪路桥两岸护坡枸树需清除。 3.帝豪广场石拱桥柱头缺失1个。 4.帝豪广场中心喷泉小广场处地面瓷砖多处破损。 5.帝豪广场西北角入口处绿地草坪需修剪。 6.帝豪广场零星垃圾遍布，保洁不到位。 7.帝豪广场木桥东南角绿地草坪需修剪，杂树需清除。 8.帝豪广场东侧草坪需修剪。 9.帝豪广场石拱桥至木桥右岸护栏破损严重。 10.帝豪广场木桥下游左岸园路上落叶、垃圾较多。 11.工农路桥上游左岸约300米范围内护坡上草坪需修剪。 | 1.汉魏风骨广场西侧无电、其中1个厕位无法使用。 2.帝豪广场帝豪标志性建筑西北侧景观灯破损缺失。 3.帝豪广场大屏幕周边小叶女贞云片需修剪。 4.工农路桥下游揽工广场绿地内杂树。
| 饮马河 | 1.饮马河段杂草杂树需清理（问题严重）。
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.宏腾桥至永昌东桥右岸堤顶路两侧草坪需修剪，杂树需清除。 2.宏源湿地处绿篱上爬藤需清除。 3.阳光沙滩上垃圾较多需清除。 4.八龙桥至中心景观桥右岸汉白玉栏杆外侧黄土覆盖园路。 5.八一路桥下游右岸50米寇三炖锅至杜氏精品小龙虾堤顶路内侧护坡上倾倒生活垃圾、建筑垃圾需清除。（问题严重） 6.许都桥上游左岸30米竹林外围围网损坏。 7.前进路橡胶坝至新兴路右岸护坡上杂树需清除。 | 1.清潩河右岸梦清园广场游乐场内秋千破损缺失。 2.永昌东桥至如意桥左岸堤顶路外侧大面积杂草、杂树。 3.东城区交界处上游左岸200米内堤顶路内侧枯死广玉兰。 4.三里桥下游右岸100米内临河柳树干枯枝。 5.前进桥下游右岸10米堤顶路内侧枯死樱花。 6.新兴路桥至前进路桥右岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 7.莲城大道桥至许都路桥右岸堤顶路两侧绿篱内黄杨球缺株断档。 | 1.同心桥桥体造型腐蚀严重。 2.同心桥处铁制造型油漆脱落严重。 |  |  | 1.阳光沙滩堤顶路林地发现1坟头。 2.橡胶二坝上游右岸约20米绿地发现1处坟头。
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.许开路桥下游左岸约400米范围内草坪需修剪。 2.永兴桥上游左岸约300米处公厕长期停用。 3.永兴桥至司营桥左岸临水护坡杂草较多。 4.永兴桥至司营桥右岸木栈道旁及护坡上草坪需修剪。 5.司营桥至隆昌路桥左岸园路内侧杂草、杂树需清理。 6.隆昌路桥至永昌东路两岸草坪需修剪。（问题严重）
| 芙蓉湖 | 1.东双子桥附近草坪需修剪。 2.中心广场北侧环形路两侧绿地杂草较多。 3.中心广场西侧环形路两侧绿地杂草较多。 4.中心广场绿地、绿篱、竹林内杂草、杂树需清除。 5.莲花桥东南侧草坪需修剪，落叶需清除。 6.莲花桥西南侧草坪需修剪。 7.西双子桥附近草坪需修剪。 8.湖西侧倒伏的水生植物需清割。
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 护城河 | 1.南关桥东侧北岸亲水平台东头地面污渍需清理。 2.望仙桥东侧北岸50米水面浮萍需打捞。 3.望仙桥西侧北岸40米第三个凉亭处木栈道及护栏松动。 4.荷花仙子东侧20米木栈道及护栏多处松动。 5.魏源广场码头救生设施需更换 6.东护城河春水桥西南侧护坡上杂草、杂树需清除。 7.北护城河清虚桥东南侧桥头护栏处一棵枯死柳树需清除。 。
| 小西湖 | 1.公园东门假山上草坪需修剪，杂草、杂树需清除。 2.卧虎桥至烟波桥两岸护坡上杂草、杂树需清除。 3.烟波桥南侧西岸护坡上杂草、杂树需清除。 4.南九曲桥上电缆、灯带脱落。 5.西湖公园南门口假山上的杂草杂树需清除。 6.苏堤桥南侧亲水平台地砖多处破损需修补。
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
开 发 区 | 灞陵河 | 1.阳光大道桥上游左岸100米内堤外杂草、杂树需清理。 2.阳光大道桥下游右岸200米内堤内护坡杂草、杂树需清理。 3.阳光大道桥下游右岸50米处踏步台阶立面瓷砖缺失一块。 4.阳光大道桥至延安路南桥左岸绿篱需修剪，杂树、杂草需清除。 5.四海游园西侧北面干枯水草需打捞。 6.灞陵河橡胶坝右岸堤顶路外侧杂树需清除。 7.灞陵河右岸兵器雕塑小广场地面及绿篱上的落叶垃圾需清理。 8.昌和路桥至瑞昌路桥两岸草坪需修剪。 9.瑞昌路桥至工农路桥两岸草坪需修剪，杂树需清除。 10.许繁路桥至新三桥两岸草坪需修剪。 11.新三桥至交界两岸草坪需修剪。 | 1.瑞祥路桥下游右岸堤顶路100米处雕塑脱漆。 | 1.灵湖石刻北部兵器影壁墙后面瓷砖多处缺失掉落。
| 运粮河 | 1.阳光大道桥上游约100米范围内垃圾需清除。 2.运粮河与灞陵河交汇处上游左岸约200米处一棵柳树断枝需清除。 | 1.祥运桥上游左岸堤顶路30米处两个路灯缺失破损，60米处一个路灯破损。
| 双龙湖 | 1.广场东南侧2个水池内漂浮物需打捞。 |  | 1.立面瓷砖多处破损，部分地砖缺失。
14
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.所辖河段木栈道多处松动损坏。（问题严重） 2.阳和桥下游右岸桥头广场停放机动车。 3.阳和桥至学府桥右岸绿地杂草、杂树需清除。 4.学府桥上游右岸桥头西侧临步行道文明标语牌内容缺失。 5.学府桥下游50米坟园内多处杂树需清除。 6.学府桥下游右岸桥头台阶上步砖缺失损坏。 7.学府桥至景明桥右岸园路外侧多处低杆灯损坏。 8.学府桥至芳林桥左岸绿地草坪需修剪，断枝、落叶需清除。 9.景明桥至芳林桥水面发黄水草、垃圾需打捞。 10.景明桥至芳林桥左岸木栈道处绿植遮挡木栈道，影响通行。 11.景明桥下游左岸100米处木栈道台阶损坏。 12.芳林桥上游右岸100米河道岔口处北侧地灯缺失一处。 13.芳林桥下游右岸50米河道岔口处枸树需清除。 14.芳林桥至许都桥左岸绿地草坪需修剪，断枝、落叶需清除。 15.许都桥上游右岸100米木栈道上多处地灯损坏。 16.许都桥上游右岸100米范围内绿地杂草、杂树需清除。（问题严重） 17.望湖桥下游右岸100米木栈道上多处地灯损坏。 18.望湖桥至云锦桥右岸园路外侧多处射灯、低杆路灯损坏。 19.望湖桥下游第一个钢坝右岸对面一棵绿化树倾倒。 20.望湖桥下游第一个钢坝下游右岸60米步丁石损坏断裂。 21.云锦桥上游桥头水面水草、垃圾较多需清除。 22.云锦桥下游右岸约30米处道牙倾倒。 23.云锦桥至春和桥右岸多处射灯、低杆路灯损坏。 24.云锦桥至春和桥左岸木栈道外侧护坡杂草、绿地落叶需清理。 25.云锦桥至春和桥右岸护坡上杂草、杂树需清除，园路上落叶需清扫。 26.春和桥上游左岸约30米木栈道外侧绿地上音箱倾倒损坏。 27.春和桥上游左岸200米内木栈道多处缺失。 | 1.望湖桥下游右岸青坊街路对面南侧30米木栈道地灯多处损坏。 2.学府桥下游左岸30米第一个踏步台阶地灯脱落。 3.学府桥至景明桥左岸木栈道地灯损坏较多。 4.望湖桥下游左岸60米第二个踏步台阶二处地灯损坏。 5.春和桥上游右岸100米临水园路旁地灯损坏。 6.望湖桥下游左岸第二个钢坝向南80米深水平台灯带脱落。 7.云锦桥上游右岸临水园路300米内多处地灯损坏。 8.与天宝河交界处上游右岸30米内园路外侧绿地内杂草、杂树。 9.南海街桥至天宝河交汇处右岸园路外侧绿地内黄土裸露。 10.云锦桥上游右岸50米临水园路路灯倾斜严重，有安全隐患。 | 1.东城街西对面右岸地砖缺失严重。 2.春和桥上游右岸30米亲水平台护栏破损。 3.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 4.芳林桥上游右岸30米多处护栏柱头缺失。 5.九州溪雅苑西门对面踏步南北两侧台阶断裂。 6.景明桥下游右岸50米处亲水平台汉白玉栏杆柱头大量缺失。 7.学府桥下游右岸桥头踏步台阶瓷砖损坏。 8.芳林桥上游右岸50米亲水平台多处柱头缺失。 9.芳林桥下游右岸30米六角亭子北侧步砖破损脱落。 10.许都桥上游右岸200米处木栈道缺失。 11.许都桥上游右岸50米处木栈道缺失破损。 12.东城区公安分局对面左岸木栈道缺失木条。 |  |  | 1.景明桥下游右岸绿地发现1处坟头。 2.许都桥上游右岸绿地发现2处坟头。
15
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 天宝河 | 1.八龙路桥下游左岸30米临水河沿打捞出荷叶、干枝需清理。 2.八龙路桥下游左岸100米园路上地砖缺失一块。 3.八龙路桥下游左岸第一个亲水平台（约150米）汉白玉栏杆柱头多处缺失。 4.八龙路桥下游左岸150米内水面水绵需打捞。 5.八龙路桥至府西路桥临水园路及汉白玉栏杆内侧落叶需清理。 6.府西路桥上游左岸150米内临水河沿浮萍需打捞。 7.府西路下游左岸20米地砖多处沉降。 8.府西路至魏文路左岸园路上落叶、泥土较多需清除。 9.创业大厦B座至魏文路桥左岸绿地内杂草、杂树较多需清除。 10.魏文路桥至饮马河交汇处右岸落叶、干枝、杂草、垃圾及岸坡打捞的水草需清除。 | 1.八龙路至府西路桥左岸园路两侧绿篱缺株断档、绿地黄土裸露。 2.府西路至魏文路桥左岸园路两侧绿篱缺株断档。 | 1.八龙路与龙兴路交叉口往东200米处，凉亭多处钢筋裸露，涂层掉落。 2.八龙路至学院路沿河护栏下方立面多处瓷砖破损、鼓包、缺失。 3.府西路桥西侧桥头多处汉白玉栏杆柱头缺失。 4.府西路桥上游左岸20米处照壁立面瓷砖多处脱落。 5.府西路下游右岸100米处亲水平台立面瓷砖多处缺失。 6.魏文路下游左岸300米亲水平台立面瓷砖缺失。 7.龙兴路与魏文路交叉口（兴业银行对面）立面砖多处脱落破损缺失。
| 秋湖湿地 | 1.游乐场西侧护坡上垦殖水系用地。
| 许扶运河 | 1.沧海亭至学院路桥左岸护坡上杂草、杂树需清除。 2.沧海亭至学院路桥右岸护坡上打捞的水草、垃圾需清运。 3.铜雀台临水立面瓷砖多处脱落。 4.学院路桥至魏武大道桥左岸临水护坡杂树、杂草需清理。 5.魏武大道桥至许州路桥左岸临水河沿及绿地内垃圾、落叶需清理，杂草、杂树需清除。 | 1.望湖桥下游右岸青坊街路对面南侧30米木栈道地灯多处损坏。 2.学府桥下游左岸30米第一个踏步台阶地灯脱落。 3.学府桥至景明桥左岸木栈道地灯损坏较多。 4.望湖桥下游左岸60米第二个踏步台阶二处地灯损坏。 5.春和桥上游右岸100米临水园路旁地灯损坏。 6.望湖桥下游左岸第二个钢坝向南80米深水平台灯带脱落。 7.云锦桥上游右岸临水园路300米内多处地灯损坏。 8.与天宝河交界处上游右岸30米内园路外侧绿地内杂草、杂树。 9.南海街桥至天宝河交汇处右岸园路外侧绿地内黄土裸露。 10.云锦桥上游右岸50米临水园路路灯倾斜严重，有安全隐患。 | 1.兴业路对面广场花坛面砖缺失。 |  |  | 1.魏武大道上游左岸约100米绿地内发现1处坟头。 2.铜雀台东侧绿地发现1处坟头。
16
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 清潩河 | 1.八龙景观桥左岸桥头绿地内垃圾较多。 2.八龙桥左岸绿地草坪需修剪，杂树需清除。 3.八一路桥至建安大道桥左岸临水园路上落叶、泥土、护坡上杂草需清除。 4.八一路桥至建安大道桥左岸堤顶路绿篱内及内侧护坡上杂草、杂树、垃圾需清除。 5.建安大道桥至许都桥左岸绿篱内落叶、干枝需清理。 6.建安大道桥下游左岸约250米园路旁1高杆路灯断裂破损。 7.前进路桥上游左岸200米儿童乐园处多个低杆灯损坏。 8.前进路桥上游左岸150米健身器材处宣传牌损坏。 9.新兴路桥上游左岸桥头处建筑垃圾需清除。 10.新兴路桥至许由路桥左岸堤顶路两侧绿地停放大量机动车，造成绿地毁坏。 11.梦幻铁路桥上游左岸桥头护坡绿地碾压严重。 | 1.前进路桥上游左岸180米300米处木栈道破损。 2.天宝路桥至魏都区交界左岸堤顶路两侧绿篱内杂树需清除、绿篱需修剪。 3.八一路桥上游左岸200米内堤顶路内侧迎春花内杂树需清除。 4.魏都区交界至拥军桥左岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 5.拥军桥至天宝路桥左岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 6.前进桥至新兴路桥左岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 7.许都桥至莲城大道桥左岸临河柳树干枯枝、低垂枝需清理。 8.许由路桥下游右岸50米木栈道白色三角棚右侧路灯破损。 | 1.八一路桥上游左岸50米内多处石制护栏柱头缺失。 2.莲城大道桥下游左岸50米处立面砖脱落、缺失。 3.新兴路桥上游左岸50米处多处地面砖缺失、破损。 4.许都桥下游左岸100米内园路路面多处破损、起砂。 5.新兴路桥上游左岸暖气管道瓷砖多处脱落。 6.前进路桥上游左岸健身小广场地面石材多处破损缺失。 7.莲城大道桥上游左岸20米处人行步道旁挡墙石材脱落。 8.许都桥下游左岸100米木质板材破损。 9.前进路桥上游左岸50米木栈道大面积破损缺失，钉子裸露，存在安全隐患。 10.前进路桥口左岸石墩移位。 11.前进路桥上游左岸500米儿童游乐园旁地灯多处损坏。 12.八一路桥上游左岸30米园路多处地砖缺失。 13.建安大道桥下游左岸10米园路处不锈钢护栏损坏。 | 1.瑞贝卡大道桥上游左岸100米排水口多次排放污水。 2.学院路桥左岸2个排水口排放污水。 | 1.八一路桥下游左岸约50米处儿童游乐场地面破损严重。 | 1.北堰口南100米堤顶路绿地发现1处坟头。 2.
| 鹿鸣湖 | 1.南门广场两侧绿地草坪需修剪。 2.南门广场东侧一宣传栏内容缺失。 3.假山上草坪需修剪，杂树较多需处理。 4.环湖周边树穴处及部分草坪需修剪。 5.鹿鸣湖简介牌西北侧草坪需修剪。
17
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.景区后门进口处1简易路灯灯泡缺失。 2.呐喊喷泉处道路指示牌需更换。 3.陶艺乐园亭子上动物粪便较多需清除。 4.右岸临水青石护栏上胶带需清除。 5.陶艺乐园周边杂树需清除。 6.三官庙门前广场落叶、砖缝杂草需清除。 7.三官庙门前广场南侧围墙处建筑材料需清理。 8.灞陵古渡东侧石桌缺失1处。 9.铁路桥上游两岸杂树需清除。 10.铁路桥上游左岸护坡白色垃圾需清理。 11.灞陵桥东南侧竹林内干枝、落叶、垃圾、破船、废弃砖瓦需清除。 12.灞陵桥东南侧竹林南侧垃圾堆需清除。 13.马场杂草需修剪。 14.马场北侧爬藤缠绕树木，竹林内落叶、干枝需清理。 | 1.照壁广场杂草需清理。 2.曲桥北侧棕榈干枯枝需清理。 3.灞陵古渡广场西南角绿篱、云片需修剪。 4.二十四节气长廊两侧绿篱、树木缺株断档。 5.灞陵古渡广场法桐萌蘖枝、棕榈干枯枝需清理。 6.青梅亭处棕榈干枯枝需清理。 | 1.关帝庙门前护栏柱柱头损坏。
市 城 管 局 | 中央公园 | 1.隆昌路上游右岸100米内柳树下落叶、垃圾需清理。 2.隆昌路下游右岸约50米内绿篱内杂树需清除。 3.万通街上游左岸100米广场垃圾桶内胆缺失。 4.珍宝馆对面右岸树林及绿地内杂草、杂树需清除。 5.永昌东路上游左岸第一个亲水平台两个救生圈破损。 6.永昌东路下游20米亲水平台多处木栈道松动。 7.永昌东路下游50米护坡上建筑垃圾需清除。 8.原魏都区与东城区交界左岸西侧树林内枸树、爬藤需清除。 9.原魏都区与东城区交界上游左岸约50米处园路上大片泥土需清除。 10.平湖秋月东侧垃圾桶内胆缺失一个，垃圾满溢。 11.陈庄街上游约50米内石缝内杂树、杂草需清除。 12.陈庄街上游管理房北侧30米绿地内杂草、杂树需清除；广场上泥土需冲洗。 13.陈庄街下游20米“中央公园”牌名立面瓷砖缺失一块；地面透水砖损坏两块。 14.南海街上游圆形亲水平台多处木栈道松动。 15.沿线多处警示牌、文明标语牌字迹模糊。 |  | 1.万通街下游左岸200米多处木栈道松动、破损。
18