## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系6月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.与长葛交界至禄马桥水面水绵需打捞。 2.关庄闸下游左岸约50米堤顶路旁一根电线杆倾斜需扶正。 3.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 4.农大桥至永宁西桥水面水绵、水草需打捞。 5.永宁西桥至新元西桥临水河沿水面水草需打捞。 6.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。 7.与石梁河交汇上游右岸30米范围内多处连锁砖缺失。 8.昌盛东桥左岸北侧桥头两块立面瓷砖脱落。 9.与魏都区交界上游右岸150米毁堤施工。（未报备） | 1.梦幻小铁路桥下游右岸堤顶路150米西侧下方园路处路灯灯罩倾斜严重，有安全隐患。 2.梦幻小铁路桥下游右岸堤顶路200米西侧下方游园内大面积暴露垃圾。 3.许由路桥下游右岸临水园路300米处三角篷周边垃圾桶损坏。 |  | 1.许州路桥下游右岸雨水口排污。 | 1.建安区与魏都区交界上游左岸约200米处2座篮球场地面完全损坏。（问题严重） 2.云帆桥左岸堤顶路外侧儿童乐园地面多处破损。 | 1.关庄闸下游右岸50米绿地发现1处坟头。 2.梦幻小铁路桥下游右岸200米堤顶路绿地发现8处坟头。 3.许由路桥上游右岸150米堤顶路绿化带1处坟头。 4.许由路桥下游右岸篮球场西北角1处坟头。 | 2024年7月19日前
| 北海 | 1.北海南入口广场应急避难场所平面图破损需更换。 2.东海莲苑桥上游左岸100米范围内临水河沿水绵、垃圾需打捞。 3.东海魏文路桥至莲苑桥左岸多处鹅卵石路面损坏。 4.东海聚贤街党校对面木栈道北侧临水河沿收割后水生植物需清理。 |  | 1.聚贤街与文峰路交叉口向东30米路南水面栈道，多处木桩脱漆损毁严重，存在安全隐患。 |  |  |  | 2024年7月19日前
5
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 秋湖 湿地 | 1.沙滩南侧一处园路破损严重。 |  |  |  | 1.河南岸儿童游乐场地坪损坏，儿童摇摇马缺少一个。 |  | 2024年7月19日前
| 饮马河 | 1.禄马中桥至刘桥景观桥两岸多处垦殖水系用地。 2.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。 3.黄桥北桥上游右岸50米正在放牧。 4.建德桥上游50米范围内水面水绵需打捞。 5.建德桥至魏北桥水面腐烂水草需打捞。 6.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 7.建德桥下游右岸第二个乒乓球场外围瓷砖脱落。 8.魏庄北桥南桥面垃圾桶两个内胆缺失。 9.魏庄桥上游右岸100米范围树林内杂草、杂树需清除。（整改不彻底） 10.魏庄桥至新元桥左岸园路两侧杂草需清理。 11.黑贾桥至昌盛桥水面水绵需打捞。 12.黑贾桥下游左岸桥头垦殖水系用地。 13.许开路桥上游右岸10米亲水平台一处警示牌东侧字迹脱落。 |  |  |  |  | 1.建德路桥上游左岸绿地发现13处坟头。 2.新元桥下游右岸绿地发现1处坟头。 | 2024年7月19日前
长 葛 市 | 饮马河 | 1.左岸边界上堆放干枝堆。 2.左岸绿地草坪旱象严重。 3.源头下游左岸大面积草坪损毁需补植补栽。 4.关庄湿地池内水绵需清理。 | [5 empty] | 2024年7月19日前
| 清潩河 | 1.关庄闸上游约10米至与建安区交界水面油污、水绵需打捞。 2.杜村寺湿地北侧园路旁围网多处破损。 3.杜村寺湿地北侧氧化塘水面水绵、水草需打捞。 4.葛天大道桥至文峰路桥水面浮萍需打捞。 5.文峰路桥至京广铁路桥水面浮萍、垃圾需打捞。 6.躲军寨闸下游约400米水面水草需打捞。 | [5 empty] | 2024年7月19日前
6
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 幸福渠 | 1.东支渠延安北路至长春路桥水面水绵、绿藻需打捞。 2.总渠龙祥路北桥头河长公示牌字迹模糊需更换。 3.总渠龙祥路桥至南支渠分水口水面水绵、绿藻需打捞。 | 1.宝福桥至幸福桥河两岸堤顶路外侧大叶女贞低垂枝、萌蘖枝需修剪。 2.总渠龙祥路桥至南支渠分水口河两岸堤顶路外侧树木低垂枝、断枝需清理。 3.总渠龙祥路桥至南支渠分水口河两岸堤顶路内侧夹竹桃干枯枝需修剪。 |  |  |  |  | 2024年7月19日前
| 灞陵河 | 1.宏腾西桥至永和桥右岸堤顶路多处坑洼破损。 2.和景南桥至永和桥左岸护坡上白色垃圾需清除。 3.永和桥至永昌西路桥护坡上白色垃圾需清除。 4.再见三国木栈道多处松动损坏。 5.天宝西桥至颍川桥堤顶路多处坑洼破损。 | 1.再见三国中间小岛球类植物需修剪。 2.天宝西桥至陈庄西桥右岸堤顶路外侧白蜡低垂枝需修剪。 3.新兴路桥下游右岸堤顶路450米路灯破损。 | 1.和景南桥上游右岸100米处木栈道损坏严重，存在安全隐患。 |  |  |  | 2024年7月19日前
| 灞陵湖 |  | 1.新兴路桥上游左岸堤顶路150米内多处路灯破损。 2.新兴路桥上游左岸桥头小游园内桃园结义雕塑底部破损。 |  |  |  |  | 2024年7月19日前
| 饮马河 | 1.永昌东路至陈庄街园路两侧杂草、杂树、垃圾较多需清除。（问题严重） | [5 empty] | 2024年7月19日前
| 灵沟河 |  | 1.袁庄北桥至灞陵河交界河两岸堤顶路内侧红叶李断枝、低垂枝需修剪。 |  |  |  |  | 2024年7月19日前
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 运粮河 | 1.帝豪路桥上游左岸约200米（原卷烟厂内）一处排水口坍塌。 2.帝豪广场北侧篮球场外堆放大量个人物品。 3.帝豪广场堆放大量物品，机动车随意停放。 4.工农路桥上游约100米至下游100米范围内水面水草、垃圾需打捞。 | 1.帝豪广场篮球场周围树穴内杂草需清除。 2.帝豪广场沿河柳树萌芽枝需修剪。 3.帝豪广场标志性建筑东北侧黄杨球内杂树需清除。 4.帝豪广场篮球场周围绿篱需修剪。 5.盛运桥下游左岸堤顶路旁绿化带50米内大量白色垃圾。 6.盛运桥下游右岸园路30米处路灯破损，堤顶路50米处地面脏乱，旁边绿化带内垃圾较多。 7.揽弓广场内枇杷低垂枝需修剪。 8.揽弓广场内杂草丛生需清理。 | 1.帝豪广场西门石拱桥北侧一处柱头缺失，护栏损坏。 2.帝豪广场石拱桥至木桥右岸护栏破损严重。 3.帝豪广场河内瓷砖缺失脱落。 4.帝豪广场南入口第一个岔路地砖破损。 5.帝豪广场大屏幕东侧地砖破损。 |  |  |  | 2024年7月19日前
| 护城河 | 1.南护城河国家税务局对面柳树缺失后用地砖填实，需重新补植柳树。 2.望仙桥东侧北岸约50米卫生间后墙瓷砖多处脱落。 3.西护城河慕名台球俱乐部门前汉白玉栏杆柱头缺失。 4.西护城河江湖蚝杰门前魏源园区图破损需更换。 5.西护城河魏源北桥北侧东岸木栈道底座支撑多处瓷砖缺失。 6.魏源北桥南50米临水平台垃圾，护坡上干枝需清除。 7.多处栈道木条缺失。 8.东关桥至北城墙桥东岸栏杆外侧地面落叶、垃圾需清理。 9.北顺河桥至北城墙桥东岸栏杆外侧绿化地内黄土裸露。 10.北顺河桥东岸北侧约20米护栏外侧堆放玩具设施。 | 1.魏源南桥至魏源北桥桥面两侧灯带脱落。 2.魏源北桥左侧门店前堆放杂物较多。 | 1.魏源南桥、北桥立面砖脱落。 |  |  |  | 2024年7月19日前
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.宏腾桥左岸南侧台阶损坏严重。 2.爱心广场火车脱漆严重需重新刷漆。 3.宏腾桥下游左岸150米亲水平台护栏损坏严重。（整改不彻底） 4.宏腾桥至永昌东桥左岸多处木栈道松动损坏。（问题严重）（整改不彻底） 5.棋牌苑广场南侧多处护栏损坏，存在安全隐患。 6.如意桥左岸堤顶路两侧纸艺广场雕塑需刷漆。 7.同心桥两桥之间护栏、柱头多处损坏。 8.同心桥至清音桥右岸临水护坡杂草需清理。 9.宏源湿地临河多处池内垃圾较多需清除。 10.陈庄街右岸围挡下游约50米临水园路一处低杆灯损坏。 11.王允墓上游右岸约50米临水园路一处低杆灯损坏。 12.天宝桥上游右岸50米临水园路1个垃圾桶满溢。 13.天宝路进水口水面垃圾、水草及护坡上杂草需清理。 14.天宝路桥下游左岸20米“社会主义核心价值观”宣传牌字迹模糊。 15.八龙景观桥至八龙桥左岸临水护坡垃圾、干枝、落叶需清理。 16.八龙桥至八一路桥两岸临水护坡杂草需清除。 17.八一路桥至建安大道橡胶坝临水河沿水面垃圾、水绵、干枝需打捞。（整改不彻底） 18.三里桥桥体北侧一处立面瓷砖脱落。 | 1.如意桥下游20米堤顶路西侧木栈道向西延伸100米左右小广场内公厕无法使用。 2.清音桥下游右岸150米内堤顶路内侧槐树、枫杨低垂枝、干枯枝需修剪。 3.平安广场对面堤顶路外侧两棵槐树倾斜倒伏，需疏枝修剪并扶正。 4.八龙景观桥至八龙桥右岸园路内侧柳树萌蘖枝、低垂枝需修剪。 5.三里桥右岸桥口处堤顶路外侧一棵树木倾斜需扶正。 6.许都路桥上游右岸50米内堤顶路外侧雪松低垂枝、干枯枝需修剪。 7.莲城大道桥至许都路桥右岸堤顶路两侧绿篱内黄杨球缺株断档。 8.莲城大道桥至前进路桥右岸临河柳树萌芽枝需修剪。 | 1.同心桥桥体造型锈蚀严重。 2.莲城大道与新兴桥右岸中间木栈道破损。 3.莲城大道与新兴桥右岸中间木栈道松动。 4.南湖游园景观桥护栏缺失。 | 1.宏腾桥上游右岸约100米排水口排放污水。 |  | 1.天宝路桥下游右岸30米绿地发现7处坟头。 2.橡胶二坝上游右岸约20米绿地发现1处坟头。 3.新兴路桥下游右岸10米绿地发现10处坟头。 | 2024年7月19日前
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.尚集街至尚德路水面腐烂水草需打捞。 2.尚德路桥上游桥头杂草需清理。 3.尚德路下游右岸100米门球长边沿塑胶多处脱落。 4.司营桥上游右岸园路外侧50米内杂草需清理。 5.隆昌路至永昌路多处警示牌字迹模糊。 6.隆昌路桥至永昌路桥右岸绿地内多段园路地砖缺失。 7.永昌路桥上游右岸约50米木栈道周边水面水草需打捞。 | [5 empty] | 2024年7月19日前
| 芙蓉湖 | 1.东双子桥北侧约30米亲水平台一处救生设施老化破损需更换。 2.西双子桥西南侧临水护坡杂草需清理。 3.管理房西侧桥西缺失一根钢制护栏。 4.芙蓉广场下游30米河道西侧立面瓷砖缺失两块。 5.芙蓉大道下游左岸约30米一处临水立面瓷砖脱落。 | [5 empty] | 2024年7月19日前
市 住 建 局 | 护城河 | 1.春秋桥北岸桥头桥下垃圾需清理。 2.南关桥西侧北岸50米范围内多处木栈道护栏松动需加固。（整改不彻底） 3.望仙桥西侧北岸50米书屋东南侧台阶断裂。 4.春秋桥东侧北岸200米临水花坛缺失冬青树两棵。 5.聚星桥至芙蓉桥之间水面落叶、垃圾需清理。 6.南顺河桥至东关桥东岸临水园路落叶、垃圾需清理。 7.北顺河桥至北城墙桥东岸临水园路落叶需清理。 | [5 empty] | 2024年7月19日前
| 小西湖 | 1.园内多处彩色地砖风化。（问题严重） 2.梅花堂前土堆需处理。 3.游船东侧木栈道多处损坏。（问题严重） | [5 empty] | 2024年7月19日前
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
开 发 区 | 双龙湖 | 1.东侧拱桥西侧桥头一处地面瓷砖破损脱落。 2.西侧拱桥北绿地内落叶、垃圾需清理。 3.东方明珠雕塑周边50米范围内绿地及桥面干枝落叶、垃圾需清理。 |  | 1.北入口公厕东北角对面立面瓷砖破损。 2.中心东侧立面瓷砖破损。 3.中心西侧立面瓷砖破损。 |  |  |  | 2024年7月19日前
| 灞陵河 | 1.阳光大道下游左岸约200米堤顶路西侧一处警示牌字迹脱落需更换。 2.阳光大道桥至雄霸天下右岸绿地内杂草、杂树需清除。 3.阳光大道桥至雄霸天下右岸绿地多处落叶、干枝需清除。 4.橡胶坝上游左岸100米亲水平台处绿篱内杂树需清理。 5.橡胶坝上游左岸河道拐弯处临水河沿垃圾及打捞出水绵需清理。 6.橡胶坝下游右岸100米堤顶路外侧杂草、杂树需清除。（整改不彻底） 7.四海游园北垃圾桶满溢。 8.延安路南桥上游左岸100米内木栈道两侧断枝需清理。 9.工农路桥至与建安区交界水面浮萍、绿藻需打捞。 | [5 empty] | 2024年7月19日前
| 运粮河 | 1.延中桥至祥运桥护坡上杂草、杂树需清除。 | 1.瑞祥路桥上游右岸堤顶路10米处路灯破损。 |  |  |  |  | 2024年7月19日前
东 城 区 | 鹿鸣湖 | 1.西北侧公厕四周杂草需清除。 2.红叶石楠林带内杂树较多需清除。 3.微地形草坪杂草需清除，草坪需修剪。 | [5 empty] | 2024年7月19日前
| 许扶 运河 | 1.德星路对面左岸护坡上构树需清除。 | [5 empty] | 2024年7月19日前
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.陈庄街至南海街水面腐烂水草需打捞。 2.南海街上游左岸50米管理房大堆干树枝需清除。 3.南海街桥至阳和桥水面腐烂水草需打捞。 4.学府桥至景明桥水面水草需打捞。 5.景明桥上游右岸约50米亲水平台临水护栏一处横向栏杆缺失。 6.景明桥至芳林桥水面发黄水草需打捞。 7.芳林桥上游右岸约100米木栈道处一处警示牌字迹脱落需更换。 8.芳林桥下游右岸100米内绿地落叶、垃圾需清理。 9.望湖桥至云锦桥右岸多处地灯损坏缺失。（整改不彻底） 10.望湖桥至第一钢坝右岸临水园路两侧杂草需清理。 11.第一钢坝下游右岸临水园路外侧50米一个音箱损坏。 12.云锦桥上游右岸约50米临水园路两处低杆灯损坏。 13.云锦桥至春和桥右岸绿地内杂草需清理。 14.云锦桥下游右岸约100米一处临河警示牌字迹脱落需更换。 15.东城街至春和桥水面水草、水绵需打捞。 16.春和桥上游右岸约50米临水园路旁垃圾箱侧板缺失。 | 1.芳林桥至景明桥右岸园路两侧绿篱需修剪。 | 1.芳林桥上游右岸北50米柱头缺失。 2.芳林桥上游右岸北100米亲水平台护栏破损。 3.许都桥上游右岸（东湖对面）南木栈道破损。 4.许都桥上游右岸（东湖对面）南亭子脱漆。 5.许都桥上游右岸（东湖对面）地砖破损。 6.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 7.前进路至莲城大道右岸木栈道多处破损松动。 8.春和桥上游右岸40米多处路缘石脱落。 9.春和桥上游右岸健身器入口处瓷砖破损。 |  |  | 1.阳和桥下游右岸绿地发现3处坟头。 2.许都桥上游右岸公厕旁绿地发现1处坟头。 | 2024年7月19日前
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 天宝河 | 1.府西路桥两侧花坛内多处龙柏枯死。 | 1.魏文路桥至与饮马河交汇处右岸园路外侧火棘绿篱需修剪。 | 1.八龙路与龙兴路交叉口向东200米公交站牌处立面瓷砖脱落。 |  |  |  | 2024年7月19日前
| 清潩河 | 1.八龙景观桥至中心景观桥左岸临水园路护坡杂草、杂树需清理。 2.中心景观桥至八一路桥左岸临水园路落叶及护坡杂草需清理。 3.八一路桥至建安大道桥左岸临水园路护坡杂草需清理。 4.八一路桥至建安大道临水园路落叶需清理。 5.莲城大道桥上游左岸桥头绿地杂草需清理。 6.莲城大道桥下游左岸约200米踏步台阶处多块瓷砖缺失。 7.莲城大道桥下游左岸约200米儿童游乐场地面破损严重。（整改不彻底） 8.前进路桥下游左岸桥头绿地杂草需清理。 9.新兴路桥上游左岸桥头杂草需清理。 | 1.许都路桥至莲城大道桥左岸堤顶路内侧龙柏绿篱需修剪。 2.八一路桥至建安大道桥左岸园路两侧石楠绿篱需修剪。 3.建安大道桥下游左岸约250米园路旁1处高杆路灯断裂。 4.莲城大道桥下游左岸临水园路150米处向东平行园路上两处地灯损坏，再向南20米处球体建筑物旁垃圾桶损坏。 5.莲城大道桥下游左岸临水园路100米处路灯破损。 6.前进桥上游左岸临水园路100米小广场处大面积地面不洁。 7.许由路上游左岸堤顶路100米处东侧下方园路上垃圾桶内胆缺失。 | 1.新兴路桥上游左岸暖气管道瓷砖多处脱落。 |  | 1.八一路桥下游左岸约50米处儿童游乐场地面破损严重。 |  | 2024年7月19日前
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.北门口园内平台东侧一处立面风化脱落。 2.许继大道桥下游右岸约50米园路地砖风化腐蚀。 3.戏楼南侧竹林内落叶较多需清除。 | [5 empty] | 2024年7月19日前
市 城 管 局 | 中央 公园 | 1.宏腾路至隆昌路多处微地形上草坪需修剪。 2.隆昌路上游左岸约10米亲水平台一处临水立面瓷砖脱落。 3.万通街上游左岸100米公厕北侧竹林多处竹子枯死。 4.万通街至永昌东路警示牌、文明标语牌字迹模糊。 5.永昌东路下游50米柳树林西侧成堆干树枝需清除。 6.永昌东路下游左岸200米桃树林病虫害较为严重。（整改不彻底） | [5 empty] | 2024年7月19日前
14