## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系3月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.与长葛交界下游左岸50米堤顶路两侧绿篱失火烧死。 2.与长葛交界至禄马北桥左岸园路上柳树断枝需清除。 3.禄马桥至农大桥右岸园路上断枝需清除。 4.永宁西桥至新元西桥临水河沿零星垃圾需打捞。 5.永宁西桥至涌浪桥左岸堤顶路外侧有多处垦殖水系用地。 6.涌浪桥上游左岸100米处水生植物需清割。 7.新元西桥至云帆桥两岸堤顶路两侧落叶堆、干枝堆需清除。 8.新元西桥至昌盛东桥临水河沿垃圾较多。 9.新元桥至玉带桥左岸堤顶路外侧垃圾、干树枝需清除。 10.玉带桥至昌盛东桥左岸堤顶路外侧垃圾、干树枝需清除。 11.尚集东桥至与魏都区交界临水河沿干草及垃圾需清除。 12.许由路桥至瑞贝卡大道桥右岸临水护坡干草需清除。 |  |  |  | 1. 建安区与魏都区交界上游左岸约200米处2座篮球场地面完全损坏。（问题严重） | 1.飞虹桥下游左岸堤顶路外侧绿地发现1处坟头。 | 2023-04-20
| 灵沟河 | 1.孙家闵桥上下游水面水绵、垃圾较多。 2.孙家闵下游收割后的水生植物未清运。 3.左岸堤顶路边沿生活垃圾、建筑垃圾需清除。 | [5 empty] | 2023-04-20
| 北海 | 1.南海临河多处警示牌字迹模糊。 2.东海莲韵桥上游左岸约200米范围内木栈道处水面水绵、水生植物碎屑较多。 3.东海莲苑桥下游左岸约80米鹅卵石地面损坏。 4.东海莲苑桥上游左岸200米范围内木栈道多处柱头损坏。 | [5 empty] | 2023-04-20
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 秋湖湿地 | 1.秋湖湿地绿地内有零星垃圾需清除。 2.临水岸坡垃圾较多。 | [5 empty] | 2023-04-20
| 灞陵河 | 1.京广铁路桥至汉风路桥两岸临水护坡打捞出的水生植物、水绵、干草需清理。 2.京广铁路桥下游两岸有垦殖水系现象。 3.开发区与建安区交界至小泥河交汇处水面垃圾、临水河沿漂浮物需打捞。 | [5 empty] | 2023-04-20
| 饮马河 | 1.关庄湿地东出口简介牌丢失。 2.关庄湿地东出口对岸护坡及绿地落叶及干枝需清除。 3.与长葛交界至官王北桥两岸多处取土坑。 4.小洪河与饮马河交汇处至官王南桥水面发黄水草、柳絮需打捞。 5.官王南桥至禄马南桥水面发黄水草、柳絮需打捞。 6.禄马中桥至刘桥景观桥两岸多处垦殖水系用地。（问题严重） 7.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。（问题严重） 8.刘桥至罗拐桥水面发黄水草、柳絮需打捞。 9.建德桥下游左岸30米处公厕脏乱差，男厕下水道堵塞。 10.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 11.建德桥桥体与装饰护栏缝隙间垃圾需清除。 12.永宁桥上游溢流坝处垃圾、干草需清除。 13.永宁桥北侧桥体桥东头1处石材破损。 14.永宁桥桥体多处柱头缺失。 | 1.魏北桥上游左岸50米游园内木栈道损坏。 2.永宁桥上游右岸50米处游园内，木栈道损坏，100米处景观灯灯头缺失。 |  |  |  | 1.新元桥上游左岸绿地发现2处坟头。 2.魏庄北桥下游左岸约30米绿地发现6处坟头。 | 2023-04-20
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 15.魏庄桥上游右岸50米范围内多处葬坟。 16.魏庄桥下游右岸约40米儿童游乐场地面多处破损。 17.魏庄桥至新元桥河心岛上收割的水生植物需清运。 18.魏庄桥下游右岸100米水系警务室东侧标语牌字迹脱落。 19.魏庄桥至新元桥左岸4座亲水亭子立柱大量缺失（问题严重）。 20.新元桥上游左岸桥头观景台旁一处井盖缺失。 21.新元桥上游桥头水面水绵、垃圾较多。 22.新元桥上游左岸约60米桃树林内堆放大量收割的水生植物。 23.新元桥上游左岸桥头观景台内乱涂乱画问题严重。 24.新元桥下游右岸50米夹竹桃林内落叶、干枝较多需清除。 25.新元桥至龙泉桥右岸挡土墙多处立面瓷砖缺失。 26.黑贾桥至许开路桥水面水绵及腐烂水生植物碎屑需打捞。 27.黑贾桥下游左岸桥头开垦种地。 28.黑贾桥至昌盛路右岸园路两侧多处断树桩需处理。 29.昌盛路桥下游左岸桥头垦殖水系用地。 30.昌盛桥上游左岸约100米园路外侧毁坏大面积绿地。 31.许开路桥上游左岸桥头雨淋沟需处理。 32.许开路上游右岸50米绿地多处葬坟。 33.许开路上游桥头护坡上打捞出的垃圾需清除。 | [5 empty] | 2023-04-20
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
长 葛 市 | 饮马河 | 1.源头至与建安区交界水面水绵较多需打捞。 2.关庄湿地南侧园路柳树断枝需清除。 | [5 empty] | 2023-04-20
| 清潩河 | 1.杜村寺湿地氧化塘西南角临水河沿水绵、水生植物碎屑需打捞。 2.杜村寺湿地氧化塘西南角园路外侧围网破损（不锈钢护栏处）。 3.杜村寺湿地氧化塘南侧水面水绵、水生植物碎屑需打捞。 4.杜村寺湿地二级池内收割的水生植物清理不彻底。 5.京广铁路桥至英刘闸临水河沿漂浮物较多。 6.英刘闸上游右岸约50米临水河沿沉船一艘。 7.建设路桥下游约50米（河道拐弯处）水面漂浮物、零星垃圾需打捞。 8.长社路桥下游桥头水面漂浮物较多。 | [5 empty] | 2023-04-20
魏 都 区 | 幸福渠 | 1.东支渠长春路桥至延安路桥水面水绵、发黄水草需打捞。 2.东支渠长春路下游左岸50米垦殖水系用地。 3.东支渠长春路、灞陵路桥与堤顶路连接处未修复。 4.龙祥路桥至南支渠泄水闸水面水绵、发黄水草需打捞。 5.南支渠泄水闸上游约50米内临水岸坡垃圾较多。 6.南支渠泄水闸至宝福桥水面水绵较多。 |  |  |  |  | 1.东支渠延安路桥右岸桥头绿地发现1处坟头。 | 2023-04-20
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 灞陵河 | 1.尚集街桥至永兴路橡胶坝临水河沿水绵较多。 2.宏腾西桥至和景南桥水面水绵需打捞。 3.和景南桥至永昌西路桥水面水绵需打捞。 4.和景南桥至永和桥右岸堤顶路外侧多处围网损坏缺失。 5.再见三国东侧河岸处杂物需清除。 6.再见三国北侧、东侧临水立面石材多处脱落。 | 1.八一路桥下游左岸200米处至延安路桥堤顶路东侧小树林内大堆暴露垃圾。 2.许由路桥上游右岸300米处观景台多处景观灯破损。 | 1.和景南桥上游右岸100米处木栈道损坏严重，存在安全隐患。 | 1.颍川桥上游左岸水质发黑，有异味。 2.颍川桥下游右岸10米处河道内，正在排放黑色污水。 |  | 1.袁庄北桥下游右岸堤顶路绿地发现1处坟头。 | 2023-04-20
| 长店沟 | 1.水生植物未清割。 | [5 empty] | 2023-04-20
| 护城河 | 1.西护城河多处立面瓷砖缺失。 2.西护城河魏源广场东北角观景台护栏缺失一空。 3.连珠合璧东南侧地面脏污。（问题严重） 4.李老四烧烤门口护栏下方立面瓷砖缺失一块。 | [5 empty] | 2023-04-20
| 运粮河 | 1.汉魏风骨广场公厕无电，其中1个厕位无法使用。 2.汉魏风骨广场照壁立面瓷砖多处脱落。 3.帝豪广场石拱桥柱头缺失1个。 4.帝豪广场石拱桥护栏1处火烧痕迹。 5.帝豪广场石拱桥踏步石材缺失1块。 6.帝豪广场石拱桥桥面光滑，雨雪天存在安全隐患。 7.帝豪广场中心喷泉小广场处地面瓷砖多处破损。 8.帝豪广场木桥上游约50米处水池内油状漂浮物需打捞。 9.帝豪广场石拱桥西北侧桥头处高杆灯灯头缺失1个。 10.东风桥下游电线上干枯爬藤需清除。 11.工农路桥下游约50米内岸坡处打捞的水绵需清除。 12.工农路下游右岸100米范围内亲水平台木栈道未刷漆。 13.盛运桥至许由路桥临水河沿有水绵。 | 1.汉魏风骨公厕周围柳树断枝、低垂枝需清理。 2.工农路桥下游揽弓广场绿地内杂树。 |  |  |  |  | 2023-04-20
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.与建安区交界至宏腾东桥左岸堤顶路两侧断树桩需清除。 2.宏腾东桥至永昌东桥临水河沿干草需清除。 3.宏腾东桥北岸东侧石材损坏。 4.飞虹桥至如意桥右岸绿地多处断树桩需清除。 5.第一暖气管道至如意桥右岸柳树下干枝较多。 6.如意桥下游左岸100米范围内多处铁质造型脱漆。 7.第二暖气管道至如意桥左岸堤内护坡落叶较多。 8.如意桥至画屏桥左岸绿地内干枝较多。 9.如意桥至永昌桥两岸临水河沿发黄水草、垃圾较多。 10.第二暖气管道上游右岸50米宣传牌文字缺失。 11.如意桥至永昌东桥右岸柳树下干枝较多。 12.飞虹桥至如意桥左岸堤顶路两侧踏步台阶处落叶、垃圾较多。 13.画屏桥上游左岸约100米处堤顶路外侧“纸主题公园”铁艺造型脱漆严重，木栈道多处破损。 14.画屏桥桥体楼梯踏步损坏严重。 15.永昌东桥至天宝路桥临水河沿干草需清除。 16.同心桥桥体锈蚀严重。 17.拥军桥下游右岸100米彩色沥青路面起砂。 18.天宝路桥至八龙景观桥水面有柳絮、垃圾需打捞。 19.八一路桥下游右岸寇三炖锅对面护坡上成堆建筑垃圾需清理。 20.莲城大道桥至前进路桥右岸护坡上多处踩踏痕迹。 21.河西文化广场宣传版面破损。 22.三里桥屋面灯带缺失。 23.建安大道桥右岸桥下通道电线凌乱。 24.橡胶一坝西侧绿地落叶较多需清除。 | 1.新兴路桥至前进路桥右岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 2.莲城大道桥至许都路桥右岸堤顶路两侧绿篱内黄杨球缺株断档。 3.清音桥至东城区交界左岸堤顶路内侧柳树需疏枝修剪。 | 1.宏伟佳苑东边河堤栏杆缺失。 2.如意桥东侧木质栈道缺失。 3.飞虹桥东侧木质栈道护栏断裂、木质栈道破损。 4.和景广场游园北侧木质栈道缺失。 | 1.永昌东路（北外环）上游右岸约150米排污口处水质发黑发臭，有排污问题. |  | 1.阳光沙滩堤顶路林地发现1坟头。 2.宏腾路上游左岸约100米堤顶路外侧绿地内发现1处葬坟。 | 2023-04-20
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.龙泉桥至聚贤桥右岸宣传标示牌生锈脱漆。 2.龙泉桥至聚贤桥左岸园路外侧绿地大面积黄土裸露。 3.聚贤桥7号堰下游水面白色泡沫需打捞。 4.聚贤桥下游左岸100米内绿地黄土裸露。 5.黑贾桥上游右岸50米门球场周围高杆灯灯杆锈蚀。 6.许开路下游右岸50米范围内绿地有散乱建筑垃圾。 7.许开路至尚集街右岸绿地有多处塌陷坑。 8.许开路至尚集街右岸绿地多处断树桩需清理。 9.尚德路下游右岸20米一处地灯损坏。 10.尚德路下游右岸50米一处设施井盖缺失。 11.永兴路上游右岸200米管理房北侧30米一处葬坟。 12.永兴桥上游右岸200米管理房东侧堆放杂物。 13.永兴路下游左岸桥头微地形北侧暴露建筑垃圾、干枝需清除。 14.明礼街对面右岸游乐场内秋千缺失1个。 15.司营桥下游100米内水面漂浮水生植物碎屑。 | [5 empty] | 2023-04-20
| 芙蓉湖 | 1.中心广场北侧园路上堆放的杂草需清除。 2.西双子桥西南角水面水绵、柳絮需打捞。 3.莲花桥西南侧木栈道旁水面水绵需打捞。 4.东南侧木栈道处水面水绵、柳絮较多。 5.东南侧喷泉设备房需刷白。 6.南广场东侧宣传标语牌顶部生锈需刷漆。 7.“昭武来许”碑四周干枝需清除。 8.宏腾路上游50米编钟缺失。 | [5 empty] | 2023-04-20
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 护城河 | 1.春水桥南侧桥头水面水绵需打捞。 2.春秋桥东北角桥头地砖塌陷损坏。 3.春秋桥至建设桥水面有零星水绵。 4.春秋桥东30米北岸凉亭西南角缺失一块地砖。 5.南关桥西侧20米木栈道及护栏多处松动。 6.东护城河水面漂浮死鱼较多。 7.东关桥至北顺河桥水面水绵、垃圾较多。 8.北顺河桥至北城墙桥水面发黄水草、水绵、垃圾需打捞。 9.北顺河桥至北城墙桥东岸临水河沿立面瓷砖多处脱落。 10.北护城河水面漂浮死鱼较多。 11.北关桥东侧约80米内水面垃圾、发黄水草较多。 12.文会桥至南顺和桥水面漂浮白色垃圾。 13.南顺和桥至东关桥水面漂浮白色垃圾。 14.北关桥东侧50米南岸立面瓷砖多处脱落。 | 1.清虚街桥至劳动路桥北岸园路两侧绿地内黄土裸露。 |  |  |  |  | 2023-04-20
| 小西湖 | 1.神州飞碟西侧多处地砖破损。 2.东门假山西北侧一堆土需清除。 3.芙蓉桥南侧护坡上梯级景观池需补栽。 4.新北桥对面假山北侧暴露建筑垃圾。 5.德星亭牡丹园落叶较多需清除。 | [5 empty] | 2023-04-20
14
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
开 发 区 | 双龙湖 | 1.双龙戏珠东北侧石拱桥多处立面瓷砖脱落。 2.双龙戏珠西侧石拱桥多处立面瓷砖脱落。 3.百瑞国际酒店对面木桥处井盖破损。 | 1.东门往南枯死棕榈需清理。 2.东门往南临河柳树断枝、干枯枝需修剪。 |  |  |  |  | 2023-04-20
| 灞陵河 | 1.延安路至昌和路临水河沿水绵、发黄水草需打捞。 2.昌和路至工农路临水河沿水绵较多。 3.昌和桥至工农路桥岸坡处收割的水生植物清运不彻底。 4.工农路桥至许繁路桥收割的水生植物清运不彻底。 | 1.阳光大道桥下游右岸200米处观景台木栈道多处松动翘起，有安全隐患。 2.阳光大道桥下游右岸300米处五子良将建筑群掉漆。 | 1.天下归心对岸木质栈道立面木板多处缺失。 | 1.许由路桥南50米路东岸排水口，正在排放黑色污水。 |  |  | 2023-04-20
| 运粮河 | 1.水面水绵及零星垃圾需打捞。 | [5 empty] | 2023-04-20
15
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.阳和桥上游左岸绿地内停放大量机动车。 2.阳和桥下游右岸广场内停放大量机动车。 3.阳和桥下游左岸30米处踏步台南侧损坏。 4.阳和桥至学府桥左岸木栈道上地灯多处损坏。 5.学府桥上游左岸100米内临水河沿水面、垃圾较多。 6.学府桥上游右岸海棠树多处折断。 7.学府桥下游50米坟园内多处杂树。 8.景明桥下游右岸30米绿地一处葬坟。 9.景明桥下游右岸约50米处亲水平台汉白玉栏杆柱头大量缺失。 10.景明桥至芳林桥右岸绿篱内落叶垃圾较多需清除。 11.许都桥上游右岸100米木栈道上多处地灯损坏。 12.芳林桥上游右岸100米河道岔口处北侧地灯缺失一处。 13.望湖桥下游右岸100米树林内干枝需清除。 14.望湖桥下游右岸100米木栈道上多处地灯损坏。 15.九州溪雅苑西门对面踏步台阶北侧石材断裂。 16.天瑞街对面水池内垃圾、干枝、落叶、水绵较多。 17.青芳街对面水池内垃圾、干草较多。 18.右岸青芳街对面下游10米园路射灯损坏。 19.右岸青芳街对面下游30米木栈道烧毁多处。 20.芳林桥下游右岸100米树林内暴露建筑垃圾。 21.望湖桥下游第二个钢坝南侧150米绿地一处新坟。 22.望湖桥至云锦桥木栈道上多处地灯损坏。 23.云锦桥上游约10米处暖气管道外挂石材损坏。 24云锦桥下游30米坟园内杂树杂草需清除。 25.云锦桥至春和桥右岸绿地内干枝需清除。 26.春和桥上游左岸80米处护坡焚烧痕迹。 27.春和桥南北两侧木质花坛内花木枯死。 | 1.南海街桥至天宝河交汇处右岸园路外侧绿地内黄土裸露。 |  |  |  | 1.景明桥下游右岸100米变电站南侧绿地发现1处坟头。 | 2023-04-20
16
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 天宝河 | 1.八龙路桥至府西路桥水面发黄水草、柳絮需打捞。 2.八龙路桥下游左岸约50米处凉亭外层水泥大面积脱落。 3.府西路桥西侧桥头汉白玉栏杆柱头缺失一个。 4.府西路桥上游左岸约20米处照壁立面瓷砖多处脱落。 5.府西路下游右岸约50米处亲水平台立面瓷砖多处缺失。 6.府西路桥至魏文路桥水面发黄水草、柳絮需打捞。 7.莲花巷营销中心对面左岸护栏立面瓷砖1处缺失。 8.魏文路桥下游左岸300米圆形亲水平台东侧地砖缺失一块。 9.魏文路桥下游左岸300米圆形亲水平台西侧道牙损坏。 10.与饮马河交汇处至魏文路桥水面水绵较多。 | 1.魏文路桥至饮马河交汇处右岸临河柳树断枝、干枯枝、低垂枝需清理。 | 1.八龙路与龙兴路交叉口往东200米处，凉亭多处钢筋裸露，涂层掉落； 2.八龙路至学院路沿河护栏下方立面多处瓷砖破损、鼓包、缺失。 |  |  |  | 2023-04-20
| 许扶运河 | 1.魏武大道桥至许州路桥两岸临水岸坡垃圾较多。 2.学院路桥至魏武大道桥左岸打捞的水生植物、落叶堆需清运。 3.学院路上游左岸50米松树林对面护坡一堆生活垃圾。 4.金桥园小区对面左岸亲水平台多处地砖缺失。 5.铜雀台周围修剪的干竹子需清除。 6.兴业路对面左岸干枯腐烂荷叶需清除。 7.沧海亭处水面水绵、发黄水草需打捞。 |  |  |  |  | 1.魏武大道上游左岸约100米绿地内发现2处葬坟。 | 2023-04-20
17
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 清潩河 | 1.八龙景观桥至八一路桥左岸绿地内干枝堆需清除。 2.八龙景观桥下游左岸约30米处护坡台阶瓷砖缺失1处。 3.八龙景观桥至八一路桥左岸临水园路零星垃圾、细碎干枝较多需清除。 4.八一路桥至建安大道左岸园路及绿篱上干枝较多。 5.莲城大道桥至前进路桥左岸绿地内修剪后树枝需清除。 6.前进路桥上游左岸约50米处地面石材多处破损。 7.新兴路桥上游左岸桥头处建筑垃圾需清除。 8.新兴路桥至许由路桥左岸堤顶路两侧绿地停放大量机动车，造成绿地毁坏。 9.梦幻铁路桥上游左岸桥头护坡绿地碾压严重。 | 1.前进桥至新兴路桥左岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 2.魏都区交界至拥军桥左岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 3.拥军桥至天宝路桥左岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 4.梦幻小铁路桥下游右岸220米公共厕所内水管无水，蹲便内脏污严重，无人处理。 5.前进路桥下游右岸100米临水园路旁垃圾桶损坏。 6.前进路桥上游左岸180米至300米处木栈道破损。 |  |  |  | 1.八一路桥下游左岸约20米处儿童游乐场地面破损严重。 | 2023-04-20
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.驰神通道东侧照壁南侧堆放杂物需清除。 2.呐喊喷泉北侧地面落叶、干枝堆需清除。 3.驰神通道西侧平台处断枝需清除。 4.陶艺乐园上游2处救生圈老化需更换。 5.高空玻璃滑道下方西侧竹林内落叶、干枝需清理。 6.陶艺乐园进口处踏步台阶破损1处。 7.陶艺乐园周边临水河沿死鱼、柳絮、垃圾需清除。 8.高空玻璃滑道处公厕南边围墙处堆放杂物、落叶需清除。 9.義园东侧围墙外干枝、落叶需清除。 10.義园门前废弃石头需清除。 11.关帝庙门前护栏柱柱头损坏1处。 12.三官庙门前东侧护栏处杂物需清除。 13.三官庙门前广场南侧围墙处建筑材料需清理，树穴及地面砖缝杂草需清除。 14.戏台南侧堆放的杂物需清除。 15.灞陵古渡东南角卫生间周围堆放杂物需清除。 16.铁路桥上游临水河沿柳絮较多需打捞。 17.铁路桥上游右岸50米垃圾需清除。 18.假山上方电线私拉乱扯，堆放杂物。 | [5 empty] | 2023-04-20
18
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 城 管 局 | 中央公园 | 1.隆昌路下游右岸约30米处管理房墙面1处脱皮。 2.隆昌路下游左岸临竹林路80米岔口处景观竹缺株断档。 3.万通街上游左侧纵向园路临步行道绿篱内及园路落叶、建筑垃圾需清理。 4.中央公园养护站房檐多处脱皮。 5.中央公园养护站南侧约60米球操场西侧围网有一处破损。 6.万通街下游右岸约50米处管理房墙面多处脱皮。 7.永昌东路上游右岸约50米公厕西侧及南侧水面水绵、腐烂水生植物碎屑需打捞。 8.永昌东路上游50米圆形观景台处水面水绵较多。 9.鹿鸣湖1号四期和府对面（右岸）应急篷宿区标识牌向北约40米处大面积竹子发黄枯萎。 10.陈庄街下游右岸约50米木栈道旁水面腐烂水生植物碎屑需打捞。 | [5 empty] | 2023-04-20
19