## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系6月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.关庄闸至官王桥左岸堤外杂草较多。 2.禄马桥至农大桥右岸堤顶路两侧绿地杂草、杂树需清除。 3.农大桥至永宁西桥两岸堤顶路两侧绿地内杂草、杂树需清除。 4.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 5.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧有多处垦殖水系用地现象。 6.永宁西桥至新元西桥水面垃圾、绿藻需打捞。 7.永宁西桥至新元西桥两岸堤顶路外侧枸树、杂草需清除。 8.云帆桥上游右岸约300米范围内堤顶路两侧草坪需修剪。 9.云帆桥左岸堤顶路外侧多处瓷砖脱落、木栈道松动。 10.新元西桥至昌盛东桥左岸绿地草坪需修剪，堤顶路外侧枸树较多需清除。 11.新元桥左岸上下游50米内杂草较多。 12.三达湿地部分水生植物发黄枯萎。 13.三达湿地木质栈道大面积松动腐烂。 14.泘沱闸上游约200米水面水绵需打捞。 15.尚集东桥至魏都区交界左岸堤顶路外侧绿地内构树需清除。 | 1.建安区与魏都区界牌上游左岸300米临水园路旁地灯损坏。 2.农大路桥下游右岸堤顶路西侧60米，3号公厕内无水无电便池内脏污严重。 3.农大南桥下游右岸堤顶路西侧300米，4号公厕内无水无电便池内脏污严重。 4.永宁桥下游左岸桥头景观灯灯管脱落。 |  | 1.新元西桥下游右岸排水口排放黑色污水。 2.泘沱闸南三达湿地出水口下游排水口排放污水。 | 1.建安区与魏都区交界上游左岸约200米处2座篮球场地面完全损坏。（问题严重） | 1.关庄闸下游右岸约100米处发现4处坟头。 | 2023-07-19
| 灵沟河 | 1.全段两岸绿地草坪需修剪，杂树需清除。 | [5 empty] | 2023-07-19
| 北海 | 1.莲苑桥上游约300米范围内木栈道旁水岸水绵、水生植物碎屑需打捞。 2.东海文峰路桥北侧桥头绿地杂草需清除。 3.东海文峰路至魏文路临水河沿收割后的水生植物需清理。 |  | 1.东海莲苑上游左岸200米范围内木栈道多处护栏、柱头、木条损坏缺失。 2.聚贤街与文峰路交叉口向东30米路南水面栈道，多处木桩损毁严重，有安全隐患，掉漆比较严重。 3.建安区党校对面小岛上木栈道损坏缺失，有安全隐患。 4.北海腾飞花园对面南岸平台栈道缺损、石凳损坏。 5.文峰桥东50米南岸栈道损坏。 6.文峰桥东侧小桥上瓷砖缺失。 7.建安区党校对面木栈道护栏大面积缺失，存在安全隐患。 |  |  |  | 2023-07-19
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 灞陵河 | 1.京广铁路桥下游100米范围内两岸垦殖水系用地。 2.许平南高速桥至高速南桥水面垃圾、漂浮物需打捞。 3.高速南桥桥体立面瓷砖多处脱落。 | [5 empty] | 2023-07-19
| 秋湖湿地 | 1.绿地内多处零星垃圾。 2.多处园路、地砖损坏。 3.第一个儿童乐园西侧塑胶地面损坏。 | [5 empty] | 2023-07-19
| 饮马河 | 1.关庄湿地部分池内水生植物旱象严重。 2.小洪河交汇处至官王南桥临水岸坡打捞的水草需清运。 3.官王南桥左岸桥头河长制公示牌损坏。 4.禄马中桥至刘桥景观桥两岸多处垦殖水系用地。（问题严重） 5.刘桥上下游300米范围内水绵需打捞。 6.黄桥北桥至黄桥南桥水面水绵需打捞。 7.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。（问题严重） 8.罗拐桥至建德桥水面水绵需打捞。 9.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 10.魏庄桥至新元桥左岸亲水平台立柱大量缺失。 11.新元桥上游10米溢流坝上枸树需清除。 12.新元桥至龙泉桥水面水绵较多。 13.新元桥至龙泉桥左岸园路及绿地干枝、落叶、杂草需清除。 14.新元桥下游右岸50米夹竹桃林内落叶、干枝较多需清除。 15.龙泉桥上游右岸30米草坪需修剪。 16.黑贾桥下游左岸桥头开垦种地。 17.黑贾桥下游右岸绿地及护坡上成堆收割的水生植物需清除。 18.黑贾桥至许开路右岸园路上落叶、泥土较多。 19.黑贾桥至昌盛路桥水面水绵，发黄水草需打捞。 20.昌盛桥上游左岸300米铁皮房旁建筑垃圾需清理。 21.昌盛路上游150米亲水平台上及平台下方垃圾较多。 22.许开路上游50米右岸护坡上一堆打捞出的水草堆。 23.许开路桥桥体北侧护坡杂树需清除。 |  |  |  |  | 1.魏北桥下游左岸绿地发现1处坟头。 | 2023-07-19
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
长 葛 市 | 饮马河 | 1.关庄湿地部分池内水生植物需补栽。（整改不彻底） 2.源头下游左岸约100米绿地草坪需修剪。 3.源头至下游300米范围内大面积黄土裸露。 | [5 empty] | 2023-07-19
| 清潩河 | 1.杜村寺闸至关庄闸水面水绵需打捞。 2.三级池部分池内水生植物需补栽(整改不彻底)。 3.氧化塘小岛上杂树需清除。 4.杜村寺湿地三级池水面水绵较多，需打捞。 5.杜村寺湿地氧化塘南侧护栏网损坏。 6.杜村寺湿地大门口西侧绿地有杂草、杂树需清理。 7.增福湖出水口大量发黄水草需打捞。（整改不彻底） | [5 empty] | 2023-07-19
魏 都 区 | 护城河 | 1.魏源南桥魏源北桥桥面及木栈道附近垃圾较多。 2.西护城河木质栈道底座瓷砖多处缺失。 3.西护城河李老四烧烤门口护栏下方立面瓷砖缺失一块。 4.湖滨路与西大街交叉口向南50米东岸护栏上警示牌损坏。 | 1.东护城河西岸文会桥至东关桥临河柳树低垂枝、干枯枝需修剪。 |  |  |  |  | 2023-07-19
| 长店沟 | 1.全段腐烂水草、垃圾需清除。 | [5 empty] | 2023-07-19
| 幸福渠 | 1.东支渠长春路下游左岸50米垦殖水系用地。 2.东支渠整段水面水绵较多，需打捞。 3.南支渠水面水绵需打捞。 |  | 1.东支渠长春路、灞陵路桥与堤顶连接处未修复。 |  |  |  | 2023-07-19
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 灞陵河 | 1.宏腾西桥至和景南桥水面水绵需打捞。 2.和景南桥至永和桥右岸堤顶路外侧多处围网损坏缺失。 3.和景南桥至永和桥右岸堤顶路路面多处破损。 4.再见三国北侧临水立面石材多处脱落。 5.再见三国多个警示牌字迹模糊、破损，需更换。 6.玉龙桥右岸堤顶路土堆需清除。 | 1.和景南桥右岸公厕长时间未启用。 2.天宝路桥下游左岸50米堤顶路内侧白蜡断枝需清理。 3.五郎庙桥至灞陵路北桥右岸堤顶路内侧球类植物需修剪。 4.王月桥闸至天宝西桥左岸堤顶路内侧枯死槭树需清除。 5.新兴路桥下游右岸10米至100米内堤顶路多处路灯灯罩破损。 | 1.和景南桥上游右岸100米处木栈道损坏严重，存在安全隐患。 2.再见三国北侧第一平台木桩松动。 3.再见三国雕像后面木栈道、木桩，多处需刷漆，多处翘起、破损严重。 4.再见三国雕像南侧木栈道多处破损、翘起需固定。 5.再见三国雕像南侧第三个木栈道多处破损、翘起需固定。 6.再见三国雕像南侧第三个圆平台南侧五米处瓷砖翘起。 7.再见三国南侧第四个平台瓷砖缺失，木桩、木栈道破损、松动，第五个平台瓷砖松动，木栈道破损。 8.再见三国湖西岸木栈道护栏倾斜严重，多处破损、松动，存在严重安全隐患。 |  |  |  | 2023-07-19
| 运粮河 | 1.汉魏风骨广场中心岛上杂树需清除。 2.帝豪广场石拱桥柱头缺失1个。 3.帝豪广场中心喷泉小广场处地面瓷砖多处破损。 4.帝豪广场石拱桥上游左岸10米一棵树折断。 5.帝豪广场西北角入口处绿地草坪需修剪。 6.帝豪广场临水护坡草坪需修剪。 7.帝豪广场零星垃圾遍布，保洁不到位。（问题严重） 8.帝豪广场木桥东南角绿地草坪需修剪，杂树需清除。 9.帝豪广场南门花坛杂草、杂树需清除。 10.光明路桥上游左岸50米一棵树折断。 11.工农路桥下游100米范围内水面浮萍需打捞。 | 1.汉魏风骨广场西侧无电、其中1个厕位无法使用。 2.帝豪广场帝豪标志性建筑西北侧景观灯破损缺失。 3.工农路桥下游揽工广场绿地内杂树。 4.盛运桥下游左岸100米临水园路公厕无法使用。 5.许由路桥下游右岸150米临水园路路灯倾斜严重，有安全隐患。 |  | 1.华佗桥上游左岸约5米处管网排放黑色污水。 2.八一路与五一路交叉口向北100米上游左岸管网排放污水。 3.运粮河钢坝下游左岸约20米处管网排放灰白色污水。 |  |  | 2023-07-19
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.宏腾东桥至永昌东桥右岸堤顶路外侧草坪需修剪，杂树需清除。 2.永昌东桥下游左岸宏源湿地处堤顶路内侧护坡杂草、杂树需清除。 3.天宝路桥至八龙景观桥右岸堤顶路内侧杂草需清除。 4.八一路桥下游右岸50米寇三炖锅至杜氏精品小龙虾堤顶路内侧护坡上倾倒生活垃圾、建筑垃圾需清除；成段绿篱损毁放置杂物。（问题严重） 5.许都桥上游右岸桥头月季地杂草需清除。 6.许都桥至三里桥右岸护坡上枸树需清除。 7.莲城大道桥下游右岸桥头小广场“游园”名牌需描红。 | 1.清潩河右岸梦清园广场游乐场内秋千破损缺失。 2.新兴路桥至前进路桥右岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 3.莲城大道桥至许都路桥右岸堤顶路两侧绿篱内黄杨球缺株断档。 4.东城区交界至永昌东桥左岸堤顶路两侧绿篱需修剪。 | 1.宏伟佳苑东边河堤栏杆缺失。 2.如意桥东侧木质栈道缺失。 3.飞虹桥东侧木质栈道护栏断裂、木质栈道破损。 4.和景广场游园北侧木质栈道缺失。 5.同心桥桥体造型腐蚀严重。 6.同心桥处铁制造型油漆脱落严重。 |  |  | 1.阳光沙滩堤顶路林地发现1坟头。 2.橡胶二坝上游右岸约20米绿地发现1处坟头。 | 2023-07-19
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.聚贤桥至黑贾桥水面水绵需打捞。 2.永兴桥上游右岸200米管理房东侧堆放杂物。 3.永兴桥上游右岸50米绿地一处新坟。 4.永兴桥下游左岸50米坟园内杂草、杂树需清除。 5.司营桥至永昌东路木栈道旁水绵、发黄水草需打捞。 | [5 empty] | 2023-07-19
| 芙蓉湖 | 1.中心广场路北侧绿地暴露多处建筑垃圾。 2.中心广场北侧环形路两侧绿地杂草较多。 3.中心广场西侧环形路两侧绿地杂草较多。 4.莲花桥北侧微地形杂草较多。 5.芙蓉广场落叶较多需清扫。 6.中心广场东侧绿地上干枝需清除。 7.芙蓉湖大部分绿篱需修剪。 | [5 empty] | 2023-07-19
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 护城河 | 1.南关桥西侧20米木栈道及护栏多处松动。 2.南关桥东侧30米范围内水面油状漂浮物需打捞。 3.望仙桥东侧北岸木质护栏多处松动。 | [5 empty] | 2023-07-19
| 小西湖 | 1.烟波桥东南侧邻水园路地砖缝内杂草需清除。（整改不彻底） 2.卧虎桥东侧牡丹园内杂草需清除。 3.德星亭南侧绿地及花坛内杂草需清除。 4.德星亭北侧牡丹园内杂草需清除。 | [5 empty] | 2023-07-19
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
开 发 区 | 灞陵河 | 1.许榆桥至昌和桥水面有浮萍。 2.昌和桥至瑞昌桥水面有浮萍。 3.瑞昌路桥至工农路桥左岸护坡上杂草、杂树需清除。 4.屯南湿地木栈道需重新刷漆。 5.工农路桥至南外环桥两岸绿地杂草、杂树、爬藤需清除。 6.工农路至新三桥两岸临水河沿浮萍较多。 7.许繁路桥至建安区交界两岸绿地草坪需修剪。 | 1.昌和路桥上游右岸堤顶路100米处路灯破损。 2.瑞昌路桥上游右岸50米处堤顶路路灯倾斜严重，有安全隐患。 | 1.灵湖石刻北部兵器影壁墙后面瓷砖多处缺失掉落。 2.兵器影壁墙北侧步砖破损存在安全隐患。 |  |  |  | 2023-07-19
| 运粮河 | 1.阳光大道桥上游左岸桥头枸树需清除。 2.阳光大道桥至运粮桥两岸护坡上杂草、杂树需清除。 | [5 empty] | 2023-07-19
| 双龙湖 | 1.木栈道旁临水立面瓷砖多处脱落。 |  | 1.多处路灯缺损。 2.立面瓷砖多处破损，部分地砖缺失。 |  |  |  | 2023-07-19
14
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.所辖河段木栈道多处松动损坏。（问题严重） 2.阳和桥下游右岸桥头广场停放机动车。 3.阳和桥至学府桥右岸绿地杂草、杂树需清除。 4.学府桥上游右岸50米广场上一堆干树枝需清除。 5.学府桥下游50米坟园内多处杂树。 6.学府桥下游右岸桥头地砖损坏。 7.钢坝下游至学府桥临水河沿水绵需打捞。 8.学府桥至景明桥临水河沿水绵需打捞。 9.学府桥至景明桥右岸园路外侧多处低杆灯损坏。 10.景明桥至芳林桥左岸木栈道上干枝落叶需清除。 11.芳林桥上游右岸100米河道岔口处北侧地灯缺失一处。 12.芳林桥至许都桥右岸绿地内杂草、枸树需清除。 13.芳林桥至许都桥水面水绵、发黄水草需打捞。 14.许都桥上游河道岔口处水面水绵较多需清除。 15.许都桥上游右岸100米木栈道上多处地灯损坏。 16.望湖桥下游右岸100米邻水园路两侧杂草、杂树需清除。 17.望湖桥桥头绿地草坪需修剪。 18.望湖桥至云锦桥水面水绵、发黄水草需打捞。 19.望湖桥下游右岸100米木栈道上多处地灯损坏。 20.望湖桥至云锦桥右岸园路外侧多处射灯、低杆路灯损坏。 21.云锦桥至春和桥右岸绿地草坪需修剪。 22.春和桥上游左岸约30米木栈道外侧绿地上音箱倾倒损坏。 23.春和桥南北两侧木质花坛内花木枯死。 | 1.望湖桥下游右岸青坊街路对面南侧30米木栈道地灯多处损坏。 2.学府桥下游左岸30米第一个踏步台阶地灯脱落。 3.学府桥至景明桥左岸木栈道地灯损坏较多。 4.望湖桥下游左岸60米第二个踏步台阶二处地灯损坏。 5.春和桥上游右岸100米临水园路旁地灯损坏。 6.望湖桥下游左岸第二个钢坝向南80米深水平台灯带脱落。 7.南海街桥至天宝河交汇处右岸园路外侧绿地内黄土裸露。 8.云锦桥上游右岸临水园路300米内多处地灯损坏。 | 1.东城墙街西对面右岸地砖缺失严重。 2.春和桥上游30米右岸亲水平台护栏破损。 3.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 4.芳林桥上游30米右岸多处护栏柱头缺失。 5.九州溪雅苑西门对面踏步南北两侧台阶断裂。 6.景明桥下游右岸50米处亲水平台汉白玉栏杆柱头大量缺失。 7.学府桥下游右岸桥头踏步台阶瓷砖损坏。 8.芳林桥上游右岸50米亲水平台多处柱头缺失。 9.芳林桥下游右岸30米六角亭子北侧步砖破损脱落。 10.许都桥上游右岸200米处木栈道缺失。 11.许都桥上游右岸50米处木栈道缺失破损。 |  |  | 1.景明桥下游右岸绿地发现1处坟头。 2.许都桥上游右岸绿地发现2处坟头。 | 2023-07-19
15
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 天宝河 | 1.魏文路下游左岸100米儿童游园设施南侧树林内枸树需清除。 | 1.八龙路桥至府西桥右岸园路外侧绿篱需修剪。 2.八龙路至府西桥左岸园路两侧绿篱缺株断档、绿地黄土裸露。 3.府西路至魏文路桥左岸园路两侧绿篱缺株断档。 | 1.八龙路与龙兴路交叉口往东50米处，凉亭多处钢筋裸露，涂层掉落。 2.八龙路至学院路沿河护栏下方立面多处瓷砖破损、鼓包、缺失。 3.府西路桥西侧桥头多处汉白玉栏杆柱头缺失。 4.府西路桥上游左岸20米处照壁立面瓷砖多处脱落。 5.府西路下游右岸100米处亲水平台立面瓷砖多处缺失。（有情况说明） 6.魏文路下游左岸300米亲水平台立面瓷砖缺失。 7.龙兴路与魏文路交叉口（兴业银行对面）立面砖多处脱落破损缺失。 |  |  |  | 2023-07-19
| 秋湖湿地 | 1.西入口（玉兰桥）向东200米内水面浮萍较多。 | [5 empty] | 2023-07-19
| 许扶运河 | 1.铜雀台临水立面瓷砖多处脱落。 2.学院路桥至魏武大道桥左岸临水护坡杂树、干枝需清理。 3.学院路桥至魏武大道右岸护坡树枝需清除。 4.魏武大道桥下游300米内水面水花生需清割。 5.魏武大道桥至许州路桥左岸临水河沿及绿地内垃圾、落叶遍地。（问题严重） 6.魏武大道桥至许州路桥左岸临水河沿杂草、杂树较多。 |  | 1.兴业路对面广场花坛面砖缺失。 | 1.许州路与新兴路交叉口西南角排水口排放恶臭的污水 |  | 1.魏武大道上游左岸约100米绿地内发现1处坟头。 2.铜雀台东侧绿地发现1处坟头。 | 2023-07-19
16
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 清潩河 | 1.天宝路桥至八一路桥左岸临水园路落叶、垃圾、砖缝杂草需清除。 2.八龙景观桥左岸桥头绿地内垃圾较多。 3.八一路桥至建安大道桥左岸临水园路两侧绿篱内落叶较多。 4.建安大道桥下游左岸约250米园路旁1高杆路灯断裂破损。 5.建安大道桥至许都桥左岸堤顶路内侧杂草需清除。 6.许都桥至莲城大道桥左岸堤顶路内侧护坡杂树需清除。 7.莲城大道桥下游左岸约100米临水园路东侧墙体立面瓷砖多处松动脱落。 8.莲城大道桥至前进路桥水面落叶、垃圾较多。 9.前进路桥上游左岸200米儿童乐园处多个低杆灯损坏。 10.前进路桥上游左岸150米健身器材处宣传牌损坏。 11.新兴路桥上游左岸桥头处建筑垃圾需清除。 12.新兴路桥至许由路桥左岸堤顶路两侧绿地停放大量机动车，造成绿地毁坏。 13.梦幻铁路桥上游左岸桥头护坡绿地碾压严重。 | 1.前进路桥上游左岸180米、300米处木栈道破损。 2.魏都区交界牌处（天宝路桥上游）下游左岸20米内堤顶路内内侧枯死槭树、绿篱需清除。 3.拥军桥上游左岸50米临河柳树断枝需清理。 4.魏都区交界至拥军桥左岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 5.拥军桥至天宝路桥左岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 6.前进桥至新兴路桥左岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 7.许都桥至莲城大道桥左岸临河柳树干枯枝、低垂枝需清理。 8.潩河桥下游左岸20米至100米处临水园路路灯倾斜，有安全隐患。 | 1.八一路桥上游左岸50米内多处石制护栏柱头缺失。 2.莲城大道桥下游左岸50米处立面砖脱落、缺失。 3.新兴路桥上游左岸50米处多处地面砖缺失、破损。 4.许都桥下游左岸100米内园路路面多处破损、起砂。 5.新兴路桥上游左岸暖气管道瓷砖多处脱落。 6.前进路桥上游左岸健身小广场地面石材多处破损缺失。 7.莲城大道桥上游左岸20米处人行步道旁挡墙石材脱落。 8.许都桥下游左岸100米木质板材破损。 9.前进路桥上游左岸50米木栈道大面积破损缺失，钉子裸露，存在安全隐患。 10.前进路桥口左岸石墩移位。 11.前进路桥上游左岸500米儿童游乐园旁地灯多处损坏。 |  |  | 1.八一路桥下游左岸约50米处儿童游乐场地面破损严重。 | 2023-07-19
17
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.景区正门广场两侧绿地内草坪需修剪。 2.右岸临水青石护栏上胶带需清除。 3.驰神通道照壁广场后杂草较多。 4.陶艺乐园周边杂树需清除。 5.三官庙门前广场南侧围墙处建筑材料需清理。 6.铁路桥上游两岸杂树需清除。 7.铁路桥上游左岸护坡白色垃圾需清理。 8.假山上杂树需清除。 | 1.践行亭处柏树断枝需清理。 2.二十四节气长廊两侧绿篱、树木缺株断档。 3.灞陵古渡广场法桐萌蘖枝、棕榈干枯枝需清理。 4.青梅亭处棕榈干枯枝需清理。 | 1.关帝庙门前护栏柱柱头损坏。 2.灞陵公园三官庙门前广场雨水篦子井盖破损。 |  |  | . | 2023-07-19
市 城 管 局 | 中央公园 | 1.万通街上游左岸100米广场垃圾桶内胆缺失。 2.万通街上游右岸50米绿水青山就是金山银山牌周围杂草较多。 3.万通街上游右岸入口处东侧杂草较多。 4.万通街上游左岸微地形上杂草、杂树需清除。 5.万通街下游左岸约80米临水立面瓷砖脱落一处。 6.永昌东路上游右岸80米公厕北地面柳树落叶。 7.永昌东路下游50米护坡上建筑垃圾需清除。 |  | 1.青梅路万通街交叉口下游200米右岸瓷砖大面积脱落。 |  |  |  | 2023-07-19
18