## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系1月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.关庄闸至禄马桥收割的水生植物需清运。 2.禄马桥桥体瓷砖多处缺失。 3.禄马桥至农大桥右岸堤顶路外侧大面积垦殖水系用地。 4.农大桥至永宁西桥右岸堤顶路两侧绿地内落叶堆需清除。 5.永宁西桥至涌浪桥左岸堤顶路内侧绿地内干枝、落叶堆需清除。 6.永宁西桥至涌浪桥左岸堤顶路外侧有多处垦殖水系用地。 7.涌浪桥上游左岸10米公交站外侧成堆垃圾。 8.永宁西桥至新元西桥临水河沿零星垃圾需清除。 9.新元西桥下游右岸桥头一处施工（工程未报备）。 10.新元西桥至云帆桥右岸绿地内落叶堆需清除。 11.新元西桥下游水面垃圾、腐烂水草及两岸水生植物需清理。 12.五环桥至行健桥两岸绿地内落叶堆需清除。 13.行健桥至昌盛桥左岸堤顶路两侧绿篱内落叶较多。 14.尚集东桥至与魏都区交界左岸堤顶路外侧石楠片林内干枝堆、垃圾堆需清除（问题严重）。 15.建安区与魏都区交界上游左岸堤顶路外侧石楠林内园路多处地砖损坏。 16.许由路桥至瑞贝卡大道右岸堤顶路两侧落叶较多需清除。 | 1.尚集东桥下游左岸500米内堤顶路外侧石楠林内的杂草、干枯枝需清理。 2.昌盛桥下游右岸500米内堤顶路樱花侧枝影响行人车辆通过，需整形修剪。 3.玉带桥上游左岸200米游园石楠林内多处大堆垃圾。 |  | 1.瑞贝卡大道桥上游右岸排水口排放污水。 | 1.建安区与魏都区交界上游左岸约200米处2座篮球场地面完全损坏。（问题严重） | 1.尚集东桥下游左岸堤顶路外侧约20米球场旁发现1处坟头。 2.建安区与魏都区交界上游左岸约100米堤顶路外侧绿地发现2处坟头。 | 2023-02-19
| 秋湖湿地 | 1.右岸入口下游50米范围内护坡处毁坏绿地。 2.右岸入口有垦殖水系用地现象。 | [5 empty] | 2023-02-19
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 灞陵河 | 1.与开发区交界至与小泥河交汇水生植物未清割。 2.与开发区交界至与小泥河交汇处烧荒严重。 3.许平南高速路桥至高速南桥存在大面积烧荒痕迹 4.高速南桥下游右岸约100米处大面积烧荒痕迹。 | [5 empty] | 2023-02-19
| 灵沟河 | 1.部分水生植物未清割。 2.左岸堤顶路边沿生活垃圾、建筑垃圾需清除。 | [5 empty] | 2023-02-19
| 北海 | 1.东海部分水生植物未收割清运。 | [5 empty] | 2023-02-19
| 饮马河 | 1.关庄湿地水生植物需清运。 2.关庄湿地东出口左岸绿篱内落叶需清除。 3.官王北桥至禄马南桥左岸多处垦殖水系用地。（问题严重） 4.关庄湿地东出口左岸绿篱内垃圾需清除。 5.小洪河与饮马河交汇处水面垃圾较多。 6.小洪河出水口至官王北桥左岸护坡烧荒遗留痕迹需清理。 7.禄马北桥至禄马中桥收割的水生植物需清运。 8.禄马南桥上游左岸50米毁坏护坡种菜。 9.刘桥至黄桥北桥水面零星垃圾需清除。 10.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。（问题严重） 11.黄桥中桥至黄桥南桥右岸堆放杂物。 12.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 13.永宁桥上游右岸20米设备井盖损坏。 14.永宁桥至魏北桥左岸绿地内落叶较多。 15.魏北桥上游30米内水生植物需清理。 16.魏北桥上游30米左岸水生植物未收割。 17.新元桥至龙泉桥右岸园路上干枝堆需清除。 18.黑贾桥下游左岸桥头开垦种地。 19.黑贾桥下游左岸100米处垦殖水系用地。 20.黑贾桥下游右岸50米文明标语牌字迹脱落。 21.黑贾桥至昌盛桥右岸多处烧荒。 22.昌盛路下游左岸桥头垦殖水系用地。 23.黑贾桥至昌盛桥收割后的水生植物需清运。 24.昌盛桥至许开路桥收割后水生植物清运不彻底。 25.昌盛桥至许开路桥右岸园路及绿地干枝较多需清除。 |  |  |  |  | 1.建德路桥上游右岸约100米园路外侧绿地发现4处坟头。 2.建德路桥上游左岸绿地发现2处坟头。 3.魏庄北桥下游左岸约30米绿地发现2处坟头。 4.新元桥上游左岸绿地发现2处坟头。 | 2023-02-19
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
长 葛 市 | 清潩河 | 1.杜村寺湿地收割的水生植物需清理。 2.杜村寺湿地二级池多处烧荒。 3.杜村寺湿地三级池北侧部分池内有落叶。 4.杜村寺湿地绿化树木未涂白。 | [5 empty] | 2023-02-19
| 饮马河 | 1.部分水生植物未收割。 2.左岸绿地大面积黄土裸露。 3.源头下游左岸约50米处落叶堆需清除。 4.关庄湿地多处烧荒。 5.有1处垃圾桶因烧荒损坏。 6.源头至交界左岸园路外侧多处垦殖水系用地。 | [5 empty] | 2023-02-19
魏 都 区 | 幸福渠 | 1.总渠大部分绿化树木未涂白。 2.东支渠延安路桥下游左岸50米烧荒。 3.东支渠长春路下游左岸50米垦殖水系用地。 4.东支渠长春路、灞陵路桥与堤顶路连接处未修复。 5.南支渠绿化带烧荒。 |  |  |  |  | 1.东支渠延安路桥右岸桥头绿地发现1处坟头。 | 2023-02-19
| 灞陵河 | 1.老吴营桥至宏腾西桥收割后的水生植物需清运。 2.永兴路橡胶坝至和景南桥两岸临水护坡有收割的水生植物需清理。 3.和景南桥至永和桥右岸堤顶路外侧多处围网损坏缺失。 4.和景南桥至永和桥右岸堤顶路外侧侵占水系用地。（问题严重） 5.和景南桥下游200米亲水平台处水生植物需收割。 6.再见三国树木未涂白；水生植物未清割。 7.再见三国北侧、东侧临水立面石材多处脱落。 8.再见三国木栈道多处松动。 | 1.五郎庙老桥下游右岸堤顶路西侧200米内大量暴露垃圾。 | 1. 宏腾桥上游右岸100米亲水平台石制护栏松动，多处护栏护链缺失。 2. 再见三国“陈寿像”西侧木栈道临水挡板脱落。 3. 再见三国“陈寿像”南侧50米墙砖缺失、脱落。 4. 再见三国“陈寿像”南侧宣传栏油漆脱落。 | 1.颍川桥上游左岸约10米处污水井漫溢大量污水。 2.颖川桥下游右岸约20米处排放大量黑色污水。 |  | 1.袁庄北桥下游右岸堤顶路绿地发现1处坟头。 | 2023-02-19
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 灵沟河 | 1.袁庄桥桥体损坏。 2.袁庄北桥右岸北侧桥体损坏。 | [5 empty] | 2023-02-19
| 护城河 | 1.西护城河魏源广场东北角观景台护栏缺失一空。 2.连珠合璧东南侧地面脏污。（问题严重） 3.李老四烧烤门口护栏下方立面瓷砖缺失一块。 4.BBface对面木桥灯箱多处破损。 | [5 empty] | 2023-02-19
| 清潩河 | 1.飞虹桥至永昌东桥左岸堤内护坡落叶较多。 2.第二暖气管道上游右岸50米宣传牌文字缺失。 3.第二暖气管道上游右岸30米堤顶路外侧干草需清除。 4.第二暖气管道至永昌东桥右岸堤顶路两侧落叶较多。 5.画屏桥桥面木板多处损坏、楼梯踏步损坏严重。 6.同心桥桥体锈蚀严重。 7.平安广场大屏幕缺失。 8.平安广场至拥军桥右岸临河河沿水面垃圾较多。 9.拥军桥下游右岸100米彩色沥青路面起砂。 10.天宝路桥下游右岸堤顶路内侧多处绿化损毁。 11.天宝路桥至八龙景观桥左岸堤顶路内侧有建筑垃圾。 12.八龙桥至八一路桥右岸护坡上多处踩踏痕迹需处理。 13.八龙景观桥至八龙桥左岸汉白玉栏杆内侧临水护坡落叶较多。 14.八一路桥至建安大道桥右岸护坡上落叶较多需清除；多处踩踏痕迹需处理。 15.橡胶一坝西侧绿地落叶较多需清除。 16.许都路上游右岸50米树林内落叶较多需清除。 | 1.清音桥至东城区交界左岸堤顶路内侧柳树需疏枝修剪。 |  |  |  |  | 2023-02-19
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 运粮河 | 1.八一路桥上游水生植物未收割。 2.华佗路至帝豪路水面垃圾、护坡杂树较多。（问题严重） 3.帝豪广场石拱桥至木桥水面零星垃圾、水绵、腐烂睡莲需清除。 4.帝豪广场石拱桥西北侧桥头处高杆灯灯头缺失1个。 5.帝豪广场木桥东北侧凉亭处园路及绿地内落叶较多。 6.帝豪广场木桥上游左岸20米护坡有烧荒遗留痕迹。 7.帝豪广场木桥东北侧凉亭处垃圾桶损坏。 8.光明路桥至运粮河街桥水面有黑色漂浮物。 9.工农路下游右岸100米范围内亲水平台木栈道未刷漆。 | 1.工农路桥下游揽弓广场绿地内杂树。 |  |  |  |  | 2023-02-19
| 长店沟 | 1.水生植物未清割。 | [5 empty] | 2023-02-19
| 灞陵湖 | 1.南湖西侧堤顶路外侧垦殖水系用地。 | [5 empty] | 2023-02-19
示 范 区 | 饮马河 | 1永兴桥下游右岸约100米处多座景观石倾倒。 2.永兴桥下游左岸桥头微地形北侧电线凌乱。 3.永兴路桥下游左岸200米坟园内干草、爬藤需清除。 4.明礼街对面上游右岸200米施工围挡倾倒河岸。 5.鹿鸣湖进水口上游200米景观石倾倒。 |  |  |  |  | 1.永兴桥下游右岸约100米（公厕西北角松树下）发现1处坟头。 2.尚集街桥下游右岸50米发现1处坟头。 | 2023-02-19
| 芙蓉湖 | 1.中心广场路北侧树林内落叶较多。 2.莲花桥桥面多处射灯缺失。 3.芙蓉大道下游右岸约20米处临水立面石材脱落一处。 4.清潩河建安区与魏都区交界上游约50米处芙蓉湖供水管网漏水严重。 | [5 empty] | 2023-02-19
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 护城河 | 1.西关桥至西子桥临水壁画污渍需清理。 2.文会桥至南顺河桥腐烂睡莲需打捞。 3.清虚桥东100米内木栈道立柱多处松动。 4.春秋桥至春水桥邻水河沿有水绵。 5.南关桥至望仙桥南岸邻水河沿有水绵。 6.南关桥南岸西侧桥头护栏破损缺失。 7.生态海洋馆前水面腐烂荷叶、垃圾较多。 8.芙蓉桥南100米范围内水面垃圾、水绵需清除。 | 1.望仙桥北岸东侧群英会对面的金叶榆需提干整形修剪，为下面的梅花提供光照。 |  |  |  |  | 2023-02-19
| 小西湖 | 1.南门假山上杂草需清除。 2.苏堤桥对岸亲水平台东侧台阶立面瓷砖缺失。 3.大部分绿化树木未涂白。 4.德星亭牡丹园落叶较多需清除。 | [5 empty] | 2023-02-19
开 发 区 | 双龙湖 | 1.南侧木栈道水面零星垃圾需打捞。 |  | 1. 双龙戏珠北侧木栈道多处木条缺失。 2. 东侧大型电子显示屏处照明灯顶部损坏。 |  | 1.双龙湖东南侧健身器材2处损坏。 |  | 2023-02-19
| 灞陵河 | 1.阳光大道桥下游左岸100米范围内落叶、垃圾较多需清除。 2.阳光大道桥下游左岸木栈道外侧水面垃圾较多。 3.许榆桥至昌和桥两岸烧荒严重。 4.昌和桥上游10米水生植物未收割。 5.昌和桥至工农路桥邻水河沿收割的水生植物清运不彻底。 6.许榆桥至昌和桥收割的水生植物需清运。 7.工农路桥至许繁路桥水生植物未清割；收割的水生植物清运不彻底。 8.工农路桥上游左岸约50米护坡烧荒痕迹。 9.工农路桥下游两岸护坡及临水河沿垃圾较多。 10.许繁路桥至新三桥部分水生植物未收割、多处烧荒痕迹。 11.新三桥至交界部分水生植物未收割、收割的干草需清理。 12.塘坊李闸右岸大面积烧荒痕迹。 | 1.瑞昌路桥下游右岸150米不名井盖缺失。 | 1. 瑞祥路桥下游右岸50米至100米多处木栈道木条松动、破损。 |  |  |  | 2023-02-19
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
开 发 区 | 运粮河 | 1.运粮河与灞陵河交汇处上游100米范围内落叶较多需清除。 2.水生植物未收割。 3.水面漂浮垃圾需打捞。 | [5 empty] | 2023-02-19
东 城 区 | 饮马河 | 1.阳和桥下游右岸广场内停放大量机动车。 2.阳和桥至景明桥收割后的水生植物清理不彻底。 3.学府桥下游右岸50米坟园处多棵松树枯死。 4.学府桥至景明桥左岸零星垃圾需清理。 5.学府桥下游右岸10米园路上燃放的烟花包装需清除。 6.学府桥下游右岸50米坟园内部脏乱差。（问题严重） 7.学府桥至景明桥右岸树林内成堆干枝需清除。 8.景明桥下游右岸100米变电站东北侧低杆路灯缺失，电线裸露。 9.芳林桥上游右岸约50米处汉白玉栏杆多个柱头缺失。 10.芳林桥下游左岸约50米踏步立面1处地灯损坏。 11.芳林桥上游右岸100米成堆干枝需清除。 12.芳林桥至许都桥右岸成堆的干枝需清除。 13.许都桥上游200米河道岔口内水生植物需清割；水面漂浮垃圾较多需打捞；护坡多处烧荒。 14.许都桥上游右岸100米木栈道上多处地灯损坏。 15.望湖桥下游右岸100米内部分水生植物未收割。 16.望湖桥至云锦桥左岸临水河沿零星垃圾需清除。 17.望湖桥至第一钢坝水生植物未收割。 18.望湖桥下游右岸100米木栈道上多处地灯损坏。 19.望湖桥下游100米游泳池出水口踏步台阶石材脱落损坏。 20.右岸第一个钢坝西北侧10米低杆路灯损坏。 21.右岸第二个钢坝西北侧绿地干草需清除。 22.望湖桥至云锦桥右岸成堆干枝需清除。 23.望湖桥至云锦桥右岸邻水河沿水生植物碎屑需清除。 24.云锦桥上游约10米处暖气管道外挂石材损坏。 25.云锦桥下游右岸30米坟园内脏乱差。（问题严重） 26.云锦桥下游右岸桥头乒乓球场地亮化设施损坏较多。 27.云锦桥至春和桥右岸成堆干枝需清除。 28.南海街至阳和桥左岸成堆干枝需清除；部分水生植物未收割。 | 1.芳林桥下游右岸30米处踏步台阶下木栈道地灯缺失损坏。 2.学府桥至景明桥左岸木栈道上的地灯损坏较多。 |  |  |  | 1.景明桥下游右岸100米变电站南侧绿地发现1处坟头。 | 2023-02-19
2023-02-19
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 天宝河 | 1.府西路桥西侧桥头汉白玉栏杆柱头缺失一个。 2.府西路桥下游左岸桥头北侧地面破损需修补。 3.府西路下游右岸约50米处亲水平台立面瓷砖多处缺失。 4.魏文路桥至饮马河交汇处左岸绿篱内垃圾较多。 5.魏文路桥至与饮马河交汇左岸成堆干枝。 |  |  |  |  | 1.府西路下游左岸约40米发现1处坟头。 | 2023-02-19
| 东湖 | 1.最东处树林内垃圾堆需清理。 | [5 empty] | 2023-02-19
| 许扶运河 | 1.沧海亭下游约100米小岛旁一处烧荒痕迹，导致大量树木死亡。 2.沧海亭至学院路右岸邻水河沿有水生植物碎屑需打捞。 3.沧海亭下游100米小岛上成堆收割的水生植物需清运。 4.兴业路对面左岸干枯腐烂荷叶需清除。 5.金桥园小区对面左岸多处石材脱落。 6.学院路桥至魏武大道桥两岸护坡上成堆落叶需清除。 7.许州路桥上游50米水生植物未收割。 |  |  |  |  | 1.铜雀台下游左岸约80米绿地发现1处坟头。 | 2023-02-19
| 秋湖湿地 | 1.部分水生植物未收割。 | [5 empty] | 2023-02-19
| 鹿鸣湖 | 1.雅居乐后竹林内有竹子枯死。 | [5 empty] | 2023-02-19
14
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 清潩河 | 1.八龙桥至中心景观桥左岸堤内护坡落叶较多。 2.八龙桥桥下零星垃圾需清除。 3.中心景观桥至八一路桥左岸堤内护坡落叶较多。 4.前进路桥至新兴路桥左岸堤内护坡落叶较多。 5.许都桥至莲城大道桥左岸堤顶路内侧护坡干草、爬藤需清除。 6.莲城大道桥北侧盲道缺失地砖一块。 7.新兴路桥至许由路桥左岸堤顶路两侧绿地停放大量机动车，造成绿地毁坏。 8.梦幻铁路桥上游左岸桥头护坡绿地碾压严重。 9.潩河桥至瑞贝卡大道桥左岸邻水护坡有烧荒痕迹。 10.潩河桥至瑞贝卡大道左岸临水河沿干草需清除。 | 1.前进路桥至新兴路桥左岸堤顶路内侧绿篱内落叶需清理。 2.魏都区交界至拥军桥左岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 3.拥军桥至天宝路桥左岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 |  |  | 1.八一路桥下游左岸约20米处儿童游乐场地面破损严重。 | 1.与魏都区交界下游左岸50米处绿地发现1处坟头。 2.天宝桥上游左岸堤顶路绿化带发现1处坟头。 3.阳光沙滩堤顶路林地发现1坟头。 | 2023-02-19
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.灞陵桥两侧竹林内落叶、垃圾需清除。 2.陶艺乐园东南侧落叶需清除。 3.铁路桥上游右岸50米成堆落叶、垃圾、干枝需清除。 4.铁路桥上游左岸50米成堆生活垃圾需清除。 5.灞陵古渡广场地面脏乱差。 6.灞陵桥至假山左岸汉白玉栏杆外侧成堆落叶、垃圾需清除。 7水面垃圾需清除。 8.陶艺乐园下游园路两侧2处圆形石桌损坏。 9.关公庙桥广场垃圾较多。 | [5 empty] | 2023-02-19
15
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 城 管 局 | 中央公园 | 1.宏腾路下游左岸入口处园路外侧绿篱需修剪。 2.宏腾路下游右岸约20米圆形小广场东侧遮阳棚棚顶一处损坏。 3.万通街上游左岸50米小桥北侧临水河沿落叶、垃圾较多。 4.中央公园养护站处木质花坛木板多处缺失、松动。 5.中央公园养护站南侧微地形上干枝、杂草、落叶较多。 6.万通街上游右岸约20米处桥梁立面瓷砖多处脱落。 7.万通街下游右岸约50米亲水平台处立面瓷砖多处脱落。 8.万通街下游左岸约60米亲水平台立面瓷砖1处脱落 9.万通街下游右岸100米竹林内枯死竹子需清除。 10.永昌东路下游约80米内亲水平台立面木板大面积脱落。 11.右岸（原魏都区与建安区界牌）上游人行步桥处（水深危险）警示牌字迹模糊。 12.右岸（原魏都区与建安区界牌）下游约80米处临水河沿收割后的水生植物清运不彻底。 13.陈庄街上游右岸约20米微地形处破旧警示牌、干枝、杂物需清除。 14.陈庄街下游右岸约40米范围内木栈道处水面漂浮干枯水生植物、落叶需清除。 15.南海街上游约30米处亲水平台桩间防护铁链缺失。 16.南海街上游左岸30米木栈道东侧花坛立面瓷砖缺失一块。 | [5 empty] | 2023-02-19
16