## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系8月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.关庄湿地池内多处水帽缺失。 2.关庄湿地简介牌上游约10米临水园路1处景观灯倾斜。 3.小洪河出水口至官王北桥水面浮萍需打捞。 4.小洪河出水口上游右岸50米毁坏护坡垦殖水系用地。 5.官王北桥至禄马北桥左岸杂草需修剪。 6.禄马北桥至禄马南桥右岸杂草、杂树需修剪。 7.禄马中桥至刘桥两岸多处垦殖水系用地。 8.禄马南桥至刘桥两岸杂草需修剪。 9.禄马南桥至刘桥水面浮萍需打捞。 10.刘桥上游右岸约50米有人放牧。 11.刘桥上游右岸约100米木栈道桥1处铁质栅栏缺失。 12.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。 13.罗拐桥至轻轨农大站左岸草坪需修剪。 14.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 15.魏北桥至魏庄桥左岸绿地内杂草、杂树需清除。 16.魏庄桥上游右岸石楠林垦殖水系用地。 17.魏庄桥上游右岸石楠林内杂草需修剪。 18.魏庄桥至新元桥左岸草坪需修剪。 19.新元桥上游右岸约10米临水警示牌破损需更换。 20.龙泉桥上游左岸约200米（合美佳苑墙外）木栈道旁1处垦殖水系用地。 21.黑贾桥至昌盛桥水面水草需打捞。 22.黑贾桥至昌盛桥两岸草坪需修剪。 23.黑贾桥下游左岸桥头垦殖水系用地。 24.黑贾桥下游左岸约100米1处垦殖水系用地。 | 1.建德桥上游左岸150米园路外侧石楠干枯枝需清理。 2.建德桥上游左岸300米内临河槐树低垂枝、萌蘖枝需修剪。 3.魏北桥上游左岸园路外侧绿篱内杂树、爬藤需清理。 4.新元桥下游右岸50米临河柳树断枝需清理。 5.昌盛桥上游右岸200米内临河柳树干枯枝需清理。 |  |  |  | 1.建德路桥上游左岸绿地发现14处坟头。 2.魏庄桥下游左岸绿地内发现1处坟头。 3.新元桥下游右岸绿地发现2处坟头。 | 2025年9月18日前
| 秋湖 湿地 |  | 1.南岸园路内侧银杏干枯枝需清理。 |  |  |  |  | 2025年9月18日前
| 北海 | 1.北海东入口木亭对面1处文明标语牌字迹脱落需更换。 2.北海东北角入口2处景观灯灯罩破损。 3.东海建安书院南侧圆形平台1处横向石质护栏缺失。 | [5 empty] | 2025年9月18日前
| 灞陵河 | 1.与开发区交界至高速南桥两岸草坪需修剪。 | [5 empty] | 2025年9月18日前
5
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.与长葛交界至禄马桥两岸草坪需修剪。 2.官王桥上游水面放养家禽。 3.官王桥至禄马北桥右岸临水园路西侧多处井盖缺失。 4.禄马桥南侧多处立面瓷砖缺失。 5.禄马桥至丈地桥左岸草坪需修剪。 6.农大桥至永宁西桥左岸堤顶路两侧草坪需修剪。 7.农大桥至永宁西桥右岸堤顶路外侧绿地内构树需清除。 8.永宁西桥至新元西桥两岸草坪需修剪。 9.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 10.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。（问题严重） 11.永宁西桥下游右岸北海书院周边绿地内垦殖水系用地。（问题严重） 12.永宁西桥下游左岸足球场地毡损坏。 13.新元西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧石楠林内杂草、杂树需清除。 14.云帆桥左岸堤顶路外侧台阶平台1处横向木质护栏缺失。 15.与魏都区交界上游右岸150米毁堤施工。（未报备） | 1.官王桥至禄马桥左岸堤顶路两侧绿篱内杂树。 2.官王桥至禄马北桥右岸堤顶路外侧枯死绿篱需清除。 3.永宁西桥至农大南桥左岸堤顶路两侧石楠绿篱需修剪。 4.小黑桥左岸月牙泉内枯死桂花、松树需清除。 5.许由路桥下游右岸50米处临水园路路灯灯罩破损。 |  |  | 1.英地泰和院西门对面篮球场地损坏，北侧球场篮板存在安全隐患。 2.永宁西桥上游左岸约300米足球场地面多处破损。 3.与魏都区交界上游左岸约200米处1座篮球场地面完全损坏。（问题严重） | 1.农大桥下游左岸堤顶路绿地发现3处坟头。 2.许由路桥下游右岸绿地发现2处坟头。 | 2025年9月18日前
长 葛 市 | 清潩河 | 1.杜村寺湿地东南侧临水护坡杂草、杂树需清除。 2.杜村寺湿地一级池西南角围网多处倾斜。 3.杜村寺湿地一级池西南角绿地内干枝需清运，草坪需修剪。 4.杜村寺湿地三级池旁园路两侧木槿需修剪。 5.英刘闸下游东北角水面垃圾、干枝、浮萍需打捞。 6.双岳路闸上游水面约10米范围内干枝、垃圾需打捞。 7.菜姚路桥上游约50米范围内水面水草需打捞。 8.增福湖东南角水面漂浮物、白色垃圾需打捞。 |  |  | 1.森源东路桥上游右岸约200米护坡1处排水口正在排放污水，有异味。 |  |  | 2025年9月18日前
| 饮马河 | 1.关庄湿地植物简介牌向西园路旁第二个景观灯倾斜。 2.小洪河出水口木亭1处竖向木质护栏缺失。 | [5 empty] | 2025年9月18日前
6
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 灞陵河 | 1.与建安区交界至永兴橡胶坝水面水草需打捞。 2.宏腾西桥至永和桥水面水草需打捞。 3.宏腾西桥至永和桥右岸堤顶路两侧草坪需修剪。 4.永和桥上游右岸约50米堤顶路外侧1处垦殖水系用地。 5.和顺西桥下游右岸多处木栈道护栏缺失。 6.和顺西桥下游50米范围内水面水草需打捞。 7.再见三国陈寿像东南侧1处立面瓷砖脱落。 8.再见三国三国书东北侧2处文明标语牌字迹脱落需更新。 9.再见三国三国书西侧小广场木亭多处座椅损坏。 10.再见三国木栈道多处松动损坏，需修缮刷漆。 11.再见三国亲水平台多处木桩损坏脱落，存在安全隐患。 12.再见三国三国书西侧小广场木亭顶部多处损坏。 13.京广铁路桥右岸1处护坡塌陷。（水毁工程） 14.王月桥闸至颍川桥水面水绵需打捞。 15.王月桥下游右岸50米处1处护坡塌陷。（水毁工程） 16.王月桥至许继大道桥左岸堤顶路中间路面破损、断裂。 17.孙庄闸下游右岸3处护坡塌陷。（水毁工程） 18.灞陵路北桥上游左岸30米处1处护坡塌陷。（水毁工程） | 1.宏腾西桥上游右岸100米内堤顶路内侧绿篱内杂草、杂树需清理，百日红根部萌蘖枝需清理，堤顶路外侧乌桕低垂枝需修剪。 2.宏腾西桥至和景南桥左岸堤顶路内侧石楠球需修剪、绿篱内杂树、剑麻干枯枝需清除。 3.永和桥上游左岸100米临河球类植物干枯枝、爬藤需清理修剪。 4.高营闸上游左岸枯死石楠球需清理。 5.再见三国园路两侧石楠球需修剪。 6.延安路北桥下游左岸堤顶路20米处路灯灯罩破损。 7.五郎庙老桥上游左岸约100米堤顶路路灯灯杆倾斜严重，有安全隐患。 8.灞陵路北桥至颍川桥右岸堤顶路两侧枯死绿篱需清理。 9.新兴路桥下游右岸堤顶路500米至许由路桥上游右岸入口处，路灯多处损坏缺失。 10.许由路桥上游右岸堤顶路400米内多处路灯损坏。 11.许由路桥上游左岸临水园路100至130米内路灯破损。 12.许由路桥下游左岸堤顶路100米内多处路灯灯罩破损。 13.许由路桥下游右岸交界牌处东侧观景平台旁路灯灯罩缺失。 14.许由路桥下游右岸200米堤顶路2处路灯破损。 | 1.和景南桥上游右岸约10米木栈道多处损坏。 | 1.永和桥下游左岸约30米1处排水口正在排水。 |  |  | 2025年9月18日前
| 幸福渠 |  | 1.总渠西环桥至龙祥路桥堤顶路两侧白蜡低垂枝、干枯枝需修剪。 |  | 1.东支渠长春路桥下游左岸约5米处1处排水口正在排水。 |  |  | 2025年9月18日前
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.爱心广场火车脱漆严重需重新刷漆。 2.宏腾桥至永昌东桥左岸草坪需修剪。 3.飞虹桥下游右岸70米广场四周木栈道多处损坏。 4.万通街上游左岸约50米堤顶路外侧绿地内有人私自养蜂。 5.棋牌苑广场南侧多处护栏损坏，存在安全隐患。 6.如意桥下游左岸200米范围内多处木栈道损坏。 7.永昌东桥下游右岸第一个亲水平台木质护栏倾斜严重需加固。 8.阳光沙滩内多处木栈道松动损坏。 9.陈庄街桥（在建）上游右岸约50米圆形亲水平台1处横向木质护栏缺失。 10.清音桥上游左岸第一个过滤池内水绵、垃圾需打捞，周边爬藤需清除。（整改不彻底） 11.陈庄街桥（在建）左岸围挡上游约10米1处临河横向石质护栏缺失。 12.八龙桥至中心景观桥右岸园路及绿地内干枝需清理。 13.八一路桥至建安大道右岸临水园路干枝、落叶需清理。 14.许都桥下有牌摊打牌。 15.许都桥至莲城大道桥右岸园路多处地砖风化损坏缺失。 16.莲城大道下游右岸约80米文化活动广场堤顶路内侧1处地砖损坏。 | 1.宏腾桥上游右岸300米内堤顶路外侧杂树、枯死樱花需清理。 2.如意桥下游右岸堤顶路西侧20米处游园内地灯缺失。 3.如意桥下游20米堤顶路西侧木栈道向西延伸100米左右小广场内公厕无法使用。 4.永昌东桥上游左岸100米内堤顶路内侧杂草、杂树需清理。 5.王允墓下游100米处路灯灯罩倾斜，有安全隐患。 6.建安大道桥下游右岸20米临河枯死柳树需清理。 7.三里桥上游右岸50米内百日红未刷白。 8.三里桥至许都桥右岸临河柳树干枯枝需清理。 9.许都桥下游右岸50米内临河柳树干枯枝需清理。 10.前进路桥下游右岸100米内堤顶路外侧杂树需清除。 11.前进路桥下游右岸300米堤顶路内侧枯死桂花需清理。 12.新兴路桥上游右岸堤顶路200米公厕再向东100米左右西侧绿地内大面积零散垃圾。 | 1.宏腾桥上游左岸西北角道牙损坏。 2.和景商业广场下游右岸100米步梯瓷砖脱落。 3.纸艺广场木栈道破损松动。 4.如意桥上游左岸300米路西广场内瓷砖脱落。 5.如意桥右岸桥头多处木栈道破损。 6.同心桥桥体造型锈蚀严重。 7.天宝路桥上游右岸30米园路旁地砖移位。 8.清音桥上游右岸70米路东瓷砖脱落。 9.清音桥下游右岸50米步梯台阶立壁瓷砖脱落。 10.清音桥下游左岸约30米紧邻堤顶路观景台一处立面瓷砖脱落。 |  |  | 1.新兴路桥下游右岸10米绿地发现2处坟头。 | 2025年9月18日前
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 运粮河 | 1.汉魏风骨木栈道下游约30米钢坝损坏。 2.天昌烟厂桥上游左岸50米广场上成堆垃圾、落叶需清除。 3.杨庄桥至华佗路桥水面落叶需打捞；临水砌石护坡上杂草、杂树需清除；右岸绿地内杂草、杂树需清除。 4.华佗路桥至帝豪路桥两岸护坡上构树需清除。（整改不彻底） 5.帝豪广场多个草坪内杂草、杂树需清除。 6.光明桥至运粮河街桥收割的水生植物需清运。 7.光明桥至运粮河街桥右岸路灯不亮。 8.盛运桥上游左岸约100米垦殖水系用地。 9.盛运桥上游右岸广场内杂草、杂树需清除；垦殖水系用地种菜。 | 1.帝豪广场篮球场周围绿篱需修剪。 2.帝豪广场大屏幕周围小叶女贞云片儿需修剪。 3.帝豪广场木桥周围及公厕前火棘球需修剪。 4.运粮河街桥上游右岸堤顶路约200米，未来生活超市门店前东侧绿化带内垃圾较多。 5.光明桥下游左岸堤顶路200米左右许昌宇达园林门牌北侧5米绿化带内乱堆废弃物料，220米处西侧绿化带内暴露垃圾较多，240米处东侧绿化带内乱堆废弃物料垃圾较多。 6.盛运桥上游右岸桥头处游园内多处零散垃圾。 7.盛运桥下游左岸临水园路300米处小游园内暴露垃圾较多。 | 1.帝豪广场石拱桥至木桥右岸护栏破损严重。 2.帝豪广场石拱桥向南木栈道破损，松动。 3.帝豪广场南第一个入口步砖破损。 | 1.工农路桥下游右岸紧邻桥新建排水口正在排放大量灰白色污水。 |  |  | 2025年9月18日前
| 灞陵湖 | 1.新兴路桥上游左岸桥头1处木质亲水平台烧毁。 | 1.新兴路桥上游左岸桥头小游园内雕塑立面破损。 2.新兴路桥上游右岸桥头游园内雕塑，两面破损。 3.新兴路桥上游左岸堤顶路150米内多处路灯破损。 4.新兴路桥下游右岸堤顶路100至110米处2处路灯灯罩缺失。 |  |  |  |  | 2025年9月18日前
示 范 区 | 芙蓉湖 | 1.东双子桥北侧约50米范围内水面水草需打捞。 2.东双子桥西北侧绿地草坪需修剪。 3.昭武来许杂草、杂树需清除。 4.中心广场林内杂树、杂草需清除。 5.西双子桥北侧草坪需修剪。 | [5 empty] | 2025年9月18日前
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.龙泉桥至聚贤桥左岸临水园路东侧1处垦殖水系用地。 2.许开路桥至尚集街桥水面水绵需打捞。 3.司营桥左岸桥头1处路障缺失。 4.隆昌路桥至永昌路右岸草坪需修剪。 5.隆昌路桥至永昌路右岸西侧园路旁3处景观灯灯罩缺失。 6.隆昌路桥至永昌路右岸绿地内多段园路地砖缺失。 7.永昌路桥上游右岸第一个球场球网破损需更换。 |  | 1.尚德路上游左岸100米园路外侧围网脱落。 2.隆昌路桥南侧左岸桥体外侧瓷砖缺失2块。 |  |  | 1.芙蓉酒店西围墙外绿地发现3处坟头。 | 2025年9月18日前
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.假山西北侧绿地爬藤需清除。 2.假山南侧绿篱内杂树需清除。 3.新北桥东侧20米园路外侧道牙多处倾斜。 4.读书亭多根柱子脱漆严重。 5.碰碰车西侧红色地砖风化严重。 6.体能乐园围网外侧杂树需清除。 7.红莲岛东南侧长廊外绿地杂树需清除。 | [5 empty] | 2025年9月18日前
| 护城河 | 1.北关桥至东侧河湾处南岸亲水平台落叶、干枝需清理。 2.北关桥东侧约50米范围内水面白色垃圾、浮萍需打捞。 3.建设桥北岸东侧约30米1处文明标语牌损坏需更换。 4.文化宫桥至西关桥之间水面漂浮物需打捞。 | [5 empty] | 2025年9月18日前
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
开发区 | 灞陵河 | 1.瑞祥路桥下游右岸第三个亲水平台西侧1处立面瓷砖脱落。 2.瑞祥路桥至阳光大道桥左岸临水河沿白色垃圾需打捞。 3.阳光大道桥至橡胶坝水面漂浮物、垃圾需清理。 4.阳光大道桥下游左岸约200米堤顶路内侧绿地内垃圾需清理。 5.橡胶坝至延安路南桥两岸草坪需修剪。 6.昌和路至瑞昌路两岸草坪需修剪。 | 1.瑞昌路桥至工农路桥左岸堤顶路两侧枯死白蜡需清除。 2.新三桥至建安区交界两岸枯死黄杨球需清理、火棘球需修剪。 |  |  |  |  | 2025年9月18日前
| 双龙湖 | 1.东入口西侧微地形上杂树需清除。 2.东侧园路两侧绿地内干枝、落叶需清理。 3.东方明珠东侧多处棕榈树枯死。 4.东南角临水护坡垃圾、干枝需清扫。 5.双龙戏珠西侧石拱桥上多处灯带脱落。 6.西公厕南侧临水护坡上杂树需清除。 | 1.西北角绿地内棕榈干枯枝需修剪。 |  |  |  |  | 2025年9月18日前
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 许扶 运河 | 1.沧海亭连廊东侧1块瓷砖脱落。 2.金桥园小区对面左岸亲水平台西侧园路道牙多处倒伏。 3.德兴路上游左岸30米绿地1处坟头。 4.魏文路至魏武路左岸多处坟头。 | 1.金桥园小区对面下沉花池内杂树、枯枝需清理；球类植物需修剪。 2.学院路桥上游左岸临水园路180米路灯灯罩破损。 | 1.学院路左岸下游50米魏风楼顶瓦脱落多处缺失，亭子立面需刷漆。 |  |  | 1.铜雀台下游左岸绿地发现6处坟头。 2.魏武大道桥上游左岸约50米绿地发现1处坟头。 3.魏武大道桥下游左岸绿地发现4处坟头。 | 2025年9月18日前
| 东湖 | 1.东侧草坪需修剪。 | [5 empty] | 2025年9月18日前
| 清潩河 | 1.八一路桥至建安大道桥左岸园路及绿地内落叶、干枝需清扫。 2.建安大道桥上游左岸桥头堤顶路内侧1处地砖损坏。 3.许都桥左岸桥下设牌摊打牌。 4.莲城大道桥南北侧两侧桥面人行步道缺失3块地砖。 5.莲城大道桥上游左岸约50米范围内园路及绿地内干枝、落叶需清扫。 6.前进路桥至第一个亲水平台左岸园路及绿地内干枝、落叶需清理。 7.橡胶二坝至新兴路桥水面漂浮物需打捞。 8.与许扶运河交叉口1处护坡脱落。（水毁工程） 9.南湖游园景观桥下游左岸堤顶路外侧多处摆摊设点。 10.潩河桥上游约3米暖气管道瓷砖多处脱落。 | 1.八一路桥至中心景观桥左岸临水园路路段，多个黑色立柱射灯缺失。 2.建安大道桥下游左岸桥头柳树干枯枝需清理 3.莲城大道桥下游左岸300米临水园路白色遮阳棚处，2处路灯灯罩破损。 4.梦幻小铁路下游左岸200米临水园路大石头旁路灯灯盖缺失。 |  | 1.橡胶二坝湿地出水口氨氮不达标。 |  |  | 2025年9月18日前
| 天宝河 | 1.竹林路对面左岸1处临河汉白玉护栏缺失。 2.魏文路上游左岸约50米柳树旁1处护栏断裂。 3.魏文路桥上游右岸约200米小广场汉白玉护栏大面积断裂损毁，存在安全隐患。 4.魏文路下游左岸儿童乐园南侧1处横向汉白玉护栏缺失，存在安全隐患。 | [5 empty] | 2025年9月18日前
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.南海街桥下游30米河心岛上杂草、杂树需清除。 2.南海街桥下游右岸桥头1处施工。（未报备） 3.阳和桥下游右岸桥头收割的水生植物需清运。 4.学府桥至景明桥右岸绿地内杂草、杂树需清除。 5.学府桥下游左岸约20米1处园路地砖缺失。 6.学府桥下游右岸30米坟园外侧杂树需清除。（整改不彻底） 7.景明桥上游右岸约50米（环卫处北侧墙外）凉亭护栏断裂。 8.景明桥上游右岸50米亲水平台外侧立面瓷砖多处缺失。 9.景明桥至芳林桥左岸木栈道多处地灯缺失。 10.芳林桥上游右岸约50米亲水平台多个柱头缺失。 11.许都桥上游右岸约100米处有人私自拉围网打牌。 12.许都桥上游右岸50米柳树林内多处断枝。 13.许都桥北侧桥体外挂石材损坏。 14.望湖桥至云锦桥左岸木栈道地灯多处缺失。 15.第一钢坝下游右岸约50米1处汀步石损坏。 16.游泳协会至云锦桥右岸木栈道地灯多处缺失。 17.云锦桥至春和桥左岸人行步道缺失3块地砖。 18.春和桥上游右岸50米亲水平台1处护栏断裂损坏。 | 1.学府桥下游右岸临水园路30米处射灯破损。 2.学府桥下游左岸木栈道60米内多处地灯缺失。 3.景明桥上游右岸堤顶路100米处地灯灯罩破损。 4.景明桥下游右岸桥头向西20米游园内路灯灯罩破损。 5.芳林桥下游右岸外侧临水园路200米公厕旁路灯灯罩倾斜，有安全隐患。 6.芳林桥至许都桥左岸临河柳树干枯枝、低垂枝需修剪。 7.许都桥下游右岸桥头路灯灯罩破损。 8.许都桥下游右岸临水园路100米处路灯灯罩破损。 9.云锦桥上游右岸临水园路150米至250米处，两侧木栈道上地灯多处破损、方形射灯缺失，1处路灯灯罩缺失。 10.春和桥上游右岸100米园路外侧枯死雪松、雪松干枯枝需清理。 | 1.景明桥下游右岸第一个亲水平台柱头缺失8个。 2.芳林桥上游右岸100米圆形小广场东侧小路破损。 3.芳林桥左岸桥体瓷砖裂缝，存在安全隐患。 4.芳林桥下游右岸第一个亭子台阶步砖破损。 5.芳林桥下游右岸第二个亭子立面瓷砖脱落。 6.芳林桥下游右岸第二个亭子向南凉亭立面瓷砖脱落。 7.许都桥桥体北侧1处盖板损坏。 8.望湖桥至云锦桥右岸木栈道多处破损松动。 9.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 10.春和桥上游右岸50米小广场亲水平台护栏破损严重。 11.春和桥上游右岸50米小广场花坛立面瓷砖脱落。 |  |  | 1.景明桥上游右岸绿地发现1处坟头。 2.芳林桥上游右岸10米绿地发现1处坟头。 3.云锦桥下游右岸绿地发现21处坟头。 | 2025年9月18日前
| 秋湖 湿地 | 1.水上乐园南侧水面浮萍需打捞。 | [5 empty] | 2025年9月18日前
| 鹿鸣湖 | 1.环湖东侧、南侧绿地内草坪需修剪。 2.东北角园路外侧1处秋千损坏。 3.西北角入口处小鹿雕塑鹿角缺失。 4.西南角多功能运动场北侧约5米1处文明标语牌字迹模糊需更换。 5.训练基地门前木栈道多处翘起损坏。 | 1.儿童游乐场周围小叶女贞云片需修剪。 |  |  |  |  | 2025年9月18日前
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.照壁广场对面屋顶构树需清除。 2.许继大道桥至与魏都区交界水面漂浮物需打捞。 3.许继大道桥下游右岸约50米园路地砖风化严重。 4.陶艺乐园房顶构树需清除。 5.陶艺乐园下游右岸木亭南侧约10米1处临河护栏柱头缺失。 6.关公挑袍图碑东北角1处石质护栏损坏，存在安全隐患。 | 1.园区内临河两岸柳树干枯枝需修剪。 2.门口路两侧枯死黄杨球需清理。 3.照壁广场东侧柳树干枯枝需修剪。 4.照壁广场西侧云片儿需修剪、棕榈干枯枝需清理。 5.灞陵古渡周边棕榈干枯枝、法桐萌蘖枝需修剪。 6.青梅亭南侧1棵枯死柳树、西侧1棵枯死柳树需清理。 |  |  |  |  | 2025年9月18日前
市 城 管 局 | 中央 公园 | 1.隆昌路下游右岸约50米1处临河立面瓷砖脱落。 2.隆昌路下游右岸养护站西北侧折断树枝需清运。 3.永昌东路下游右岸室外智能健身房东侧1处垃圾箱满溢。 4.万通街上游约50米景观桥南侧桥体1处立面瓷砖脱落。 5.万通街至隆昌路之间水面水草、漂浮物需打捞。 6.永昌东路至陈庄街右岸园路两侧绿地内落叶、干枝需清理。 7.永昌东路下游右岸约20米亲水平台处木栈道外侧立面木板脱落。 8.智慧阅读空间（东城区中央公园站）下游左岸约50米1处木栈道翘起损坏。 9.陈庄街下游约50米横向木栈道桥北侧1处木质立面缺失。 | [5 empty] | 2025年9月18日前
14