## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系2月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.与长葛交界至官王桥水生植物未收割。 2.禄马桥北侧桥体及桥面多处瓷砖脱落。 3.禄马桥下游左岸约150米存在烧荒现象。 4.禄马桥下游左岸约200米范围内堤顶路两侧绿篱及绿地内落叶需清理。 5.农大桥上游左岸约50米处堤顶路东侧一处路灯倾斜需扶正。 6.长宜桥上游左岸约10米堤顶路外侧存在烧荒现象。 7.长宜桥至云帆桥两岸临水河沿水绵、垃圾需清理。 8.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 9.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。 10.永宁西桥下游左岸约100米羽毛球场外侧多处祭拜物需清理。 11.涌浪桥上游右岸约30米堤顶路外侧踏步台阶北侧多处立面瓷砖脱落。 12.涌浪桥上游右岸约60米堤顶路外侧散落建筑垃圾。 13.新元西桥下游左岸约30米护坡上散乱堆放石材。 14.新元西桥下游约100米范围内两岸临水河沿水绵需打捞。 15.云帆桥上游左岸约10米处堤顶路外侧绿地内碾压严重。 16.云帆桥上游左岸约300米堤顶路外侧石楠林内爆竹燃放残留物、垃圾及焚烧痕迹需清理。 17.云帆桥桥体锈蚀严重，需重新刷漆。 18.泘沱闸上游右岸100米内临水河沿水绵需清理。 19.三达湿地木栈道多处损坏。 20.尚集东桥上游左岸约5米堤顶路外侧松树林内大量生活垃圾需清理。 21.尚集东桥至与魏都区交界左岸多处临河连锁砖缺失。 22.尚集东桥至与魏都区交界堤顶路外侧石楠林内落叶及生活垃圾需清理。 |  | 1.长宜桥上游右岸100米步砖损坏。 2.农大南桥右岸外侧石头台阶大面积损坏严重。 | 1.永宁西桥上游右岸管网排出白色污水，无异味。 2.永宁西桥下游右岸管网排出白色无异味污水。 3.瑞贝卡大道桥上游右岸约100米处排水口，正在排放灰白色污水。 | 1.建安区与魏都区交界上游左岸约200米处2座篮球场地面完全损坏。（问题严重） 2.云帆桥左岸堤顶路外侧儿童乐园地面多处破损。 | 1.农大桥下游左岸200米堤顶路绿地发现2处坟头。 2.梦幻小铁路桥下游右岸200米堤顶路绿地发现2处坟头。 3.许由路桥下游右岸篮球场西北角发现1处坟头。 | 2024年3月20日前
| 北海 | 1.北海东侧入口向北约100米一处园路塌陷。 2.8号堰漏水，需维修。 |  | 1.聚贤街与文峰路交叉口向东30米路南水面栈道，多处木桩脱漆损毁严重，存在安全隐患。 |  |  |  | 2024年3月20日前
| 秋湖 湿地 | 1.所辖河段右岸水生植物需收割。（整改不彻底） 2.所辖河段右岸多处警示牌老化破损需更换。 3.所辖河段右岸临水河沿垃圾需清理。 |  |  |  | 1.河南岸儿童游乐场地平损坏，儿童摇摇马缺少一个。 |  | 2024年3月20日前
| 灵沟河 | 1.源头至灵沟桥水面水绵需打捞。 | 1.全段两岸大叶女贞低垂枝需修剪。 |  |  |  |  | 2024年3月20日前
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.禄马中桥至刘桥景观桥两岸多处垦殖水系用地。 2.禄马南桥下游左岸桃园处护坡上堆积大量干草及落叶。（问题严重） 3.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。 4.建德桥至永宁桥左岸临水河沿水绵及垃圾需打捞。 5.建德桥下游左岸堤外20米绿地内鞭爆竹燃放残留物需清理。 6.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 7.建德桥至永宁桥多处文明标语牌字迹模糊。（整改不彻底） 8.建德桥下游右岸第二个门球场石头台面、围布脱落。 9.建德桥下游右岸300米有祭祀残留物需清理。 10.永宁桥至魏庄北桥左岸临水河沿垃圾需打捞。 11.魏庄北桥上游左岸约50米范围内园路上落叶、干枝及爆竹燃放残留物需清理。 12.魏庄北桥南桥面左侧垃圾桶内胆缺失。 13.魏庄北桥至魏庄桥左岸临水河沿水面垃圾需打捞。（整改不彻底） 14.魏庄桥上游右岸石楠林内多堆收割水生植物、垃圾，大量干枝落叶未清理。 15.魏庄桥上游左岸约150米（河道拐弯处）临水河沿水绵需打捞。 16.魏庄桥上游右岸多处拢坟祭祀残留物。 17.新元桥上游左岸约50米（河道拐弯处）亲水平台立柱脱漆严重，需重新喷漆。 18.新元桥上游左岸约20米护坡上收割的水生植物碎屑需清理。 19.新元桥上游左岸约5米护坡一处坍塌。 20.新元桥北侧桥体护栏有两处横向栏杆缺失。 21.龙泉桥上游左岸50米园路外侧绿篱内落叶、垃圾需清理。 22.黑贾桥至许开路桥左岸草坪需修剪。 23.黑贾桥下游左岸桥头垦殖水系用地。 |  |  |  |  | 1.新元桥下游右岸绿地发现4处坟头。 | 2024年3月20日前
长 葛 市 | 饮马河 | 1.源头下游左岸约300米园路外侧（路口）道路碾压严重需硬化。 2.与建安区交界至下游左岸健身器材小广场一处文明标语牌倾斜需扶正。 3.小洪河出水口上游左岸200米堤内绿地垃圾需清理。 | [5 empty] | 2024年3月20日前
| 清潩河 | 1.泰山路桥至文峰路桥水面垃圾、水绵及收割后水生植物碎屑需清理。 2.英刘闸上游左岸10米范围内临水河沿水绵及垃圾需清理。 3.京广线桥至下游300米范围内水面垃圾及水绵需清理。 4.和尚桥上下游50米范围内水面垃圾及水绵需清理。（整改不彻底） 5.惠民桥至新华路桥水面水绵及垃圾需清理。 6.新华路桥至长社路桥水面水绵及垃圾需清理。 | [5 empty] | 2024年3月20日前
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 幸福渠 | 1.东支渠延安北路至灞陵路水面水绵需打捞。 2.幸福桥至南支渠出水口水面水绵需打捞。 | 1.宝福桥至幸福桥河两岸堤顶路外侧大叶女贞低垂枝、萌蘖枝需修剪。 |  |  |  |  | 2024年3月20日前
| 灞陵河 | 1.宏腾西桥至永昌西桥右岸堤顶路多处坑洼破损。（问题严重） | 1.和景南桥右岸公厕长时间未启用。 2.再见三国高营闸至外环河左岸临河红叶石楠球需修剪。 | 1.和景南桥上游右岸100米处木栈道损坏严重，存在安全隐患。 | 1.颖川桥下游右岸桥头正在排放发臭黑色污水。 |  |  | 2024年3月20日前
| 灵沟河 | 1.所辖河段水面水绵需打捞。 | [5 empty] | 2024年3月20日前
| 饮马河 | 1.永昌东路至文轩路园路上落叶及垃圾较多需清理。 | [5 empty] | 2024年3月20日前
| 运粮河 | 1.汉魏风骨广场木栈道北侧一处警示牌破损需更换。 2.帝豪路桥上游左岸约200米（原卷烟厂内）一处排水口坍塌。 3.帝豪路桥上游约200米（原卷烟厂内）桥梁护栏油漆脱落老化需刷漆。 4.帝豪广场南门东侧水面零星垃圾需清理。 5.运粮河街桥下游50米范围内收割后水生植物碎屑需打捞。 | 1.帝豪广场帝豪标志性建筑入口台阶最西侧景观灯灯柱破损。 2.帝豪广场大屏幕东侧枯死云片儿需清理。 3.帝豪路桥下游两岸桥头处球类植物需修剪。 4.揽工广场内干枯枝堆、断枝需清理。 5.帝豪广场沿河柳树萌芽枝需修剪。 | 1.帝豪广场西门石拱桥北侧一处柱头缺失，护栏损坏。 2.帝豪广场石拱桥至木桥右岸护栏破损严重。 3.帝豪广场河内瓷砖缺失脱落。（整改不彻底） 4.帝豪广场西门拱桥下游左岸100米立面砖缺失。 5.帝豪广场大屏幕东侧台阶大面积破损严重。 | 1.帝豪路桥上游右岸紧邻桥封堵管网，渗漏污水。 |  |  | 2024年3月20日前
| 护城河 | 1.西护城河木栈道上多处垃圾、爆竹燃放残留物需清理。 2.魏源广场临水护栏周边大量杂物随意堆放。（问题严重） 3.魏源北桥东侧桥头护栏立柱缺失。 4.魏源北桥南侧两岸立面瓷砖脱落。 5.西护城河慕名台球俱乐部门前汉白玉栏杆柱头缺失。 6.西护城河江湖蚝杰门前魏源园区图破损需更换。 7.文化宫桥桥面垃圾、爆竹燃放残留物需清理。 8.南护城河南侧99香辣蟹对面护栏外侧堆放杂物。 9.南护城河南关桥东侧护栏外地面污渍。 | 1.魏源北桥左侧门店前堆放杂物较多。 2.魏源北桥左侧花坛内垃圾较多。 | 1.魏源南桥、北桥立面砖脱落。 |  |  |  | 2024年3月20日前
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.与建安区交界至画屏桥左岸绿地内干枝、干草需清除。（整改不彻底） 2.宏腾桥上游左岸桥头垃圾需清理。 3.宏腾桥上游左岸约10米堤顶路外侧一处立杆灯损坏。 4.宏腾桥上游右岸杨树林大量落叶需清扫。（整改不彻底） 5.宏腾桥上游左岸5米堤顶路外侧倾倒生活垃圾。 6.宏腾桥下游右岸约10米一处警示牌字迹脱落需更换。 7.宏腾桥至永昌东桥左岸临水多处连锁砖缺失。 8.宏腾桥至永昌东桥左岸堤顶路两侧护坡及绿篱内落叶及垃圾需清理。 9.宏腾桥至画屏桥左岸临水河沿水绵及垃圾需打捞。 10.飞虹桥下游左岸约10米亲水平台多处护栏及柱头损坏，存在安全隐患。（整改不彻底） 11.飞虹桥下游右岸约100米杨树林内大量落叶需清扫。（整改不彻底） 12.飞虹桥下游左岸100米绿地上祭拜物需清理。（整改不彻底） 13.棋牌苑广场南侧多处护栏损坏，存在安全隐患。 14.棋牌苑广场南侧护坡及绿地上垃圾、干枝、落叶需清理。（整改不彻底） 15.如意桥上游右岸约400米范围内堤顶路两侧落叶需清理。（整改不彻底） 16.如意桥左岸堤顶路两侧折纸广场雕塑需刷漆。 17.如意桥下游右岸200米范围内水面及绿地内垃圾需清理。（整改不彻底） 18.永昌东桥至天宝路桥右岸多处警示牌破损需更换。（整改不彻底） 19.同心桥两桥之间护栏、柱头多处损坏。 20.同心桥两桥之间临水河沿垃圾、水绵需清理。 21.同心桥至清音桥左岸浅滩及宏源湿地内垃圾、水绵需清理。 22.清音桥至拥军桥两岸临水河沿垃圾、水绵需清理。 23.左岸清音桥桥体上警示标语损坏。 24.清音桥左岸桥头木栈道损坏。 25.清音桥下游左岸50米堤内踏步台阶多处石材损毁。 26.清音桥下游右岸约50米水生植物未清割。 27.清音桥下游右岸约200米护坡上存在烧荒现象。 28.拥军桥上游右岸约50米临水园路旁一处低杆灯损坏。 29.拥军桥至天宝路桥右岸临水河沿水绵及垃圾需打捞。 30.拥军桥下游右岸约50米一处园路旁低杆灯损坏。 31.拥军桥下游右岸约10米临水园路存在大量落叶需清理。 32.天宝路桥上游右岸300米范围内临水园路上干枝、爆竹燃放残留物、垃圾需清理。 33.天宝路桥上游右岸汽改水工程遗留未清理。 34.八龙景观桥至橡胶一坝左岸临水河沿水绵及垃圾需打捞。 35.八龙景观桥桥体雕花石材脱落损坏。 36.八龙桥下游左岸天宝河进水口处水面水绵、垃圾需清理。 | 1.清音桥下游左岸临水园路200米内路灯损坏。 2.清音桥上游左岸30米西侧游园内路灯灯罩破损。 3.如意桥下游20米堤顶路西侧木栈道向西延伸100米左右小广场内公厕无法使用。 4.天宝路桥上游右岸100米内园路两侧大叶女贞低垂枝需修剪。 5.莲城大道桥至前进路桥右岸临河柳树萌芽枝需修剪。 | 1.同心桥桥体造型锈蚀严重。 2.同心桥处铁艺造型脱漆严重。 3.南湖游园景观桥护栏缺失。 |  |  | 1.阳光沙滩堤顶路林地发现1处坟头。 2.橡胶二坝上游右岸约20米绿地发现1处坟头。 3.前进路桥上游右岸约50米绿地发现1处坟头。 4.新兴路桥下游右岸10米绿地发现9处坟头。 | 2024年3月20日前
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.尚德桥至永兴桥左岸多处施工越界，损毁草坪。 2.永兴桥上游右岸约150米一处警示牌字迹模糊需更换。 3.永兴桥上游右岸约30米一处电箱门缺失。 4.隆昌路桥上游右岸200米范围内临水围网多处开口需封闭。 5.隆昌路上游左岸100米临水围网一处开口需封闭。 6.隆昌路桥至永昌路桥右岸绿地内多段园路地砖缺失。 7.8号堰漏水，需维修。 |  |  |  |  | 1.司营桥上游左岸约200米瑞贝卡酒店外墙竹林北侧发现1处坟头。 | 2024年3月20日前
| 芙蓉湖 | 1.东南侧过道上方盖板漏水。 2.东北侧竹林旁园路垃圾、干枝、动物粪便较多。 3.东双子桥西南侧公厕外侧一处废弃板及散落石块需清理。 4.西通道地面油污需清理。 5.南通道南侧垃圾桶损坏。 6.南广场西侧约30米景观桥上一处地砖缺失。 | [5 empty] | 2024年3月20日前
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.西湖公园外侧临水救生设施破损需更换。（整改不彻底） 2.梅花堂门前土堆需清除。 3.动物园内袋鼠旁建筑材料需处理。 4.南门假山四周围栏上爆竹燃放残留物需清理，水池内垃圾需打捞。 5.迪斯科转盘西侧临水园路上泥土需清理。 6.苏堤桥北出口凉亭处警示牌破损。 7.苏堤桥北出口凉亭北侧低杆灯破损。 | [5 empty] | 2024年3月20日前
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 护城河 | 1.东护城河多处临水石柱上爆竹燃放残留物需清理。 2.文会桥至南顺和桥东岸临水园路上多处爆竹燃放残留物需清理。 3.文会桥东岸北侧桥头地面垃圾、石灰需清理。 4.东关桥东岸北侧50米内临水河沿垃圾需清理。 5.南顺和桥北侧约50米一处接电盒需上锁。 6.南关桥至望仙桥北岸亭子处多个餐盒等垃圾需清理。 7.北关桥南岸东侧50米第二个台阶临水立面瓷砖脱落。（整改不彻底） 8.清虚桥北岸西侧10米立面瓷砖缺失一块。 9.西关桥北侧桥体一处立面石材损坏。 10.望仙桥北岸东侧约30米公厕南侧外墙多块外墙瓷砖缺失。 11.望仙桥北岸东侧约10米亲水平台上多处爆竹燃放残留物需清理。 12.南护城河汉白玉栏杆及柱头上多处爆竹燃放残留物需清理。 13.南护城河春秋码头周边有漂浮的垃圾需清理。 14.魏源码头处的救生设施需全部更新。 | [5 empty] | 2024年3月20日前
开 发 区 | 双龙湖 | 1.中心广场北侧“不忘初心”宣传牌字迹脱落。 2.二龙戏珠西侧拱桥护栏底边瓷砖多处破损。（整改不彻底） 3.东侧拱桥西北侧水池临水立面瓷砖多处缺失。 4.二龙戏珠西侧拱桥外侧立面瓷砖两处脱落。 | [5 empty] | 2024年3月20日前
| 灞陵河 | 1.工农路桥至南外环桥左岸护坡上水生植物需清运。 2.南外环至与建安区交界两岸护坡干草需清理。 3.南外环桥上游左岸约50米范围内护坡上垃圾需清理。 4.南外环桥上游左岸30米范围内堤顶路外侧道牙砖多处倾倒缺失。 5.新三桥至与建安区交界两岸护坡多处烧荒。 | 1.瑞祥路桥至阳光大道桥右岸临河柳树断枝、低垂枝需修剪。 2.阳光大道桥至延安路桥临河柳树断枝、低垂枝需修剪。 3.许由路桥下游右岸堤顶路200米至250米两处路灯破损。 4.许由路桥下游右岸堤顶路230米处观景台景观灯破损。 |  | 1.延安路南桥下游右岸桥头排水口排少量黄色污水，无气味。 |  |  | 2024年3月20日前
东 城 区 | 许扶 运河 | 1.兴业路对面左岸亲水平台东侧护坡上废旧垃圾桶及打捞出的垃圾需清理。 2.铜雀台临水立面瓷砖多处脱落。 |  |  |  |  | 1.学院路下游左岸约200米绿地发现1处坟头。 | 2024年3月20日前
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.所辖河段木栈道多处松动损坏。（整改不彻底） 2.学府桥下游右岸约50米坟园内杂树需清除。(问题严重) 3.景明桥上游右岸约100米范围内多处干枝堆需清理。 4.景明桥下游右岸文德街对面饮马河游园小广场花坛立面瓷砖多处大面积脱落。 5.景明桥下游右岸园路外侧10米处一个地灯损坏。 6.景明桥至芳林桥右岸多处低杆灯缺失损坏。 7.景明桥至芳林桥左岸台阶灯及地灯多处损坏。（整改不彻底） 8.芳林桥上游右岸约30米亲水平台多处护栏柱头缺失。 9.芳林桥至许都桥右岸多处低杆灯缺失，电线裸露。 10.芳林桥至云锦桥左岸木栈道多处地灯损坏缺失。 11.芳林桥上游右岸50米园路两侧一处盖板倾覆。 12.芳林桥下游右岸100米廊亭立面瓷砖脱落。 13.芳林桥下游右岸安和街对面小桥木质地板被烧毁。 14.许都桥上游右岸100米河湾处水面大量水生植物碎屑需打捞。 15.许都桥上游右岸约50米木栈道地灯缺失。 16.望湖桥至云锦桥右岸多处地灯损坏缺失。 17.望湖桥下游右岸约200米一处警示牌字迹脱落，救生设施老化需更换。 18.望湖桥至第二钢坝右岸两处汀步石破损。（整改不彻底） 19.云锦桥至春和桥右岸园路外侧多处道牙石倾斜缺失。 20.云锦桥至春和桥右岸多处射灯损坏。（整改不彻底） | 1.望湖桥下游左岸60米第二个踏步台阶两处地灯损坏。 2.云锦桥上游右岸临水园路300米内多处地灯损坏。 3.春和桥上游右岸80米临水园路地灯损坏。 4.春和桥上游左岸临水园路300米处踏步台阶上灯体破损。 5.春和桥上游左岸木栈道200米内多处地灯损坏。 | 1.景明桥至芳林桥段左岸多处步砖破损。 2.景明桥下游右岸20米处花坛（树池）内立面砖大面积缺失。 3.芳林桥下游右岸小广场树池立面脱落。 4.许都桥上游右岸第二个亭子立面脱落。 5.许都桥上游右岸（东湖对面）地砖破损。 6.望湖桥上游左岸100米木栈道破损。 7.望湖桥下游左岸100米公交站牌西侧道缘石倒伏。 8.望湖桥下游第一个钢坝下游右岸60米木栈道破损缺失。 9.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 10.春和桥上游右岸向北10米处灯柱破损。 11.春和桥上游右岸向北50米亲水平台汉白玉栏杆破损，存在安全隐患。 12.春和桥上游右岸40米花坛石瓷砖脱落。 |  |  | 1.学府桥上游右岸绿地发现5处坟头。 2.景明桥上游右岸绿地发现1处坟头。 3.许都桥上游右岸公厕旁绿地发现2处坟头。 4.云锦桥上游右岸绿地发现3处坟头。 5.云锦桥下游右岸发现3处坟头。 | 2024年3月20日前
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 天宝河 | 1.八龙桥下游右岸施工遗留未处理。 2.府西桥下游右岸约30米亲水平台立面瓷砖多处脱落。 3.左岸创业中心对面（府西桥下游300米处）临水园路多处地砖缺失。 4.魏文路桥上游100米汽改水工程遗留围堰需拆除清理。（整改不彻底） 5.魏文路桥上游左岸桥头处电缆裸露存在隐患。 6.与饮马河交汇上游左岸约100米游乐设施四周多处树穴石脱落。 |  | 1.八龙路与龙兴路交叉口向东200米处，凉亭多处钢筋裸露，涂层脱落。 2.八龙路与龙兴路交叉口向东200米公交站牌处立面瓷砖脱落。 |  |  |  | 2024年3月20日前
| 鹿鸣湖 | 1.东北侧环湖园路外侧多处文明标语牌字迹脱落需更换。 | [5 empty] | 2024年3月20日前
| 清潩河 | 1.与魏都区交界下游左岸300米堤内踏步台阶损坏。 2.拥军桥下游左岸20米园路台阶石材损坏。 3.八一路桥上游左岸约10米临水护栏柱头多处损坏。 4.八一路桥至建安大道桥左岸园路两侧多处地砖破损。 5.建安大道桥下游左岸约50米园路旁一处垃圾箱损坏。 6.莲城大道桥至前进路桥左岸临水园路干枝、垃圾需清理。 7.莲城大道桥下游左岸5米临水护坡国家电网界桩破损。 8.莲城大道桥下游200米范围内水面有零星垃圾需打捞。 9.前进路桥上游桥体北侧造型损坏。 10.前进路至新兴路左岸堤内护坡零星垃圾需清理。 | 1.建安大道桥下游左岸约250米园路旁1处高杆路灯断裂。 2.前进路桥上游左岸200米儿童乐园处多个低杆灯损坏。 3.前进路桥上游左岸200米处临水园路地灯损坏，平行向东第二条临水园路地灯两处损坏。 4.建安大道桥至八一路桥左岸堤顶路两侧绿篱需修剪。 | 1.新兴路桥上游左岸暖气管道瓷砖多处脱落。 2.天宝路桥上游左岸60米处木质栈道多处缺损。 | 1.橡胶一坝下游左岸50米排水口排放白色污水。 | 1.八一路桥下游左岸约50米处儿童游乐场地面破损严重。 |  | 2024年3月20日前
14
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.消防通道（后门）向南约80米1处栅栏破损。 2.灞陵桥上游右岸约10米一棵树枝干折断，有安全隐患。 3.玻璃滑道立柱脱漆严重，需刷漆。（问题严重） 4.陶艺乐园至灞陵桥右岸柳树旁多堆干枝需清理。 5.灞陵桥上游右岸约10米踏步台阶立面多处损坏。 6.关公挑袍南侧竹林内园路损坏严重。（整改不彻底） | [5 empty] | 2024年3月20日前
市 城 管 局 | 中央 公园 | 1.所辖区域多处警示牌字迹模糊。 2.宏腾路下游右岸约10米第一个梯级平台上电线裸露。 3.宏腾桥下游右岸50米公厕外立面墙砖脱落。 4.隆昌路上游右岸约20米园路外侧多处下水篦子损坏。 5.隆昌路下游右岸约100米珍宝馆对面临河绿地上“下沉式绿地”铭牌需描红。 6.隆昌路下游左岸约200米亲水平台木栈道一处损坏翘起，存在安全隐患。 7.永昌东路下游右岸约50米柳树林西侧护坡处干枝堆、爆竹燃放残留物需清理。 8.永昌东桥下游右岸150米范围内临水宣传牌多处缺失、锈蚀、字迹模糊。 9.原魏都区与东城区交界上游右岸约20米东侧树穴石瓷砖缺失一块。 10.原魏都区与东城区交界上游右岸约20米公厕东侧多处立面墙石脱落。 11.陈庄街下游左岸约50米亲水平台外侧立面木板一处损坏。 12.陈庄街下游约50米范围内水面水绵需打捞。 | [5 empty] | 2024年3月20日前
15