## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系11月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.与长葛交界至禄马桥两岸堤顶路两侧绿篱内落叶需清理。 2.官王桥上游约20米水面放养家禽。 3.禄马桥南侧多处立面瓷砖脱落。（整改不彻底） 4.禄马桥至农大桥右岸堤顶路路面坑洼。（整改不彻底） 5.禄马桥至农大桥两岸堤顶路两侧绿篱及绿地上落叶需清理。 6.农大桥至永宁西桥两岸堤顶路两侧绿篱及绿地上落叶需清理。 7.永宁西桥上游左岸足球场、羽毛球场内落叶需清理。 8.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 9.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。 10.永宁西桥至新元西桥两岸堤顶路两侧绿篱及绿地上落叶需清理。 11.永宁西桥至新元西桥右岸管护边界不清。（问题严重） 12.右岸北海书院周边绿地内垦殖水系用地。（问题严重） 13.北海书院下游右岸约100米处台阶立面瓷砖缺失。 14.新元西桥至昌盛路桥两岸堤顶路两侧绿篱及绿地内落叶需清理。 15.与魏都区交界上游右岸150米毁堤施工。（未报备） 16.梦幻小铁路桥下游右岸堤顶路外侧垦殖水系用地。 | 1.永宁西桥至农大桥左岸堤顶路两侧绿篱需整形修剪。 |  |  |  | 1.尚集东桥下游左岸堤顶路绿地发现2处坟头。 | 2024年12月18日前
| 灵沟河 | 1.孙家闵桥上游约30米范围内两岸临水护坡收割后的水生植物需清运。 | 1.高桥营桥至孙家闵桥两岸堤顶路内侧百日红、红瑞木、剑麻干枯枝需修剪。 |  |  |  |  | 2024年12月18日前
| 灞陵河 | 1.尚集街桥至与魏都区交界右岸堤顶路及绿地落叶需清扫。 2.与开发区交界至高速南桥两岸堤顶路两侧落叶需清扫。 | 1.昌盛桥至尚集街桥右岸堤顶路内侧百日红需修剪。 |  |  |  |  | 2024年12月18日前
5
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.关庄湿地内放养家禽。 2.与长葛交界下游右岸约400米范围内垃圾、干枝需清理。 3.小洪河出水口上游右岸50米毁坏护坡垦殖水系用地。 4.官王北桥上游100米水面干枯荷叶需清割。 5.官王北桥下游约20米处放养家禽。 6.禄马北桥上游5米处浮萍需打捞。 7.禄马中桥至禄马南桥水面干枯荷叶需清割。 8.禄马中桥至刘桥景观桥两岸多处垦殖水系用地。 9.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。 10.黄桥北桥至黄桥南桥水面浮萍需打捞、干枯荷叶需清割。 11.罗拐桥下游水面干枯荷叶需清割。 12.刘桥下游右岸约5米范围内大量生活垃圾堆放道路上。 13.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 14.永宁桥南侧桥面石柱造型后垃圾、落叶、粪便需清理。 15.永宁桥至新元桥两岸大量落叶需清扫。 16.魏庄桥上游右岸石楠林垦殖水系用地。 17.魏庄桥上游右岸石楠林内垃圾需清理 18.新元桥上游左岸大量干枯荷叶需清割。 19.新元桥下游左岸约50米堤顶路外侧垃圾箱内胆缺失。 20.新元桥至龙泉桥两岸落叶需清理。 21.黑贾桥下游左岸桥头垦殖水系用地。 22.黑贾桥下游左岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 23.黑贾桥至许开路桥大量芦苇干枯倒伏需清割。 24.昌盛路桥上游右岸柳树需修剪。 25.昌盛路桥至许开路桥右岸大量落叶需清理。 | 1.罗拐桥至建德桥左岸园路两侧月季、百日红需修剪。 | 1.魏庄桥下游30米木栈道缺失。 |  |  | 1.建德路桥上游左岸绿地发现13处坟头。 2.魏庄桥上游右岸石楠林内发现3处坟头。 | 2024年12月18日前
| 北海 | 1.中海游船北侧约10米临水台阶多处地砖缺失。 2.东海连苑桥至魏文路桥北岸收割后的水生植物需清运。 | [5 empty] | 2024年12月18日前
| 许扶 运河 | 1.南湖游园景观桥周边水域内垃圾、落叶需打捞。 2.南湖游园景观桥上游左岸构树需清除。 | [5 empty] | 2024年12月18日前
6
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
长 葛 市 | 饮马河 | 1.源头至与建安区交界右岸柳树需修剪。 | [5 empty] | 2024年12月18日前
| 清潩河 | 1.杜村寺湿地西侧园路围网上爬藤需清除。 2.杜村寺湿地西侧园路拐弯处空地上堆放干枝、落叶需清理。 3.增福湖东南角水面垃圾需打捞。 | [5 empty] | 2024年12月18日前
魏 都 区 | 灞陵河 | 1.与建安区交界至橡胶坝右岸堤顶路两侧落叶需清理。 2.再见三国东侧绿地内落叶需清扫。 3.陈寿像东侧再见三国景区导览图破损严重需更换。 4.南入口广场西侧再见三国景区导览图字迹脱落需更换。 5.再见三国木栈道多处松动损坏。 6.京广铁路桥右岸一处护坡塌陷。（水毁工程） 7.陈庄西桥至玉龙桥左岸堤顶路两侧落叶需清扫。 8.天顺桥左岸河道阻水围堰需清除。 9.孙庄闸下游右岸3处护坡塌陷。（水毁工程） 10.王月桥下游右岸50米处一处护坡塌陷。（水毁工程） 11.灞陵路北桥上游左岸30米处一处护坡塌陷。（水毁工程） | 1.再见三国中间小岛球类植物需修剪。 2.再见三国停车场周边绿地内樱花、黄栌、石楠球、柳树需整形修剪。 3.新兴路桥下游右岸堤顶路500米至许由路桥上游右岸入口处，路灯多处损坏缺失。 4.许由路桥上游左岸临水园路100至130米内路灯破损。 | 1.和景南桥上游右岸100米处木栈道损坏严重，存在安全隐患。 | 1.灞陵路北桥下游右岸约5米处管网排放灰白色污水，下游水质灰白。 |  |  | 2024年12月18日前
| 幸福渠 | 1.东支渠延安路至东支渠出水口两岸园路落叶需清扫。 2.东支渠长春路桥上游约30米至延安路水面水草、浮萍需打捞。 3.东支渠灞陵路桥下游两岸约50米范围内堤顶路及护坡上落叶需清理。 | 1.总渠龙祥路桥至南支渠分水口河两岸堤顶路内侧石楠低垂枝需修剪。 2.幸福桥至南支渠出水口右岸堤顶路外侧大叶女贞低垂枝、干枯枝需修剪。 |  | 1.南支渠宝福桥至幸福桥之间水面水质发黑，有异味。 2.南支渠宝福桥下游右岸5米处堤内污水管网排放污水，下游水质灰白。 |  |  | 2024年12月18日前
| 饮马河 | [5 empty] | 1.清苑街至文轩路园路东侧发现1处坟头。 | 2024年12月18日前
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.爱心广场火车脱漆严重需重新刷漆。 2.宏腾桥下游两岸第一个杨树林内落叶、牛粪需清理。 3.宏腾桥右岸桥下大量牛粪需清理。 4.第一暖气管道上游右岸广场处多处木栈道松动损坏。 5.第一个暖气管道上游右岸约5米台阶地砖损坏缺失。 6.第一个暖气管道上游右岸约50米小广场牛粪需清理。 7.飞虹桥下游右岸30米石质护栏栏杆缺失、损坏。 8.飞虹桥下游右岸70米广场四周木栈道多处损坏。（整改不彻底） 9.棋牌苑广场南侧多处护栏损坏，存在安全隐患。 10.棋牌苑广场周边临水护坡上牛粪需清理。 11.第二个暖气管道上游左岸约50米杨树林落叶需清理。 12.第二个暖气管道右岸周边多处亲水平台临河立面瓷砖脱落。 13.如意桥左岸堤顶路两侧纸艺广场雕塑需刷漆。 14.永昌东桥上游左岸堤顶路两侧400米范围内落叶需清扫。 15.阳光沙滩内多处木栈道松动损坏。 16.清音桥至陈庄街桥（在建）左岸绿地内落叶需清理。 17.清音桥左岸护坡塌陷严重。（水毁工程） 18.中心景观桥至八一路桥左岸临水护坡垃圾、干枝需清理。 19.三里桥桥体北侧一处立面瓷砖脱落。 20.许都桥至莲城大道右岸多处园路红色步砖表皮脱落。 21.前进路橡胶坝至新兴路右岸绿地内落叶需清理。 | 1.宏腾桥至永昌东桥右岸堤顶路两侧树木低垂枝需整形修剪。 2.飞虹桥至如意桥右岸临河柳树低垂枝、萌蘖枝需修剪。 3.如意桥下游右岸堤顶路西侧20米处游园内地灯缺失。 4.如意桥下游20米堤顶路西侧木栈道向西延伸100米左右小广场内公厕无法使用。 5.如意桥至永昌东桥右岸堤顶路内侧大叶女贞干枯枝、低垂枝需修剪。 6.建安大道至莲城大道右岸临水护坡连翘需修剪、连翘内杂树需清除。 7.莲城大道桥至前进路桥右岸临河柳树萌芽枝需修剪。 8.前进路桥下游右岸100米内堤顶路外侧杂树需清除。 | 1.宏腾桥下游右岸100米立面脱落。 2.宏腾桥下游右岸200米木栈道松动。 3.如意桥右岸桥头多处木栈道破损。 4.画屏桥右岸桥头台阶损坏严重。 5.永昌东桥右岸北侧桥体一处立面瓷砖脱落。 6.同心桥桥体造型锈蚀严重。 7.清音桥左岸踏步台阶10米处木栈道多处损毁。 8.清音桥下游右岸10米台阶处石材损坏。 | 1.宏腾桥上游左岸东北角雨水管网排水口排放灰色污水。 2.宏源湿地进水口化学需氧量不达标。 3.宏源湿地排水口化学需氧量不达标。 |  | 1.天宝路桥下游右岸30米绿地发现3处坟头。 2.橡胶二坝上游右岸约20米绿地发现1处坟头。 3.新兴路桥下游右岸10米绿地发现12处坟头。 | 2024年12月18日前
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 运粮河 | 1.汉魏风骨北侧护坡一处垦殖水系用地。 2.帝豪路桥上游左岸约200米（原卷烟厂内）一处排水口坍塌。 3.华佗路至帝豪路两岸护坡上杂树需清除。 4.帝豪广场北侧篮球场外堆放大量个人物品。 5.帝豪广场机动车随意停放。（整改不彻底） 6.帝豪广场落叶需清理。 7.东风桥至光明桥两岸护坡上杂树需清除。 8.工农路桥至许由路桥两岸打捞后浮萍、水生植物需清运。 9.祥云桥上游约50米范围内左岸护坡上打捞后水生植物需清运。 | 1.汉魏风骨柳树低垂枝、干枯枝需修剪。 2.帝豪广场北门西侧篮球场周边绿化带内垃圾杂物较多。 3.帝豪广场南门河道左岸临水园路落叶杂物较多。 4.帝豪广场篮球场周围绿篱需修剪。 5.帝豪广场公厕前火棘球、百日红需修剪。 6.樊沟桥下游右岸堤顶路50米处左右两侧乱堆废弃料，暴露垃圾。 7.运粮河街桥下游右岸堤顶路50米处垃圾桶损坏。 8.运粮河街桥上游右岸堤顶路90米处路灯灯罩破损。 9.盛运桥上游右岸桥头小游园内多处暴露垃圾。 | 1.帝豪广场石拱桥至木桥右岸护栏破损严重。 2.帝豪广场南入口第一个岔路地砖破损。 3.帝豪广场南入口向北10米园路地砖移位。 4.帝豪广场大屏幕向南第一个岔路，步砖错位破损。 |  |  |  | 2024年12月18日前
| 护城河 | 1.南护城河国家税务局对面柳树缺失后用地砖填实，需重新补植柳树。 2.望仙桥东侧北岸约50米卫生间后墙瓷砖多处脱落。 3.魏源北桥西侧台阶木材脱落损坏。 | 1.魏源北桥左侧门店前堆放杂物较多。 |  |  |  |  | 2024年12月18日前
| 灞陵湖 |  | 1.新兴路桥上游左岸堤顶路150米内多处路灯破损。 2.新兴路桥上游右岸桥头游园内雕塑两面破损。 3.新兴路桥下游右岸堤顶路100至110米处两处路灯灯罩缺失。 4.新兴路桥下游右岸堤顶路150米处路灯灯罩缺失。 |  |  |  |  | 2024年12月18日前
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 芙蓉湖 | 1.中心广场北侧树林内多棵树木树枝折断。 2.中心广场园路东侧绿地及树林内干枝落叶、垃圾需清理。 | [5 empty] | 2024年12月18日前
| 饮马河 | 1.尚德路桥上游右岸约50米门球场地毯缺失需更新。 2.永兴路桥下游右岸约100米建业世和府外围大面积垦殖水系用地，堆放大量建筑垃圾。 3.隆昌路桥至永昌路桥右岸绿地内多段园路地砖缺失。 4.明礼街上游右岸50米木栈道旁一处临河警示牌字迹模糊。 | 1.尚集街桥桥头两侧百日红需修剪。 2.司营桥左岸桥头两侧女贞云片需修剪。 |  |  |  | 1.司营桥上游左岸芙蓉酒店西围墙绿地发现1处坟头。 | 2024年12月18日前
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.梅花堂北侧挡土墙倾斜严重，存在安全隐患。 2.动物园西南角落叶、垃圾需清理。 3.趣味钓鱼南侧空地上堆放杂物。 | [5 empty] | 2024年12月18日前
| 护城河 | 1.西护城河临水河沿垃圾、浮萍需打捞。 2.西关桥至西子桥水面落叶需打捞。 3.小虹桥两侧荷叶需清割。 4.东关桥北侧桥头东岸梯级景观池内垃圾需清理。 5.建安大道市医院对面护城河进水口叠石处市政设施塌陷8平方米。（水毁工程） 6.梅花堂前水面干枯荷叶需清割。 7.聚星桥至芙蓉桥水面大量落叶需打捞。 | [5 empty] | 2024年12月18日前
开 发 区 | 运粮河 | 1.延安路与阳光大道交汇处健身广场护坡上垃圾需清理。 | [5 empty] | 2024年12月18日前
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
开 发 区 | 双龙湖 | 1.广场东北角微地形落叶、垃圾需清理。 2.东方明珠东侧河湾处水面落叶、垃圾需打捞。 3.东方明珠东侧园路上落叶、垃圾需清理。 4.东方明珠周边垃圾、落叶遍地。（整改不彻底） 5.西侧拱桥北侧至护栏水面落叶、垃圾需清理。 6.广场西石材护栏北侧绿地、微地形内垃圾需清理。 7.广场西侧及南侧临水河沿垃圾需清理。 8.广场西侧上景合堂对面木栈道桥木栈道松动。 9.广场西侧上景合堂对面木栈道桥附近水面垃圾、落叶需打捞。 10.广场西南侧临水园路落叶、干枝、垃圾需清理。 11.广场西北侧临水绿植旁垃圾、干枝需清理。 12.广场西北侧临水园路落叶、干枝、垃圾需清理。 13.西侧石拱桥南侧垃圾箱满溢，周边垃圾需清扫。 | [5 empty] | 2024年12月18日前
| 灞陵河 | 1.瑞祥路下游左岸50米临水河沿垃圾需打捞。 2.瑞祥路下游左岸第二至第三个亲水平台木栈道东侧立面瓷砖大面积脱落。 3.瑞祥路下游左岸第四个亲水平台处警示牌字迹脱落需更换。 4.瑞祥路桥至阳光大道桥两岸临水木栈道、堤顶路及堤顶路两侧绿地内落叶需清理。 5.瑞祥路桥下游右岸质量尊西侧广场连廊顶部及立柱开裂，钢筋裸露，存在安全隐患。 6.阳光大道桥至延安路南桥两岸堤顶路、护坡、临水木栈道及堤顶路外侧落叶需清理。 7.阳光大道桥下游右岸第一个亲水平台至河湾处水面落叶需打捞。 8.四海游园落叶需清扫。 9.延安路南桥至昌和路桥两岸堤顶路两侧落叶需清扫。 10.昌和路桥至瑞昌路桥两岸堤顶路两侧落叶需清扫。 11.瑞昌路桥至工农路桥左岸堤顶路两侧落叶需清扫。 12.工农路桥至南外环右岸堤顶路两侧落叶需清扫。 | 1.延安路南桥上游右岸堤顶路220米处垃圾桶损坏。 |  | 1.延安路南桥下游右岸桥头截流闸雨水管道排放大量灰白色污水，有异味。 2.延安路南桥下游右岸桥头截流闸雨水管道排放黑褐色污水，有异味。 |  |  | 2024年12月18日前
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.阳和桥上游左岸150米园路东侧干枝、干草堆需清运。 2.阳和桥至学府桥木栈道损毁严重。（水毁工程） 3.学府桥下游左岸10米路面瓷砖损坏。 4.景明桥上游左岸约20米木栈道缺失约10米。（水毁工程） 5.景明桥至芳林桥木栈道损坏。（水毁工程） 6.景明桥至芳林桥两岸收割后的水生植物需清运。 7.芳林桥下游右岸约30米小广场多处临河地砖缺失。 8.芳林桥下游约50米范围内两岸收割后的水生植物需清运。 9.许都桥上游两岸水面收割后水生植物碎屑、落叶、垃圾、浮萍需打捞。 10.望湖桥至云锦桥左岸多处木栈道上地灯缺失。 11.望湖桥至云锦桥右岸多处地灯损坏缺失。 12.青芳街上游左岸约5米处木栈道东侧文明标语牌老化需更换。 13.云锦桥上游约10米处水面大量漂浮物需清理。 14.云锦桥上游右岸桥头护坡塌陷。 15.云锦桥至春和桥木栈道损毁严重。（水毁工程）。 16.右岸东城街对面公厕周边垦殖水系用地。 17.春和桥上游右岸200米园路岔口树坛池立面瓷砖脱落。（整改不彻底） 18.春和桥上游右岸100米园路岔口处树坛池立面瓷砖脱落。 | 1.芳林桥上游右岸临水园路100米处小游园亭子内暴露垃圾较多。 2.云锦桥上游右岸临水园路150米至250米处，两侧木栈道上地灯多处破损、方形射灯缺失，一处路灯灯罩缺失。 3.春和桥上游左岸堤顶路西侧300米处地灯缺失。 4.春和桥上游右岸临水园路100米处路灯灯罩破损。 | 1.景明桥下游右岸约50米亲水平台多处柱头缺失。 2.许都桥上游右岸（东湖对面）南木栈道破损。 3.许都桥上游右岸50米木栈道破损松动。 4.望湖桥至云锦桥右岸木栈道多处破损松动。 5.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 6.云锦桥上游右岸100米园路破损。 7.春和桥上游右岸10米灯柱倒伏。 |  |  | 1.阳和桥下游右岸绿地发现2处坟头。 2.景明桥上游右岸绿地发现1处坟头。 3.许都桥上游右岸绿地发现1处坟头。 4.望湖桥下游右岸第一钢坝南侧约50米临水园路外侧发现1处坟头。 | 2024年12月18日前
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 清潩河 | 1.王允墓对面至拥军桥左岸临水园路及绿地内落叶、垃圾需清理。 2.王允墓对面至拥军桥左岸临水园路多处下水地砖缺失，存在安全隐患。 3.王允墓对面左岸园路旁祭拜痕迹需清理。 4.天宝路桥上游左岸30米处施工。（未报备） 5.中心景观桥至八一路桥左岸绿地及临水园路落叶需清扫。 6.八一路桥至建安大道桥左岸绿地及临水园路落叶需清扫。 7.橡胶一坝左岸一处护坡碎石脱落。（水毁工程） 8.建安大道橡胶坝下游约10米处水面漂浮物需清理。 9.建安大道桥至许都桥左岸绿地落叶、垃圾需清扫。 10.许都桥至下游左岸200米范围内绿地落叶需清扫。 11.许都桥至下游约100米范围内水面落叶需打捞。 12.莲城大道桥下游左岸50米挡土矮墙严重倾斜，存在安全隐患。 13.莲城大道桥下游左岸约200米儿童游乐场地面破损严重。 14.前进路桥上游左岸一处护坡碎石脱落。（水毁工程） 15.前进路桥至上游约150米木栈道水面落叶、垃圾需打捞。 16.前进路桥至新兴路桥左岸堤顶路内侧绿篱、护坡及绿地上落叶需清扫。 17.彩虹桥上游右岸一处护坡碎石脱落。（水毁工程） 18.与许扶运河交叉口一处护坡脱落。（水毁工程） 19.潩河桥上游约3米暖气管道瓷砖多处脱落。 | 1.八龙桥下游左岸50米堤顶路内侧管理房处槐树低垂枝影响屋顶瓦片，存在安全隐患，需修剪。 2.莲城大道桥下游左岸临水园路300米处路灯灯罩缺失。 3.潩河桥下游左岸临水园路50米处路灯灯罩破损。 | 1.新兴路桥上游左岸暖气管道瓷砖多处脱落。 |  |  |  | 2024年12月18日前
| 天宝河 | 1.府西路桥至竹林路对面左岸临水园路及护坡上落叶需清扫。 2.魏文路桥下游左岸约200米处垃圾桶损坏。 3.与饮马河交汇口上游左岸50米范围内垃圾、落叶需清理。 |  |  |  |  | 1.与饮马河交汇处上游左岸80米凉亭北侧发现1处坟头。 | 2024年12月18日前
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 许扶 运河 | 1.魏武大道上游左岸150米范围内落叶需清扫。 | 1.金桥园小区对面下沉广场内球类植物、绿篱需修剪，杂树需清除。 |  |  |  |  | 2024年12月18日前
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.驰神通道入口西北侧亭子周围落叶需清扫。 2.许继大道桥下游右岸50米范围内园路落叶需清扫。 3.许继大道桥下游右岸约50米园路地砖风化腐蚀。 4.陶艺乐园至灞陵桥右岸临水河沿落叶需打捞。 5.灞陵桥上游右岸10米台阶立面多处脱落缺失。 6.灞陵古渡周边落叶需清理。 | 1.照壁广场周围百日红、棕榈干枯枝需修剪。 2.陶艺乐园东侧临河两棵柳树干枯枝需清理。 3.青梅亭处柳树干枯枝需修剪。 |  |  |  |  | 2024年12月18日前
市 城 管 局 | 中央 公园 | 1.宏腾路下游约20米水面干枯荷叶需清割。 2.宏腾路下游左岸东侧绿化带内落叶、垃圾需清理。 3.钧瓷馆周边干枝、落叶、杂树需清理。 4.美术馆南侧广场下水地砖碎裂。 5.万通街上下游右岸50米范围内园路落叶需清扫。 6.永昌路下游右岸约150米柳树林西侧临水木质立面缺失。 7.智慧阅读空间（腾飞建工站）上游左岸50米园路东侧文明标语牌字迹模糊。 | [5 empty] | 2024年12月18日前
14