## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系11月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.官王桥上游左岸200米有人放牧。 2.官王桥上游右岸放养家禽。 3.官王桥左岸桥头石狮子柱头缺少1个。 4.官王桥至禄马桥堤顶路两侧落叶需要清扫。 5.禄马桥至农大桥两岸堤顶路内侧落叶需清扫。 6.禄马桥至农大桥两岸堤顶路多处坑洼。（整改不彻底） 7.禄马桥南侧多处立面瓷砖缺失。 8.禄马桥下游左岸约20米第一个步梯周边垃圾堆需清理。 9.农大南桥左岸桥头临河木栈道损坏。 10.丈地桥下游左岸约80米1处井盖缺失。 11.丈地桥下游右岸约200米堤顶路外侧1处围挡施工。（未报备） 12.农大桥至农大南桥堤顶路两侧落叶需要清扫。 13.长宜桥上游右岸约50米堤顶路外侧1处坟头。 14.永宁西桥上游右岸约200米小广场晾晒农作物。 15.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 16.永宁西桥至新元西桥两岸堤顶路绿篱内落叶需清扫。 17.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。（问题严重） 18.永宁西桥下游右岸北海书院周边绿地内垦殖水系用地。（问题严重） 19.永宁西桥下游右岸约100米临河园路外侧立面瓷砖缺失。 20.涌浪桥下游左岸桥头挡土墙大面积坍塌。 21.新元西桥至昌盛东桥堤顶路两侧及绿篱内落叶需清扫。 22.尚集东桥至与魏都区交界右岸堤顶路两侧落叶需清扫。 23.与魏都区交界上游右岸150米毁堤施工。（未报备） | 1.小黑桥左岸月牙泉内枯死桂花、松树需清除。 |  | 1.瑞贝卡大道泵房后雨水口排放污水。 | 1.永宁西桥下游左岸禄马国际足球中心场地地毡多处损坏。 2.与魏都区交界上游左岸约200米处1座篮球场地面完全损坏。（问题严重） | 1.尚集东桥下游左岸篮球场西围墙外发现1处坟头。 | 2025年12月20日前
| 许扶 运河 | 1.南湖游园景观桥桥下水面大面积落叶、干枝、垃圾需打捞。 | [5 empty] | 2025年12月20日前
| 灞陵河 | 1.坡张闸至京广铁路右岸多处护坡坍塌。（水毁工程） 2.京广铁路上游左岸约50米1处垦殖水系用地。 3.京广铁路下游右岸约10米水生植物需清割。 4.京广铁路下游左岸约20米1处垦殖水系用地。 5.塘坊李闸至高速南桥两岸堤顶路两侧大量落叶需清扫。 | 1.轻轨桥左岸上游100米内堤顶路内侧草坪需修剪。 |  |  |  |  | 2025年12月20日前
5
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.小洪河出水口上游右岸50米毁坏护坡垦殖水系用地。 2.禄马中桥至刘桥两岸多处垦殖水系用地。 3.禄马中桥下游约100米范围内水面漂浮物需打捞。 4.刘桥上游300米范围内水面游漂浮物需打捞。 5.刘桥上游150米河心岛木栈道铁栅栏1处缺失。 6.黄桥北桥至黄桥南桥水面漂浮物需打捞，枯萎的荷叶需清割。 7.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。 8.黄桥南桥至罗拐桥左岸园路两侧的落叶需清扫。 9.罗拐桥至轻轨农大站左岸园路两侧落叶需清扫。 10.罗拐桥至建德桥枯萎的荷叶需要清割。 11.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 12.永宁桥右岸北侧造型后1处柱头缺失。 13.魏北桥下游左岸50米石楠林附近祭拜痕迹需清理。 14.魏庄桥上游右岸石楠林垦殖水系用地。 15.新元桥至龙泉桥左岸绿地落叶需清扫。 16.新元桥下游左岸约200米木栈道东侧多处垦殖水系用地。 17.龙泉桥上游左岸约150米合美佳苑15号楼东侧绿地内1处井盖缺失。 18.黑贾桥下游左岸桥头垦殖水系用地。 19.黑贾桥下游左岸约200米园路东侧1处垦殖水系用地。 |  |  |  |  | 1.建德路桥上游左岸绿地发现15处坟头。 2.魏庄桥上游右岸绿地发现7处坟头。 3.新元桥下游右岸绿地发现2处坟头。 | 2025年12月20日前
| 灵沟河 | 1.孙家闵桥下游约50米范围内水面浮萍、垃圾需打捞。 2.高桥营桥至灵沟桥两岸4处堤顶路路面需恢复硬化。 | [5 empty] | 2025年12月20日前
长 葛 市 | 清潩河 | 1.杜村寺湿地氧化塘北侧1处围网破损。 2.杜村寺湿地氧化塘小岛亭子周边绿篱内杂树、垃圾需清除。 3.杜村寺湿地一级池西北角地面落叶、干枝需清扫。 4.杜村寺湿地氧化塘南侧围网多处倾斜。 5.英刘闸下游东北角水面垃圾、干枝、浮萍需打捞。 6.英刘闸上游约50米范围内水面漂浮物需打捞。 7.建设路桥至人民桥之间水面漂浮物需打捞。 8.增福湖东北角水面垃圾需打捞。 | [5 empty] | 2025年12月20日前
6
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
长 葛 市 | 饮马河 | 1.源头下游左岸约30米绿地1处塌陷。 2.源头下游左岸约300米有焚烧现象。 |  |  | 1.关庄湿地排水口氨氮超标。 |  |  | 2025年12月20日前
魏 都 区 | 灞陵河 | 1.永兴路橡胶坝上游右岸约100米第一个亲水平台台阶立面瓷砖脱落。 2.宏腾西桥至和景南桥右岸堤顶路路面坑洼。（整改不彻底） 3.和景南桥至永昌西桥左岸堤顶路多处坑洼。 4.和顺西桥下游左岸第二个亲水平台处地面垃圾需清扫。 5.和顺西桥下游右岸多处木栈道护栏缺失。 6.再见三国陈寿像东北侧多处立面瓷砖空鼓缺失。 7.再见三国三国书广场周边临水河沿垃圾、水草需打捞。 8.再见三国三国书西侧小广场木亭多处座椅损坏。 9.再见三国木栈道多处松动损坏，需修缮刷漆。 10.再见三国亲水平台多处木桩损坏脱落，存在安全隐患。 11.再见三国三国书西侧小广场木亭顶部多处损坏。 12.京广铁路桥右岸1处护坡塌陷。（水毁工程） 13.王月桥下游右岸50米处1处护坡塌陷。（水毁工程） 14.王月桥至许继大道桥左岸堤顶路中间路面破损、断裂。 15.灞陵路北桥上游左岸30米处1处护坡塌陷。（水毁工程） 16.颍川桥上游右岸100米范围内有2处护坡坍塌。（水毁工程） 17.颍川桥至许继大道桥有2处护坡坍塌。（水毁工程） 18.孙庄闸下游右岸3处护坡塌陷。（水毁工程） | 1.天宝西桥至王月桥闸左岸堤顶路内侧石榴需疏枝修剪。 2.新兴路桥下游右岸堤顶路500米至许由路桥上游右岸入口处，路灯多处损坏缺失。 3.孙庄闸至许由路桥右岸堤顶路内侧百日红、柳树低垂枝需修剪。 4.孙庄闸至许由路桥右岸堤顶路两侧雪松、桃树低垂枝需整形修剪。 5.许由路桥上游右岸堤顶路400米内多处路灯损坏。 6.许由路桥上游左岸临水园路100至130米内路灯破损。 7.许由路桥下游左岸堤顶路100米内多处路灯灯罩破损。 8.许由路桥下游右岸交界牌处东侧观景平台旁路灯灯罩缺失。 9.许由路桥下游右岸200米堤顶路2处路灯破损。 | 1.和景南桥上游右岸约10米木栈道多处损坏。 2.和顺西桥桥面2块瓷砖破损。 | 1.天宝路西桥上游右岸约15米排水口排放微白色污水。 |  |  | 2025年12月20日前
| 幸福渠 | 1.东支渠长春路桥下游右岸约30米堤顶路外侧大面积垦殖水系用地。 2.南支渠宋庄桥至幸福桥水面大面积灰色漂浮物需打捞。 | [5 empty] | 2025年12月20日前
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.爱心广场火车脱漆严重需重新刷漆。 2.宏腾桥至棋牌苑广场对面右岸临水园路落叶、干枝需清扫。 3.第一暖气管道上游右岸约50米小广场木栈道翘起损坏。 4.飞虹桥下游右岸约70米广场四周木栈道多处损坏。 5.飞虹桥下游左岸桥头1处木质护栏缺失。 6.飞虹桥下游右岸约30米1处临河横向木质护栏缺失。 7.棋牌苑广场南侧多处护栏损坏，存在安全隐患。 8.棋牌苑广场下游左岸约50米多处木栈道损坏。 9.如意桥上游右岸约100米范围内木栈道多处松动损坏 10.如意桥至永昌东桥两岸堤顶路两侧落叶需清扫。 11.如意桥下游左岸约200米范围内多处木栈道损坏。 12.永昌东桥下游右岸约50米亲水平台1处木制护栏倾斜。 13.阳光沙滩内多处木栈道松动损坏。 14.天宝路桥下游右岸约50米范围内大面积落叶需清扫。 15.八龙景观桥两岸桥头多处摆摊设点、搭建临时构筑物。 16.许都桥至莲城大道桥右岸园路多处地砖风化损坏缺失。 17.前进路桥上游右岸约50米摆摊围网打牌。 | 1.如意桥下游右岸堤顶路西侧20米处游园内地灯缺失。 2.如意桥下游20米堤顶路西侧木栈道向西延伸100米左右小广场内公厕无法使用。 3.永昌东桥下游右岸100米堤顶路内侧百日红需修剪并刷白。 4.同心桥下游左岸堤顶路向南走第一个左转路口延伸80米路两侧大量垃圾。 5.三里桥上游右岸50米内百日红未刷白。 6.三里桥上游右岸50米内百日红需修剪。 7.三里桥至许都桥右岸临河柳树干枯枝需清理。 8.许都桥上游右岸桥头红梅林需整形修剪。 9.许都桥下游右岸50米内临河柳树干枯枝需清理。 10.前进路桥下游右岸100米内堤顶路外侧杂树需清除。 11.前进路桥下游右岸桥头枯死石楠球需清理，雪松低垂枝需修剪。 | 1.宏腾桥上游右岸10米瓷砖脱落。 2.纸艺广场木栈道破损松动。 3.纸艺广场堤顶路内侧不锈钢护栏脱落。 4.和平鸽广场堤顶路东侧多块道牙石倒伏。 5.如意桥右岸桥头多处木栈道破损。 6.同心桥桥体造型锈蚀严重。 | 1.建安大道桥下游右岸约10米处雨水管网排放少量污水。 |  | 1.新兴路桥下游右岸10米绿地发现2处坟头。 | 2025年12月20日前
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 运粮河 | 1.汉魏风骨木栈道下游约30米钢坝损坏。 2.帝豪广场拱桥至帝豪广场木桥之间右岸护栏大面积倾倒。 3.帝豪广场多个草坪内杂草、杂树需清除。 4.运粮河街桥下游右岸50米1处临河栏杆铁链缺失。 | 1.帝豪广场篮球场周围绿篱需修剪。 2.帝豪广场大屏幕周围小叶女贞云片儿需修剪。 3.帝豪广场木桥周围及公厕前火棘球需修剪。 4.帝豪广场南口东北角亭子周边杂树杂草需清理。 5.帝豪广场公厕周边百日红需修剪并刷白。 | 1.八一路桥至烟厂桥右岸立面瓷砖脱落。 2.帝豪广场石拱桥至木桥右岸护栏破损严重。 | 1.杨庄桥上游左岸约300米处管网排放白色污水。 |  |  | 2025年12月20日前
| 饮马河 |  | 1.全段绿地内死树、杂树、断枝需清理，草坪需修剪。 |  |  |  |  | 2025年12月20日前
| 护城河 | 1.东关桥北侧东岸约20米护栏外1堆建筑垃圾需清运。 2.北城墙桥南侧东岸约50米绿地内晾晒被褥。 3.北城墙桥南侧东岸搭建临时建筑物。 4.莲韵桥至魏源南桥木栈道处大面积落叶、干枝需清扫。 5.魏源南桥至魏源北桥临水花坛内垃圾、落叶需清扫。 | [5 empty] | 2025年12月20日前
| 灞陵湖 | 1.新兴路桥上游左岸桥头1处木质亲水平台烧毁。 | 1.新兴路桥上游左岸桥头小游园内雕塑立面破损。 2.新兴路桥上游右岸桥头游园内雕塑，两面破损。 3.新兴路桥上游左岸堤顶路150米内多处路灯破损。 4.新兴路桥下游右岸堤顶路100至110米处2处路灯灯罩缺失。 |  |  |  |  | 2025年12月20日前
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 芙蓉湖 | 1.中心广场北侧草坪需修剪。 2.环湖多个绿地内落叶需清扫。 3.中心广场杨树林内干枝、爬藤需清除。（整改不彻底） 4.西双子桥东侧第12个树穴旁多块地砖缺失翘起。 5.莲花桥周边枯萎莲花需清割。 6.南入口广场西侧水面漂浮物需打捞。 | [5 empty] | 2025年12月20日前
| 饮马河 | 1.聚贤桥上游约10米范围内水面落叶、垃圾需打捞。 2.许开路桥下游左岸约100米围挡倾倒。（整改不彻底） 3.尚集街桥上游右岸足球场落叶需清扫。 4.尚德路桥下游左岸约200米1处木栈道损坏。 5.尚德路桥下游右岸约150米游乐设施场地落叶需清扫。 6.永兴桥东侧约300米路南绿地内2处坟头。 7.司营桥下游右岸约50米足球场1处球网损坏。 8.隆昌路桥上游左岸约150米亲水平台处1处围网损坏。 9.隆昌路桥至永昌路右岸绿地内多段园路地砖缺失。 10.隆昌路下游右岸烟厂对面1处木栈道损坏。 11.永昌路上游左岸约30米园路旁1处挡车地桩倾倒。 | [5 empty] | 2025年12月20日前
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.假山上断枝落叶需清除 2.卧虎桥西侧桥头警示牌字迹模糊需更换。 | [5 empty] | 2025年12月20日前
| 护城河 | 1.南顺和桥西岸卡纳婚纱摄影门前亲水平台堆放杂物。 2.北顺和桥北侧西岸第一处亲水平台立面瓷砖多处脱落。 3.北顺和桥至北城墙桥水面漂浮物、落叶、干枝需打捞。 4.北城墙桥至河湾处临水河沿干枝、落叶、垃圾需打捞。 5.北城墙桥北侧东岸约50米亭子四周围网打牌。 6.北城墙桥北侧东岸约50米有人占道收卖废品。 7.清虚桥东侧北岸约100米观沧海锈蚀需打磨刷漆。 8.望仙桥至建设桥北岸园路及绿地内落叶、干枝需清理。 9.魏源南桥至魏源北桥水面需打捞。 | [5 empty] | 2025年12月20日前
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
开发区 | 灞陵河 | 1.阳光大道桥至延安路南桥两岸堤顶路两侧落叶需清扫。 2.雄霸天下对面至橡胶坝左岸木栈道多处损坏塌陷。 3.许繁桥上游右岸桥头构树需清除。（整改不彻底） 4.昌和路桥至瑞昌路桥两岸堤顶路两侧落叶需清扫。 5.老三桥下游右岸约10米堤顶路内侧1处警示牌字迹脱落。 6.南外环下游左岸桥头围挡外侧堤顶路损坏严重。 | 1.与魏都区交界至瑞祥路桥右岸堤顶路内侧石榴、石楠球、海桐球需修剪。 |  |  |  |  | 2025年12月20日前
| 双龙湖 | 1.东入口向西第三个花坛1处立面瓷砖脱落。 2.东入口向西第四个花坛2个文明标语牌字迹脱落。 3.东方明珠东侧多处棕榈树枯死。 4.广场四周多处临水立面瓷砖脱落。 5.双龙戏珠西侧石拱桥上多处灯带脱落。 6.旗杆南侧2块地砖损坏。 7.北侧微地形周围水面垃圾、落叶需清除。 8.环湖南侧护坡上垃圾、干枝需清除。 9.东侧水面漂浮物需打捞。 10.南侧园路两侧绿地草坪需修剪。（整改不彻底） | [5 empty] | 2025年12月20日前
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 许扶 运河 | 1.沧海亭连廊东侧1块瓷砖脱落。 2.金桥园小区对面左岸亲水平台西侧园路道牙多处倒伏。 3.铜雀台西侧2块立面瓷砖脱落；东侧多处立面瓷砖缺失损坏。 | 1.金桥园小区对面下沉花池内杂树、枯枝需清理；球类植物需修剪。 | 1.学院路左岸下游50米魏风楼顶瓦脱落多处缺失，亭子立面需刷漆。 |  |  |  | 2025年12月20日前
| 清潩河 | 1.北堰口至拥军桥左岸堤顶路外侧2处坟头。 2.许都桥左岸桥下设牌摊打牌。 3.与许扶运河交叉口1处护坡脱落。（水毁工程） 4.南湖游园景观桥下游左岸堤顶路外侧多处摆摊设点。 5.潩河桥上游约3米暖气管道瓷砖多处脱落。 | 1.八一路桥至中心景观桥左岸临水园路路段，多个黑色立柱射灯缺失。 2.莲城大道桥下游左岸300米临水园路白色遮阳棚处，2处路灯灯罩破损。 3.许由路桥上游左岸马岗闸门口两侧百日红需修剪。 |  | 1.许州路桥左岸东北角雨水口排放污水。 |  |  | 2025年12月20日前
| 天宝河 | 1.八龙路至魏文路两岸园路及绿地内落叶需清扫。 2.魏文路桥上游右岸约200米小广场处外立面瓷砖多处缺失。 3.瑞恩幼儿园对面亲水平台晾晒农作物。 |  | 1.栖栖美景酒店对面立面瓷砖脱落。 2.龙兴路与青梅路丁字口向西路南广场1处瓷砖翘起。 3.魏文路下游左岸儿童乐园广场地砖破损，台阶破损缺失。 |  |  |  | 2025年12月20日前
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.全段左岸园路上干枝落叶需清除。 2.陈庄街下游左岸20米泵站南侧绿地1处坑洼需平整。 3.景明桥上游右岸桥头绿地1处警示牌字迹模糊。 4.景明桥上游右岸50米亲水平台外侧立面瓷砖多处缺失。 5.景明桥至芳林桥左岸木栈道多处地灯缺失。 6.芳林桥上游右岸约50米亲水平台多个柱头缺失。 7.芳林桥下游右岸30米亭子南侧1处文明标语牌字迹脱落；南侧1处塌陷坑（坑中填埋垃圾）需处理。 8.许都桥上游右岸约100米处有人私自拉围网打牌。 9.望湖桥至云锦桥左岸木栈道地灯多处缺失。 10.望湖桥下游右岸约30米河心岛上柳树低垂枝需修剪。 11.望湖桥右岸西侧木栈道旁2个文明标语牌字迹脱落。 12.望湖桥下游右岸泳池南侧护坡上构树需清除。 13.游泳协会至云锦桥右岸木栈道地灯多处缺失。 | 1.学府桥下游左岸木栈道60米内多处地灯缺失。 2.景明桥至芳林桥左岸柳树干枯枝、低垂枝需修剪。 3.景明桥下游右岸桥头向西20米游园内路灯灯罩破损。 4.芳林桥至许都桥左岸临河柳树干枯枝、低垂枝需修剪。 5.芳林桥下游右岸外侧临水园路200米公厕旁路灯灯罩倾斜，有安全隐患。 6.望湖桥下游右岸桥头路灯灯罩破损。 7.望湖桥下游右岸临水园路100米处路灯灯罩破损。 8.云锦桥上游右岸临水园路150米至250米处，两侧木栈道上地灯多处破损、方形射灯缺失，1处路灯灯罩缺失。 9.春和桥上游右岸100米园路外侧枯死雪松、雪松干枯枝需清理。 | 1.景明桥下游右岸第一个亲水平台柱头缺失8个。 2.景明桥下游右岸第一个亲水平台南侧立面瓷砖脱落。 3.芳林桥上游右岸100米圆形小广场东侧小路破损。 4.芳林桥下游右岸第二个亭子立面瓷砖脱落。 5.芳林桥下游右岸第二个亭子向南凉亭立面瓷砖脱落。 6.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 7.春和桥上游右岸50米小广场亲水平台护栏破损严重。 8.春和桥上游右岸50米小广场花坛立面瓷砖脱落。 |  |  | 1.学府桥上游右岸绿地发现1处坟头。 2.云锦桥上游右岸20米绿地发现1处坟头。 3.云锦桥下游右岸绿地发现6处坟头。 | 2025年12月20日前
| 鹿鸣湖 | 1.南入口广场多处文明标语牌字迹脱落。（整改不彻底） 2.环湖多个垃圾箱侧面文明标语牌字迹脱落需更换。 3.西北角入口处小鹿雕塑鹿角缺失。 | [5 empty] | 2025年12月20日前
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.许继大道桥下游右岸约50米园路地砖风化严重。 2.陶艺乐园房顶构树需清除。 3.灞陵桥下游左岸堤顶路土堆及焚烧痕迹需清除。 4.灞陵桥至假山汉白玉栏杆外侧落叶需清扫。 | 1.园区内临河两岸柳树干枯枝需修剪。 2.青梅亭西侧1棵枯死柳树需清理。 3.灞陵桥西侧竹林内柳树干枯枝需清理。 4.青梅亭南侧青梅林需疏枝修剪。 5.照壁广场周围百日红、红叶李需修剪。 |  |  |  |  | 2025年12月20日前
市 城 管 局 | 中央 公园 | 1.珍宝馆南侧微地形竹林内多棵竹子枯死，周围构树需清除。 2.万通街上游约10米范围内水面落叶需打捞。 3.万通街下游左岸约50米公厕东南侧1处木凳损坏。 4.永昌东路下游右岸鹿鸣湖壹号19栋楼东侧微地形车辆碾压痕迹严重，需恢复绿化。 5.陈庄街上游右岸公厕外部立面瓷砖大面积缺失。 6.陈庄街下游左岸水车东南侧1处木栈道翘起损坏。 | [5 empty] | 2025年12月20日前
14