## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系1月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.与长葛交界至官王桥水生植物需收割。 2.禄马桥南侧桥体多处瓷砖脱落。 3.禄马桥至丈地桥左岸护坡上落叶堆需清理。 4.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 5.永宁西桥桥面晾晒农作物。 6.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。 7.尚集东桥至与魏都区交界多处临河连锁砖缺失。 |  | 1.长宜桥上游右岸100米步砖损坏。 2.农大南桥右岸外侧石头台阶大面积损坏严重。 | 1.永宁西桥下游右岸桥下排水口，正在排放污水。 2.新元西桥下游左右两岸约10米排水口处，排放白色污水。 3.瑞贝卡大道桥上游右岸约100米处排水口，正在排放灰白色污水。 | 1.建安区与魏都区交界上游左岸约200米处2座篮球场地面完全损坏。（问题严重） 2.云帆桥左岸堤顶路外侧儿童乐园地面多处破损。 | 1.农大桥下游左岸200米堤顶路绿地发现2处坟头。 2.梦幻小铁路桥下游右岸200米堤顶路绿地发现2处坟头。 3.许由路桥下游右岸篮球场西北角发现1处坟头。 | 2024年 2月19日前
| 北海 | 1.东海水生植物未收割。 2.东海北岸（建安区党校对面）一处救生设施老化需更换。 3.8号堰漏水，需维修。 | 1.东海树木未涂白。 | 1.聚贤街与文峰路交叉口向东30米路南水面栈道，多处木桩脱漆损毁严重，存在安全隐患。 |  |  |  | 2024年 2月19日前
| 灵沟河 |  | 1.全段两岸大叶女贞低垂枝需修剪。 |  |  |  |  | 2024年 2月19日前
| 秋湖 湿地 | 1.所辖河段左岸水生植物需收割。 2.所辖区域多处烧荒。 |  |  |  | 1.河南岸儿童游乐场地平损坏，儿童摇摇马缺少一个。 |  | 2024年 2月19日前
| 灞陵河 | 1.京广铁路桥下游100米范围内两岸垦殖水系用地。 | [5 empty] | 2024年 2月19日前
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.所辖河段多处树木未涂白。 2.禄马中桥至刘桥景观桥两岸多处垦殖水系用地。 3.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。 4.罗拐桥下游左岸约400米石楠林内大量落叶及收割的水生植物需清理。 5.建德桥下游左岸10米烧荒。 6.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 7.建德桥至永宁桥多处警示牌字迹模糊。（整改不彻底） 8.建德桥至永宁桥右岸园路外侧多处坟头。 9.魏庄北桥桥面南侧垃圾桶内胆缺失。（整改不彻底） 10.魏庄北桥至魏庄桥左岸邻水河沿水面垃圾需打捞。 11.魏庄桥上游左岸约150米（河道拐弯处）树林内堆积大量收割的水生植物。 12.魏庄桥上游右岸石楠林内多堆收割水生植物及垃圾。（问题严重） 13.新元桥至龙泉桥左岸园路外侧落叶堆、干水草堆、干枝堆、生活垃圾较多需清理。（问题严重） 14.黑贾桥下游左岸约100米处园路外侧绿地内垦殖水系用地。 15.黑贾桥下游左岸120米园路外侧一堆建筑垃圾。 16.黑贾桥下游左岸150米园路外侧多处土坑需平整。 17.黑贾桥至许开路桥左岸草坪需修剪。 18.昌盛桥至许开路桥邻水园路收割的水生植物需清理。 19.许开路上游左岸50米范围内园路外侧落叶、垃圾需清理。 | 1.官王北桥上游右岸60米柳树内大量垃圾脏乱。 2.黄桥北桥上游左岸50米垃圾落叶较多。 3.刘桥右岸桥头堤顶路外侧堆放大量粪土。 4.建德路桥上游左岸500米内百日红、园路两侧月季需修剪。 |  | 1.永宁桥上游右岸管网，排放白色污水。 |  | 1.新元桥上游左岸200米绿地发现1处坟头。 | 2024年 2月19日前
长 葛 市 | 饮马河 | 1.与建安区交界上游左岸50米堆放建筑垃圾、落叶堆。（问题严重） 2.小洪河出水口木栈道北侧立柱缺失一根。 3.关庄湿地管理房小广场点火。 4.关庄湿地存在烧荒现象。 | 1.建安区标示牌左岸向西80米绿化带内垃圾较多。 2.界线左岸向西20米垃圾桶损坏。 |  |  |  |  | 2024年 2月19日前
| 清潩河 | 1.与建安区交界上游水生植物未收割。 2.文峰路桥至葛天大道桥水生植物需清割。 3.和尚桥下游约5米范围内水面浮沫及水绵需打捞。（整改不彻底） 4.人民桥下游约10米有一艘废弃船只。 5.八一路桥至双岳路桥水生植物需收割。 6.双岳路桥下游约30米水面有放养家禽。 7.增福湖闸坝至黄河旋风桥收割的水生植物需清运。 8.增福湖闸坝至黄河旋风桥水生植物需收割。（整改不彻底） 9.增福湖水生植物需收割。 | [5 empty] | 2024年 2月19日前
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 幸福渠 | 1.东支渠长春路至灞陵路水生植物未收割。 2.宋庄桥上游100米溢流堰有漂浮物需打捞。 | 1.宝福桥至幸福桥河两岸堤顶路外侧大叶女贞低垂枝、萌蘖枝需修剪。 |  |  |  |  | 2024年 2月19日前
| 灞陵河 | 1.再见三国水生植物需收割。 2.天宝西桥至许继大道桥两岸堤顶路多处坑洼破损。（整改不彻底） | 1.和景南桥右岸公厕长时间未启用。 2.再见三国高营闸至外环河两岸临河红叶石楠球需修剪。 3.许由路桥下游右岸堤顶路100米处景观灯破损。 | 1.和景南桥上游右岸100米处木栈道损坏严重，存在安全隐患。 | 1.颍川桥下游右岸桥头处，正在排放黑色污水。 |  |  | 2024年 2月19日前
| 灵沟河 | 1.所辖河段水面水绵需打捞。 | [5 empty] | 2024年 2月19日前
| 长店沟 | 1.所辖河段水生植物未收割。 | [5 empty] | 2024年 2月19日前
| 运粮河 | 1.帝豪路桥上游左岸约200米（原卷烟厂内）一处排水口坍塌。 2.帝豪路桥上游约200米（原卷烟厂内）桥梁护栏油漆脱落老化需刷漆。 3.帝豪广场西门拱桥下游50米水面水生植物碎屑需清理。 | 1.帝豪广场帝豪标志性建筑入口台阶最西侧景观灯灯柱破损。 2.帝豪广场帝豪标志性建筑东侧临河绿地内的杂草、杂树、爬藤需清理。 3.帝豪广场沿河柳树萌芽枝需修剪。 4.帝豪广场公厕前火棘球需修剪。 5.揽工广场内干枯枝堆、断枝需清理。 6.工农路桥至许由路桥两岸海桐球需修剪。 | 1.帝豪广场西门石拱桥北侧一处柱头缺失，护栏损坏。 2.帝豪广场石拱桥至木桥右岸护栏破损严重。 3.帝豪广场河内瓷砖缺失脱落。 4.帝豪广场西门拱桥下游左岸100米立面砖缺失。 |  |  |  | 2024年 2月19日前
| 护城河 | 1.魏源北桥南侧两岸立面瓷砖脱落。 2.97-Bar酒吧门前护栏缺失。 3.西护城河慕名台球俱乐部门前汉白玉栏杆柱头缺失。 4.西护城河江湖蚝杰门前魏源园区图破损需更换。 5.北顺河桥东岸南侧30米内堆放杂物。 | 1.魏源北桥左侧门店前堆放杂物较多。 2.魏源北桥左侧花坛内垃圾较多。 | 1.魏源南桥、北桥立面砖脱落。 |  |  |  | 2024年 2月19日前
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.与建安区交界至画屏桥左岸绿地内干枝、干草需清除。 2.与建安区交界至永昌东路桥左岸踏步台阶上落叶、垃圾较多需清除。 3.与建安区交界至天宝路桥多处水生植物未收割。 4.宏腾桥上下游左右两岸杨树林大量落叶需清扫。（整改不彻底） 5.宏腾桥上游左岸5米堤顶路外侧倾倒生活垃圾。 6.宏腾桥至永昌东桥左岸园路上粪便需清扫。 7.宏腾桥至永昌东桥邻水多处连锁砖缺失。 8.飞虹桥下游左岸约10米亲水平台多处护栏及柱头损坏，存在安全隐患。 9.飞虹桥下游约100米左右两岸杨树林内大量落叶需清扫。（整改不彻底） 10.飞虹桥下游左岸100米绿地上坟头需平整，祭拜物需清理。 11.棋牌苑广场南侧多处护栏损坏，存在安全隐患。 12.棋牌苑广场南侧护坡及绿地上垃圾、干枝、落叶需清理。（问题严重） 13.如意桥上游右岸约400米范围内堤顶路两侧及绿地内落叶需清理。 14.如意桥下游右岸200米范围内水面及绿地内落叶及垃圾需清理。 15.画屏桥桥下建筑垃圾需清除。 16.永昌东桥上游左岸邻水汉白玉护栏上鸟屎需清除。 17.永昌东桥至天宝路桥多处警示牌破损需更换。 18.宏源湿地多处收割的水生植物需清运。 19.同心桥两桥之间护栏、柱头多处损坏。 20.同心桥至清音桥左岸邻水河沿垃圾需打捞。 21.清音桥至拥军桥两岸临水河沿垃圾、水绵需清理。 22.拥军桥下游右岸约10米一处围挡倒在园路上。 23.拥军桥下游右岸约10米邻水园路存在大量落叶需清理。 24.天宝路桥上游右岸汽改水工程遗留未清理。 | 1.如意桥下游20米堤顶路西侧木栈道向西延伸100米左右小广场内公厕无法使用。 2.如意桥至画屏桥左岸临河柳树断枝、低垂枝需修剪。 3.画屏桥至永昌东桥左岸临河柳树断枝、低垂枝需修剪。 4.画屏桥至永昌东桥左岸堤顶路护坡落叶需清理。 5.画屏桥下游左岸临水园路10米内两处地灯损坏。 6.清音桥上游左岸30米西侧游园内路灯灯罩破损。 7.清音桥下游左岸临水园路200米内路灯损坏。 8.天宝路桥至八龙景观桥左岸临河护坡内干草需清理。 9.天宝路桥至平安广场右岸堤顶路内侧绿篱、黄杨球需修剪，绿篱内杂草、杂树及绿地内枯死大叶女贞需清理。 10.八龙景观桥至八龙桥右岸园路内侧柳树萌蘖枝、低垂枝需修剪。 11.建安大道桥至三里桥右岸堤顶路内侧火棘需疏枝修剪。 12.三里桥右岸桥口处堤顶路外侧一棵树木倾斜需扶正。 13.莲城大道桥至许都路桥右岸堤顶路两侧绿篱内黄杨球缺株断档。 14.莲城大道桥至前进路桥右岸临河柳树萌芽枝需修剪。 15.新兴路桥至前进路桥右岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 | 1.同心桥桥体造型锈蚀严重。 2.同心桥处铁艺造型脱漆严重。 3.南湖游园景观桥护栏缺失。 | 1.宏源湿地排水口化学需氧量超标。 |  | 1.阳光沙滩堤顶路林地发现1处坟头。 2.橡胶二坝上游右岸约20米绿地发现1处坟头。 3.新兴路桥下游右岸10米绿地发现9处坟头。 | 2024年 2月19日前
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.许开路下游左岸150米园路外侧多处散落建筑垃圾。 2.尚德路下游左岸200米园路外侧散落建筑板材。 3.尚德桥至永兴桥左岸多处施工越界。 4.尚德路桥下游左岸300米景观石东侧边界地砖缺失一块；泥土覆盖地砖。 5.永兴路桥上游左岸20米围网破损。 6.永兴路下游左岸微地形北侧园路上女贞子需清扫。 7.永兴路下游右岸桥头绿篱及绿地内落叶、垃圾需清理。（整改不彻底） 8.永兴路桥下游右岸约150米亲水平台处警示牌字迹脱落需更换。 9.司营桥上游左岸200米瑞贝卡酒店外墙竹林北侧成片枸树需拔除；建筑垃圾需清除；一棵银杏断树需拔除。 10.隆昌路上游左岸100米邻水围网一处开口需封闭。 11.隆昌路桥至永昌路桥右岸绿地内多段园路地砖缺失。 12.8号堰漏水，需维修。 | 1.司营桥至隆昌路桥右岸百日红需修剪。 |  |  |  |  | 2024年 2月19日前
| 芙蓉湖 | 1.东南侧过道上方盖板漏水。 2.喷泉管理房散乱堆放建筑石材。 | [5 empty] | 2024年 2月19日前
市 住 建 局 | 护城河 | 1.文会桥东岸北50米第二个亲水平台东南角地砖缺失损坏。 2.东护城河多处邻水石柱上炮灰需清理。 3.东关桥东岸桥头北侧阶梯景观池内垃圾需清除。 4.北顺和桥西岸北100米第三个排水井两侧建筑垃圾需清除。 5.北城墙东岸桥头广场上垃圾需清除。 6.北关桥南岸东侧50米第二个台阶邻水立面瓷砖脱落。 7.清虚桥北岸西侧10米立面瓷砖缺失一块。 8.西关桥北侧桥体一处立面石材损坏。 | 1.北关桥上游北岸临水园路300米处多处景观灯破损。 2.北关桥至清虚桥北岸路段临水园路景观灯多处破损。 | 1.春水桥东北侧墙砖脱落。 |  |  |  | 2024年 2月19日前
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.西湖公园外侧临水救生设施破损需更换。 2.梅花堂门前土堆需清除。 3.动物园内袋鼠旁建筑材料需处理。 4.新北桥对面假山北侧散落建筑垃圾需清除。 5.盆景园东北侧围墙处散落建筑垃圾需清除。 6.烟波桥东岸护坡上堆放废旧轮胎。 | [5 empty] | 2024年 2月19日前
开 发 区 | 双龙湖 | 1.中心广场北侧“不忘初心”宣传牌字迹脱落。 2.二龙戏珠西侧拱桥护栏底边瓷砖多处破损。 | [5 empty] | 2024年 2月19日前
| 灞陵河 | 1.雄霸天下水面水生植物未收割。 2.阳光大道桥至与运粮河交汇水生植物需收割。 3.昌河桥下游左岸约100米水生植物需收割。 4.工农路桥至南外环桥左岸护坡上水生植物需清运。 5.南外环至与建安区交界树木未涂白。 6.南外环至与建安区交界左岸水生植物需收割。 7.南外环至与建安区交界两岸护坡干草需清扫。（整改不彻底） | 1.瑞祥路桥至阳光大道桥右岸临河柳树断枝、低垂枝需修剪。 2.阳光大道桥至延安路桥临河柳树断枝、低垂枝需修剪。 |  |  |  |  | 2024年 2月19日前
| 运粮河 | 1.所辖河段水生植物需收割。（整改不彻底） 2.运粮桥上游100米范围内水面落叶及收割水生植物碎屑需清理。 | [5 empty] | 2024年 2月19日前
东 城 区 | 许扶 运河 | 1.沧海亭下游约100米湖心岛四周水生植物碎屑及垃圾需打捞。 2.金桥园小区对面东侧警示牌字迹脱落需更换。 3.学院路桥上游左岸约150米绿地内落叶及垃圾需清理。 4.铜雀台临水立面瓷砖多处脱落。 5.魏武路桥上游约50米范围内水面及绿地内有零星白色垃圾需清理。 | [5 empty] | 2024年 2月19日前
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.所辖河段木栈道多处松动损坏。（整改不彻底） 2.阳和桥至云锦桥两岸多处文明标语及警示牌字迹模糊需更换。 3.学府桥下游右岸约50米坟园内杂树需清除。(问题严重) 4.景明桥下游右岸园路外侧10米处一个地灯损坏。 5.景明桥至芳林桥左岸台阶灯及地灯多处损坏。（整改不彻底） 6.许都桥上游右岸100米水面收割水生植物碎屑需打捞。 7.许都桥上游右岸约50米木栈道地灯缺失。 8.许都桥下游右岸100米处健身器材广场休息凳需保洁。 9.望湖桥至云锦桥右岸多处地灯损坏缺失。 10.望湖桥至第二钢坝右岸两处汀步石破损。（整改不彻底） 11.云锦桥至春和桥右岸多处射灯损坏。（整改不彻底） | 1.芳林桥下游右岸30米临水园路旁圆柱灯灯罩破损。 2.望湖桥下游左岸60米第二个踏步台阶二处地灯损坏。 3.望湖桥下游左岸300米涉水平台处路面脏乱，动物排泄物较多。 4.云锦桥上游右岸临水园路300米内多处地灯损坏。 5.春和桥上游左岸临水园路300米处踏步台阶上灯体破损。 6.春和桥上游左岸木栈道200米内多处地灯损坏。 7.春和桥上游右岸80米临水园路地灯损坏。 | 1.景明桥至芳林桥段左岸多处步砖破损。 2.景明桥下游右岸20米处花坛（树池）内立面砖大面积缺失。 3.景明桥下游右岸20米处亲水平台瓷砖大面积缺失。 4.芳林桥下游右岸20米路灯破损。 5.许都桥上游右岸200米处木栈道破损缺失。 6.许都桥上游右岸200米地砖缺失。 7.望湖桥下游左岸100米公交站牌西侧道缘石倒伏。 8.望湖桥下游第一个钢坝下游右岸60米木栈道破损缺失。 9.望湖桥至云锦桥左岸多处步砖破损。 10.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 11.云锦桥南侧桥体立面砖损坏、灯带缺失。 |  |  |  | 2024年 2月19日前
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 天宝河 | 1.八龙桥下游右岸施工遗留未处理。 2.魏文路桥上游100米汽改水工程遗留围堰需拆除清理，严重影响河道通水。 3.魏文路桥上游左岸桥头处电缆裸露存在隐患。 |  | 1.八龙路与龙兴路交叉口向东200米处，凉亭多处钢筋裸露，涂层脱落。 2.魏文路上游左岸游园内多处步砖缺失破损。 3.与饮马河交汇口左岸上游200米护栏缺失。 |  |  |  | 2024年 2月19日前
| 清潩河 | 1.八一路桥至建安大道桥左岸园路两侧多处地砖破损。 2.建安大道桥至许都桥左岸园路两侧多处地砖破损。 3.前进路桥上游桥体北侧造型损坏。 | 1.八龙桥下游左岸150米园路两侧石榴林需疏枝修剪。 2.八一路桥下游左岸100米内临河护坡上的干草需清理。 3.建安大道桥下游左岸约250米园路旁一处高杆路灯断裂。 4.前进路桥上游左岸200米儿童乐园处多个低杆灯损坏。 5.前进路桥上游左岸200米处临水园路地灯损坏，平行向东第二条临水园路地灯两处损坏。 | 1.新兴路桥上游左岸暖气管道瓷砖多处脱落。 2.天宝路桥上游左岸60米处木质栈道多处缺损。 |  | 1.八一路桥下游左岸约50米处儿童游乐场地面破损严重。 |  | 2024年 2月19日前
14
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.消防通道（后门）向南约80米1处栅栏破损。 2.灞陵桥上游右岸约10米一棵树枝干折断，存在安全隐患。 3.玻璃滑道立柱脱漆严重，需刷漆。（问题严重） 4.灞陵古渡广场北侧竹子碰头枝需修剪。 5.驰神通道西侧管理房北侧多处地砖损坏。 6.关公挑袍南侧竹林内园路损坏严重。（整改不彻底） 7.关公挑袍南侧竹林内散落建筑垃圾。 8.照壁广场南侧多处立面瓷砖翘起。 | [5 empty] | 2024年 2月19日前
市 城 管 局 | 中央公园 | 1.隆昌路下游右岸徐氏文化广场碑南侧立面掉漆，广场东北角建筑垃圾落叶需清扫。 2.隆昌路下游左岸下沉式绿地南侧木质平台多处松动。 3.永昌东路下游右岸10米园路损坏塌陷。 4.永昌东路下游右岸20米树林内多处散落建筑垃圾。 5.永昌东路下游右岸50米柳树林西侧护坡上散落条石。 6.原魏都区与东城区交界上游右岸20米公厕西侧外立面墙石脱落。（问题严重） 7.平湖秋月北侧50米临河剑麻干枯枝需清理。 8.陈庄街右岸上游200米平湖秋月西北侧园路外侧多堆干树枝。 | [5 empty] | 2024年 2月19日前
15