## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系1月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.禄马桥南侧多处立面瓷砖脱落。（整改不彻底） 2.禄马桥至丈地桥左岸堤顶路路面多处地面损坏。 3.长宜桥上游右岸麦穗雕塑破损掉漆。 4.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 5.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。 6.永宁西桥至新元西桥右岸管护边界不清。（问题严重） 7.右岸北海书院周边绿地内垦殖水系用地。（问题严重） 8.新元西桥上游左岸约100米堤顶路外侧大面积施工。（未报备） 9.与魏都区交界上游右岸150米毁堤施工。（未报备） |  |  | 1.1月15日许州路桥下游右岸排水口排放黑色污水有异味。 2.1月21日右岸文安路、瑞贝卡大道上游右岸80米处排水口排放污水。 3.1月21日右岸文安路、瑞贝卡大道上游右岸130米处排水口排放污水。 | 1.与魏都区交界上游左岸约200米处2座篮球场地面完全损坏。（问题严重） 2.云帆桥左岸堤顶路外侧儿童乐园地面多处破损。 | 1.永宁西桥下游左岸绿地发现1处坟头。 2.梦幻小铁路桥下游右岸堤顶路绿地发现1处坟头。 | 2025年2月19日前
| 秋湖 湿地 | 1.所辖河段临水河沿垃圾、干枝需打捞。 2.沙滩周边有多处烧荒痕迹。 3.沙滩周边收割后的水生植物需清运。 | [5 empty] | 2025年2月19日前
| 灞陵河 | 1.高速南桥下游左岸100米范围内护坡处两处烧荒。 | [5 empty] | 2025年2月19日前
5
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.与长葛交界界牌上游左岸约10米范围内存在散乱垃圾。 2.关庄湿地收割后的水生植物需清运。 3.小洪河出水口上游右岸50米毁坏护坡垦殖水系用地。 4.小洪河出水口至罗拐桥河段内存在私自挖藕现象。 5.禄马中桥至刘桥景观桥两岸多处垦殖水系用地。 6.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。 7.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 8.永宁桥南侧桥面石柱造型后垃圾、落叶、粪便需清理。 9.永宁桥北侧桥体多个石柱头缺失。 10.魏北桥下游左岸约20米绿地内一处坟头。 11.魏庄桥上游右岸石楠林垦殖水系用地。 12.新元桥至龙泉桥左岸绿地内脏乱差。 13.黑贾桥至许开路桥水面腐烂水生植物、漂浮物需打捞。 14.黑贾桥下游左岸桥头垦殖水系用地。 15.黑贾桥下游左岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 16.昌盛路至许开路桥左岸两处文明标语牌字迹模糊。 17.昌盛路桥上游右岸柳树需修剪。 18.许开路桥上游左岸桥头垃圾、落叶需清除。 | 1.昌盛路桥至许开路桥中间右岸垃圾桶内胆缺失。 |  |  |  | 1.建德路桥上游左岸绿地发现16处坟头。 2.魏庄桥上游右岸石楠林内发现5处坟头。 3.魏庄桥下游左岸绿地发现1处坟头。 4.新元桥下游左岸绿地发现1处坟头。 | 2025年2月19日前
长 葛 市 | 饮马河 | 1.关庄湿地管理房东侧100米处井盖破损。 2.与建安区交界下游左岸约30米一处烧荒。 3.与建安区交界界牌下游左岸约30米柳树需修剪。 | [5 empty] | 2025年2月19日前
| 清潩河 | 1.杜村寺湿地氧化塘水面漂浮物需打捞。 2.杜村寺湿地氧化塘小岛四周收割后的水生植物需清理。 3.杜村寺湿地三级池内多处石质盖板缺失。 4.英刘闸上游10米范围内水面树叶、垃圾、漂浮物需清理。 5.英刘闸至文峰路水面树叶、垃圾、漂浮物需打捞。 6.增福湖东南角水面垃圾需打捞。 | [5 empty] | 2025年2月19日前
6
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 灞陵河 | 1.永兴路橡胶坝至宏腾西桥水面绿藻需打捞。 2.宏腾西桥至永昌西路桥右岸堤顶路多处坑洼。 3.再见三国铁护栏多处缺失损坏。（整改不彻底） 4.再见三国木栈道多处松动损坏。 5.京广铁路桥右岸一处护坡塌陷。（水毁工程） 6.天顺桥下游右岸约20米有人放牧。 7.孙庄闸下游右岸3处护坡塌陷。（水毁工程） 8.王月桥下游右岸50米处一处护坡塌陷。（水毁工程） 9.王月桥至五郎庙老桥左岸堤顶路中间路面破损、断裂。 10.灞陵路北桥上游左岸30米处一处护坡塌陷。（水毁工程） | 1.天宝路桥至王月桥闸左岸堤顶路内侧百日红未刷白。 2.天宝路桥至王月桥闸左岸堤顶路内侧樱花、石榴等灌木需疏枝修剪。 3.新兴路桥下游右岸堤顶路500米至许由路桥上游右岸入口处，路灯多处损坏缺失。 4.许由路桥上游左岸临水园路100至130米内路灯破损。 5.许由路桥下游右岸堤顶路200米内两处路灯破损。 | 1.和景南桥上游右岸约10米木栈道多处损坏。 | 1.1月15日许由路桥雨水口持续排污。 |  |  | 2025年2月19日前
| 护城河 |  | 1.魏源北桥左侧门店前堆放杂物较多。 2.文会桥至东关桥两岸柳树低垂枝、干枯枝需修剪。 3.东关桥至北城墙桥两岸柳树低垂枝、干枯枝需修剪。 4.东关桥西岸桥头处景观灯灯杆倾斜，有安全隐患。 |  |  |  |  | 2025年2月19日前
| 灞陵湖 | 1.北湖北侧多个运动场地立面瓷砖脱落。 | 1.新兴路桥上游左岸堤顶路150米内多处路灯破损。 2.新兴路桥上游右岸桥头游园内雕塑，两面破损。 3.新兴路桥下游右岸堤顶路100至110米处两处路灯灯罩缺失。 4.新兴路桥下游右岸堤顶路150米处路灯灯罩缺失。 |  |  |  |  | 2025年2月19日前
| 幸福渠 | 1.宝福桥至坡胡桥下游溢流坝水面绿藻需打捞。 | 1.宋庄桥至坡胡桥两岸堤顶路外侧大叶女贞低垂枝、重叠枝需修剪。 |  |  |  |  | 2025年2月19日前
| 长店沟 | 1.全段水生植物未清割。 | [5 empty] | 2025年2月19日前
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.爱心广场火车脱漆严重需重新刷漆。 2.第一暖气管道上游右岸广场处多处木栈道松动损坏。 3.飞虹桥下游右岸70米广场四周木栈道多处损坏。 4.飞虹桥下游右岸约100米临水园路一处砌石损坏。 5.飞虹桥下游右岸100米梯级景观池东侧多处立面瓷砖损坏。 6.棋牌苑广场南侧多处护栏损坏，存在安全隐患。 7.第二暖气管道下游右岸约50米台阶处有2处木栈道损坏。 8.如意桥上游右岸20米处堤顶路旁一处文明标语牌字迹脱落。 9.如意桥左岸堤顶路两侧纸艺广场雕塑需刷漆。 10.如意桥下游左岸200米范围内多处木栈道损坏。 11.永昌东桥上游左岸30米临水汉白玉栏杆缺失一处。 12.宏源湿地一处烧荒。 13.阳光沙滩内多处木栈道松动损坏。 14.清音桥左岸护坡塌陷严重。（水毁工程） 15.王允墓对面左岸上游小广场南侧一处立面瓷砖脱落。 16.八龙景观桥至八一路桥左岸临水护坡落叶需清理。 17.中心景观桥下游右岸20米小广场一处园路地砖缺失。 18.许都桥至莲城大道右岸多处园路红色步砖表皮脱落。（整改不彻底） | 1.宏腾桥上游左岸堤顶路200米处东侧休息亭立柱多处破损，有安全隐患。 2.如意桥下游右岸堤顶路西侧20米处游园内地灯缺失。 3.如意桥下游20米堤顶路西侧木栈道向西延伸100米左右小广场内公厕无法使用。 4.三里桥上游右岸50米内百日红未刷白。 5.三里桥右岸桥口处堤顶路外侧一棵树木倾斜需扶正。 6.建安大道桥至莲城大道桥右岸临水护坡连翘需修剪、连翘内杂树需清除。 7.许都路桥至莲城大道桥右岸堤顶路两侧绿篱内黄杨球缺株断档。 8.莲城大道桥至前进路桥右岸临河柳树萌芽枝需修剪。 9.莲城大道桥下游右岸临水园路50米景观灯缺失。 10.前进路桥下游右岸100米内堤顶路外侧杂树需清除。 11.前进路桥下游右岸200米堤顶路内侧百日红需修剪。 | 1.宏腾桥下游右岸200米木栈道松动。 2.如意桥右岸桥头多处木栈道破损。 3.同心桥桥体造型锈蚀严重。 | 1.1月15日永昌东桥上游排水口排放红棕色污水有异味。 2.宏源湿地排水口化学需氧量、氨氮 不达标。 |  | 1.天宝路桥下游右岸30米绿地发现3处坟头。 2.新兴路桥下游右岸10米绿地发现12处坟头。 | 2025年2月19日前
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 灵沟河 | 1.灵沟桥下游约10米两岸两处警示牌破损需更换。 2.袁庄北桥下游左岸约50米有人放牧。 | [5 empty] | 2025年2月19日前
| 饮马河 | 1.全段园路左侧多处干枝堆需清除。（整改不彻底） |  |  |  |  | 1.清苑街至文轩路园路东侧发现1处坟头。 | 2025年2月19日前
| 运粮河 | 1.汉魏风骨东入口处鹅卵石地面破损。 2.烟厂桥下游30米临水园路垃圾遍地。 3.光明桥至运粮河街桥右岸路灯不亮。 4.工农路至许由路右岸护坡上干水草堆、园路上遍地垃圾需清运及存在多处焚烧水生植物痕迹。 5.许由路桥上游200米汀步石与平台交汇处绿藻需打捞。 6.许由路桥上游右岸10米处垃圾桶满溢。 7.许由路桥至祥运桥两岸水生植物未清割。 | 1.汉魏风骨柳树低垂枝、干枯枝需修剪。 2.汉魏风骨公厕北边石楠、石榴需疏枝修剪。 3.帝豪广场篮球场周围绿篱需修剪。 4.运粮河街桥下游右岸100米内柳树需整形修剪。 5.运粮河街桥至盛运桥右岸临河黄山栾低垂枝需修剪。 6.许由路桥上游右岸堤顶路200米处路灯破损。 | 1.帝豪广场石拱桥至木桥右岸护栏破损严重。 2.帝豪广场南入口第一个岔路地砖破损。 3.帝豪广场南入口向北10米园路地砖移位。 4.帝豪广场大屏幕向东下坡步砖破损。 5.帝豪广场屏幕向南第一个岔口向东圆环立面脱落破损。 |  |  |  | 2025年2月19日前
示 范 区 | 饮马河 | 1.黑贾桥上游30米范围内水面漂浮物需清理。 2.尚德路桥上游右岸约50米门球场地毯缺失需更新。 3.永兴桥上游100米范围内水面漂浮物、干枝需清理。 4.永兴桥至司营桥右岸木栈道多处松动、塌陷、损坏。 5.司营桥上游右岸100米管理房脱漆严重；管理房东侧多处废弃砖块。 6.司营桥至隆昌路桥右岸多个垃圾桶柜门损坏。 7.隆昌路下游中烟机械厂大门对面羽毛球场北侧多处地砖拱起。 8.隆昌路桥至永昌路右岸绿地内多段园路地砖缺失。 |  |  |  | 1.明礼街对面右岸足球场地面破损。 |  | 2025年2月19日前
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 芙蓉湖 | 1.东双子桥南桥西侧路面燃放烟花爆竹后的垃圾较多。 2.东侧公厕处西侧绿地上多个砖块损坏。 3.西双子桥南桥东侧路面燃放烟花爆竹后的垃圾较多。 4.西双子桥东南侧护坡一处烧荒。 5.南入口广场西侧水面水草、落叶需打捞。 6.芙蓉广场中央水池水面漂浮物需打捞。 | [5 empty] | 2025年2月19日前
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.迪斯科转盘东侧绿地内落叶、垃圾需清理。 2.梅花堂前一处地砖塌陷、损坏；堂前过道护墙盖板砖缺失。 3.动物园西南侧绿地内落叶较多。 4.动物园多处地砖翘起。（整改不彻底） | [5 empty] | 2025年2月19日前
| 护城河 | 1.春水桥至文会桥水面漂浮物较多。 2.东关桥南东岸100米范围内地面脏污。 3.东关桥东岸桥头临水台阶脏污。 4东关桥北侧桥头东岸梯级景观池内垃圾需清理。 5.北城墙桥东岸北50米亭子四周拉围网打牌。 6.北关桥北桥头西侧铁护栏倾倒。 7.春秋桥西侧码头处水面漂浮物、垃圾需清理。 8.苏堤桥东侧水面落叶、垃圾需清理。 | 1.北城墙桥东岸桥头竹林需剔除疏枝修剪。 2.清虚街桥南岸桥头樱花需修剪。 |  |  |  |  | 2025年2月19日前
开 发 区 | 运粮河 | 1.阳光大道桥上游200米范围内水生植物需清割。 2.阳光大道桥至延中桥左岸健身广场周边及护坡上垃圾遍地。 | [5 empty] | 2025年2月19日前
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
开 发 区 | 灞陵河 | 1.瑞祥路桥下游左岸临水河沿水面漂浮物需打捞。 2.瑞祥路桥下游右岸质量尊西侧广场连廊顶部及立柱开裂，钢筋裸露，存在安全隐患。 3.阳光大道桥下游右岸第二个亲水平台旁“禁止燃放烟花爆竹”警示牌破损。 4.雄霸天下对面右岸水面绿藻、落叶、垃圾较多。 5.橡胶坝下游右岸150米范围内临水河沿落叶需清理。 6.延安路南桥上游右岸150米处台阶立面瓷砖脱落。 7.工农路上游左岸150米有人放牧。 8.南外环下游左岸桥头放置大量简易房。 9.新三桥两岸桥头处存在大面积烧荒现象。 10.塘坊李闸下游两岸存在大面积烧荒现象。 |  |  | 1.屯南湿地出水口化学需氧量不达标。 2.许繁桥至与建安区交界由于大量黄泥水流入河内致使水质发生污染。 |  |  | 2025年2月19日前
| 双龙湖 | 1.东南角绿地落叶、垃圾需清扫。 2.东方明珠东侧河湾处水面及临水园路外侧落叶、垃圾、干枝需清理。（整改不彻底） 3.东公厕西侧微地形内垃圾需清理。 4.东侧园路两侧绿地内落叶垃圾遍地。 5.东卫生间东侧微地形落叶垃圾遍地。 6.东方明珠周边微地形垃圾遍地。 7.广场西侧临水园路及绿地内落叶、垃圾需清理。 8.广场西石材护栏北侧绿地、微地形内垃圾需清理。 9.广场西侧及南侧临水河沿垃圾需清理。 10.广场西侧上景合堂对面木栈道桥木栈道松动。 11.广场西侧上景合堂对面小桥四周园路及护坡处落叶较多。 12.西侧两座石拱桥中间南侧护坡有一处坟头。 | [5 empty] | 2025年2月19日前
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.南海街桥至阳和桥水生植物未收割。 2.阳和桥至学府桥木栈道损毁严重。（水毁工程） 3.学府桥至景明桥左岸挡土墙多处地砖损坏。 4.景明桥上游右岸50米亲水平台外侧立面瓷砖多处缺失。 5.景明桥上游左岸30米范围内多处地砖损坏。 6.景明桥上游右岸环卫车辆停放点北侧30米处连廊一块立面瓷砖缺失。 7.景明桥上游左岸约20米木栈道缺失约10米。（水毁工程） 8.景明桥至芳林桥木栈道损坏。（水毁工程） 9.芳林桥上游右岸30米小广场一处立柱柱头缺失。 10.芳林桥北侧桥体东侧立面瓷砖翘起。 11.芳林桥上游右岸河心岛周边水面绿藻需打捞。 12.芳林桥下游右岸约30米小广场多处临河地砖缺失。 13.芳林桥下游右岸约30米木栈道桥附近水面绿藻、垃圾需打捞。 14.芳林桥下游约30米水生植物需清割。 15.安和街对面右岸木栈道外侧水面干枝、垃圾需清理；水生植物需清割。 16.许都桥上游右岸约30米范围内水面漂浮物需打捞。 17.许都桥上游右岸100米水生植物未清割。 18.望湖桥至云锦桥左岸多处木栈道上地灯缺失。 19.望湖桥至云锦桥右岸多处地灯损坏缺失。 20.望湖桥下游左岸颈肩腰腿疼医院对面园路一处地砖损坏。 21.望湖桥西侧30米木栈道外侧一块地面瓷砖缺失。 22.第一钢坝下游右岸30米至第一个亲水平台水面绿藻需打捞。 23.第一钢坝下游右岸约50米汀步石损坏，存在安全隐患。 24.云锦桥至春和桥木栈道损毁严重。（水毁工程）。 25.春和桥上游右岸健身广场多处树坛池立面瓷砖脱落。 | 1.云锦桥上游右岸临水园路150米至250米处，两侧木栈道上地灯多处破损、方形射灯缺失，一处路灯灯罩缺失。 | 1.芳林桥下游右岸第一个亭子瓷砖破损。 2.许都桥上游右岸（东湖对面）南木栈道破损。 3.望湖桥至云锦桥右岸木栈道多处破损松动。（整改不彻底） 4.望湖桥至云锦桥中间右岸园路多处步砖缺失。 5.望湖桥至云锦桥中间右岸园路道牙倾倒1处。 6.云锦桥上游右岸园路入口步砖缺失。 7.云锦桥下游右岸20米园路道牙倾倒。 8.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 9.云锦桥上游右岸100米园路破损。 |  |  | 1.阳和桥下游右岸绿地发现3处坟头。 2.许都桥上游右岸绿地发现1处坟头。 3.望湖桥下游右岸游泳协会西北角发现2处坟头。 4.云锦桥上游右岸绿地发现1处坟头。 | 2025年2月19日前
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 清潩河 | 1.王允墓对面左岸园路外侧一处塌陷。 2.八一路桥至橡胶一坝左岸临水园路多处路面坑洼。 3.三里桥上游左岸50米范围内临水园路破损。（整改不彻底） 4.橡胶一坝左岸一处护坡碎石脱落。（水毁工程） 5.莲城大道桥桥牌名需描红。 6.莲城大道桥下游左岸50米挡土矮墙严重倾斜，存在安全隐患。 7.莲城大道桥下游左岸约200米儿童游乐场地面破损严重。（整改不彻底） 8.前进路桥上游左岸一处护坡碎石脱落。（水毁工程） 9.彩虹桥上游右岸一处护坡碎石脱落。（水毁工程） 10.与许扶运河交叉口一处护坡脱落。（水毁工程） 11.潩河桥上游约3米暖气管道瓷砖多处脱落。 12.潩河桥至瑞贝卡大道桥左岸堤顶路两侧落叶需清理。 | 1.八龙桥下游左岸堤顶路外侧落叶较多。 2.三里桥至建安大道桥左岸堤顶路内侧石榴需疏枝修剪。 3.莲城大道桥上游左岸200米处临河柳树断枝需清理。 4.新兴路桥至前进路桥左岸堤顶路两侧法桐萌蘖枝需整形修剪。 5.新兴路桥至前进路桥左岸堤顶路两侧绿篱缺株断档需补植。 6.前进路桥下游左岸临水园路100米处景观灯缺失。 7.潩河桥上游左岸临水园路150米处地灯损坏。 | 1.新兴路桥上游左岸暖气管道瓷砖多处脱落。 | 1.1月21日许州路上游左岸雨水口排放污水。 2.1月21日祖师庙社区污水处理站排水口排放污水。 3.1月21日将官池社区排水口排放污水。 4.1月21日学院路上游左岸雨水口排放污水。 | 1.八一路桥下游左岸约50米处儿童游乐场地面破损严重。 | 1.北堰口村下游左岸30米堤顶路绿地发现1处坟头。 | 2025年2月19日前
| 鹿鸣湖 | 1.西入口南侧篮球场东侧10米处文明标语牌字迹模糊需更换。 | [5 empty] | 2025年2月19日前
| 秋湖 湿地 | 1.秋湖湿地入口处左岸护坡上有一处垦殖水系用地。 | [5 empty] | 2025年2月19日前
| 许扶 运河 | 1.沧海亭北侧15米廊道东侧缺失两块立面瓷砖。 2.沧海亭下游左岸50米小岛至学院路河段内水生植物未清割。 3.魏武大道至许州路河段内多处水生植物未清割。 | 1.沧海亭至学院路桥左岸临河柳树低垂枝、干枯枝需修剪。 |  |  |  |  | 2025年2月19日前
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 天宝河 | 1.八龙桥至府西路左岸园路及石栏处地面脏污。 2.府西路至魏文路左岸园路及石栏处地面脏污。 3.与饮马河交汇上游左岸足球主题游乐设施南侧花坛瓷砖脱落。 | [5 empty] | 2025年2月19日前
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.曲桥至灞陵桥水面落叶、垃圾需打捞。 2.许继大道下游右岸30米范围内园路多处地砖翘起损坏。 3.许继大道桥下游右岸约50米园路地砖风化腐蚀。 4.灞陵桥下游左岸堤顶路上垃圾需清扫。 5.灞陵古渡南侧护坡上堆放杂物。 6.灞陵桥下游右岸亭子顶部多处损坏。 7.关帝庙前东侧里荷花池内水面漂浮木板杂物需清理。 8.活字门以南园路东侧冬青需补植。 9.青梅桥西侧水面漂浮干枝需打捞。 | [5 empty] | 2025年2月19日前
市 城 管 局 | 中央 公园 | 1.美术馆南侧左岸木栈道护栏塌陷变形。 2.万通街至永昌东路警示牌、文明标语牌字迹模糊。 3.永昌东路上游10米处水面漂浮物需清理。 4.永昌东路下游左岸50米小广场处东北角临河空地多处碎石。 5.永昌东路下游左岸50米小广场处东北角花坛外侧多处立面瓷砖缺失。 6.永昌东路下游左岸50米莲花池内垃圾、干枝需清理。 7.永昌东路下游右岸约400米处水面水草、垃圾需打捞。 8.永昌路下游右岸约200米范围内三处临水木质立面缺失。 9.城央名筑对面右岸水面漂浮物需打捞。 10.陈庄街上游平湖秋月水面漂浮物、干枝需清理。 11.陈庄街下游左岸中央公园水池内水面漂浮物、干枝需清理。 | [5 empty] | 2025年2月19日前
14