## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系2月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.与长葛交界至禄马桥水生植物需收割。 2.官王桥上游右岸放养家禽。 3.官王桥至禄马北桥两岸绿篱内落叶需清扫。（整改不彻底） 4.官王桥至禄马北桥左岸堤顶路多处坑洼。 5.禄马桥南侧多处立面瓷砖缺失。 6.禄马桥至农大桥水生植物需收割。 7.禄马桥至丈地桥右岸绿篱内落叶需清扫。 8.长宜桥左岸堤顶路外侧1处烧荒。 9.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 10.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。（问题严重） 11.永宁西桥下游右岸北海书院周边绿地内垦殖水系用地。（问题严重） 12.永宁西桥至昌盛东桥临水河沿水面漂浮物、垃圾需打捞。 13.涌浪桥下游左岸桥头挡土墙大面积坍塌。 14.新元西桥南侧2处景观灯缺失。 15.三达湿地1处木栈道护栏缺失。 16.与魏都区交界上游右岸150米毁堤施工。（未报备） | 1.农大桥下游右岸50米堤顶路两侧绿篱需补植补栽。 2.小黑桥左岸月牙泉内枯死桂花、松树需清除。 3.潩河桥上游右岸堤顶路20米左右路灯内灯罩破损 | 1.昌盛东桥右岸护栏南侧立面瓷砖多处脱落。 |  | 1.永宁西桥下游左岸禄马国际足球中心场地地毡多处损坏。 2.建安区与魏都区交界上游左岸约200米处1座篮球场地面完全损坏。（问题严重） | 1.农大桥下游左岸堤顶路绿地发现1处坟头。 2.潩河桥上游右岸绿地发现1处坟头。 | 2026年3月23日前
| 灵沟河 | 1.孙家闵桥至高桥营桥水面水绵需打捞。 2.高桥营桥至灵沟桥水面水绵需打捞。 | [5 empty] | 2026年3月23日前
| 秋湖 湿地 | 1.沙滩1处遮阳棚损坏。 | [5 empty] | 2026年3月23日前
| 灞陵河 | 1.坡张闸至京广铁路桥左岸有大面积烧荒。 2.坡张闸至京广铁路右岸多处护坡坍塌。（水毁工程） 3.京广铁路下游左岸约20米1处垦殖水系用地。 4.高速南桥上游左岸大面积烧荒。 | 1.昌盛路桥上游右岸100米路灯破损。 |  |  |  |  | 2026年3月23日前
5
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.关庄湿地水生植物需收割。（整改不彻底） 2.与长葛交界至小洪河出水口水生植物需收割。 3.与长葛交界至官王北桥枯萎的荷花需收割。 4.小洪河出水口上游左岸大面积烧荒。 5.与长葛交界至官王北桥水面大量垃圾需打捞。 6.小洪河出水口上游右岸50米毁坏护坡垦殖水系用地。 7.官王北桥至禄马中桥水面垃圾需打捞。 8.官王南桥至禄马南桥水生植物需收割。 9.禄马北桥左岸桥头1处烧荒。 10.禄马中桥至禄马南桥枯萎的荷花需收割。 11.禄马中桥至刘桥两岸多处垦殖水系用地。 12.禄马南桥至下游桃园处水生植物需收割。 13.禄马南桥至桃园两岸大面积烧荒。 14.刘桥至黄桥北桥两岸临水河沿垃圾需清理。 15.刘桥上游左岸桃园南侧绿地内挖掘土坑，土坑内水生植物、垃圾需清理。 16.刘桥上游约200米范围内芦苇需收割。 17.刘桥上游150米河心岛木栈道铁栅栏1处缺失。 18.刘桥至黄桥南桥水生植物需收割。 19.黄桥北桥至黄桥南桥水面漂浮物、枯萎的荷花需清除。 20.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。 21.黄桥南桥至轻轨农大站水生植物需收割。 22.轻轨农大站至4号堰河沿水面水绵需打捞。 23.罗拐桥至建德桥枯萎的荷叶需清割。 24.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 25.魏北桥至魏庄桥左岸临水护坡收割后的水生植物碎屑、白色垃圾需清理。（整改不彻底） 26.魏北桥下游左岸桥头警示牌字迹脱落。 27.魏北桥下游左岸石楠林内垃圾及祭拜痕迹需清除。 28.魏庄桥上游右岸石楠林垦殖水系用地。 29.魏庄桥下游约10米范围内枯萎荷花需收割。 30.新元桥上游桥头水面垃圾需打捞。 31.新元桥至龙泉桥右岸园路两侧绿地内落叶需清理。 32.新元桥下游左岸200米木栈道东侧多处垦殖水系用地。 3..黑贾桥至许开路桥两岸临水河沿收割后水生植物碎屑需清运。 34.黑贾桥下游左岸桥头垦殖水系用地。 35.昌盛路桥上游右岸约50米绿地内车轮碾压痕迹严重。（整改不彻底） |  | 1.魏庄桥上游左岸30米园路鹅卵石缺失松动。 |  |  | 1.新元桥下游右岸绿地发现3处坟头。 2.建德桥上游左岸绿地发现16处坟头。 3.魏北桥下游左岸绿地发现1处坟头。 4.魏庄桥上游右岸绿地发现7处坟头。 5.魏庄桥下游左岸绿地发现1处坟头。 | 2026年3月23日前
6
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
长 葛 市 | 清潩河 | 1.杜村寺湿地简介牌破损。 2.杜村寺湿地简介牌西南侧园路外侧1处围网破损。 3.杜村寺湿地氧化塘西南角1处围网倾倒。 4.杜村寺湿地氧化塘水面漂浮物需打捞。 5.文峰路至英刘闸临水河沿垃圾需清理。 6.英刘闸上游约10米水面垃圾需打捞。 7.英刘闸至文峰路倒伏水生植物需清割。 | [5 empty] | 2026年3月23日前
| 饮马河 | 1.源头至建安区交界水面水绵需打捞。 2.源头下游左岸约50米有2处祭祀痕迹。 3.源头下游左岸有人放牧。 4.源头下游左岸约30米绿地多处塌陷。 5.关庄湿地入口广场南侧第一条园路由东向西第二个景观灯倾斜。 |  |  | 1.关庄湿地排水口总磷超标。 |  |  | 2026年3月23日前
魏 都 区 | 饮马河 |  | 1.全段绿地内死树、杂树、断枝需清理，草坪需修剪。 |  |  |  |  | 2026年3月23日前
| 护城河 | 1.西护城河临水木栈道底座立面瓷砖多处破损脱落。 2.莲韵桥至魏源北桥木栈道多处破损。 3.魏源南桥至魏源北桥东岸临水花坛内垃圾、落叶需清扫。 4.魏源南桥西侧桥体1处木条缺失。 5.魏源北桥南侧东岸堆放杂物需清除。 6.魏源北桥桥头东侧石质座椅损坏。 | [5 empty] | 2026年3月23日前
| 灵沟河 | 1.灵沟桥至袁庄北桥水面漂浮物需打捞。 | [5 empty] | 2026年3月23日前
| 灞陵湖 | 1.新兴路桥上游左岸桥头1处木质亲水平台烧毁。 2.南湖西南角1处烧荒。 | 1.新兴路桥上游左岸桥头小游园内雕塑立面破损。 2.新兴路桥上游右岸桥头游园内雕塑，两面破损。 3.新兴路桥上游左岸堤顶路150米内多处路灯破损。 4.新兴路桥下游右岸堤顶路100至110米处2处路灯灯罩缺失。 |  |  |  |  | 2026年3月23日前
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 运粮河 | 1.汉魏风骨木桥周边水面垃圾需打捞。 2.帝豪广场寿昌社区西侧约30米园路旁1处垃圾桶损坏。 3.东风桥北侧水生植物需收割。 4.盛运桥下游右岸约300米第二个亲水平台多处立面瓷砖脱落。 5.盛运桥下游右岸万山运河绿都对面1处临水警示牌字迹模糊需更换。 6.工农路桥上游右岸桥头垦殖水系用地。 | 1.帝豪广场大屏幕西侧绿篱需修剪。 2.帝豪广场北大门东侧绿篱需修剪。 3.帝豪广场南门木桥东北侧火棘球需修剪。 4.光明桥至运粮河街桥右岸临河柳树、石榴等苗木需整形修剪。 | 1.帝豪广场石拱桥至木桥右岸护栏破损严重。 |  |  |  | 2026年3月23日前
| 清潩河 | 1.爱心广场火车脱漆严重需重新刷漆。 2.宏腾桥下游左岸约100米1处临水木质护栏缺失。 3.第一暖气管道上游右岸约50米小广场木栈道翘起损坏。 4.飞虹桥上游左岸50米亲水平台木质护栏缺失。 5.飞虹桥下游左岸桥头1处木质护栏缺失。 6.飞虹桥下游右岸约30米1处临河横向木质护栏缺失。 7.飞虹桥下游右岸约70米广场四周木栈道多处损坏。 8.飞虹桥下游右岸约100米小广场北侧1处立面瓷砖缺失。 9.棋牌苑广场南侧多处护栏损坏，存在安全隐患。 10.棋牌苑广场下游左岸约50米多处木栈道损坏。 11.如意桥上游右岸约100米范围内木栈道多处松动损坏。 12.如意桥上游右岸约50米纸艺广场西侧绿地内1处塌陷。 13.如意桥上游左岸约50米堤顶路内侧步梯1处台阶塌陷，1处立面瓷砖脱落。 14.如意桥下游左岸约200米范围内多处木栈道损坏。 15.同心桥之间左岸1处木质护栏损坏。 16.清音桥桥体东侧多处护栏损坏。 17.阳光沙滩内多处木栈道松动损坏。 18.天宝河进水口水面漂浮物需打捞。 19.三里桥桥体南侧1处立面瓷砖脱落。 20.许都桥至莲城大道桥右岸园路多处地砖风化损坏缺失。 21.前进路桥上游右岸约50米摆摊围网打牌。 | 1.如意桥下游右岸堤顶路西侧20米处游园内地灯缺失。 2.如意桥下游20米堤顶路西侧木栈道西侧100米左右小广场内公厕无法使用。 3.同心桥下游左岸堤顶路外侧第一个左转路口东侧80米路两侧大量垃圾。 4.莲城桥至许都桥右岸临河柳树断枝、干枯枝需修剪。 5.前进路桥下游右岸100米内堤顶路外侧杂树需清除。 | 1.纸艺广场木栈道破损松动。 2.纸艺广场堤顶路内侧不锈钢护栏脱落。 3.如意桥右岸桥头多处木栈道破损。 4.画屏桥右岸桥体不锈钢护栏缺失。 5.永昌东桥下游右岸约50米台阶瓷砖缺失。 6.同心桥桥体造型锈蚀严重。 7.阳光沙滩护栏瓷砖破损。 8.清音桥下游右岸约10米园路旁道牙瓷砖缺失。 | 1.永昌东桥上游左岸50米排放黑色污水，有异味。 |  | 1.新兴路桥下游右岸绿地发现5处坟头。 | 2026年3月23日前
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 灞陵河 | 1.永兴橡胶坝至宏腾西桥水面水绵需打捞。 2.永兴橡胶坝下游右岸约100米亲水平台护栏铁链多处缺失。 3.宏腾西桥至永昌西桥右岸堤顶路路面坑洼。 4.和景南桥至永昌西桥左岸堤顶路多处坑洼。 5.和顺西桥下游右岸多处木栈道护栏缺失。 6.再见三国三国书西侧小广场木亭多处座椅损坏。 7.再见三国木栈道多处松动损坏，需修缮刷漆。 8.再见三国亲水平台多处木桩损坏脱落，存在安全隐患。 9.再见三国三国书西侧小广场木亭顶部多处损坏。 10.再见三国水生植物需收割。（整改不彻底） 11.再见三国陈寿像周边水面漂浮物需打捞。 12.京广铁路桥右岸1处护坡塌陷。（水毁工程） 13.王月桥下游右岸50米处1处护坡塌陷。（水毁工程） 14.王月桥至许继大道桥左岸堤顶路中间路面破损、断裂。（整改不彻底） 15.灞陵路北桥上游左岸30米处1处护坡塌陷。（水毁工程） 16.颍川桥上游右岸100米范围内有2处护坡坍塌。（水毁工程） 17.颍川桥至许继大道桥有2处护坡坍塌。（水毁工程） 18.颍川桥至许继大道桥两岸堤顶路路面坑洼。（整改不彻底） 19.孙庄闸下游右岸3处护坡塌陷。（水毁工程） 20.许由路桥至与开发区交界左岸多处护坡坍塌。（水毁工程） | 1.宏腾西桥至老吴营桥左岸堤顶路内侧火棘球、石楠球需修剪，枯死石楠球需清理。 2.和景南桥下游300米内堤顶路外侧雪松低垂枝需修剪，倒伏雪松需扶正。 3.再见三国中间小岛球类植物需修剪。 4.再见三国倒伏、倾斜松树需扶正。 5.新兴路桥下游右岸堤顶路500米至许由路桥上游右岸入口处，路灯多处损坏缺失。 6.孙庄闸至许由路桥右岸堤顶路内侧柳树低垂枝需修剪。 7.孙庄闸至许由路桥右岸堤顶路两侧雪松、桃树低垂枝需整形修剪。 8.许由路桥上游右岸堤顶路400米内多处路灯损坏。 9.许由路桥上游左岸临水园路100至130米内路灯破损。 10.许由路桥下游左岸堤顶路100米内多处路灯灯罩破损。 11.许由路桥下游右岸交界牌处东侧观景平台旁路灯灯罩缺失。 12.许由路桥下游右岸200米堤顶路2处路灯破损。 | 1.和景南桥上游右岸约10米木栈道多处损坏。 |  |  |  | 2026年3月23日前
示 范 区 | 芙蓉湖 | 1.中心广场东北侧一条电缆裸露破皮存在隐患。 | [5 empty] | 2026年3月23日前
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.7号堰至黑贾桥右岸2处临水警示牌字迹脱落。 2.许开路桥下游左岸约100米围挡倾倒存在安全隐患。 3.许开路下游右岸约100米范围内园路外侧绿篱需修剪。 4.尚德路至永兴桥右岸临水河沿收割后的水生植物碎屑需清理。 5.尚德路桥至永兴桥左岸临河灯带多处脱落。 6.尚德路桥下游左岸约200米1处木栈道损坏。 7.尚德路桥下游左岸约100米不锈钢围栏南侧1处木栈道破损。 8.司营桥上游左岸约200米园路东侧绿地内1处塌陷。 9.司营桥下游右岸入口地桩缺失1个。 10.隆昌路桥至永昌东路右岸绿地内多段园路地砖缺失。 11.永昌东路上游右岸约50米河心岛木栈道1处地灯缺失。 12.永昌东路上游右岸约50米河心岛上白色垃圾需清理。 |  |  |  |  | 1.芙蓉酒店西围墙外发现2处坟头。 | 2026年3月23日前
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.小虹桥周围水面垃圾需打捞。 2.壹花梅南侧水面死鱼垃圾需打捞。 3.梅花堂前1处临水台阶破损。 4.芙蓉桥东侧临水立面瓷砖缺失。 5.芙蓉桥至烟波桥临水园路多处地砖破损、缺失。 6.烟波桥东北角服务指南牌需更换。 | [5 empty] | 2026年3月23日前
| 护城河 | 1.文会桥至南顺和桥东岸多处临水立面瓷砖脱落。 2.北顺和桥至北城墙桥东岸多处临水立面瓷砖脱落。 3.北城墙桥北侧东岸约50米亭子周边堆放杂物。 4.南关桥东侧北岸公厕东北角文明标语牌缺失。 5.南关桥西侧北岸约50米园路旁垃圾箱满溢。 6.南关桥至望仙桥北岸临水河沿漂浮物需打捞。 7.望仙桥西侧北岸榆柳街对面草坪内文明标语牌倾倒。 8.望仙桥西侧北岸亲水平台周边水面漂浮干枝、垃圾需打捞。（整改不彻底） 9.建设桥至荷仙桥之间水面漂浮物需打捞。 | 1.清虚桥至北关桥南岸临河棕榈干枯枝、低垂枝需修剪。 |  |  |  |  | 2026年3月23日前
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
开 发 区 | 双龙湖 | 1.东入口学雷锋志愿服务站东侧垃圾箱内胆缺失。 2.广场四周多处临水立面瓷砖脱落。 3.广场东北侧石质护栏南侧1处灯带脱落。 4.东方明珠西侧拱桥1处立面瓷砖脱落，灯带多处脱落。 5.东方明珠西南角拱桥旁有祭祀残留物需清理。 6.南入口下降小屋门前垃圾需清理。 7.双龙戏珠西侧石拱桥上多处灯带脱落。 8.双龙戏珠北侧花坛旁1处垃圾箱损坏。 9.双龙戏珠西侧桥头1处垃圾桶损坏。 10.广场西南侧石拱桥多处立面瓷砖破损。 11.智慧阅读空间斜对角石桥上喷涂需清除。 12.西公厕南侧文明标语牌字迹脱落需更换。 | [5 empty] | 2026年3月23日前
| 运粮河 | 1.延中桥（双龙湖西北角入口处）文明标语牌字迹脱落。 | [5 empty] | 2026年3月23日前
| 灞陵河 | 1.与魏都区交界至灞陵路南桥左岸多处护坡坍塌。（水毁工程） 2.橡胶坝上游左岸约100米1处木栈道损坏。 3.橡胶坝下游左岸约50米木亭顶部1处木条倾斜。 4.延安路南桥上游左岸堤顶路内侧第一个步梯旁1处垃圾箱内胆缺失。 5.南外环下游左岸桥头围挡外侧堤顶路损坏严重。 6.塘坊李闸至与建安区交界两岸大面积烧荒。 |  |  | 1.许繁桥下游左岸紧邻桥护坡处排放大量灰白色带少量油污的污水，有异味。 2.屯南湿地出水口化学需氧量超标。 |  |  | 2026年3月23日前
东 城 区 | 许扶 运河 | 1.兴业路对面左岸健身小广场东北角垃圾箱满溢。 2.铜雀台南侧立面瓷砖多处缺失。 3.魏武大道上游左岸约50米绿地内有1处坟头。 |  | 1.学院路左岸下游约50米魏风楼顶瓦脱落多处缺失，亭子立面需刷漆。 |  |  |  | 2026年3月23日前
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.陈庄街下游左岸公厕南侧约50米1处文明标语牌字迹脱落；1处宣传栏损坏。 2.阳和桥至钢坝左岸临水木栈道多处地灯缺失。 3.学府桥上游右岸第一个亲水平台临水立面瓷砖多处脱落。 4.学府桥下游左岸约100米园路有1处地砖缺失。 5.景明桥上游右岸50米亲水平台外侧立面瓷砖多处缺失。 6.景明桥上游左岸约100米木栈道亲水平台临河立面木板缺失。 7.景明桥至芳林桥左岸木栈道多处地灯缺失。 8.芳林桥上游右岸约150米木栈道桥北侧1处井盖损坏。 9.芳林桥上游右岸第一个亲水平台多处立面瓷砖脱落。 10.许都桥上游右岸1处临水垃圾箱门损坏。 11.许都桥上游右岸约100米处有人私自拉围网打牌。 12.望湖桥至云锦桥左岸木栈道地灯多处缺失。 13.新东街对面右岸1处汀步石断裂。 14.望湖桥下游第二钢坝南侧约100米范围内水面漂浮干枝需打捞。 15.青芳街上游左岸约30米1处临河文明标语牌字迹脱落。 16.妇幼保健院对面右岸亲水平台1处木质座椅损坏。 17.游泳协会至云锦桥右岸木栈道地灯多处缺失。 18.云锦桥下游右岸约100米儿童乐园东侧绿地内多处白色垃圾需清理。 19.春和桥上游右岸约50米第一个亲水平台多处临河立面瓷砖缺失。 20.春和桥左岸桥头1处临水文明标语牌（西侧）字迹脱落。 | 1.学府桥至景明桥左岸临河柳树萌蘖枝需修剪。 | 1.芳林桥下游右岸30米第一个亭子柱子需要清理。 2.许都桥上游右岸200米亭子脱漆。 3.望湖桥下游左岸步砖破损。 4.望湖桥下游左岸10米木栈道不锈钢护栏缺失。 5.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 6.春和桥上游右岸50米小广场花坛立面瓷砖大面积缺失。 |  |  | 1.阳和桥下游右岸绿地发现2处坟头。 | 2026年3月23日前
| 鹿鸣湖 | 1.湖中心浮台多处破损。 2.环湖多个垃圾箱侧面文明标语牌字迹脱落需更换。 3.西北角入口处小鹿雕塑鹿角缺失。 | [5 empty] | 2026年3月23日前
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 清潩河 | 1.八一路桥上游左岸约10米2处临水护栏柱头缺失。 2.八一路桥下游左岸约50米1处临水护栏中间支撑缺失。 3.八一路桥下游左岸约200米范围内园路两侧石质地砖多处损坏、缺失。 4.前进路桥左岸桥下护栏喷涂小广告需清除。 5.前进路桥右岸桥头亭子外侧立面瓷砖多处缺失。 6.潩河桥上游约3米暖气管道瓷砖多处脱落。 | 1.八一路桥至中心景观桥左岸临水园路路段，多个黑色立柱射灯缺失。 2.八一路桥至建安大道桥左岸临水园路西侧绿化带内，地灯全部损坏或缺失。 3.瑞贝卡大道上游左岸50米堤顶路内侧枯死雪松需清理。 |  |  |  | 1.天宝路桥上游左岸堤顶路绿地发现2处坟头。 | 2026年3月23日前
| 天宝河 | 1.市场监管局对面左岸护栏1处柱头缺失。 2.魏文路桥上游右岸约200米小广场处临水汉白玉栏杆外立面瓷砖多处缺失。 3.魏文路桥下游左岸桥头公厕东侧垃圾箱满溢、花坛内垃圾需清理。 4.魏文路桥下游左岸约100米瑞恩托育园对面小广场临河立面瓷砖缺失。 5.魏文路下游左岸儿童游乐场东南角台阶处立面瓷砖松动。 |  |  |  |  | 1.八龙桥下游左岸绿地发现1处坟头。 | 2026年3月23日前
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.许继大道桥下游右岸约50米园路地砖风化严重。 2.灞陵桥下游右岸桥头竹林内白色垃圾需清理。 | 1.园区内临河两岸柳树干枯枝需修剪。 2.青梅亭西侧1棵枯死柳树需清理。 3.灞陵桥西侧竹林内柳树干枯枝需清理。 |  |  |  |  | 2026年3月23日前
市 城 管 局 | 中央 公园 | 1.永昌东路上游右岸100米亲水平台立面瓷砖2处缺失。 2.永昌东路上游右岸约50米台阶1处临水立面瓷砖大面积脱落。 3.永昌东路下游右岸约50米1处临水木质立面脱落。 4.永昌东路下游右岸约100米花坛2处立面瓷砖脱落。 5.永昌东路下游右岸鹿鸣湖壹号璞园项目部对面园路旁2处文明标语牌字迹脱落。 6.清苑街下游左岸约50米临水园路旁1处文明标语牌字迹脱落需更换。 | [5 empty] | 2026年3月23日前
14