## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系12月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.官王桥上游右岸放养家禽。 2.官王桥至禄马桥堤顶路两侧落叶需要清扫。（整改不彻底） 3.禄马北桥上游左岸20米园路内侧垃圾遍地。 4.禄马桥至农大桥两岸堤顶路内侧落叶需清扫。（整改不彻底） 5.禄马桥南侧多处立面瓷砖缺失。 6.禄马桥下游左岸约20米第一个步梯周边垃圾堆需清理。 7.农大南桥左岸桥头临河木栈道损坏。 8.长宜桥上游右岸约50米堤顶路外侧1处坟头。（整改不彻底） 9.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 10.永宁西桥至新元西桥两岸堤顶路绿篱内落叶需清扫。（整改不彻底） 11.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。（问题严重） 12.永宁西桥下游右岸北海书院周边绿地内垦殖水系用地。（问题严重） 13.涌浪桥下游左岸桥头挡土墙大面积坍塌。 14.云帆桥上游右岸约100米堤顶路外侧绿地内围挡施工。 15.与魏都区交界上游右岸150米毁堤施工。（未报备） 16.许由路桥至潩河桥之间右岸堤顶路两侧落叶需清扫。 | 1.新元西桥至尚集东桥左岸堤顶路两侧樱花、石榴、枣树等灌木需疏枝修剪。 2.小黑桥左岸月牙泉内枯死桂花、松树需清除。 3.梦幻小铁路桥下游右岸约100米堤顶路西侧亭子向南10米绿地内地灯损坏。 4.潩河桥上游右岸堤顶路20米左右路灯内灯罩破损。 5.潩河桥至瑞贝卡大道桥右岸堤顶路石楠绿篱需修剪。 |  |  | 1.永宁西桥下游左岸禄马国际足球中心场地地毡多处损坏；边上篮球场东场地北门坏。 2.永宁西桥下游左岸篮球场东场地北门损坏。 3.建安区与魏都区交界上游左岸约200米处1座篮球场地面完全损坏。（问题严重） |  | 2026年1月19日前
| 北海 | 1.北海广场大屏幕两侧多处文明标语牌字迹脱落。 2.北海喷泉临水木栈道2处破损。 | [5 empty] | 2026年1月19日前
| 灵沟河 | 1.孙家闵桥至高桥营桥水面漂浮物需打捞。 | [5 empty] | 2026年1月19日前
| 秋湖 湿地 | 1.沙滩周边白色垃圾需清理。 2.儿童乐园周边白色垃圾遍地。 | [5 empty] | 2026年1月19日前
| 灞陵河 | 1.坡张闸至京广铁路右岸多处护坡坍塌。（水毁工程） 2.京广铁路下游右岸约10米水生植物需清割。 3.京广铁路下游左岸约20米1处垦殖水系用地。 4.塘坊李闸至高速南桥两岸堤顶路两侧大量落叶需清扫。（整改不彻底） | 1.昌盛桥至尚集街桥右岸堤顶路两侧山楂、夹竹桃、石榴等灌木需疏枝修剪。 |  |  |  |  | 2026年1月19日前
5
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.与长葛交界至建德桥树木未涂白。 2.关庄湿地出口简介牌上游右岸约10米1处临水景观灯倾斜。 3.关庄湿地出口简介牌下游右岸100米范围内临水护坡建筑垃圾需清理。 4.小洪河出水口上游左岸护坡及水面垃圾需清理。 5.小洪河出水口上游右岸50米毁坏护坡垦殖水系用地。 6.官王南桥至禄马北桥约50米建筑垃圾侵占道路。 7.官王南桥至禄马北桥水面漂浮物需打捞。 8.禄马北桥至禄马中桥水面及岸坡上垃圾需清理。 9.禄马中桥至刘桥两岸多处垦殖水系用地。 10.禄马南桥下游左岸200米范围内落叶、垃圾需清扫。 11.刘桥上游约200米范围内芦苇需收割。 12.刘桥上游约150米河心岛木栈道大量干枝、落叶需清理。 13.刘桥上游150米河心岛木栈道铁栅栏1处缺失。 14.刘桥桥面脏污需清理。 15.黄桥北桥至黄桥南桥水面漂浮物需打捞，枯萎的荷叶需清割。 16.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。 17.罗拐桥至建德桥枯萎的荷叶需清割。 18.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 19.魏北桥至魏庄桥左岸绿地内落叶需清扫；石楠林内垃圾及祭拜痕迹需清除。 20.魏北桥下游左岸桥头警示牌字迹脱落。 21.魏北桥下游左岸约100米绿地内1处临水井盖破损。 22.魏北桥下游右岸约100米1处沉船需打捞。 23.魏庄桥上游右岸至河湾处护坡上收割后的水生植物需清运。 24.魏庄桥上游右岸石楠林垦殖水系用地。 25.新元桥上游右岸200米范围内枯萎荷叶需清割。 26.新元桥下游左岸约200米木栈道东侧多处垦殖水系用地。 27.黑贾桥下游右岸桥头文明标语牌字迹脱落。 28.黑贾桥下游左岸桥头垦殖水系用地。 29.黑贾桥下游左岸约200米园路东侧1处垦殖水系用地。 30.昌盛路桥上游右岸约50米绿地内车轮碾压痕迹严重。 |  |  |  |  | 1.建德路桥上游左岸绿地发现16处坟头。 2.魏庄桥上游右岸绿地发现7处坟头。 3.新元桥下游右岸绿地发现3处坟头。 | 2026年1月19日前
6
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
长 葛 市 | 清潩河 | 1.杜村寺湿地氧化塘南侧围网2处破损。 2.杜村寺湿地氧化塘水面漂浮物需打捞。 3.杜村寺湿地氧化塘河心岛亭子上小广告需清除。 4.杜村寺湿地氧化塘小岛亭子周边绿篱内杂树需清除。（整改不彻底） 5.杜村寺湿地氧化塘南侧围网多处倾斜。 6.英刘闸下游东北角水面垃圾、干枝、浮萍需打捞。 |  |  | 1.三八沟排污影响清潩河水质。 |  |  | 2026年1月19日前
| 饮马河 | 1.源头下游左岸约30米绿地1处塌陷。 2.关庄湿地入口广场1处宣传牌字迹脱落。 3.源头至下游右岸约200米范围内临水柳树需修剪。 4.关庄湿地入口广场南侧第一条园路由东向西第二个景观灯倾斜。 5.源头至界牌左岸绿地内绿植、树木需修剪。 6.源头至界牌左岸护坡处白色垃圾需清理。 |  |  | 1.关庄湿地排水口氨氮超标。 |  |  | 2026年1月19日前
魏 都 区 | 灞陵河 | 1.永兴路橡胶坝下游右岸约100米亲水平台护栏铁链多处缺失。 2.宏腾西桥至永昌西桥右岸堤顶路路面坑洼。（整改不彻底） 3.和景南桥至永昌西桥左岸堤顶路多处坑洼。 4.和顺西桥下游右岸多处木栈道护栏缺失。 5.再见三国三国书广场周边多处瓷砖缺失。 6.再见三国三国书西侧小广场木亭多处座椅损坏。 7.再见三国木栈道多处松动损坏，需修缮刷漆。 8.再见三国亲水平台多处木桩损坏脱落，存在安全隐患。 9.再见三国三国书西侧小广场木亭顶部多处损坏。 10.京广铁路桥右岸1处护坡塌陷。（水毁工程） 11.王月桥下游右岸50米处1处护坡塌陷。（水毁工程） 12.王月桥至许继大道桥左岸堤顶路中间路面破损、断裂。 13.灞陵路北桥上游左岸30米处1处护坡塌陷。（水毁工程） 14.颍川桥上游右岸100米范围内有2处护坡坍塌。（水毁工程） 15.颍川桥至许继大道桥有2处护坡坍塌。（水毁工程） 16.颍川桥至许继大道桥两岸堤顶路路面坑洼。 17.孙庄闸下游右岸3处护坡塌陷。（水毁工程） 18.许由路桥至与开发区交界左岸多处护坡坍塌。（水毁工程） | 1.永和桥至和景南桥左岸堤顶路内侧火棘、石榴需疏枝修剪。 2.新兴路桥下游右岸堤顶路500米至许由路桥上游右岸入口处，路灯多处损坏缺失。 3.孙庄闸至许由路桥右岸堤顶路内侧柳树低垂枝需修剪。（整改不彻底） 4.孙庄闸至许由路桥右岸堤顶路两侧雪松、桃树低垂枝需整形修剪。 5.许由路桥上游右岸堤顶路400米内多处路灯损坏。 6.许由路桥上游左岸临水园路100至130米内路灯破损。 7.许由路桥下游左岸堤顶路100米内多处路灯灯罩破损。 8.许由路桥下游右岸交界牌处东侧观景平台旁路灯灯罩缺失。 9.许由路桥下游右岸200米堤顶路2处路灯破损。 | 1.和景南桥上游右岸约10米木栈道多处损坏。 |  |  |  | 2026年1月19日前
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 灞陵湖 | 1.新兴路桥上游左岸桥头1处木质亲水平台烧毁。 | 1.新兴路桥上游左岸桥头小游园内雕塑立面破损。 2.新兴路桥上游右岸桥头游园内雕塑，两面破损。 3.新兴路桥上游左岸堤顶路150米内多处路灯破损。 4.新兴路桥下游右岸堤顶路100至110米处2处路灯灯罩缺失。 |  |  |  |  | 2026年1月19日前
| 护城河 | 1.西护城河临水木栈道底座立面瓷砖多处破损脱落。 2.莲韵桥至魏源北桥木栈道多处破损。 3.魏源北桥南侧东岸台阶脏污，堆放杂物需清除。 4.魏源北桥北侧东岸约50米观景台堆放杂物，1处立面瓷砖脱落。 5.东关桥北侧东岸约20米护栏外1堆建筑垃圾需清运。（整改不彻底） 6.北城墙桥南侧东岸搭建临时建筑物。 7.魏源南桥至魏源北桥东岸临水花坛内垃圾、落叶需清扫。（整改不彻底） | [5 empty] | 2026年1月19日前
| 清潩河 | 1.爱心广场火车脱漆严重需重新刷漆。 2.第一暖气管道上游右岸约50米小广场木栈道翘起损坏。 3.飞虹桥下游右岸约70米广场四周木栈道多处损坏。（整改不彻底） 4.飞虹桥下游左岸桥头1处木质护栏缺失。 5.飞虹桥下游右岸约30米1处临河横向木质护栏缺失。 6.棋牌苑广场南侧多处护栏损坏，存在安全隐患。 7.棋牌苑广场下游左岸约50米多处木栈道损坏。 8.如意桥上游右岸约100米范围内木栈道多处松动损坏。（整改不彻底） 9.如意桥下游左岸约200米范围内多处木栈道损坏。 10.永昌东桥下游右岸约50米亲水平台1处木制护栏倾斜。（整改不彻底） 11.阳光沙滩内多处木栈道松动损坏。（整改不彻底） 12.天宝路桥至新兴路桥右岸树木未涂白。 13.八龙景观桥两岸桥头多处摆摊设点、搭建临时构筑物。 14.许都桥至莲城大道桥右岸园路多处地砖风化损坏缺失。（整改不彻底） 15.前进路桥上游右岸约50米摆摊围网打牌。（整改不彻底） | 1.如意桥下游右岸堤顶路西侧20米处游园内地灯缺失。 2.如意桥下游20米堤顶路西侧木栈道向西延伸100米左右小广场内公厕无法使用。 3.宏腾桥至永昌东桥左岸堤顶路两侧行道树需修剪。 4.同心桥下游左岸堤顶路向南走第一个左转路口延伸80米路两侧大量垃圾。 5.许都桥下游右岸50米内临河柳树干枯枝需清理。 6.三里桥至许都桥右岸临河柳树干枯枝需清理。 7.许都桥上游右岸桥头红梅林需整形修剪。 8.前进路桥下游右岸100米内堤顶路外侧杂树需清除。 9.前进路桥下游右岸桥头雪松低垂枝需修剪。（整改不彻底） | 1.纸艺广场木栈道破损松动。 2.纸艺广场堤顶路内侧不锈钢护栏脱落。 3.和平鸽广场堤顶路东侧多处道牙石倒伏。 4.如意桥右岸桥头多处木栈道破损。 5.同心桥桥体造型锈蚀严重。 | 1.永昌东桥上游左岸约50米处排水口排放刺鼻气味污水。 |  | 1.新兴路桥下游右岸绿地发现4处坟头。 | 2026年1月19日前
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 饮马河 | 1.永昌东路桥至清苑街右岸园路绿地内大片树木需涂白。 | 1.全段绿地内死树、杂树、断枝需清理，草坪需修剪。 |  |  |  |  | 2026年1月19日前
| 幸福渠 | 1.东支渠长春路桥下游右岸约30米堤顶路外侧大面积垦殖水系用地。 | [5 empty] | 2026年1月19日前
| 运粮河 | 1.汉魏风骨木栈道桥桥面木栈道多处塌陷破损。 2.汉魏风骨入口东南角1处警示牌字迹脱落需更换。 3.汉魏风骨木栈道桥栏杆处喷涂小广告。 4.汉魏风骨木栈道下游约30米钢坝损坏。 5.帝豪广场多个草坪内杂草、杂树需清除。（整改不彻底） 6.运粮河街桥下游右岸50米1处临河栏杆铁链缺失。（整改不彻底） 7.盛运桥下游右岸约300米第二个亲水平台多处立面瓷砖脱落。 8.盛运桥至工农路桥右岸亲水平台、护坡及花坛内垃圾较多需清理。 9.盛运桥下游右岸约300米亲水平台南侧护坡塌陷、路缘石倾倒。 10.工农路桥上游右岸桥头垦殖水系用地。 11.工农路桥下游约100米至许由路桥水面漂浮物需打捞。 | 1.帝豪广场篮球场周围绿篱需修剪。 2.帝豪广场大屏幕周围小叶女贞云片儿需修剪。 3.帝豪广场木桥周围及公厕前火棘球需修剪。 4.帝豪广场南口东北角亭子周边杂树杂草需清理。 5.帝豪广场公厕周边百日红需修剪并刷白。 | 1.帝豪广场石拱桥至木桥右岸护栏破损严重。 |  |  |  | 2026年1月19日前
示 范 区 | 芙蓉湖 | 1.西双子桥周边树木需涂白。 | [5 empty] | 2026年1月19日前
| 饮马河 | 1.聚贤桥上游左岸300米范围内有2处警示牌字迹脱落。 2.尚德路桥至永兴桥左岸临河灯带多处脱落。 3.尚德路桥至永兴桥左岸多处超出边界堆放垃圾、杂物需清理。 4.尚德路桥下游左岸亲水平台木栈道多处损坏。 5.尚德路桥下游左岸约200米1处木栈道损坏。 6.永兴桥上游左岸100米亲水平台西南角地砖沉陷。 7.永兴桥东侧约300米路南绿地内2处坟头。 8.永兴桥下游右岸公厕东南侧约20米临水木栈道1处破损。 9.司营桥上下游右岸入口地桩各缺失1个。 10.隆昌路桥至永昌路右岸绿地内多段园路地砖缺失。 11.隆昌路下游右岸烟厂对面1处木栈道损坏。 12.永昌东路上游右岸约50米河心岛木栈道1处地灯缺失。 |  |  |  | 1.龙泉桥下游右岸约50米儿童游乐场地面破损。 2.明礼街对面右岸足球场1处球网破损。 | 1.芙蓉酒店西围墙外发现2处坟头。 | 2026年1月19日前
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.游船售票处木栈道多处翘起松动。 2.牡丹仙子花坛1处平面瓷砖脱落。 3.动物园东侧园路地面脏污。 4.动物园西北角公厕竹林绿地内落叶、垃圾、干枝需清理。 | [5 empty] | 2026年1月19日前
| 护城河 | 1.春秋桥东侧北岸木栈道多处塌陷破损。 2.春秋桥东侧北岸约150米临河木桩多处松动，存在安全隐患。 3.南关桥西侧北岸约10米汉白玉栏杆南侧1处平面瓷砖破损。 4.南关桥至望仙桥北岸多处木栈道破损。 5.建设桥东侧北岸约10米1处临河护栏中间支撑缺失。 6.文会桥至北顺和桥东岸地面落叶需清理。 7.北顺和桥南侧东岸桥头堆放杂物。 8.北城墙桥北侧东岸约50米亭子四周围网打牌。 9.北城墙桥北侧东岸约50米有人占道收卖废品。 | 1.清虚桥至劳动路北岸绿地内海棠、樱花、枇杷等灌木需疏枝修剪。 |  |  |  |  | 2026年1月19日前
开 发 区 | 双龙湖 | 1.园区内树木未刷白。 2.东入口学雷锋志愿服务站东侧垃圾箱内胆缺失，垃圾满溢。 3.广场四周多处临水立面瓷砖脱落。 4.双龙戏珠西侧石拱桥上多处灯带脱落。（整改不彻底） 5.广场西侧拱桥1处木栈道损坏。 6.环湖南侧护坡上垃圾、干枝需清除。 7.南侧园路两侧绿地草坪需修剪。 | [5 empty] | 2026年1月19日前
| 灞陵河 | 1.与魏都区交界至灞陵路南桥左岸多处护坡坍塌。（水毁工程） 2.瑞祥路桥下游右岸约20米警示牌字迹脱落需更换。 3.瑞祥路桥下游右岸约50米木栈道座椅损坏。 4.许榆桥下游左岸约50米1处烧荒。 5.南外环下游左岸桥头围挡外侧堤顶路损坏严重。 |  |  | 1.瑞昌路桥上游右岸紧邻桥堤内雨水管网处排放大量黄泥水。 |  |  | 2026年1月19日前
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 许扶 运河 | 1.金桥园小区对面左岸多个垃圾箱满溢。 2.金桥园小区对面左岸亲水平台西侧园路道牙多处倒伏。 | 1.金桥园小区对面下沉花池内杂树需清理。 （整改不彻底） | 1.学院路左岸下游50米魏风楼顶瓦脱落多处缺失，亭子立面需刷漆。 |  |  | 1.铜雀台下游左岸绿地发现3处坟头。 | 2026年1月19日前
| 清潩河 | 1.八龙桥至八一路桥左岸堤顶路路面坑洼。 2.许都桥左岸桥下设牌摊打牌。 3.莲城大道桥下游左岸约100米儿童乐园堤顶路外侧围挡施工。（未报备） 4.莲城大道桥北侧桥面多处地砖松动。 5.南湖游园景观桥下游左岸堤顶路外侧多处摆摊设点。 6.潩河桥上游约3米暖气管道瓷砖多处脱落。 | 1.八一路桥至中心景观桥左岸临水园路路段，多个黑色立柱射灯缺失。 2.许都桥上游左岸临水园路100米处路灯灯罩缺失。 3.莲城大道桥下游左岸临水园路200米左右游乐园处旁边地灯损坏。 4.莲城大道桥下游左岸堤顶路80和100米左右踏步台阶上照明灯损坏。 5.莲城大道桥下游左岸临水园路50米路灯灯罩破损。 6.莲城大道桥下游左岸300米临水园路白色遮阳棚处，2处路灯灯罩破损。 7.新兴路桥至梦幻小铁路桥左岸堤顶路内侧樱花、大叶女贞需疏枝修剪。 8.许由路桥上游左岸堤顶路100米西侧下方圆形照明灯缺失。 9.瑞贝卡大道上游左岸50米堤顶路内侧枯死雪松需清理。 |  | 1.莲城大道桥上游左岸排水口排出污水。 2.橡胶二坝湿地出水口氨氮超标。 3.许州路桥东北角左岸雨水口排放污水。 |  |  | 2026年1月19日前
| 天宝河 | 1.魏文路桥上游右岸约200米小广场处临水汉白玉栏杆外立面瓷砖多处缺失。 2.魏文路下游右岸第一个亲水平台2处临水立面瓷砖缺失。 3.魏文路下游右岸200米范围内临水护栏脏污需清理。 4.魏文路下游左岸儿童游乐场南侧护栏上喷涂小广告需清除。 |  | 1.府西路桥下游右岸向西150米小广场台阶破损。 |  |  | 1.魏文路下游左岸绿地发现1处坟头。 | 2026年1月19日前
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.学府桥下游右岸约50米绿地内1处塌陷。 2.景明桥上游左岸芦苇需清割。 3.景明桥上游右岸50米亲水平台外侧立面瓷砖多处缺失。 4.景明桥至芳林桥左岸木栈道多处地灯缺失。 5.芳林桥下游右岸30米亭子南侧1处文明标语牌字迹脱落；南侧1处塌陷坑（坑中填埋垃圾）需处理。（整改不彻底） 6.许都桥上游右岸约100米处有人私自拉围网打牌。 7.望湖桥至云锦桥左岸木栈道地灯多处缺失。 8.望湖桥下游左岸第一个钢坝园路地砖缺失。 9.安和街对面右岸水面漂浮物需打捞。 10.青芳街上游左岸约30米1处临河文明标语牌字迹脱落。 11.游泳协会至云锦桥右岸木栈道地灯多处缺失。 12.云锦桥下游左岸约100米处（城标尚郡西门对面）临河垃圾箱倾倒。 13.春和桥上游左岸约30米1处临河文明标语牌字迹脱落。 | 1.学府桥下游左岸木栈道60米内多处地灯缺失。 2.景明桥至芳林桥左岸柳树干枯枝、低垂枝需修剪。 3.景明桥下游右岸桥头向西20米游园内路灯灯罩破损。 4.芳林桥至许都桥左岸临河柳树干枯枝、低垂枝需修剪。 5.芳林桥下游右岸外侧临水园路200米公厕旁路灯灯罩倾斜，有安全隐患。 6.望湖桥下游右岸桥头路灯灯罩破损。 7.望湖桥下游右岸临水园路100米处路灯灯罩破损。 8.云锦桥上游右岸临水园路150米至250米处，两侧木栈道上地灯多处破损、方形射灯缺失，1处路灯灯罩缺失。 | 1.芳林桥下游右岸第二个亭子地砖破损。 2.芳林桥下游右岸健身器材南侧地砖破损。 3.许都桥上游右岸100米木栈道破损。 4.望湖桥下游左岸步砖破损。 5.望湖桥下游右岸（颈肩医院对面）木栈道移位。 6.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 |  |  | 1.阳和桥下游右岸绿地发现1处坟头。 2.学府桥下游右岸绿地发现1处坟头。 3.望湖桥下游右岸绿地发现1处坟头。 4.云锦桥下游右岸绿地发现1处坟头。 | 2026年1月19日前
| 鹿鸣湖 | 1.南入口广场多处文明标语牌字迹脱落。 2.环湖多个垃圾箱侧面文明标语牌字迹脱落需更换。 3.西北角入口处小鹿雕塑鹿角缺失。 4.鹿鸣湖出水口西北侧1处文明标语牌字迹缺失。 | 1.园内樱花需疏枝整形修剪。 |  |  |  |  | 2026年1月19日前
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.许继大道桥下游右岸约50米园路地砖风化严重。 2.陶艺乐园房顶构树需清除。 3.灞陵桥下游左岸竹林处堤顶路落叶需清理。 | 1.园区内临河两岸柳树干枯枝需修剪。 2.青梅亭西侧1棵枯死柳树需清理。 3.青梅亭南侧2棵枯死柳树需清理。 4.灞陵桥西侧竹林内柳树干枯枝需清理。 |  |  |  |  | 2026年1月19日前
市 城 管 局 | 中央 公园 | 1.宏腾路下游右岸约50米亲水平台立面瓷砖缺失1块。 2.隆昌路桥下游右岸约200米第1个公厕北侧墙体立面瓷砖脱落。 3.万通街下游右岸约30米健康步道广场尽头多处地砖松动。 4.万通街下游左岸约50米公厕东南侧1处木凳损坏。 5.永昌东路上游右岸100米亲水平台立面瓷砖2处缺失。 6.永昌东路下游右岸粉黛乱子草园东北角多处地砖断裂、翘起、损坏。 7.永昌东路下游右岸约50米柳树林西南角亲水平台木栈道多处松动。 8.永昌东路下游右岸50米亲水平台立面瓷砖缺失1块。 9.陈庄街上游右岸公厕外部立面瓷砖大面积缺失。 10.南海街上游左岸入口护栏1处柱头缺失。 | [5 empty] | 2026年1月19日前
13