## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系10月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.禄马桥上游左岸桥头爬藤、杂树需清除。 2.禄马桥南侧多处立面瓷砖脱落。 3.禄马桥至农大桥右岸堤顶路路面坑洼。 4.农大桥至永宁西桥右岸堤顶路外侧管护边界不清，垃圾、落叶需清理。 5.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 6.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。 7.永宁西桥至新元西桥右岸堤顶路外侧垃圾、落叶需清理。 8.云帆桥上游右岸约30米广场处杂树需清理。 9.新元西桥右岸桥头有人放牧。 10.石梁河与清潩河交汇处石梁河水面浮萍需打捞。 11.尚集东桥至与魏都区交界左岸石楠片林内杂草杂树需清除。（整改不彻底） 12.与魏都区交界上游右岸150米毁堤施工。（未报备） | 1.新元西桥至尚集东桥左岸堤顶路两侧树木低垂枝需整形修剪。 |  | 1.农大桥上游右岸雨水管网排水口排出少量灰色污水。2.许州路桥下游右岸桥下雨水管网排水口排放灰白色污水。 | 1.建安区与魏都区交界上游左岸约200米处2座篮球场地面完全损坏。（问题严重） 2.云帆桥左岸堤顶路外侧儿童乐园地面多处破损。 3.云帆桥左岸堤顶路外侧儿童乐园儿童摇摇马缺失两个。 | 1.新元西桥下游左岸300米堤顶路绿地1处坟头。 2.尚集东桥下游左岸200米堤顶路绿地1处坟头。 3.梦幻小铁路桥下游右岸200米堤顶路绿地7处坟头。 4.许由路桥上游右岸300米堤顶路绿化带1处坟头。 5.许由路桥下游右岸篮球场西北角1处坟头。 | 2024年11月19日前
| 灞陵河 | 1.华佗墓北桥至京广铁路桥两岸堤顶路及绿地内干枝需清理。 | [5 empty] | 2024年11月19日前
5
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.关庄湿地简介牌内容缺失。 2.小洪河出水口上游右岸50米毁坏护坡垦殖水系用地。 3.与长葛交界至小洪河出水口水面浮萍需打捞。 4.禄马中桥至刘桥景观桥两岸多处垦殖水系用地。 5.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。 6.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 7.黑贾桥下游左岸桥头垦殖水系用地。 | 1.罗拐桥至建德桥左岸园路两侧国槐低垂枝需修剪。 2.建德桥下游右岸桥体灯带脱落缺失。 | 1.魏庄桥下游30米木栈道缺失。 |  |  | 1.建德路桥上游左岸绿地发现13处坟头。 2.新元桥下游左岸绿地发现2处坟头。 | 2024年11月19日前
| 北海 | 1.中海三孔桥上游100米小岛上构树需清除。 | [5 empty] | 2024年11月19日前
长 葛 市 | 饮马河 | 1.关庄湿地多个过滤池千屈菜枯死。 | [5 empty] | 2024年11月19日前
| 清潩河 | 1.杜村寺湿地西侧园路围网上爬藤需清除。 2.杜村寺湿地西侧园路拐弯处空地上堆放干枝、落叶需清理。 3.杜村寺湿地东南侧（紧邻堤顶路）氧化塘水面水草需打捞。 4.杜村寺湿地氧化塘最南侧护坡上爬藤、杂草需清除。 5.英刘闸上下游约10米范围内水面浮萍、垃圾需打捞。 6.躲军寨闸至段黄庄下游100米范围内水面水草、水绵需打捞。 | [5 empty] | 2024年11月19日前
魏 都 区 | 饮马河 | 1.文轩路至陈庄街园路两侧杂草、杂树需清理。 | [5 empty] | 2024年11月19日前
| 幸福渠 | 1.东支渠灞陵路桥下游右岸约20米范围内堤顶路外侧绿地内垃圾需清理。 2.总渠龙祥路桥至南支渠分水口水面水绵、绿藻需打捞。（整改不彻底） | 1.总渠龙祥路桥至南支渠分水口河两岸堤顶路内侧黄栌、石楠下垂枝、干枯枝需修剪。 2.宝福桥至坡胡桥右岸堤顶路内侧黄栌下垂枝需修剪。 3.幸福桥至南支渠出水口右岸堤顶路内侧红叶李下垂枝需修剪。 |  | 1.南支渠宝福桥下游右岸约5米处堤内污水管网正在排污水，下游水质灰白。 |  |  | 2024年11月19日前
6
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 灞陵河 | 1.与建安区交界至橡胶坝临水河沿水草需打捞。 2.高营闸上游约10米范围内水面水草需打捞。 3.南入口广场西侧再见三国景区导览图字迹脱落需更换。 4.再见三国多处警示牌字迹模糊。（整改不彻底） 5.再见三国木栈道多处松动损坏。 6.再见三国周围草坪需修剪。（整改不彻底） 7.京广铁路桥右岸一处护坡塌陷。（水毁工程） 8.天顺桥左岸河道阻水围堰需清除。 9.孙庄闸下游右岸3处护坡塌陷。（水毁工程） 10.王月桥下游右岸50米处一处护坡塌陷。（水毁工程） 11.灞陵路北桥上游左岸30米处一处护坡塌陷。（水毁工程） 12.花之都星空露营基地违规取水。 | 1.再见三国中间小岛球类植物需修剪。 2.再见三国中间小岛小叶女贞绿篱需修剪。 3.再见三国陈寿像周围绿地内杂草需清除。 4.再见三国陈寿像东侧小叶女贞需修剪。 5.再见三国中间小岛杂草、杂树需清除。 6.王月桥闸下游左岸50米堤顶路内侧枯死樱花需清除。 7.八一路桥至王月桥闸左岸堤顶路外侧柳树下垂枝、干枯枝、萌蘖枝需修剪。 8.孙庄闸下游左岸约50米堤顶路东侧大面积垃圾。 9.新兴路桥下游右岸堤顶路500米至许由路桥上游右岸入口处，路灯多处损坏缺失。 10.许由路桥上游左岸临水园路100至130米内路灯破损。 | 1.和景南桥上游右岸100米处木栈道损坏严重，存在安全隐患。 |  |  |  | 2024年11月19日前
| 护城河 | 1.南护城河国家税务局对面柳树缺失后用地砖填实，需重新补植柳树。 2.望仙桥东侧北岸约50米卫生间后墙瓷砖多处脱落。 3.魏源南桥南侧多处木栈道损坏、缺失。 4.魏源南桥至魏源北桥东侧临水台阶垃圾需清理。 5.魏源北桥北侧观景台台下立柱缺失，台上护栏平面石材两处缺失。 6.魏源北桥北侧东岸木栈道底座支撑多处瓷砖缺失。 7.魏源北桥至慕名台球俱乐部木栈道及临河台阶垃圾需清理。 8.慕名台球俱乐部门前汉白玉栏杆柱头缺失。 | 1.魏源北桥左侧门店前堆放杂物较多。 |  |  |  |  | 2024年11月19日前
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.爱心广场火车脱漆严重需重新刷漆。 2.宏腾桥至永昌东桥右岸多处警示牌、文明标识牌破损、字迹模糊需更换。 3.宏腾桥至永昌东桥右岸绿地内柳树低垂枝需修剪。 4.宏腾桥下游第一暖气管道上游右岸广场处多处木栈道松动损坏。 5.宏腾桥下游右岸第一暖气管道至观景台多处干枝、垃圾需清理。 6.飞虹桥至永昌东路临水园路垃圾、落叶、干枝需清理。 7.飞虹桥下游右岸30米石质护栏栏杆缺失、损坏。 8.飞虹桥下游右岸70米广场四周木栈道多处损坏，地面干草、垃圾，水池内水绵、垃圾需清理。 9.飞虹桥下游右岸约100米堤顶路内侧园路路缘石缺失破损。 10.棋牌苑广场上游左岸约30米范围内多处连锁砖缺失。 11.棋牌苑广场南侧多处护栏损坏，存在安全隐患。 12.第二暖气管道右岸周边保护棉及垃圾需清理。 13.第二暖气管道至永昌东桥右岸堤顶路内侧构树需清理。 14.如意桥左岸堤顶路两侧纸艺广场雕塑需刷漆。 15.永昌东桥至天宝路桥右岸绿地内多处警示牌破损需更换。（整改不彻底） 16.永昌东桥下游右岸约200米临水护坡构树、落叶需清除。 17.永昌东桥至同心桥右岸堤顶路内侧园路两侧树叶、干枝需清理。 18.清音桥左岸护坡塌陷严重。（水毁工程） 19.八龙景观桥至八龙桥左岸临水护坡垃圾、干枝、落叶需清理。 20.八龙桥至八一路桥两岸临水护坡杂草需清除。 21.八一路桥至建安大道橡胶坝两岸临水护坡杂草需清理。（问题严重） 22.三里桥上游右岸50米管理房东侧绿地有两处坟头。 23.许都桥至莲城大道右岸多处园路红色步砖表皮脱落。 | 1.宏腾桥上游右岸堤顶路260米西侧游园内景观灯破损。 2.宏腾桥至永昌东桥右岸堤顶路两侧树木低垂枝需整形修剪。 3.飞虹桥至如意桥临河柳树低垂枝、萌蘖枝需修剪。 4.如意桥下游右岸堤顶路西侧20米处游园内地灯缺失。 5.如意桥下游20米堤顶路西侧木栈道向西延伸100米左右小广场内公厕无法使用。 6.宏源湿地内杂草需清除。 7.莲城大道桥至前进路桥右岸临河柳树萌蘖枝需修剪。 8.前进路桥下游右岸100米内堤顶路外侧杂树需清除。 | 1.宏腾桥下游右岸100米立面脱落。 2.宏腾桥下游右岸200米木栈道松动。 3.如意桥上游右岸50米小广场一处立面脱落。 4.画屏桥右岸桥头台阶损坏严重。 5.永昌东桥右岸北侧桥体一处立面瓷砖脱落。 6.同心桥桥体造型锈蚀严重。 7.清音桥左岸踏步台阶10米处木栈道多处损毁。 8.清音桥上游右岸杨树林道路两侧多处石材破损缺失。 9.清音桥下游右岸10米台阶处石材损坏。 10.陈庄街桥（在建）上游右岸50米处亲水平台木质护栏多处缺失。 | 1.宏源湿地进水口化学需氧量不达标。 | 1.莲城大道桥下游右岸百花路一处健身器材损坏。 | 1.天宝路桥下游右岸30米绿地发现3处坟头。 2.橡胶二坝上游右岸约20米绿地发现1处坟头。 3.新兴路桥下游右岸10米绿地发现10处坟头。 | 2024年11月19日前
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 运粮河 | 1.汉魏风骨广场水草需打捞。 2.八一路桥上游左岸约50米一处临水横向石材护栏缺失。 3.帝豪路桥上游左岸约200米（原卷烟厂内）一处排水口坍塌。 4.华佗路至帝豪路两岸护坡上杂树需清除。（整改不彻底） 5.帝豪路桥至东风桥水面浮萍、垃圾需清理。 6.帝豪广场东南角绿篱需修剪，绿地内杂树需清除。 7.帝豪广场北侧篮球场外堆放大量个人物品。 8.帝豪广场堆放大量物品，机动车随意停放。 9.东风桥至光明桥水面浮萍需打捞。 10.东风桥至光明桥两岸护坡上杂树需清除。 11.运粮河街桥至盛运桥水面浮萍、垃圾需打捞。 12.盛运桥至工农路桥水面浮萍需清理。 13.工农路桥至祥运桥水面浮萍、垃圾需清理。 14.揽弓广场内杂树需清除。 15.工农路桥至许由路桥护坡上构树较多需清除。 | 1.汉魏风骨柳树低垂枝、干枯枝需修剪。 2.帝豪广场北门西侧篮球场周边绿化带内垃圾杂物较多。 3.帝豪广场南门河道左岸临水园路落叶杂物较多。 4.帝豪广场沿河柳树萌蘖枝需修剪。 5.帝豪广场标志性建筑东北侧黄杨球内杂树需清除。 6.帝豪广场北门两侧广玉兰干枯枝需清理。 7.帝豪广场整体草坪需修剪。 8.帝豪广场南门东北角河北岸绿地内杂树需清除、火棘球需修剪。 9.帝豪广场大屏幕周围云片需修剪。 10.帝豪广场栾树林干枯枝、下垂枝需修剪。 11.运粮河街桥上游右岸堤顶路90米处路灯灯罩破损。 12.盛运桥下游右岸桥头处绿化带内枯枝，垃圾较多。 | 1.帝豪广场大屏幕后木栈道泡水损坏。 2.帝豪广场石拱桥至木桥右岸护栏破损严重。 3.帝豪广场南入口第一个岔路地砖破损。 4.帝豪广场南入口向北10米园路地砖移位。 5.帝豪广场大屏幕向南第一个岔路，步砖错位破损。 |  |  |  | 2024年11月19日前
| 灞陵湖 |  | 1.新兴路桥上游左岸堤顶路150米内多处路灯破损。 2.新兴路桥下游右岸堤顶路100至110米处两处路灯灯罩缺失。 3.新兴路桥下游右岸堤顶路150米处路灯灯罩缺失。 |  |  |  |  | 2024年11月19日前
示 范 区 | 饮马河 | 1.隆昌路桥至永昌路桥右岸绿地内多段园路地砖缺失。 |  |  |  |  | 1.永兴桥下游左岸10米绿地1处坟头。2.司营桥上游左岸芙蓉酒店西围墙绿地1处坟头。 | 2024年11月19日前
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 芙蓉湖 | 1.中心广场北侧树林内多棵树木树枝折断。 2.中心广场园路东侧绿地及树林内干枝落叶、垃圾需清理。 3.西双子桥南侧约5米范围内临水河沿垃圾需清理。（整改不彻底） 4.西公厕北侧约20米水面水草需打捞。 5.南广场周边水面水草需打捞。 6.莲花桥西南侧腐烂荷叶、水草需打捞。 | [5 empty] | 2024年11月19日前
市 住 建 局 | 护城河 | 1.莲花湾东南侧水面浮萍需打捞。 2.莲花湾公厕向西20米绿地内干枝、落叶需清理。 3.春秋桥西南侧水面垃圾、浮萍需打捞。 4.南关桥西侧北岸约50米木栈道台阶处木桩需加固。 5.望仙桥东北侧桥下50米范围内荷叶、垃圾需打捞。 6.建设桥东侧20米临水木栈道护栏需加固。 7.西护城河临水河沿垃圾、浮萍需打捞。 8.魏源北桥北侧水面水草、落叶需打捞。 9.文会桥至南顺和桥西岸临水河沿水面浮萍需打捞。 10.东关桥南侧约30米东岸临水园路及台阶落叶、干枝、垃圾需清理。 11.东关桥北侧西岸约30米第一个亲水平台一处临河立面瓷砖脱落。 12.东关桥北侧桥头东岸梯级景观池内垃圾需清理。（整改不彻底） 13.北顺和桥至北城墙桥东岸临水园路干枝、垃圾、粪便需清理。 14.北关桥至清虚桥水面垃圾、浮萍、腐烂荷叶需打捞。 15.清虚桥至市医院水面浮萍、垃圾需打捞。 16.建安大道市医院对面护城河进水口叠石处市政设施塌陷8平方米。（水毁工程） 17.梅花堂前水面干枯荷叶需清割。 18.芙蓉桥南侧约50米范围内水面水草需打捞。 19.小虹桥两侧荷叶需清割。 20.苏堤桥东侧游船码头处临水河沿落叶、垃圾需清理。 | [5 empty] | 2024年11月19日前
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.梅花堂北侧挡土墙倾斜严重，存在安全隐患。 2.梅花堂前土堆需处理。 3.烟波桥南侧西岸约30米临河警示牌字迹脱落需更换。 | [5 empty] | 2024年11月19日前
开 发 区 | 双龙湖 | 1.广场西南侧临水园路落叶、干枝需清理。 2.双龙戏珠北侧一处临水立面瓷砖脱落。 3.东北侧石拱桥西5米园路步砖缺失。 4.东南侧园路外侧垃圾落叶遍地。（整改不彻底） 5.东方明珠底座瓷砖缺失，周边垃圾落叶遍地。（整改不彻底） 6.广场西北侧临河绿植旁垃圾、干枝需清理。 7.广场西北侧临水园路落叶、干枝、垃圾需清理。 | [5 empty] | 2024年11月19日前
| 灞陵河 | 1.瑞祥路桥至阳光大道桥水面水草需打捞。 2.瑞祥路桥下游右岸第三个亲水平台处救生设施破损需更换。 3.瑞祥路桥下游右岸第三个亲水平台南侧约30米木栈道西侧立面瓷砖脱落。 4.瑞祥路桥下游右岸质量尊西侧广场连廊顶部及立柱开裂，钢筋裸露，存在安全隐患。 5.阳光大道桥上游左岸100米处警示牌倾倒。 6.阳光大道桥下游右岸约200米范围内堤顶路西侧园林内落叶需清扫。（整改不彻底） 7.橡胶坝至延安路南桥水面水草需打捞。 8.工农路桥上游约50米范围内水面水草需打捞。 9.与建安区交界上游左岸堤顶路旁一处废弃玻璃房。 | 1.延安路南桥上游右岸堤顶路220米处垃圾桶损坏。 |  | 1.屯南湿地进水口化学需氧量不达标。 |  |  | 2024年11月19日前
| 运粮河 | 1.延安路与阳光大道交汇处健身广场周围垃圾较多。 | [5 empty] | 2024年11月19日前
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.阳和桥至学府桥木栈道损毁严重。（水毁工程） 2.景明桥上游左岸约20米木栈道缺失约10米。（水毁工程） 3.景明桥至芳林桥木栈道损坏。（水毁工程） 4.景明桥下游右岸约50米小广场墙边建筑垃圾需清理。 5.芳林桥上游右岸约100米木栈道（桥北）一处警示牌字迹脱落需更换。 6.芳林桥上游右岸约100米木栈道南侧一处柱头缺失。 7.芳林桥上游100米处荷叶需清割。 8.芳林桥上游左岸学院北路路牌处宣传标语字迹脱落。 9.芳林桥下游右岸约30米小广场多处临河地砖缺失。 10.芳林桥下游右岸约30米小广场一处临河警示牌字迹脱落。 11.右岸安和街对面木栈道有一处损坏塌陷。 12.许都路桥上游左岸河湾处水藻需清理。 13.望湖桥至云锦桥左岸多处木栈道上地灯缺失。 14.望湖桥至云锦桥右岸多处地灯损坏缺失。 15.望湖桥下游10米小岛上杂树需清除。（整改不彻底） 16.第二个钢坝下游约100米水面漂浮物需打捞。 17.云锦桥上游右岸桥头护坡塌陷。 18.云锦桥至春和桥木栈道损毁严重。（水毁工程）。 19.云锦桥下游右岸约100米一处临河警示牌字迹脱落需更换。 20.右岸东城街对面公厕北30米小广场垃圾箱侧盖板缺失。 21.右岸东城街对面公厕周边垦殖水系用地。 22.春和桥上游右岸200米园路岔口树坛池立面瓷砖脱落，向南30米垃圾箱标语字迹脱落。 23.春和桥上游右岸100米园路岔口处树坛池立面瓷砖脱落。 | 1.春和桥上游左岸堤顶路西侧300米处地灯缺失。 | 1.景明桥下游右岸约50米亲水平台向南10米步砖破损。 2.景明桥下游右岸约50米亲水平台多处柱头缺失。 3.芳林桥上游右岸约80米亲水平台两处柱头缺失。 4.许都桥上游右岸（东湖对面）南木栈道破损。 5.望湖桥至云锦桥右岸木栈道多处破损松动。 6.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 7.云锦桥上游右岸100米园路破损。 8.春和桥上游右岸向北50米树池立面破损。 |  |  | 1.阳和桥下游右岸绿地发现2处坟头。 2.望湖桥下游右岸第一钢坝南侧约50米临水园路外侧发现1处坟头。 | 2024年11月19日前
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 清潩河 | 1.橡胶一坝左岸一处护坡碎石脱落。（水毁工程） 2.莲城大道桥下游左岸约30米挡土矮墙立面瓷砖破损。 3.莲城大道桥下游左岸50米挡土矮墙严重倾斜，存在安全隐患。 4.莲城大道桥下游左岸约200米儿童游乐场地面破损严重。 5.前进路桥上游左岸一处护坡碎石脱落。（水毁工程） 6.彩虹桥上游右岸一处护坡碎石脱落。（水毁工程） 7.与许扶运河交叉口一处护坡脱落。（水毁工程） 8.潩河桥上游约3米暖气管道瓷砖多处脱落。 | 1.八龙桥下游左岸50米堤顶路内侧管理房处槐树低垂枝影响屋顶瓦片，存在安全隐患，需修剪。 2.中心景观桥至八一路桥左岸堤顶路内侧国槐干枯枝需修剪。 3.八一路桥下游左岸5米堤顶路内侧大叶女贞低垂枝遮挡路牌、路灯需修剪。 | 1.新兴路桥上游左岸暖气管道瓷砖多处脱落。 |  | 1.八一路桥下游左岸约50米处儿童游乐场地面破损严重。 |  | 2024年11月19日前
| 秋湖 湿地 | 1.瑞贝卡水上世界西南两侧浮萍需打捞。 | [5 empty] | 2024年11月19日前
| 天宝河 | 1.魏文路下游左岸桥头变电箱底座侧面瓷砖翘起脱落。 2.魏文路桥下游左岸100米亲水平台一处救生设施破损需更换。 3.魏文路下游左岸约150米临水园路地砖一处损坏。 | [5 empty] | 2024年11月19日前
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 许扶 运河 | 1.金桥园小区对面上方小广场多处台阶地砖缺失 2.铜雀台周边水面浮萍、垃圾需打捞。 | 1.金桥园小区对面下沉广场内球类植物、绿篱需修剪，杂树需清除。 |  |  | 1.新兴路东段（职业技术学院南门西300米）儿童游乐场，地面破损。 |  | 2024年11月19日前
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.驰神通道入口西北侧亭子周围构树需清除。 2.许继大道桥下游右岸约50米园路地砖风化腐蚀。 3.汉服体验馆周边护坡杂树需清除。（整改不彻底） 4.灞陵桥下游左岸堤顶路爬藤需清理。 5.灞陵桥下游左岸堤顶绿地内垃圾需清理。（整改不彻底） 6.曹冲称象假山西侧爬藤需清理。 | 1.陶艺乐园东侧临河一棵死树需清除。 2.灞陵古渡广场棕榈干枯枝需清理。 3.青梅亭处柳树干枯枝需修剪。 |  |  |  |  | 2024年11月19日前
市 城 管 局 | 中央 公园 | 1.隆昌路下游右岸约200米足球场球网破损需更换。 2.万通街上游右岸乒乓球场东侧20米园路内侧一处文明标语牌脱落。 3.万通街下游约50米荷叶需清割。 4.永昌东路至陈庄街柳树林垃圾、土堆需清理。 5.智慧阅读空间（腾飞建工站）上游左岸50米园路东侧文明标语牌字迹模糊。 | [5 empty] | 2024年11月19日前
14