## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系7月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.关庄湿地池内多处水帽缺失。 2.小洪河出水口上游右岸50米毁坏护坡垦殖水系用地。 3.与长葛交界至官王北桥左岸临水护坡杂草、杂树需清除。 4.官王北桥上游约10米至官王南桥水面浮萍需打捞。 5.禄马北桥上游约10米至禄马中桥下游约10米水面浮萍需打捞。 6.禄马中桥至刘桥两岸多处垦殖水系用地。 7.刘桥上游右岸约100米木栈道桥1处铁质栅栏缺失。 8.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。 9.建德桥上游左岸约200米范围内绿地内杂草、杂树需清除。 10.建德桥至魏北桥右岸绿地内杂草需修剪。 11.建德桥下游右岸约50米门球场1处立面地毡脱落。 12.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 13.魏北桥至魏庄桥左岸绿地内杂草、杂树需清除。 14.魏庄桥上游右岸石楠林垦殖水系用地。 15.魏庄桥下游右岸约20米网球场围网外侧构树需清除。 16.新元桥上游右岸约10米临水警示牌破损需更换。 17.新元桥至龙泉桥左岸绿地内杂草、杂树需清除。 18.龙泉桥上游左岸约200米（合美佳苑墙外）木栈道旁1处垦殖水系用地。 19.黑贾桥下游左岸桥头垦殖水系用地。 20.黑贾桥下游左岸约100米1处垦殖水系用地。 21.黑贾桥至昌盛桥两岸草坪需修剪。 22.许开路桥北侧护坡上杂树需清除。 | 1.魏北桥上游左岸园路外侧绿篱内杂树、爬藤需清理。 2.魏庄桥上游右岸临水园路50米处景观灯灯头缺失。 |  |  |  | 1.建德路桥上游左岸绿地发现12处坟头。 2.魏庄桥上游右岸石楠林内发现7处坟头。 3.魏庄桥下游左岸绿地内发现1处坟头。 4.新元桥下游右岸绿地发现3处坟头。 5.新元桥下游左岸绿地发现1处坟头。 | 2025年8月19日前
| 北海 | 1.北海东入口木亭对面1处文明标语牌字迹脱落需更换。 2.北海东北角入口2处景观灯灯罩破损。 3.东海莲苑桥向西公厕对面木栈道1处木质护栏损坏。 | [5 empty] | 2025年8月19日前
| 灞陵河 | 1.五龙口至昌盛路桥水面水草需打捞。 | [5 empty] | 2025年8月19日前
5
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.官王桥上游右岸约30米绿地内放养家禽。 2.官王桥至禄马北桥右岸临水园路西侧多处井盖缺失。 3.禄马北桥左岸桥头河长制公示牌破损需更换。 4.禄马桥至丈地桥左岸临水园路两侧夹竹桃、迎春需修剪。 5.禄马桥南侧多处立面瓷砖缺失。 6.丈地桥上游左岸约50米堤顶路内侧1处台阶立面瓷砖脱落。 7.农大桥至永宁西桥右岸堤顶路外侧网球场、羽毛球场简介牌字迹模糊需更换。 8.农大桥至永宁西桥右岸堤顶路外侧绿地内构树需清除。 9.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 10.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。（问题严重） 11.永宁西桥下游右岸北海书院周边绿地内垦殖水系用地。（问题严重） 12.永宁西桥下游左岸足球场地毡损坏。 13.尚集东桥至尚德路对面右岸临水园路两侧竹子碰头枝需修剪。 14.与魏都区交界上游右岸150米毁堤施工。（未报备） | 1.官王桥至禄马北桥右岸堤顶路外侧枯死绿篱需清除。 2.新元桥上游左岸200米内堤顶路外侧黄杨绿篱枯死需清除。 3.新元桥下游左岸400米堤顶路外侧枯死木槿需清除。 4.小黑桥左岸月牙泉内枯死桂花、松树需清除。 5.许由路桥下游右岸临水园路50米处路灯灯罩破损。 |  | 1.潩河桥下游右岸100米排水口正在排水，无异味。 2.再生水工程下游右岸50米排水口正在排放灰色，有轻微臭味污水。 | 1.英地泰和院西门对面篮球场地损坏，北侧球场篮板存在安全隐患。 2.永宁西桥上游左岸约300米足球场地面多处破损。 3.与魏都区交界上游左岸约200米处1座篮球场地面完全损坏。（问题严重） | 1.农大桥下游左岸堤顶路绿地发现3处坟头。 | 2025年8月19日前
长 葛 市 | 清潩河 | 1.杜村寺湿地北入口东侧围网周边构树需清除。 2.杜村寺湿地氧化塘南侧护坡爬藤较多需清除。（整改不彻底） 3.杜村寺湿地一级池内杂草、爬藤需清除。 4.杜村寺湿地西侧围网边界内杂树、杂草需清除。 5.菜姚路桥上游约50米范围内水面水草需打捞。 6.增福湖东南角水面漂浮物、白色垃圾需打捞。 | [5 empty] | 2025年8月19日前
| 饮马河 | 1.关庄湿地植物简介牌向西园路旁第二个景观灯倾斜。 | [5 empty] | 2025年8月19日前
6
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 灞陵河 | 1.老吴营桥至宏腾西桥左岸堤顶路外侧绿篱需修剪。 2.永和桥上游右岸约50米堤顶路外侧1处垦殖水系用地。 3.和顺西桥下游右岸多处木栈道护栏缺失。 4.再见三国木栈道多处松动损坏，需修缮刷漆。 5.再见三国亲水平台多处木桩损坏脱落，存在安全隐患。 6.再见三国草坪需修剪。 7.再见三国陈寿像北侧约30米1处文明标语牌字迹脱落需更换。 8.陈寿像南侧绿地内有人放牧。 9.再见三国三国书西侧小广场木亭顶部多处损坏。 10.京广铁路桥右岸1处护坡塌陷。（水毁工程） 11.孙庄闸下游右岸3处护坡塌陷。（水毁工程） 12.王月桥下游右岸50米处1处护坡塌陷。（水毁工程） 13.王月桥至许继大道桥左岸堤顶路中间路面破损、断裂。 14.孙庄闸至与开发区交界右岸草坪需修剪。 15.灞陵路北桥上游左岸30米处1处护坡塌陷。（水毁工程） | 1.宏腾西桥至和景南桥左岸堤顶路内侧石楠球需修剪、绿篱内杂树、剑麻干枯枝需清除。 2.永和桥上游右岸100米堤顶路外侧火棘球需修剪。 3.高营闸上游两岸200米内石楠球需修剪。 4.再见三国停车场周围枯死银杏、石楠球、杂树需清除。 5.延安路北桥下游右岸50米堤顶路外侧枯死柳树需清除。 6.新兴路桥下游右岸500米至许由路桥，堤顶路两侧路灯多处损坏缺失。 7.许由路桥上游左岸100至130米内临水园路路灯破损。 8.许由路桥上游右岸400米内堤顶路多处路灯损坏。 9.许由路桥下游左岸100米内堤顶路多处路灯灯罩破损。 10.许由路桥下游右岸交界牌处东侧观景平台旁路灯灯罩缺失。 11.许由路桥下游右岸堤顶路200米内2处路灯破损。 | 1.和景南桥上游右岸约10米木栈道多处损坏。 | 1.天宝西桥下游右岸桥头管网正在排放污水，有臭味。 |  |  | 2025年8月19日前
| 灞陵湖 | 1.新兴路桥上游左岸桥头1处木质亲水平台烧毁。 | 1.新兴路桥上游右岸桥头游园内雕塑，两面破损。 2.新兴路桥上游左岸堤顶路150米内多处路灯破损。 3.新兴路桥下游右岸堤顶路100至110米处2处路灯灯罩缺失。 4.新兴路桥下游右岸堤顶路150米处路灯灯罩缺失。 |  |  |  |  | 2025年8月19日前
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.爱心广场火车脱漆严重需重新刷漆。 2.第一个暖气管道上游左岸约50米园路东侧绿地内1处塌陷。 3.飞虹桥下游右岸70米广场四周木栈道多处损坏。 4.棋牌苑广场南侧多处护栏损坏，存在安全隐患。 5.棋牌苑广场下游左岸约10米两处临河警示牌字迹模糊需更换。 6.如意桥下游左岸200米范围内多处木栈道损坏。 7.阳光沙滩内多处木栈道松动损坏。 8.陈庄街桥（在建）上游右岸约50米圆形亲水平台1处横向木质护栏缺失。 9.清音桥上游左岸第一个过滤池内水绵、垃圾需打捞，周边爬藤需清除。 10.天宝路桥至八龙路桥之间水面垃圾、落叶、干枝需清理。 11.八龙桥下游约30米临水护坡水面漂浮白色垃圾、塑料瓶需打捞。 12.三里桥北侧桥头缺失2块立面瓷砖。 13.许都路桥下有牌摊打牌。 14.许都桥至莲城大道桥右岸园路多处地砖风化损坏缺失。 | 1.如意桥下游右岸堤顶路西侧20米处游园内地灯缺失。 2.如意桥下游20米堤顶路西侧木栈道向西延伸100米左右小广场内公厕无法使用。 3.天宝路桥上游右岸临水园路150米处路灯灯盖破损缺失。 4.建安大道桥下游右岸桥头中华灯破损缺失。 | 1.飞虹桥左岸滨水广场台阶破损。 2.第二个暖气管道上游左岸约300米护栏处瓷砖脱落。 3.纸艺广场木栈道破损松动。 4.纸艺广场向北20米亲水平台台阶损坏。 5.纸艺广场瓷砖脱落。 6.如意桥右岸桥头多处木栈道破损。 7.同心桥上游右岸约50米堤顶路内侧园路破损。 8.同心桥右岸周边1处园路瓷砖移位。 9.同心桥桥体造型锈蚀严重。 | 1.宏腾桥右岸桥西侧管网溢流污水。 2.宏腾桥左岸桥下排水口正在排放污水。 3.永昌东桥上游左岸约60米排水口正在排放污水。 |  | 1.新兴路桥下游右岸10米绿地发现1处坟头。 | 2025年8月19日前
| 饮马河 |  | 1.文轩路至永昌路绿地内杂草、杂树较多需清除。 |  |  |  |  | 2025年8月19日前
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 运粮河 | 1.汉魏风骨西北侧2处宣传牌字迹模糊。 2.汉魏风骨木栈道下游约30米钢坝损坏。 3.烟厂桥至天昌烟厂桥右岸护坡上杂树需清除。 4.华佗路桥至帝豪路桥两岸护坡上构树需清除。 5.东风桥下游右岸桥头绿篱内杂树需清除。 6.光明桥至运粮河街桥右岸路灯不亮。 7.盛运桥上游左岸约100米垦殖水系用地。 | 1.帝豪广场大屏幕周围广玉兰干枯枝需修剪。 2.光明桥下游左岸堤顶路200米左右许昌宇达园林门牌北侧5米绿化带内乱堆废弃物料，220米处西侧绿化带内暴露垃圾较多，240米处东侧绿化带内乱堆废弃物料垃圾较多。 3.运粮河街桥上游右岸堤顶路约200米，未来生活超市门店前东侧绿化带内垃圾较多。 4.盛运桥下游左岸临水园路入口处路灯灯罩破损。 5.盛运桥下游左岸临水园路300米处小游园内暴露垃圾较多。 | 1.帝豪广场石拱桥至木桥右岸护栏破损严重。 2.帝豪广场石拱桥向南木栈道破损，松动。 3.帝豪广场南第一个入口步砖破损。 | 1.东风桥至樊沟桥之间水体水质发白，水面有黑色漂浮物。 |  |  | 2025年8月19日前
| 幸福渠 |  | 1.总渠至龙祥路桥堤顶路两侧白蜡低垂枝、干枯枝需修剪；绣线菊需压低修剪。 2.龙祥路桥至坡宋桥左岸白蜡干枯枝需修剪。 3.龙祥路桥至坡宋桥右岸枯死白蜡、绿篱上爬藤需清除。 |  | 1.南支渠3号溢流坝上游右岸约80米围挡处正在排放污水，水质呈微白色。 |  |  | 2025年8月19日前
示 范 区 | 芙蓉湖 | 1.中心广场北侧红叶李树林内断枝需清理。（整改不彻底） 2.中心广场林内杂树、杂草需清除。 3.中心广场树林内干枝需清理。（整改不彻底） 4.西双子桥南桥东20米树穴旁人行步道多处地砖隆起。 5.湖北侧圆形造型路面西侧10米1处道路隆起存在安全隐患。 6.临湖北侧绿篱内多处构树需清除。 | [5 empty] | 2025年8月19日前
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.聚贤桥上游左岸第一个亲水平台向东木栈道松动破损，2处地灯缺失，铁质电线杆倾斜。 2.龙泉桥至聚贤桥左岸临水园路东侧1处垦殖水系用地。 3.许开路桥下游左岸约150米园路外侧围挡倾斜，存在安全隐患。 4.尚德路左岸上下游园路入口各缺失1根路障。 5.尚德路桥下游右岸约100米门球场内侧多处立面瓷砖脱落。 6.永兴桥至上游公厕左岸草坪需修剪。 7.隆昌路桥至永昌路右岸绿地内多段园路地砖缺失。 | 1.永兴桥至尚德路桥右岸枯死楝树需清除。 | 1.尚德路上游左岸100米园路外侧围网脱落。 2.隆昌路桥南侧左岸桥体外侧瓷砖缺失2块。 |  |  | 1.芙蓉园酒店西围墙外绿地发现3处坟头。 | 2025年8月19日前
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.聚星桥至芙蓉桥构树需清除。 2.雷锋像西侧长廊起皮脱漆。 3.红莲岛东南侧长廊外绿地杂树需清除。 4.动物园售票口墙砖脱落。 5.梅花堂北侧微地形上杂树需清除。 | 1.动物园东侧沿河柳树低垂枝、干枯枝需修剪。 2.卧虎桥东侧牡丹园内杂草、杂树需清理。 |  |  |  |  | 2025年8月19日前
| 护城河 | 1.北顺和桥西岸北侧100米有多处居民私自下地笼捕鱼虾。 2.文会桥南侧东岸桥头多处立面瓷砖脱落。 3.北关桥西侧北岸亲水平台有2处景观灯灯罩破损。 | [5 empty] | 2025年8月19日前
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
开发区 | 灞陵河 | 1.老三桥桥体上构树需清除。 2.瑞昌路桥至工农路桥两岸绿地杂草、杂树需清除，草坪需修剪。 3.工农路桥至南外环桥两岸绿地杂草、杂树需清除，草坪需修剪。 4.屯南湿地南侧多个池内水生植物枯死。 5.南外环桥上游右岸100米堤顶路内侧拉围网打牌。 6.南外环桥至新三桥左岸堤顶路路面多处坑洼塌陷破损。 7.南外环桥至塘坊李闸两岸绿地杂草、杂树需清除，草坪需修剪。 8.新三桥下游左岸50米堤顶路内侧1棵绿化树折断。 | 1.阳光大道桥下游左岸堤顶路200米内多处路灯灯盖缺失。 2.许榆桥上游左岸桥头向东10米绿地内暴露垃圾。 3.瑞昌路桥下游左岸堤顶路20米处路灯灯罩倾斜严重，有安全隐患。 4.瑞昌路桥至工农路桥左岸堤顶路两侧枯死白蜡需清除。 5.新三桥至与建安区交界两岸枯死黄杨球需清理、火棘球需修剪。 |  | 1.屯南湿地出水口化学需氧量超标。 |  |  | 2025年8月19日前
| 双龙湖 | 1.东入口向西约10米微地形文明标语牌字迹脱落。 2.东侧园路两侧绿地内干枝、落叶需清理。（整改不彻底） 3.东侧入口微地形内落叶、垃圾遍地。 4.东方明珠东侧多处棕榈树枯死。 5.东南角临水护坡垃圾、干枝需清扫。（整改不彻底） 6.双龙戏珠西侧石拱桥上多处灯带脱落。 7.广场西石材护栏北侧绿地、微地形内垃圾需清理。 8.西北侧公厕南侧临水护坡上杂树需清除。 9.广场西南侧临水河沿及微地形内白色垃圾需清理，构树需清除。 10.南入口东侧绿地内干枝、落叶需清理。（整改不彻底） | 1.西北角绿地内棕榈干枯枝需修剪。 |  |  |  |  | 2025年8月19日前
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 许扶 运河 | 1.金桥园小区对面左岸亲水平台西侧园路道牙多处倒伏。（整改不彻底） 2.德兴路上游左岸30米绿地1处坟头。 3.铜雀台两侧多处立面瓷砖脱落。（整改不彻底） 4.魏文路至魏武路左岸多处坟头。 | 1.德星路上游左岸200米护坡竹林内零散垃圾较多。 2.学院路桥上游左岸临水园路180米路灯灯罩破损。 3.学院路桥上游右岸临水园路400米多处垃圾桶内胆缺失。 | 1.学院路左岸下游50米魏风楼顶瓦脱落多处缺失，亭子立面需刷漆。 | 1.许州路桥上游左岸排水口正在排放黑色污水并伴有臭味。 2.秋湖湿地钢坝上游水面有大面积绿色水绵和蓝白色漂浮物并伴有腥臭味。 |  | 1.铜雀台下游左岸绿地发现8处坟头。 2.魏武大道桥上游左岸约50米绿地发现1处坟头。 3.魏武大道桥下游左岸绿地发现4处坟头。 | 2025年8月19日前
| 清潩河 | 1.中心景观桥上游左岸约20米园路内侧绿地内有1处坟头。 2.八一路桥至建安大道桥左岸园路及绿地内落叶需清扫。 3.许都桥左岸桥下设牌摊打牌。 4.莲城大道桥南北侧两侧桥面人行步道各缺失1块黄色地砖。 5.莲城大道桥下游左岸100米范围内园路上落叶需清扫。 6.前进路桥上游左岸约50米绿地内落叶需清扫。 7.橡胶二坝湿地多个池内水生植物死亡。 8.与许扶运河交叉口1处护坡脱落。（水毁工程） 9.南湖游园景观桥下游左岸堤顶路外侧多处摆摊设点。 10.潩河桥上游约3米暖气管道瓷砖多处脱落。 | 1.八一路桥至中心景观桥左岸临水园路路段，多个黑色立柱射灯缺失。 2.建安大道桥上游左岸临水园路150米处路灯灯罩破损。 3.莲城大道桥上游左岸临水园路200米处路灯灯盖缺失。 4.莲城大道桥下游左岸临水园路300米白色遮阳棚处，2处路灯灯罩破损。 5.梦幻小铁路下游左岸临水园路200米处大石头旁路灯灯盖缺失。 6.许由路桥下游左岸堤顶路200米西侧游乐场内垃圾较多。 |  | 1.橡胶二坝湿地出水口氨氮超标。 |  |  | 2025年8月19日前
| 天宝河 | 1.府西路桥上游左岸约10米景观墙瓷砖脱落。（整改不彻底） 2.魏文路桥上游右岸约200米小广场汉白玉护栏大面积断裂损毁，存在安全隐患。 | [5 empty] | 2025年8月19日前
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.南海街桥上游50米河心岛上杂草、杂树需清除。 2.南海街桥下游右岸桥头1处施工。（未报备） 3.学府桥下游右岸30米园路外侧绿地内杂草需清除。 4.学府桥下游左岸约20米1处园路地砖缺失。 5.学府桥下游右岸30米坟园外侧杂树需清除。 6.景明桥上游右岸约50米（环卫处北侧墙外）凉亭护栏断裂。 7.景明桥上游右岸100米范围内园路旁2处低杆灯断裂。 8.景明桥上游右岸50米亲水平台外侧立面瓷砖多处缺失。 9.景明桥至芳林桥左岸木栈道多处地灯缺失。 10.景明桥至芳林桥右岸绿地内杂草、杂树需清除，草坪需修剪。 11.芳林桥上游右岸约50米亲水平台多个柱头缺失。 12.芳林桥下游右岸约50米小桥木条松动脱落。 13.许都桥上游右岸约100米处有人私自拉围网打牌。 14.许都桥上游右岸50米柳树林内多处断枝。 15.许都桥北侧桥体外挂石材损坏。 16.望湖桥至云锦桥左岸木栈道地灯多处缺失。 17.望湖桥至云锦桥右岸木栈道多处松动损坏。 18.第一钢坝下游右岸约50米1处汀步石损坏。 19.游泳协会至云锦桥右岸木栈道地灯多处缺失。 20.云锦桥上游5米跨河管道多处外立面装饰脱落损坏。 21.云锦桥下游右岸100米松树林内1处坟头。 | 1.学府桥下游左岸木栈道60米内多处地灯缺失。 2.云锦桥上游右岸临水园路150米至250米处，两侧木栈道上地灯多处破损、方形射灯缺失，一处路灯灯罩缺失。 3.春和桥至云锦桥右岸杂草需清除。 | 1.景明桥下游右岸第一个亲水平台柱头缺失8个。 2.芳林桥上游右岸向北100米圆形小广场东侧小路破损。 3.芳林桥左岸桥体瓷砖裂缝，存在安全隐患。 4.芳林桥下游右岸第一个亭子台阶步砖破损。 5.许都桥桥体北侧盖板损坏1处。 6.望湖桥至云锦桥右岸木栈道多处破损松动。 7.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 8.春和桥上游右岸50米小广场亲水平台护栏破损严重。 9.春和桥上游右岸50米小广场花坛立面脱落。 |  |  | 1.芳林桥上游右岸10米绿地发现1处坟头。 2.云锦桥下游右岸绿地发现21处坟头。 | 2025年8月19日前
| 鹿鸣湖 | 1.环湖园路外侧绿地草坪需修剪。 2.假山北侧足球场围网外杂树、杂草需清除。 3.东北侧微地形树林外侧杂草、杂树、爬藤需清除。 | 1.南门口西侧银杏干枯枝需清理。 2.西门出口处石楠球内楝树需清除。 3.阅读空间北侧枯死香樟需清除、小叶女贞云片儿林需修剪。 4.西门公厕后杂草、杂树需清除。 |  |  |  |  | 2025年8月19日前
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.许继大道桥下游右岸约50米园路地砖风化严重。 2.陶艺乐园周边水面浮萍需打捞。 3.陶艺乐园西侧景观桥1处柱头缺失。 | 1.照壁广场东侧柳树干枯枝需修剪。 2.园区内临河两岸柳树干枯枝需修剪。 3.灞陵古渡周边棕榈干枯枝、法桐萌蘖枝需修剪。 4.辞曹雕塑东侧枯死红叶李需清除。 |  |  |  |  | 2025年8月19日前
市 城 管 局 | 中央 公园 | 1.隆昌路上游右岸约20米亲水平台外侧立面瓷砖脱落。 2.隆昌路下游右岸约200米足球场球网破损。 3.隆昌路下游右岸约50米紧临青梅路门球场东侧1处立面瓷砖翘起。 4.徐氏文化广场南侧1处立面瓷砖脱落。 5.永昌东路至陈庄街右岸多处休息椅脱漆。 | [5 empty] | 2025年8月19日前
14