## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系11月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.官王桥至禄马桥右岸绿篱内干枝、落叶较多。 2.禄马桥南侧桥体多处瓷砖脱落。 3.禄马桥至农大桥右岸绿篱及绿地内落叶较多需清扫。 4.禄马桥至农大桥左岸绿篱内落叶较多需清扫。 5.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 6.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。 7.永宁西桥至新元西桥右岸堤顶路外侧落叶较多需清扫。 8.新元西桥下游右岸约100米堤顶路外侧建筑施工侵占水系用地。 9.尚集东桥至魏都区交界邻水河沿腐烂水草需打捞。 10.尚集东桥至魏都区交界左岸堤顶路两侧绿地内落叶较多需清扫。 11.尚集东桥至魏都区交界左岸堤顶路外侧石楠林内垃圾需清理。（整改不彻底） |  | 1.永宁西桥东侧路北小广场立面瓷砖脱落。 2.永宁西桥东侧路北小广场散落大石块存在安全隐患。 | 1.永宁西桥下游右岸桥下排水口，正在排放灰白色污水。 | 1.建安区与魏都区交界上游左岸约200米处2座篮球场地面损坏。（问题严重） 2.云帆桥左岸堤顶路外侧儿童乐园地面多处破损。 | 1.宏腾桥上游左岸堤顶路绿化带发现2处坟头（魏都区建安区界牌北侧10米）。 | 2023-12-18
| 北海 | 1.南海北岸绿地多处祭祀焚烧灰烬。 |  | 1.东海莲苑上游左岸200米范围内木栈道多处护栏、柱头、木条损坏缺失。 2.聚贤街与文峰路交叉口向东30米路南水面栈道，多处木桩脱漆损毁严重，存在安全隐患。 3.建安区党校对面小岛木栈道损坏缺失，有安全隐患。 4.北海腾飞花园对面南岸平台栈道缺损、石凳损坏。 5.文峰桥东侧50米南岸栈道损坏。 6.文峰桥东侧小桥桥体上瓷砖缺失。 7.建安区党校对面木栈道护栏大面积缺失，存在安全隐患。 8.莲苑桥下游左岸30米木栈道松动缺失存在安全隐患。 |  |  |  | 2023-12-18
| 灵沟河 | 1.全段水面水绵较多需打捞。 | [5 empty] | 2023-12-18
| 灞陵河 | 1.京广铁路桥下游两岸100米范围内垦殖水系用地。 | [5 empty] | 2023-12-18
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.关庄湿地简介牌字迹模糊。 2.小洪河出水口凉亭处水面浮萍、垃圾需清理。 3.与长葛交界至官王南桥临水护坡垃圾及打捞的干水草需清运。 4.官王北桥至黄桥南桥桥面及护坡多处晾晒农作物秸秆。 5.禄马中桥至刘桥景观桥两岸多处垦殖水系用地。 6.刘桥上游曲桥护栏上晾晒大量农作物。 7.刘桥下游右岸50米柳树断枝需清理。 8.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。 9.建德路桥至永宁桥右岸多个运动场地地面落叶、垃圾较多需清理；绿地内多个坟头需平整。 10.建德桥至永宁桥左岸护坡上收割的水生植物清运不彻底。 11.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 12.建德桥至永宁桥多处警示牌字迹模糊。（整改不彻底） 13.永宁桥上游左岸50米凉亭生锈需刷漆。 14.永宁桥上游堰体水面上较多收割的水生植物碎屑需打捞。 15.魏庄桥上游右岸50米范围绿地内垃圾、杂树较多需清除；水面水绵、垃圾较多需打捞。 16.魏庄桥上游左岸约150米（河道拐弯处）树林内堆积大量收割的水生植物。 17.魏庄桥至新元桥左岸亲水平台立柱大量缺失。 18.新元桥上游右岸运动场地面落叶需清理。 19.黑贾桥下游左岸约100米处园路外侧绿地内垦殖水系用地。 20.黑贾桥至许开路左岸草坪需修剪。 21.许开路桥北侧桥体护坡杂树需清理。 |  | 1.永宁街桥南侧桥体盖板破损、灯带脱落 |  | 1.建德路桥下游右岸约30米处篮球场立面瓷砖多处脱落。 2.建德路桥下游右岸约40米处乒乓球场地地面开裂破损严重。 3.建德路桥下游右岸约100米处羽毛球场球网缺失。 |  | 2023-12-18
长 葛 市 | 饮马河 | 1.源头至下游左岸约200米范围内园路上泥土较多需清理。 2.与建安区交界上游左岸约200米范围内园路上落叶、垃圾较多。 3.所辖河段倒伏水生植物需收割。 | [5 empty] | 2023-12-18
| 清潩河 | 1.杜村寺湿地二级池西侧及南侧园路围网上爬藤需清除。 2.杜村寺湿地游园管理房墙面脱漆严重，需刷漆。 3.杜村寺湿地游园管理房门前1处坟头需处理。 4.英刘闸前后水面及岸坡垃圾需清理。 5.京广铁路桥附近水面及岸坡垃圾较多需清理。 6.人民路桥下游约80米范围内水面及岸坡垃圾较多需清理。 7.建设路桥上下游约100米范围内水面及岸坡垃圾较多需清理。 8.新华路桥附近水面及岸坡垃圾较多需清理。 9.长社路桥至八七路桥水面及岸坡垃圾较多需清理。 10.增福湖闸坝下游约50米范围内水面垃圾需打捞。 | [5 empty] | 2023-12-18
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 幸福渠 | 1.东支渠长春路桥至延安路桥两岸杂树需清除。（整改不彻底） 2.东支渠灞陵路桥至长春路桥右岸堤顶路外侧大量杂树需清除。（整改不彻底） 3.南支渠幸福桥至灞陵河交汇处水面水绵需打捞。 4.总渠打捞出的干水草堆需清理。 | [5 empty] | 2023-12-18
| 灞陵河 | 1.和景南桥至永昌西路桥堤顶路路面多处坑洼（问题严重）。 2.再见三国临水河沿水生植物碎屑及漂浮物较多需打捞。 3.天宝西桥至许继大道桥两岸堤顶路多处坑洼破损（问题严重）。 | 1.新兴路桥上游右岸10米小游园内桃园结义和青梅煮酒雕塑脱漆，景观灯损坏。 2.和景南桥右岸公厕长时间未启用。 3.灞陵路北桥上游左岸100米堤顶路内侧百日红需修剪。 4.王月桥闸上游左岸150米堤顶路内侧百日红需修剪。 5.新兴路桥上游左岸桥头小游园内雕塑损坏。 6.新兴路桥下游右岸100米堤顶路路灯破损。 7.新兴路桥下游右岸300米堤顶路拐弯处路灯灯杆倾斜严重，底座损坏。 8.新兴路桥下游右岸500米处临水园路和堤顶路路灯破损。 9.新兴路桥下游右岸600米处临水园路和堤顶路路灯破损。 10.许由路桥上游左岸200米内堤顶路路灯多处破损。 | 1.和景南桥上游右岸100米处木栈道损坏严重，存在安全隐患。 2.“再见三国”游园西南侧栈道护栏木条缺失。 3.“再见三国”游园雕像西侧木栈道大面积破损。 | 1.颖川桥下游右岸排放污水，有臭味。 2.灞陵北湖西侧桥头处排放发臭污水。 |  |  | 2023-12-18
| 灞陵湖 | 1.南湖多处警示牌字迹模糊。 | [5 empty] | 2023-12-18
| 护城河 | 1.魏源北桥南侧两岸立面瓷砖脱落。 2.97-Bar酒吧门前护栏缺失。 3.97-Bar酒吧前木栈道处立面瓷砖脱落。 4.西护城河慕名台球俱乐部门前汉白玉栏杆柱头缺失。 5.西护城河江湖蚝杰门前魏源园区图破损需更换。 6.西护城河南侧拐角处汉白玉栏杆柱头缺失。 | [5 empty] | 2023-12-18
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.与建安区交界至与东城区交界左岸全段落叶较多需清扫。（整改不彻底） 2.和平鸽广场附近堤顶路外侧草坪需修剪。 3.飞虹桥下游两岸约100米杨树林内大量落叶需清扫。 4.宏腾桥上下游左右两岸杨树林大量落叶需清扫。 5.清音桥上游右岸约20米堤顶路内侧有一堆建筑垃圾需清理。 6.天宝河进水口处水面干草、垃圾及护坡杂树需清理。 7.八龙景观桥护栏上警示牌字迹模糊。 8.八龙桥南侧建筑垃圾及落叶需清理。 9.中心景观桥上游右岸桥头绿地杂草需清除。 10.三里桥上游右岸紫薇园西侧护坡上枸树较多需清除。 11.前进路桥下游右岸20米河内柳树断枝需打捞。 | 1.如意桥下游20米堤顶路西侧木栈道向西延伸100米左右小广场内公厕无法使用。 2.三里桥上游右岸200米内园路外侧百日红林需修剪。 3.三里桥上游右岸100米内园路外侧绿地落叶需清理。 4.新兴路桥至前进路桥右岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 5.莲城大道桥至许都路桥右岸堤顶路两侧绿篱内黄杨球缺株断档。 6.清音桥下游左岸60米处小游园内景观灯破损，上游左岸20米处小游园内景观灯破损。 7.宏腾桥上游右岸80米处小游园内路灯灯杆倾斜严重，有安全隐患。 8.前进路桥上游右岸桥头堤顶路下坡西侧游园内雕塑破损。 9.前进路桥上游右岸40米堤顶路下坡西侧园路大堆建筑垃圾。 | 1.同心桥桥体造型锈蚀严重。 2.同心桥处铁艺造型脱漆严重。 3.如意桥上游右岸广场铁艺造型脱漆严重。 |  | 1.永昌东桥上游右岸100米儿童乐园地面多处破损。 | 1.宏腾桥上游左岸绿地发现2处坟头（魏都区建安区界牌南侧10米）。 2.阳光沙滩堤顶路林地发现1处坟头。 3.橡胶二坝上游右岸约20米绿地发现1处坟头。 | 2023-12-18
| 运粮河 | 1.帝豪广场落叶、垃圾遍布，问题严重。 | 1.帝豪广场石拱桥周边堆放杂物 。 2.帝豪广场公厕前火棘球需修剪。 3.帝豪广场帝豪标志性建筑东侧临河绿地内的杂草、杂树、爬藤需清理。 4.工农路桥下游揽弓广场绿地内杂树。 5.帝豪广场帝豪标志性建筑入口台阶最西侧景观灯灯柱破损。 | 1.帝豪广场西门石拱桥北侧一处柱头缺失，护栏损坏。 2.帝豪广场石拱桥至木桥右岸护栏破损严重。 3.帝豪广场河内瓷砖缺失脱落。 4.帝豪广场大屏幕东侧步砖破损。 |  |  |  | 2023-12-18
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.龙泉桥下游右岸桥头多处木栈道松动翘起。 2.龙泉桥至聚贤桥右岸多处运动场地落叶较多需清除。 3.聚贤桥上游右岸20米多处木栈道松动塌陷。 4.许开路下游右岸200米观景台多处乱涂乱画。 5.尚德路上游右岸广场多处地砖松动损坏。 6.永兴桥下游左岸桥头微地形北侧建筑垃圾需清除。 7.永兴桥下游左岸100米坟园绿篱倒伏散落。 8.司营桥上游左岸100米绿地一棵红枫折断倒伏。 9.8号堰漏水，需维修。 10.9号堰漏水，需维修。 | [5 empty] | 2023-12-18
| 芙蓉湖 | 1.西双子桥南侧临水岸坡收割的水生植物需清运。 2.中心广场北侧绿地内成堆落叶需清理。 3.东双子桥西北侧绿地内成堆落叶需清理。 | [5 empty] | 2023-12-18
市 住 建 局 | 护城河 | 1.文会桥南侧约200米东侧临水立面瓷砖2处脱落。 2.北顺河桥南侧约80米，西岸临水护栏立柱松动需加固。 3.东护城河及北护城河全段座椅底座锈蚀严重需打磨刷漆。 4.南护城河水面漂浮零星垃圾。 5.南关桥至建设桥北岸低垂枝需修剪。 6.南关桥西侧北岸木栈道护栏桩多处松动。（整改不彻底） 2.苏堤桥附近水面漂浮物较多需打捞。 | [5 empty] | 2023-12-18
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.西湖公园西侧（金石达小区对面）临水绿篱内废弃的救生圈需清理。 2.西湖公园西门南侧外围救生设施老化需更换。 3.梅花堂门前土堆需清除。 4.梅花堂南侧水面漂浮物需打捞。 5.动物园门前简介牌字迹模糊需更换。 6.动物园内袋鼠旁建筑材料需处理。 7.动物园公厕前竹林内落叶需清理。 | [5 empty] | 2023-12-18
开 发 区 | 双龙湖 | 1.东侧公厕附近杂物较多需清理。 2.喷泉池内警示牌内容尺寸不符、内容模糊，需更换。 | [5 empty] | 2023-12-18
| 灞陵河 | 1.阳光大道桥至橡胶坝左岸堤顶路外侧落叶、杂树需清理。 2.阳光大道桥头东侧绿化带内有成堆落叶。 3.橡胶坝管理房（双龙亭）脱漆严重需刷漆。 4.四海游园水面、园路及绿地落叶较多需清扫。 5.四海游园公厕周边竹林内垃圾较多需清理。 6.雄霸天下至延安南桥堤顶路两侧绿篱内落叶需清理。 7.延安南桥至工农路桥收割的水生植物需清除。 8.屯南湿地南侧干枯水葱需收割。 | 1.延安路南桥上游右岸桥头处四海游园公厕无法使用。 |  |  |  |  | 2023-12-18
东 城 区 | 许扶运河 | 1.学院路桥上游左岸200米内绿地落叶、垃圾需清理。 2.沧海亭至学院路桥水面干枯荷叶需清割、清割后水生植物需清运。 3.金桥园小区对面临水护坡有焚烧痕迹。 4.铜雀台临水立面瓷砖多处脱落。 5.学院路桥至魏武大道桥左右两岸临水岸坡落叶、垃圾及收割的水生植物需清理。 6.魏武大道桥上游约200米处（老桥附近）水面大量垃圾需打捞。 7.许州路桥上游约300米范围内腐烂荷叶需收割。 |  | 1.兴业路对面广场花坛立面瓷砖脱落缺失。 |  |  | 1.铜雀台东侧绿地发现1处坟头。 | 2023-12-18
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.所辖河段木栈道多处松动损坏。 2.阳和桥下游右岸100米一棵树木折断倒伏。 3.阳和桥至云锦桥两岸多处文明标语及警示牌字迹模糊需更换。 4.学府桥下游右岸约50米坟园内杂树需清除。(问题严重) 5.学府桥至景明桥右岸绿地内落叶、干枝需清理。（整改不彻底） 6.学府桥至景明桥水面水绵需打捞。 7.学府桥至芳林桥左岸木栈道及绿地内干枝落叶较多需清理。 8.学府桥至景明桥右岸园路外侧多处低杆灯损坏。 9.景明桥下游左岸100米处木栈道台阶损坏。 10.景明桥至芳林桥右岸园路断枝及绿篱内落叶需清理。 11.景明桥至许都桥倒伏水生植物需收割、水面水绵需打捞。 12.芳林桥上游约200米范围内水面水绵需打捞。 13.芳林桥下游倒伏的水生植物需清割。 14.芳林桥至许都桥右岸绿地及树林内落叶需清理。 15.芳林桥至云锦桥左岸木栈道及绿地内干枝落叶较多需清理。 16.许都桥上游右岸100米木栈道上多处地灯损坏。 17.望湖桥下游右岸100米木栈道上多处地灯损坏。 18.云锦桥下游右岸柳树断枝需清理。 19.云锦桥下游右岸100米亲水平台多处地砖缺失。 20.云锦桥至春和桥左岸收割的水生植物需清运。 21.云锦桥至春和桥右岸多处射灯、低杆路灯损坏。 22.春和桥上游左岸200米内木栈道多处缺失。 | 1.许都桥上游右岸50米处木栈道及周边地灯多处损坏缺失。 2.云锦桥上游右岸临水园路300米内多处地灯损坏。 3.学府桥至景明桥左岸木栈道地灯损坏较多。 4.望湖桥下游左岸60米第二个踏步台阶2处地灯损坏。 5.春和桥上游右岸100米临水园路旁地灯损坏。 6.望湖桥下游左岸第二个钢坝向南80米深水平台灯带脱落。 7.南海街桥至天宝河交汇处右岸园路外侧绿地内黄土裸露。 8.春和桥上游右岸临水园路150米东侧土坡上地灯损坏。 9.春和桥上游左岸临水园路300米处踏步台阶上灯体破损。 10.春和桥上游左岸木栈道200米内多处地灯损坏。 | 1.景明桥下游右岸50米处亲水平台汉白玉栏杆柱头大量缺失。 2.芳林桥上游右岸30米多处护栏柱头缺失。 3.东城街西对面右岸地砖缺失严重。 4.芳林桥上游右岸50米亲水平台多处柱头缺失。 5.芳林桥下游右岸30米六角亭北侧步砖破损脱落。 6.许都桥上游右岸200米处木栈道破损缺失。 7.许都桥上游右岸50米处木栈道破损缺失。 8.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 9.春和桥上游右岸30米亲水平台护栏破损。 10.天宝路桥右岸小游园内步砖破损。 11.学府桥下游右岸游乐场旁边体育场矮墙瓷砖大面积脱落。 12.芳林桥上游左岸10米木栈道多处损坏破损。 13.望湖桥下游右岸30米木栈道多处损坏破损。 14.望湖桥下游第一个钢坝下游右岸60米木栈道破损缺失。 15.春和桥上游右岸40米花坛石瓷砖脱落。 16.芳林桥上游左岸50米处垃圾桶内胆丢失。 17.人防办西面右岸地灯破损缺失严重。 18.芳林桥右岸小广场内地面步砖缺失、破损。 19.许都桥上游右岸向北50米地灯灯柱破损断裂。 20.芳林桥下游右岸30米六角亭瓷砖破损脱落 |  |  | 1.景明桥下游右岸绿地发现1处坟头。 | 2023-12-18
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 清潩河 | 1.八龙景观桥至八一路桥左岸临水园路干枝、落叶较多需清扫。 2.八一路桥至建安大道桥左岸临水园路干枝、落叶较多需清扫。 3.建安大道桥至许都路桥左岸绿地内落叶较多需清扫。 4.三里桥下游左岸约50米园路处1井盖缺失，存在隐患。 | 1.许由路桥上游左岸200米堤顶路东侧园路上路灯破损。 2.建安大道桥下游左岸约250米园路旁1处高杆路灯断裂。 3.前进路桥上游左岸200米儿童乐园处多个低杆灯损坏。 4.前进路桥上游左岸200米处临水园路地灯损坏，平行向东第二条临水园路地灯2处损坏。 5.天宝路桥至魏都区交界左岸堤顶路两侧绿篱需修剪。 6.魏都区交界至拥军桥左岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 7.拥军桥至天宝路桥左岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 8.许都桥至莲城大道桥左岸临河柳树干枯枝、低垂枝需清理。 9.八一路桥下游左岸50米堤顶路内侧棕榈干枯枝需清理。 | 1.八一路桥上游左岸50米内多处石质护栏柱头缺失。 2.建安大道桥下游左岸10米园路处不锈钢护栏损坏。 3.新兴路桥上游左岸暖气管道瓷砖多处脱落。 4.八一路桥东南侧游园内地砖损坏。 5.八一路桥东北侧游园内地砖缺失。 6.八一路桥至建安大道桥东侧堤东路外侧游园园路道缘石多处缺失、塌陷。 |  | 1.八一路桥下游左岸约50米处儿童游乐场地面破损严重。 |  | 2023-12-18
| 天宝河 | 1.天宝河右岸全段绿地及护坡处干枝、落叶、收割的水生植物需清理 2.八龙路桥下游左岸第一个亲水平台（约150米）汉白玉栏杆柱头多处缺失。 3.八龙桥至府西桥左岸绿地内多处祭祀残留物未清理。 4.八龙桥下游左岸100米警示牌破损。 5.府西桥上游左岸50米园路内侧绿篱上枯枝落叶较多。 6.魏文路桥上游100米汽改水工程遗留围堰需拆除清理。 7.魏文路桥上游左岸桥头处电缆裸露存在隐患。 8.魏文路桥上游约50米范围内水面大量落叶需打捞。 | 1.府西路桥下游左岸竹林路口园路外侧百日红需修剪。 2.府西路至魏文路桥左岸园路两侧绿篱、球类植物需修剪。 3.八龙路至府西路桥左岸园路两侧绿篱缺株断档、绿地黄土裸露。 4.府西路至魏文路桥左岸园路两侧绿篱缺株断档。 | 1.八龙路与龙兴路交叉口向东200米处，凉亭多处钢筋裸露，涂层脱落。 2.府西路桥西侧桥头多处汉白玉栏杆柱头缺失。 3.府西路桥上游左岸20米处照壁立面瓷砖多处脱落。 4.龙兴路与魏文路交叉口（兴业银行对面）立面瓷砖多处破损脱落。 5.龙兴路德星路交叉口上游150米左岸地面瓷砖缺损。 6.龙兴路（莲花巷城市体验中心）对面瓷砖破损脱落。 7.魏文路上游左岸游园内多处步砖缺失破损。 8.八龙路与龙兴路交叉口向东200米处，凉亭对面垃圾桶损坏。 |  |  | 1.府西路桥下游左岸200米绿化带发现1处坟头。 | 2023-12-18
14
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 城 管 局 | 中央公园 | 1.南海街上游左岸100米靠近园路体育器材公示牌字迹模糊，乱涂乱画。 2.陈庄街下游20米左岸“中央公园”水池西南侧电线裸露。 3.陈庄街至南海街右岸园路及绿地内落叶较多需清扫。 4.永昌东路下游（临近永昌东路南侧）树林内干枝落叶较多需清理。 5.永昌东路下游50米树林东侧护坡及地面建筑垃圾较多。 6.永昌东路上游（公厕南侧）水面大量水生植物碎屑需打捞。 7.永昌东路上游左岸水生植物干枯倒伏。 8.万通街上游左岸20米连廊顶边破损。 9.万通街上游左岸下沉式绿地南侧垃圾桶漫溢。 10.万通街上游桥头水面漂浮大量落叶需打捞。 11.隆昌路上游左岸50米园路内侧文明标语牌损坏。 12.隆昌路至永昌东路右岸绿地及树林内落叶需清扫。 13.宏腾路至隆昌路右岸绿地及树林内落叶需清扫。 |  |  |  | 1.陈庄街下游右岸150米足球场围网多处损毁。 |  | 2023-12-18
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.消防通道（后门）向南约80米1处栅栏破损。 2.陶艺乐园附近落叶较多需清扫。 3.陶艺乐园地面鸟屎较多需清理。 4.青梅亭北侧水面落叶、垃圾需打捞。 5.灞陵桥附近水面漂浮大量落叶需清除。 6.玻璃滑道立柱脱漆严重，需刷漆。（问题严重） | [5 empty] | 2023-12-18
15