## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系4月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.与长葛交界下游左岸绿篱内垃圾需清理。 2.与长葛交界下游右岸20米护坡上一堆建筑垃圾。 3.关庄湿地池内多处水帽缺失。 4.小洪河出水口上游右岸50米毁坏护坡垦殖水系用地。 5.禄马中桥至刘桥两岸多处垦殖水系用地。 6.刘桥桥面上粪便、垃圾需清扫。 7.刘桥至黄桥北桥右岸多处柳树断枝需清除。 8.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。 9.黄桥中桥至黄桥南桥水面多处漂浮物需打捞。 10.罗拐桥至建德桥左岸雪松超宽枝、低垂枝影响通行需修剪。 11.建德桥至永宁桥水面水草需打捞。 12.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 13.永宁桥北侧桥体多个石柱头未加固。 14.永宁桥北侧桥体外侧两处盖板损坏。 15.永宁桥南侧石柱造型有石条脱落，存在安全隐患。 16.魏北桥下游左岸50米石楠林内多处垃圾、祭祀残留物。 17.魏庄桥上游右岸石楠林垦殖水系用地。 18.魏庄桥至新元桥左岸多处警示牌字迹模糊。 19.魏庄桥下游右岸第一个网球场南门处路面及围网破损。 20.魏庄桥至新元桥水面漂浮物需打捞。 21.新元桥上游左岸100米园路外侧大堆收割的水生植物需清理。（问题严重） 22.新元桥至龙泉桥左岸绿地内脏乱差。（整改不彻底） 23.黑贾桥至许开桥水面水草需打捞。 24.黑贾桥下游左岸桥头垦殖水系用地。 25.黑贾桥下游左岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 26.昌盛桥下游左岸约20米一处防溺水警示牌字迹脱落需更换。 27.许开路桥上游左岸桥头多处杂草需修剪。 |  |  |  |  | 1.建德路桥上游左岸绿地发现21处坟头。 2.魏庄北桥下游左岸绿地发现52处坟头。 3.魏庄桥上游右岸石楠林内发现9处坟头。 4.魏庄桥下游左岸绿地发现5处坟头。 5.新元桥下游左岸绿地发现5处坟头。 6.新元桥下游右岸绿地发现3处坟头。 | 2025年5月19日前
| 秋湖 湿地 | 1.全段沿河滩地垃圾需清理。 | [5 empty] | 2025年5月19日前
5
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.与长葛交界至禄马桥两岸多处警示牌字迹模糊。 2.官王桥至禄马桥两岸草坪需修剪。 3.禄马桥南侧多处立面瓷砖缺失。 4.禄马桥至农大桥右岸堤顶路两侧绿篱需修剪。 5.农大南桥至长宜桥右岸堤顶路两侧多棵雪松倾斜。 6.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 7.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。 8.永宁西桥至新元西桥右岸管护边界不清。（问题严重） 9.右岸北海书院周边绿地内垦殖水系用地。（问题严重） 10.新元西桥上游左岸约100米堤顶路外侧大面积施工。（未报备） 11.龙泉街至云帆桥左岸堤顶路外侧石楠林内杂草、杂树需清除。 12.石梁河水面腐烂水草需打捞。 13.与魏都区交界上游右岸150米毁堤施工。（未报备） | 1.禄马北桥上游右岸60米临水园路大量垃圾。 2.永宁西桥至农大桥左岸堤顶路内侧槐树断枝需清理。 3.北海龙城二期西门对面50米石楠林内大量垃圾。 | 1.云帆桥上游左岸100米木栈道多处松动。 | 1.三达湿地出水口化学需氧量超标。 | 1.英地泰和院西门对面篮球场地损坏，北侧球场篮板存在安全隐患。 2.永宁西桥上游左岸约300米足球场地面多处破损。（整改不彻底） 3.与魏都区交界上游左岸约200米处1座篮球场地面完全损坏。（问题严重） | 1.农大桥下游左岸堤顶路绿地发现3处坟头。 2.云帆桥上游左岸堤顶路外侧石楠林内发现2处坟头。 3.宏腾桥上游左岸堤顶路绿地发现1处坟头。 4.梦幻小铁路桥下游右岸堤顶路绿地发现3处坟头。 | 2025年5月19日前
| 灞陵河 | 1.源头至汉风路多个垃圾桶乱涂乱画。 2.三洋铁路桥上游右岸10米堤顶路内侧绿地围网打牌。 | [5 empty] | 2025年5月19日前
| 北海 | 1.南海左岸柳树低垂枝、干枝需修剪。 2.文峰路桥西北侧一棵云杉折断，绿篱内杂草需清除。 3.东海莲苑桥至党校对面西侧木栈道上及临水河沿干枝、垃圾需清理。 |  | 1.东海文峰路桥东北侧步砖破损。 |  |  |  | 2025年5月19日前
长 葛 市 | 饮马河 | 1.源头下游左岸约200米一处井盖损坏，存在安全隐患。 2.源头至下游左岸约200米范围内杂草需修剪。 3.关庄湿地与建安区交界北50米园路外侧一处柳树枝干折断。 | [5 empty] | 2025年5月19日前
6
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
长 葛 市 | 清潩河 | 1.杜村寺湿地氧化塘水草需打捞。 2.杜村寺湿地氧化塘西北角进水口建筑垃圾需清理。 3.杜村寺湿地多个氧化塘干旱严重，水生植物缺失。 4.杜村寺湿地北入口东侧围网周边构树需清除。 5.英刘闸至文峰路水面树叶、垃圾等漂浮物需打捞。 6.英刘闸上游约200米范围内临水河沿水绵需打捞。 7.人民路桥至建设路桥水面漂浮物需打捞。 8.建设路桥上游约50米范围内水面水草需打捞。 9.双岳路闸下游50米范围内水面漂浮物需打捞。 10.黄河旋风桥至上游河湾处水面水草需打捞。 11.菜姚路桥至增福湖水面水草需打捞。 12.增福湖东南角水面垃圾需打捞。 | [5 empty] | 2025年5月19日前
魏 都 区 | 灞陵河 | 1.与建安区交界至宏腾西桥水面水草需打捞。 2.宏腾西桥至永和桥水面水绵、水草需打捞。 3.宏腾西桥至永昌西路桥右岸堤顶路多处坑洼。 4.再见三国木栈道多处松动损坏。 5.再见三国临水河沿漂浮物需打捞。 6.陈寿像西侧多处立面瓷砖脱落。 7.和顺西桥下游右岸约100米一处木栈道护栏缺失。 8.京广铁路桥右岸一处护坡塌陷。（水毁工程） 9.颍川桥至许继大道两岸堤顶路路面坑洼。 10.颍川桥至许继大道右岸堤顶路外侧多处坟头。 11.孙庄闸下游右岸3处护坡塌陷。（水毁工程） 12.王月桥下游右岸50米处一处护坡塌陷。（水毁工程） 13.王月桥至五郎庙老桥左岸堤顶路中间路面破损、断裂。 14.王月桥闸至王月桥水面水草、垃圾需打捞。 15.灞陵路北桥上游左岸30米处一处护坡塌陷。（水毁工程） | 1.新兴路桥下游右岸堤顶路500米至许由路桥上游右岸入口处，路灯多处损坏缺失。 2.许由路桥下游右岸交界牌处东侧观景平台旁路灯灯罩缺失。 3.许由路桥下游右岸堤顶路200米内两处路灯破损。 4.许由路桥上游左岸临水园路100至130米内路灯破损。 | 1.和景南桥上游右岸约10米木栈道多处损坏。 | 1.八一路桥下游右岸约10米处管网排放灰黑色污水。 2.灞陵路北桥下游左岸约10米处管网排放灰黑色污水。 |  |  | 2025年5月19日前
| 护城河 | 1.魏源广场木栈道上污渍、垃圾需清理。 2.魏源北桥西侧桥体上一块瓷砖脱落。 | 1.魏源南桥至南侧河湾处东岸临水园路两处景观灯缺失。 2.东关桥东岸北侧向东15米树穴内油污严重。 3.文会桥东岸向南200米沿河柳树枯死需清理。 4.东关桥东岸向北30米沿河柳树枯死需清理。 |  |  |  |  | 2025年5月19日前
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.爱心广场火车脱漆严重需重新刷漆。 2.与建安区交界至宏腾桥左岸堤顶路外侧草坪需修剪。 3.宏腾桥上游左岸约100米一处木质亭子倾斜。 4.宏腾桥上游左岸约10米堤顶路外侧设置施工围挡。 5.宏腾桥至飞虹桥下游左岸护坡草坪需修剪。 6.第一暖气管道下游左岸50米范围内多处垃圾需清理。 7.第一暖气管道上游右岸广场处多处木栈道松动损坏。 8.飞虹桥下游右岸70米广场四周木栈道多处损坏。 9.棋牌苑广场南侧多处护栏损坏，存在安全隐患。 10.第二暖气管道下游右岸约50米台阶处有两处木栈道损坏。 11.第二暖气管道下游右岸50米范围内一棵柳树倾斜严重需扶正，一棵柳树上断枝需清除。 12.如意桥左岸堤顶路两侧纸艺广场雕塑需刷漆。 13.如意桥下游左岸200米范围内多处木栈道损坏。 14.永昌东桥上游左岸约50米堤顶路内侧设置施工围挡。 15.永昌东桥南侧桥体一处立面瓷砖脱落。 16.宏源湿地内多个过滤池内水面水绵及白色垃圾需清理。 17.阳光沙滩内多处木栈道松动损坏。 18.清音桥左岸护坡塌陷严重。（水毁工程） 19.陈庄街桥下游右岸50米施工。（未报备） 20.天宝路桥上游右岸10米健康步道源头简介牌破损严重。 21.八龙景观桥至八龙桥右岸围挡施工。 22.八龙桥西人行步道桥面缺失多处地砖。 23.八龙桥下游右岸100米绿地放置养蜂帐篷。 24.八一路桥下左岸护栏内侧一处护坡塌陷。 25.八一路桥左岸北侧桥体立柱上灯罩缺失。 26.三里桥北侧桥体一处立面瓷砖脱落。 27.莲城大道下游右岸10米设置施工围挡。 | 1.宏腾桥上游左岸堤顶路200米处东侧休息亭立柱多处破损，有安全隐患。 2.宏腾桥上游右岸300米内堤顶路外侧樱花园内杂草、死树、干枯枝需清理，标识牌倾斜存在安全隐患需维修。 3.如意桥下游右岸堤顶路西侧20米处游园内地灯缺失。 4.如意桥下游20米堤顶路西侧木栈道向西延伸100米左右小广场内公厕无法使用。 5.八龙景观桥至八龙桥左岸临水园路杨絮枯枝杂物较多。 6.三里桥上游右岸50米内百日红未刷白。 7.三里桥右岸桥口处堤顶路外侧一棵树木倾斜需扶正。 8.三里桥至许都桥右岸临河柳树干枯枝需清理。 9.建安大道桥下游右岸桥头处景观灯灯罩缺失。 10.建安大道桥下游右岸50米临河枯死绿篱需清理。 11.许都路桥至莲城大道桥右岸堤顶路两侧绿篱内黄杨球缺株断档。 12.许都桥下游右岸50米内临河柳树干枯枝需清理。 13.莲城大道桥至前进路桥右岸临河柳树萌芽枝需修剪。 14.前进路桥下游右岸100米内堤顶路外侧杂树需清除。 | 1.宏腾桥下游左岸路口鹅卵石路面瓷砖多处脱落。 2.宏腾桥下游左岸100米小圆形广场南侧窨井盖需复位。 3.宏腾桥下游右岸200米木栈道松动。 4.第一个暖气管道上游左岸50米内临河立面瓷砖多处脱落。 5.飞虹桥下游左岸100米广场花坛木条脱落1处。 6.飞虹桥下游右岸100米临水护栏1处断裂。 7.如意桥右岸桥头多处木栈道破损。 8.纸艺广场木栈道破损松动。 9.纸艺广场向北20米亲水平台台阶损坏 10.同心桥桥体造型锈蚀严重 11.清音桥左岸桥头东北侧园路多处地砖脱落。 12.三里桥桥体南侧顶部两处灯带缺失。 13.莲城大道桥北侧桥面瓷砖多处缺失。 | 1.永昌东桥上游左岸约50米雨水口长时间排放黑色刺鼻性污水。 2.永昌东桥下游左岸约100米宏源湿地出水口水质发红，无异味。 3.宏源湿地排水口氨氮超标。 |  | 1.天宝路桥下游右岸30米绿地发现3处坟头。 2.新兴路桥下游右岸10米绿地发现12处坟头。 | 2025年5月19日前
| 灵沟河 | 1.全段水面漂浮物需打捞。 2.全段多个警示牌字迹模糊。 |  |  | 1.袁庄桥下游约5米处水质发黑。 |  |  | 2025年5月19日前
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 幸福渠 |  |  |  | 1.南支渠坡胡桥上游约10米处水质发白。 |  |  | 2025年5月19日前
| 灞陵湖 | 1.北湖北侧多个运动场地立面瓷砖脱落。 2.南湖水面水草需打捞。 | 1.南王庄桥桥碑下堆积废弃料。 2.新兴路桥上游右岸桥头游园内雕塑，两面破损。 3.新兴路桥上游左岸堤顶路150米内多处路灯破损。 4.新兴路桥下游右岸堤顶路100至110米处两处路灯灯罩缺失。 5.新兴路桥下游右岸堤顶路150米处路灯灯罩缺失。 |  |  |  |  | 2025年5月19日前
| 饮马河 | 1.全段园路外侧多处坟头；杂草杂树需清除。 | [5 empty] | 2025年5月19日前
| 运粮河 | 1.汉魏风骨木栈道下游约30米钢坝损坏。 2.汉魏风骨水面腐烂水草需打捞。 3.华佗路桥至帝豪路桥水面腐烂水草需打捞。 4.光明桥下游右岸100米“运粮魂”壁画南侧多处立面瓷砖脱落。 5.光明桥至运粮河街桥右岸路灯不亮。 6.盛运桥下游左岸铁路桥南侧百花园广场多处石凳损坏；杂草杂树需清除。 7.工农路桥至许由路桥水面水绵需打捞。 8.工农路桥至许由路桥右岸护坡杂树需清除。 9.揽弓广场绿地内杂树、杂草需清除。 10.许由路桥至祥云桥两岸护坡杂草需修剪。 | 1.汉魏风骨入口处枯死樱花需清理。 2.光明桥至运粮河街桥右岸黄杨绿篱需修剪。 3.光明桥下游右岸50米内路两侧树木低垂枝、黄杨球需修剪。 4.许由路桥至工农路桥右岸海桐球病虫害需防治。 5.百花园广场蝴蝶雕塑损坏。 | 1.帝豪广场石拱桥至木桥右岸护栏破损严重。 2.帝豪广场石拱桥向南木栈道破损。 |  |  |  | 2025年5月19日前
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.黑贾桥上游左岸桥头水面漂浮物需打捞。 2.许开路桥下游左岸约150米园路外侧围挡倾斜，存在安全隐患。 3.尚集街桥上游右岸50米足球场多处地毡损坏。 4.尚集街桥至尚德路桥水面水草、垃圾需打捞。 5.尚集街桥至尚德路桥左岸草坪需修剪。 6.尚集街下游右岸100米门球场地毡多处损坏。 7.尚集街下游右岸桥头入口一根铁路障缺失。 8.永兴桥上游左岸约200米范围内杂草需修剪。 9.永兴桥至司营桥水面腐烂水草需打捞。 10.司营桥至隆昌路桥水面漂浮物需打捞。 11.隆昌路至永昌路水面漂浮物需打捞。 12.隆昌路桥至永昌路右岸绿地内多段园路地砖缺失。 13.明礼街对面左岸临水园路一处路灯灯罩缺失。 |  | 1.聚贤桥下游左岸20米木栈道多处损坏松动。 2.尚德路上游左岸100米园路外侧围网脱落。 3.隆昌路桥左岸南侧桥体外侧瓷砖缺失两块。 |  | 1.永昌东路上游右岸约200米场地荒废。 | 1.永兴桥下游左岸绿地发现5处坟头。 2.芙蓉酒店西围墙外绿地发现3处坟头。 | 2025年5月19日前
| 芙蓉湖 | 1.东双子桥北侧临水园路入口处一棵树木枝干折断。 2.东双子桥之间水面水绵需打捞。 3.东双子桥西侧约30米园路内侧应急避难导视图字迹缺失需更换。 4.中心广场绿地内杂草需修剪。 5.昭武来许周边杂草、杂树需清除。 6.西双子桥南侧西岸临水河沿水面水草、水绵需打捞。 7.西双子桥南侧桥体外侧杂树需清除。 8.喷泉管理房西侧堆放杂物。 9.东南侧柳树干枝需修剪。 10.芙蓉湖南入口西侧水面柳絮需打捞。 11.芙蓉广场北侧入口多处文明标语牌字迹脱落。 12.芙蓉广场云片需修剪，水面漂浮物需打捞。 | [5 empty] | 2025年5月19日前
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.迪斯科转盘西侧园路外多处地砖缺失。（整改不彻底） 2.迪斯科转盘西侧挡土墙移位变形。 3.苏堤桥南广场东南角红色瓷砖塌陷变形。 4.梅花堂前一处瓷砖缺失。 | [5 empty] | 2025年5月19日前
| 护城河 | 1.春水桥至文会桥北侧50米范围内水面漂浮物需打捞。 2.文会桥西岸南侧约200米临水园路两处立面瓷砖脱落。 3.文会桥南侧约20米西岸亲水平台一处垃圾箱损坏需更换。 4.南顺和桥至东关桥西岸临水花坛内干枝、垃圾需清理。 5.北顺和桥西岸北侧100米有多处居民私自下地笼捕鱼虾。 6.北城墙桥至河湾处西岸一处救生圈损坏需更换。 7.北关桥北岸东侧约100米一处柳树断枝，存在安全隐患。 8.北关桥南岸西侧临水园路打捞后水草需清运。 9.春秋桥北岸西侧亭子立柱多处表皮脱漆。 10.南护城河水面漂浮物需打捞。 11.望仙桥北岸西侧50米图书屋南侧石墩移位变形。 12.聚星桥至芙蓉桥水面大量漂浮物需打捞。 13.公园全段临水河沿落叶、垃圾需打捞。 | 1.春水桥至春秋桥北岸绿地内杂草、杂树需清理。 2.春秋桥北岸西侧临水园路50米爱心献血旁边两处景观灯破损。 3.望仙桥北岸东侧临水园路50米内两处景观灯破损。 | 1.文会桥南侧西岸临水护栏底座需加固。 2.北顺河桥西南侧30米亲水平台立面瓷砖缺失1块。 3.北城墙桥桥体南侧立面瓷砖多处脱落。 |  |  |  | 2025年5月19日前
开发区 | 灞陵河 | 1.瑞祥路桥至阳光大道桥临水河沿水面水草、垃圾需打捞。 2.瑞祥路桥下游左岸约50米打捞后水草、垃圾需清运。 3.阳光大道桥左岸北侧桥体一处铁质盖板缺失。 4.阳光大道桥至延安路南桥水面水草需打捞。 5.阳光大道桥至橡胶坝右岸堤顶路外侧多棵槐树断枝需清理。 6.四海游园水面漂浮物需打捞。 7.延安路南桥至瑞昌路桥水面水草需打捞。 8.瑞昌路桥至工农路桥水面水草需打捞。 9.南外环下游左岸桥头放置简易房。 10.南外环至与建安区交界水面漂浮物需打捞。 |  |  | 1.瑞昌路桥上游右岸桥头雨水管网排放灰白色刺鼻污水。 2.屯南湿地多个池子内排放大量灰白色带恶臭味的污水。 3.屯南湿地出水口化学需氧量超标。 |  |  | 2025年5月19日前
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
开 发 区 | 运粮河 | 1.延中桥至阳光大道桥临水护坡有白色垃圾、干枝需清理。 | [5 empty] | 2025年5月19日前
| 双龙湖 | 1.东入口处公厕西南侧绿地内杂草、干枝、白色垃圾需清理。 2.东入口向西约10米微地形文明标语牌字迹脱落。 3.东侧园路两侧绿地内落叶垃圾遍地。（整改不彻底） 4.东南角绿地落叶、垃圾需清扫。 5.东南角临水护坡垃圾、干枝需清扫。 6.东方明珠周边微地形绿地内干枝、落叶、白色垃圾需清理。 7.东方明珠东侧多处棕榈树枯死。 8.东公厕西侧微地形内垃圾需清理。 9.双龙戏珠西侧拱桥外侧多处瓷砖脱落。（整改不彻底） 10.广场西石材护栏北侧绿地、微地形内垃圾需清理。 11.广场西拱桥南侧约10米绿地内垃圾需清理、垃圾桶满溢。 12.广场西侧临水园路及绿地内落叶、干枝、垃圾需清理。 13.西侧姥家大锅台对面一处柳树枝干低垂需修剪。 14.西侧上景合堂对面微地形一处垃圾桶满溢、垃圾遍地。 15.广场南侧绿地内垃圾需清理。 16.南入口广场下降小屋内垃圾较多需清理。 | 1.双龙戏珠西侧拱桥桥面垃圾。 2.双龙戏珠南侧园路枯枝、垃圾较多。 3.双龙戏珠西侧拱桥南侧微地形垃圾脏乱。 4.广场西侧临水园路两侧绿篱病虫害需防治。 |  |  |  |  | 2025年5月19日前
东 城 区 | 许扶 运河 | 1.沧海亭下游约100米河心岛东侧大片水生植物倒伏。 2.沧海亭下游约100米河心岛东侧多处沉船。 3.金桥园小区对面左岸亲水平台东侧大量水生植物倒伏。 4.金桥园小区对面东侧小广场一处立面瓷砖缺失。 5.学院路上游左岸约200米范围内临水护坡大片构树需清除。 6.铜雀台下游约150米水面水草、垃圾需打捞。 7.铜雀台西侧多处立面瓷砖脱落。（整改不彻底） | 1.沧海亭至学院路桥左岸临河柳树低垂枝、干枯枝需修剪。 2.德星路上游左岸200米护坡竹林内垃圾较多。 3.铜雀台下游左岸50米游乐场内垃圾较多。 | 1.学院路下游左岸50米魏风楼顶瓦脱落多处缺失，亭子立面需刷漆。 2.巴厘岛西侧观景桥西侧踏步石材缺失2块。 |  | 1.金桥园小区对面健身器材拉绳损坏。 | 1.铜雀台下游左岸绿地发现8处坟头。 2.魏武大道桥上游左岸约50米绿地发现1处坟头。 3.魏武大道桥下游左岸绿地发现3处坟头。 | 2025年5月19日前
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.陈庄街至阳和桥水面漂浮物需打捞。 2.阳和桥至学府桥右岸绿地内杂草需修剪。 3.学府桥至景明桥右岸临水园路及绿地内杂草、干枝需清理。 4.学府桥上游约20米范围内水面水草需打捞。 5.景明桥上游右岸100米范围内园路旁两处低杆灯断裂。 6.景明桥上游右岸50米亲水平台外侧立面瓷砖多处缺失。 7.景明桥下游右岸第一个亲水平台立面瓷砖多处脱落。 8.景明桥下游至变电站园路及绿地内落叶堆积需清扫。 9.芳林桥上游100米木栈道木质扶手一处损坏。 10.芳林桥上游右岸约50米范围内水面漂浮物需打捞。 11.芳林桥至许都桥水面水绵需打捞。 12.望湖桥至云锦桥左岸多处木栈道上地灯缺失。 13.第一钢坝下游右岸约50米一处汀步石损坏。 14.云锦桥北桥体南侧外立面一处脱落。 15.东城街对面公厕周边垦殖水系用地。 | 1.学府桥下游右岸坟茔外围裸露需种植松树遮挡。 2.云锦桥上游右岸临水园路150米至250米处，两侧木栈道上地灯多处破损、方形射灯缺失，一处路灯灯罩缺失。 | 1.景明桥下游右岸第一个亲水平台柱头缺失2个。 2.景明桥下游右岸变电站北侧围墙外侧地砖多处缺失。 3.许都桥上游右岸30米木栈道一处损坏。 4.许都桥桥体北侧盖板损坏1处。 5.望湖桥至云锦桥右岸木栈道多处破损松动。（整改不彻底） 6.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 7.春和桥上游右岸50米小广场地砖损坏1处。 |  |  | 1.望湖桥下游右岸绿地发现5处坟头。 2.云锦桥下游右岸绿地发现10处坟头。 | 2025年5月19日前
| 鹿鸣湖 | 1.南侧两处文明标语牌损坏。 2.球场南侧环湖园路旁一处文明标语牌破损需更换。 | [5 empty] | 2025年5月19日前
| 天宝河 | 1.八龙桥上游水面水绵、垃圾需打捞。 2.八龙桥至府西路桥水面漂浮物需打捞。 3.魏文路至与饮马河交汇水面漂浮物需打捞。 4.魏文路上游右岸100米亲水平台北侧多处立面瓷砖缺失。 | 1.八龙路至府西路左岸园路两侧绿篱缺株断档。 2.府西路至魏文路右岸临河柳树干枯枝、断枝需清理。 3.府西路至魏文路左岸园路两侧绿篱缺株断档。 |  |  |  |  | 2025年5月19日前
| 清潩河 | 1.与魏都区交界至王允墓对面左岸绿地内及广场上落叶、干枝、垃圾需清理。 2.王允墓对面左岸园路两侧多处塌陷。 3.拥军桥左岸桥头下游阶梯北侧瓷砖一处脱落。 4.八一路桥上游左岸临水栏杆柱头缺失两处。 5.八一路桥至建安大道桥左岸草坪需修剪。 6.彩虹桥上游右岸一处护坡碎石脱落。（水毁工程） 7.与许扶运河交叉口一处护坡脱落。（水毁工程） 8.潩河桥上游约3米暖气管道瓷砖多处脱落。 | 1.天宝河进水口南侧枯死竹子需清理。 2.中心景观桥至八一路桥左岸临水园路路段，多个黑色立柱射灯缺失。 3.八一路桥下游左岸50米临水园路外侧枯死绿篱需清理。 4.许都路桥上游左岸50米临河柳树断枝需清理。 5.莲城大道桥上游左岸200米处沿河柳树断枝需清理。 |  | 1.橡胶一坝左岸雨水管网排放污水。 2.建安大道桥下游左岸雨水管网排放污水。 3.莲城大道桥上游左岸雨水管网排放污水。 4.潩河桥上游左岸雨水管网排放污水。 | 1.八一路桥下游左岸约50米处儿童游乐场地面破损严重。 | 1.天宝路桥上游左岸200米堤顶路绿地发现1处坟头。 | 2025年5月19日前
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 东湖 | 1.东南侧管理房周围绿篱需修剪。 | [5 empty] | 2025年5月19日前
| 秋湖 湿地 | 1.云片需修剪整形。 | [5 empty] | 2025年5月19日前
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.照壁广场北侧房顶构树需清除。 2.许继大道桥下游右岸约50米园路地砖风化腐蚀。 3.曹冲称象周边水面漂浮物需打捞。 4.三关庙门前广场砖缝杂草需清除。 5.灞陵桥下游两岸护坡杂草需修剪。 6.灞陵桥下游右岸亭子顶部多处损坏。 7.忠义神武石碑后园路两侧干枝落叶需清扫。 8.假山西侧及绿地内杂草杂树较多。 9.青梅亭北侧水面水草需打捞。 | [5 empty] | 2025年5月19日前
市 城 管 局 | 中央 公园 | 1.宏腾路桥下游左岸约20米西侧广场连廊上方两处盖板缺失。 2.万通街至永昌东路水面水绵需打捞。 3.永昌路上游左岸100米瑞和苑对面南侧10米“中国梦”“梦”字脱落。 4.永昌东路下游右岸约50米木栈道外侧一处木板缺失。 5.永昌路至陈庄街园路两侧病虫害严重。 6.陈庄街上游约50米范围内水面水草、垃圾需打捞。 7.陈庄街下游左岸入口挡门损坏。 8.陈庄街下游右岸人行步桥西侧广场一处路灯灯罩缺失。 9.南海街上游左岸50米景观池内水绵需打捞。 |  | 1.莲花广场下游右岸约150米木栈道多处松动。 2.南海街上游右岸约50米临河花坛立面瓷砖1处脱落。 |  |  |  | 2025年5月19日前
14