## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系6月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.关庄湿地池内多处水帽缺失。（整改不彻底） 2.小洪河出水口上游右岸50米毁坏护坡垦殖水系用地。 3.官王北桥南侧桥体1处柱头缺失。 4.官王北桥至禄马北桥水面浮萍需打捞。 5.禄马中桥至刘桥两岸多处垦殖水系用地。 6.禄马南桥至下游桃园处水面浮萍需打捞。 7.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。 8.黄桥南桥至罗拐桥下游河心岛水面水草需打捞。 9.4号堰上游约50米范围内水面水草需打捞。 10.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 11.永宁桥北侧桥体多个石柱头未加固。 12.永宁桥下游左岸约10米宣传牌字迹脱落需更换。 13.魏庄桥上游右岸石楠林垦殖水系用地。 14.新元桥至龙泉桥右岸挡土墙内侧多处立面瓷砖脱落。 15.新元桥至龙泉桥左岸绿地内成堆干枯水生植物、生活垃圾、落叶堆需清除。（问题严重） 16.黑贾桥下游左岸桥头垦殖水系用地。 | 1.昌盛路桥上游右岸50米内临河柳树干枯枝需清理。 2.昌盛路桥至许开路桥右岸绿地内杂草需修剪。 |  |  |  | 1.建德路桥上游左岸绿地发现11处坟头。 2.魏庄桥上游右岸石楠林内发现7处坟头。 3.魏庄桥下游左岸绿地内发现1处坟头。 4.新元桥下游右岸绿地发现3处坟头。 5.新元桥下游左岸绿地1处坟头。 | 2025年7月18日前
| 北海 | 1.北海东入口木亭对面1处文明标语牌字迹脱落需更换。 | [5 empty] | 2025年7月18日前
| 灵沟河 |  | 1.孙家闵桥至高桥营桥两岸剑麻干枯枝需清理。 |  | 1.2号坝至3号坝之间水质发黑发白。 |  |  | 2025年7月18日前
| 灞陵河 | 1.三洋铁路桥上游右岸10米堤顶路内侧绿地围网打牌。 | [5 empty] | 2025年7月18日前
5
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.官王桥下游右岸约50米放养家禽。 2.禄马桥南侧多处立面瓷砖缺失。 3.丈地桥左岸桥头河长制公示牌破损需更换。 4.农大桥上游左岸约100米小广场垃圾、落叶、杂草需清除。 5.农大桥至永宁西桥左岸堤顶路外侧构树需清除。 6.农大南桥至长宜桥右岸堤顶路两侧多棵雪松倾斜。（整改不彻底） 7.长宜桥至永宁西桥两岸警示牌字迹脱落需更换。 8.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 9.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。 10.永宁西桥下游右岸北海书院周边绿地内垦殖水系用地。（问题严重） 11.涌浪桥上游右岸约100米临河园路东侧1处立面瓷砖缺失。 12.新元西桥上游右岸约200米堤顶路外侧台阶立面瓷砖多处脱落。 13.新元西桥南侧桥面1处景观灯灯罩缺失。 14.玉带桥周边水面水草需打捞。 15.昌盛东桥下游右岸有人放牧。 16.与魏都区交界上游右岸150米毁堤施工。（未报备） 17.南湖游园景观桥至许由路桥右岸护坡上多处坟头。 | 1.农大桥上游右岸100米内堤顶路外侧枯死黄杨绿篱需清理。 2.新元西桥上游左岸150米内堤顶路外侧停车场移植树木石楠枯死需清理。 |  |  | 1.英地泰和院西门对面篮球场地损坏，北侧球场篮板存在安全隐患。 2.永宁西桥上游左岸约300米足球场地面多处破损。 3.与魏都区交界上游左岸约200米处1座篮球场地面完全损坏。（问题严重） | 1.农大桥下游左岸堤顶路绿地发现3处坟头。 2.梦幻小铁路桥下游右岸堤顶路绿地发现3处坟头。 | 2025年7月18日前
长 葛 市 | 清潩河 | 1.杜村寺湿地三级池内杂草需清除。 2.杜村寺湿地北入口东侧围网周边构树需清除。 3.杜村寺湿地氧化塘南侧护坡杂草、杂树、爬藤较多需清除。 4.杜村寺湿地多个二级池内杂草、爬藤需清除。 5.高铁南桥至段黄庄桥水面漂浮物、水草需打捞。 | [5 empty] | 2025年7月18日前
| 饮马河 | 1.关庄湿地多个池子千屈菜、芦苇缺失。 2.关庄湿地植物简介牌向西园路旁第二个景观灯倾斜。 | [5 empty] | 2025年7月18日前
6
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 灞陵河 | 1.永和桥上游右岸约50米堤顶路外侧1处垦殖水系用地。 2.和顺西桥下游右岸约100米1处木栈道护栏缺失。 3.和顺西桥上下游约30米范围内水面水草需打捞。 4.再见三国木栈道多处松动损坏，需修缮刷漆。 5.再见三国亲水平台多处木桩损坏脱落，存在安全隐患。 6.再见三国三国书西侧小广场木亭顶部多处损坏。 7.京广铁路桥右岸1处护坡塌陷。（水毁工程） 8.孙庄闸下游右岸3处护坡塌陷。（水毁工程） 9.王月桥下游右岸50米处1处护坡塌陷。（水毁工程） 10.王月桥至五郎庙老桥左岸堤顶路中间路面破损、断裂。 11.灞陵路北桥上游左岸30米处1处护坡塌陷。（水毁工程） | 1.宏腾西桥上游右岸200米堤顶路内侧枯死黄杨球需清理。 2.宏腾西桥上游右岸150米堤顶路外侧火棘球需修剪。 3.宏腾西桥至和景南桥左岸堤顶路内侧火棘球需修剪。 4.永和桥上游右岸10米枯死百日红需清理。 5.王月桥闸下游左岸150米堤顶路内侧枯死紫荆、紫荆干枯枝需清理。 6.八一路桥上游左岸100米堤顶路内侧枯死樱花需清理。 7.新兴路桥下游右岸堤顶路500米至许由路桥上游右岸入口处，路灯多处损坏缺失。 8.许由路桥上游左岸临水园路100至130米内路灯破损。 9.许由路桥上游右岸堤顶路400米内多处路灯损坏。 10.许由路桥下游左岸堤顶路100米内多处路灯灯罩破损。 11.许由路桥下游右岸交界牌处东侧观景平台旁路灯灯罩缺失。 12.许由路桥下游右岸堤顶路200米内2处路灯破损。 |  |  |  |  | 2025年7月18日前
| 灞陵湖 | 1.北湖北侧多个运动场地立面瓷砖脱落。 2.新兴路桥上游左岸桥头1处木质亲水平台烧毁。 3.南湖环湖多个微型莲花池损坏掉落。 | 1.新兴路桥上游右岸桥头游园内雕塑，两面破损。 2.新兴路桥上游左岸堤顶路150米内多处路灯破损。 3.新兴路桥下游右岸堤顶路100至110米处2处路灯灯罩缺失。 4.新兴路桥下游右岸堤顶路150米处路灯灯罩缺失。 |  |  |  |  | 2025年7月18日前
| 灵沟河 |  |  |  | 1.袁庄北桥下游约5米处水质发黑。 |  |  | 2025年7月18日前
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.爱心广场火车脱漆严重需重新刷漆。 2.宏腾桥上游左岸约100米1处木质亭子倾斜。 3.第一暖气管道上游右岸广场处多处木栈道松动损坏。 4.飞虹桥下游右岸70米广场四周木栈道多处损坏。 5.棋牌苑广场南侧多处护栏损坏，存在安全隐患。 6.如意桥上游左岸堤顶路外侧纸艺广场存在多处建筑垃圾（水泥、砖块）。 7.如意桥下游左岸200米范围内多处木栈道损坏。 8.梦清园广场由东至西第二个小桥木质护栏断裂损坏。 9.阳光沙滩内多处木栈道松动损坏。 10.天宝路桥上游右岸约10米健康步道源头简介牌破损需更换。 11.天宝路桥至橡胶一坝两岸临水护坡上杂草需清除。 12.八龙桥下游右岸100米绿地放置养蜂帐篷。 13.三里桥北侧桥头缺失2块立面瓷砖。 14.许都路桥下有牌摊打牌。 15.许都桥至莲城大道桥右岸园路多处地砖风化损坏缺失。 | 1.如意桥下游右岸堤顶路西侧20米处游园内地灯缺失。 2.如意桥下游20米堤顶路西侧木栈道向西延伸100米左右小广场内公厕无法使用。 3.许都桥下游右岸50米内临河柳树干枯枝需清理。 4.三里桥至许都桥右岸临河柳树干枯枝需清理。 5.三里桥上游右岸50米内百日红未刷白。 6.前进路桥下游右岸100米内堤顶路外侧杂树需清除。 |  | 1.宏腾桥右岸桥下西侧管网溢流污水。 |  | 1.天宝路桥下游右岸30米绿地发现3处坟头。 2.新兴路桥下游右岸10米绿地发现2处坟头。 | 2025年7月18日前
| 饮马河 | 1.永昌路至陈庄街绿地内杂草、杂树需清除。 2.陈庄街上游50米高压线塔南10米绿地1处新坟。 | [5 empty] | 2025年7月18日前
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 运粮河 | 1.汉魏风骨西北侧第三个亲水平台旁1处垦殖水系用地。 2.汉魏风骨西北侧护坡杂草、杂树需清除。 3.汉魏风骨木栈道下游约30米钢坝损坏。 4.八一路桥上游左岸约50米1处临河护栏横向石材缺失。 5.烟厂桥上游左岸桥头景观矮墙瓷砖大面积脱落。 6.华佗路桥至帝豪路桥两岸护坡上构树需清除。 7.帝豪广场北侧树坛内、绿地及园路垃圾遍地。 8.帝豪广场南入口绿地内多个废弃花盆及白色垃圾需清理。 9.帝豪广场南入口绿地内杂草、杂树需清除。 10.樊沟桥至运粮河街桥水面漂浮物需打捞。 11.光明桥至运粮河街桥右岸路灯不亮。 12.盛运桥上游左岸约100米垦殖水系用地。 13.盛运桥上游右岸桥头广场周围垃圾需清理，草坪需修剪。 | 1.八一路桥至天昌烟厂门前桥左岸球类植物需修剪、枯死百日红需清理。 2.光明桥下游右岸200米内枯死樱花、杂树、柳树干枯枝需清理。 3.光明桥下游左岸堤顶路200米左右许昌宇达园林门牌北侧5米绿化带内乱堆废弃物料，220米处西侧绿化带内暴露垃圾较多，240米处东侧绿化带内乱堆废弃物料垃圾较多。 4.运粮河街桥上游右岸堤顶路约200米，未来生活超市门店前东侧绿化带内垃圾较多。 5.盛运桥上游右岸堤顶路100米处暴露垃圾。 |  |  |  |  | 2025年7月18日前
| 幸福渠 |  |  |  | 1.东支渠长春路桥下游右岸约30米排放白色污水，有异味。 2.南支渠2号溢流坝下游约5米范围内水质泛白。 |  |  | 2025年7月18日前
示 范 区 | 芙蓉湖 | 1.东双子桥西侧竹林内多棵构树需清除。 2.中心广场北侧红叶李树林内断枝需清理。 3.中心广场林内杂树杂草需清理。 4.中心广场树林内干枝需清理。 5.东侧公厕四周草坪需修剪。（整改不彻底） 6.芙蓉广场北入口下游右岸约20米1处临河石柱灯罩破损。 | [5 empty] | 2025年7月18日前
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.许开路至尚德路左岸边界内侧多处杂树需清除。 2.许开路下游右岸200米观景台墙壁上乱涂乱画。 3.许开路桥下游左岸约150米园路外侧围挡倾斜，存在安全隐患。 4.尚集街下游右岸100米门球场多处立面瓷砖脱落；3个简介标识牌字迹脱落。 5.尚德路左岸上下游园路入口各缺失1根路障。 6.永兴桥至司营桥河心岛上杂草、杂树需清除。 7.永兴桥下游右岸50米园路入口缺失1根路障。 8.永兴桥下游左岸100米芙蓉园酒店外侧杂树需清除。 9.司营桥上下游右岸园路入口各缺失1根路障。 10.隆昌路桥至永昌路右岸绿地内多段园路地砖缺失。 | 1.许开路桥下游右岸200米园路外侧枯死黄杨绿篱需清理。 |  |  |  | 1.芙蓉酒店西围墙外绿地发现3处坟头。 | 2025年7月18日前
市 住 建 局 | 护城河 | 1.春秋桥东侧北岸约30米亲水平台1处景观灯灯罩破损。 2.南关桥西侧约50米园路外侧1处文明标语牌脱落。 3.西湖公园西门南侧约20米摆摊设点。 4.北顺和桥西岸北侧100米有多处居民私自下地笼捕鱼虾。 | [5 empty] | 2025年7月18日前
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.芙蓉桥南侧约50米范围内多处地砖损坏。（整改不彻底） 2.动物园内西侧绿地内杂树较多需清除。 | [5 empty] | 2025年7月18日前
开发区 | 运粮河 | 1.与灞陵河交汇处上游右岸1处文明标语牌字迹脱落。 | [5 empty] | 2025年7月18日前
| 灞陵河 | 1.瑞祥路桥至质量尊右岸临河木栈道上干枝、落叶需清理。 2.橡胶坝下游左岸约100米有2处木栈道缺失。 3.昌和路桥上游右岸绿地上第四个路灯灯罩破损。 4.南外环下游左岸桥头放置简易房。 |  |  | 1.屯南湿地出水口化学需氧量超标。 |  |  | 2025年7月18日前
| 双龙湖 | 1.东入口向西约10米微地形文明标语牌字迹脱落。 2.东侧园路两侧绿地内干枝、落叶需清理。 3.东侧入口微地形内落叶、垃圾遍地。 4.东方明珠微地形周边杂树较多，覆盖路面，影响通行。 5.东方明珠东南侧石榴树需修剪，影响通行。 6.东方明珠周边微地形绿地内干枝、落叶、白色垃圾需清理。 7.东方明珠东侧多处棕榈树枯死。 8.东南角绿地落叶、垃圾需清扫。 9.东南角临水护坡垃圾、干枝需清扫。 10.双龙戏珠西侧拱桥外侧多处瓷砖脱落。 11.广场西石材护栏北侧绿地、微地形内垃圾需清理。 12.广场南侧绿地内垃圾需清理。 13.广场西南侧临水河沿及微地形内白色垃圾需清理。 14.南入口东侧绿地内干枝、落叶需清理。 | 1.双龙戏珠南侧园路枯枝垃圾较多。 2.双龙戏珠西侧拱桥南侧微地形垃圾脏乱。 3.西北角南天竹绿篱内杂树、爬藤需清理；云片需修剪。 |  |  |  |  | 2025年7月18日前
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 许扶 运河 | 1.金桥园小区对面左岸亲水平台西侧园路道牙多处倒伏。 2.铜雀台两侧多处立面瓷砖脱落。 3. 魏文路至魏武路左岸多处坟头。 4.许州路桥下游50米范围内水面大面积漂浮物需打捞。 | 1.沧海亭至学院路桥左岸临河柳树低垂枝、干枯枝需修剪。 2.德星路上游左岸200米护坡竹林内垃圾较多。 3.学院路桥上游左岸临水园路180米路灯灯罩破损。 4.学院路桥上游右岸临水园路400米多处垃圾桶内胆缺失。 |  | 1.魏武大道桥上游左岸排水口持续排放污水，水体呈红褐色，有刺激性气味，并间歇性出现死鱼现象。 2.魏武大道桥下游左岸排水口持续排放污水，水体呈红褐色，有刺激性气味，并间歇性出现死鱼现象。 3.许昌职业技术学院南门排水口持续排放污水，水体呈红褐色，有刺激性气味，并间歇性出现死鱼现象。 4.许州路桥上游左岸排水口持续排放污水，水体呈红褐色，有刺激性气味，并间歇性出现死鱼现象。 |  | 1.铜雀台下游左岸绿地发现8处坟头。 2.魏武大道桥上游左岸约50米绿地发现1处坟头。 3.魏武大道桥下游左岸绿地发现3处坟头。 | 2025年7月18日前
| 鹿鸣湖 | 1.西南角入口东侧绿地内小鹿造型鹿耳缺失。 2.环湖园路旁木质座椅需刷漆。 3.环湖园路外侧武术、跑步、体操等立体雕塑需修缮刷漆。（整改不彻底） | 1.南门口西侧银杏干枯枝需清理。 2.儿童游乐场周围棕榈干枯枝需清理。 3.西门出口处石楠球内楝树需清除。 |  |  |  |  | 2025年7月18日前
| 天宝河 | 1.府西路桥上游左岸约10米景观墙瓷砖脱落。 2.魏文路桥上游右岸约200米小广场汉白玉护栏大面积断裂损毁，存在安全隐患。 3.魏文路上游右岸100米亲水平台北侧多处立面瓷砖缺失。 4.与饮马河交汇处上游左岸约200米儿童乐园广场内1处地砖损坏。 | [5 empty] | 2025年7月18日前
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.南海街桥上游左岸约30米园路内侧1处坟头。 2.南海街桥至阳和桥河心岛上杂树、杂草需清除。 3.南海街桥下游右岸桥头1处施工。（未报备） 4.学府桥下游左岸约20米1处园路地砖缺失。 5.景明桥上游右岸约50米（环卫处北侧墙外）凉亭护栏断裂。 6.景明桥上游右岸100米范围内园路旁2处低杆灯断裂。 7.景明桥上游右岸50米亲水平台外侧立面瓷砖多处缺失。 8.景明桥至芳林桥左岸木栈道多处地灯缺失。 9.景明桥下游右岸第一个亲水平台立面瓷砖多处脱落。 10.芳林桥上游右岸约50米亲水平台多个柱头缺失。 11.芳林桥下游右岸约50米小桥木条松动脱落。 12.许都桥上游右岸约100米处有人私自拉围网打牌。 13.许都桥北侧桥体外挂石材损坏。 14.望湖桥至云锦桥左岸木栈道地灯多处缺失。 15.第一钢坝下游右岸约50米1处汀步石损坏。 16.游泳协会至云锦桥右岸木栈道地灯多处缺失。 17.春和桥上游右岸约50米第一个亲水平台花坛多处立面瓷砖缺失。 | 1.学府桥下游左岸木栈道60米内多处地灯缺失。 2.芳林桥下游左岸木栈道130米处地灯缺失。 3.云锦桥上游右岸临水园路150米至250米处，两侧木栈道上地灯多处破损、方形射灯缺失，1处路灯灯罩缺失。 4.春和桥上游右岸150米园路外侧1棵雪松枯死、2棵雪松干枯枝需清理。 |  |  |  | 1.云锦桥下游右岸绿地发现20处坟头。 | 2025年7月18日前
| 清潩河 | 1.王允墓对面左岸下游10米绿地1处新坟。 2.拥军桥下游左岸30米小广场东侧排水沟一处盖板塌陷；路缘步砖脱落一块。 3.许都路桥桥下设牌摊打牌。 4.莲城大道桥北侧桥面人行步道缺失1块黄色地砖。 5.橡胶二坝湿地多个池内水生植物死亡。 6.新兴路桥上游左岸桥头堤顶路内侧护坡处建筑垃圾需清理。 7.与许扶运河交叉口1处护坡脱落。（水毁工程） 8.南湖游园景观桥下游左岸堤顶路外侧多处摆摊设点。 9.潩河桥上游约3米暖气管道瓷砖多处脱落。 | 1.中心景观桥至八一路桥左岸临水园路路段，多个黑色立柱射灯缺失。 2.八一路桥下游左岸堤顶路50至100米内，绿化带外侧多处零散垃圾，废弃物料。 3.建安大道桥下游左岸桥头处，中华灯灯罩缺失。 4.莲城大道桥下游左岸临水园路300米白色遮阳棚处，2处路灯灯罩破损。 5.前进路桥上游左岸桥头处路灯灯罩倾斜严重，有安全隐患。 6.许由路桥下游左岸堤顶路200米西侧游乐场内垃圾较多。 |  | 1.建安大道橡胶坝至建安大道桥之间水体颜色异常，局部呈深绿色。 2.橡胶二坝湿地出水口氨氮超标。 |  | 1.天宝路桥上游左岸200米堤顶路绿地发现1处坟头。 | 2025年7月18日前
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.照壁广场南侧绿地及对面屋顶构树需清除。 2.许继大道桥下游右岸约50米园路地砖风化严重。 3.陶艺乐园周边临河构树需清除。（整改不彻底） 4.灞陵桥下游左岸堤顶路上堆放干枝堆需清理。 5.曹冲称象东南侧台阶旁构树需清除。 6.活字门南北两侧墙皮脱落。 7.车棚对面2处景观灯灯罩缺失。 | [5 empty] | 2025年7月18日前
市 城 管 局 | 中央 公园 | 1.隆昌路上游右岸约20米亲水平台外侧立面瓷砖脱落。 2.隆昌路下游右岸约50米（美术馆与珍宝馆之间水域对面）亲水平台外侧立面瓷砖大面积脱落。 3.隆昌路下游右岸约200米足球场西侧多棵竹子枯死。 4.隆昌路上游右岸约20米亲水平台外侧立面瓷砖脱落。 5.永昌东路至陈庄街右岸多处休息椅脱漆。 6.永昌东路下游左岸约20米河心岛上构树需清除。 7.原魏都区与东城区交界下游右岸约30米篮球场外侧构树需清除。 | [5 empty] | 2025年7月18日前
14