## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系3月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.关庄湿地池内多处水帽缺失。 2.与长葛交界至官王南桥水面漂浮物、干枝需打捞。 3.小洪河出水口上游右岸50米毁坏护坡垦殖水系用地。 4.官王南桥至禄马北桥水面漂浮物、干枝需打捞。 5.禄马中桥至刘桥景观桥两岸多处垦殖水系用地。 6.刘桥上游20米范围内水面漂浮物需打捞。 7.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。 8.黄桥中桥至罗拐桥水面漂浮物需打捞。 9.罗拐桥至建德桥两岸临水河沿水面漂浮物需打捞。 10.建德桥上游左岸桥头园路外侧绿地内垃圾需清理。 11.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 12.永宁桥南侧桥面石柱造型后垃圾、落叶、粪便需清理。 13.永宁桥北侧桥体多个石柱头缺失。 14.永宁桥北侧桥体外侧两处盖板损坏。 15.永宁桥南侧石柱造型有石条脱落，存在安全隐患。 16.魏北桥下游左岸约50米石楠林内多处坟头。 17.魏北桥下游左岸约50米石楠林内多处垃圾、祭祀残留物。 18.魏庄桥上游右岸石楠林垦殖水系用地。 19.魏庄桥至新元大道水面漂浮物需打捞。 20.魏庄桥下游左岸约50米绿地内、木栈道处周边垃圾需清理。 21.新元桥至龙泉桥左岸绿地内脏乱差。 22.黑贾桥下游左岸桥头垦殖水系用地。 23.黑贾桥下游左岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 24.许开路桥上游约10米范围内水面大量漂浮物需打捞。 |  |  |  |  | 1.建德路桥上游左岸绿地发现16处坟头。 2.魏庄北桥下游左岸绿地发现1处坟头。 3.魏庄桥上游右岸石楠林内发现5处坟头。 4.魏庄桥下游左岸绿地发现2处坟头。 5.新元桥下游左岸绿地发现2处坟头。 | 2025年4月18日前
| 灵沟河 | 1.孙家闵闸至灵沟桥水面漂浮物需清理。 | [5 empty] | 2025年4月18日前
| 秋湖 湿地 | 1.沙滩附近白色垃圾需清理。 2.沙滩附近有人放牧。 | [5 empty] | 2025年4月18日前
5
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.官王桥南侧桥体一处石质狮子头缺失。 2.官王桥桥头上游有人放养家禽。 3.禄马桥南侧多处立面瓷砖脱落。 4.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 5.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。 6.永宁西桥至新元西桥右岸管护边界不清。（问题严重） 7.涌浪桥下游右岸约50米堤顶路外侧台阶平台一处地砖缺失。 8.右岸北海书院周边绿地内垦殖水系用地。（问题严重） 9.新元西桥上游左岸约100米堤顶路外侧大面积施工。（未报备） 10.云帆桥上游左岸约10米临水河沿水面漂浮物需打捞。 11.玉带桥对面左岸木质护栏有一处缺失。 12.昌盛东桥下游右岸约150米临水河沿大量漂浮物需打捞。 13.与魏都区交界上游右岸150米毁堤施工。（未报备） | 1.昌盛东桥至魏都区交界左岸堤顶路两侧树木修剪后需涂抹伤口愈合剂。 2.尚集东桥下游左岸堤顶路450米处垃圾桶内胆缺失。 3.梦幻小铁路桥下游右岸堤顶路300米处西侧园路路灯灯罩倾斜，有安全隐患。 |  | 1.3月1日新元西桥下游左岸约10米处排水口，排白色污水（无气味）。 2.3月1日小黑桥上游左岸约5米处污水口，排放褐色污水。 3.3月3日小黑桥上游右岸排水口处排放黑色污水。 4.3月6日小黑桥上游左岸5米排水口排放红色污水。 5.3月7日小黑桥上游右岸约5米排水口排放黑红色污水。 6.3月8日小黑桥上游左岸雨水管网排污口排放黑色污水。 7.3月14日农大桥下游左岸桥头排放污水。 8.3月21日潩河桥上游右岸雨水管网排放污水。 | 1.英地泰和院西门对面篮球场地损坏，北侧球场篮板存在安全隐患。 2.永宁西桥上游左岸约300米足球场地面多处破损。（整改不彻底） 3.与魏都区交界上游左岸约200米处1座篮球场地面完全损坏。（问题严重） |  | 2025年4月18日前
| 灞陵河 | 1.与开发区交界至小泥河交汇处水面漂浮物需打捞。 | [5 empty] | 2025年4月18日前
| 北海 | 1.中海东侧临水园路旁两处文明标语牌字迹脱落需更换。 2.东海莲苑桥上游南侧河湾处水面有大量漂浮物需打捞。 | [5 empty] | 2025年4月18日前
6
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
长 葛 市 | 饮马河 | 1.关庄湿地多个盖板损坏。 2.关庄湿地简介牌破损需更换。 3.关庄湿地管理房东侧100米处井盖破损。 4.源头至下游左岸约200米一处井盖损坏，存在安全隐患。 | [5 empty] | 2025年4月18日前
| 清潩河 | 1.英刘闸至文峰路水面树叶、垃圾、漂浮物需打捞。 2.红旗桥至八七桥水面漂浮物需打捞。 3.双岳路闸下游50米范围内水面漂浮物需打捞。 4.增福湖东南角水面垃圾需打捞。 | [5 empty] | 2025年4月18日前
魏 都 区 | 灞陵河 | 1.宏腾西桥至永昌西路桥右岸堤顶路多处坑洼。 2.和景南桥至永昌西路桥左岸多处居民顶管排放生活污水。（整改不彻底） 3.永和桥至永昌西桥临水河沿水面水绵需打捞。 4.再见三国木栈道多处松动损坏。 5.陈寿像西侧多处立面瓷砖脱落。 6.和顺西桥下游左岸约20米堤顶路外侧一处台阶立面瓷砖损坏。 7.和顺西桥下游右岸约100米护坡处有人放牧。 8.和顺西桥下游右岸约100米一处木栈道护栏缺失。 9.京广铁路桥右岸一处护坡塌陷。（水毁工程） 10.孙庄闸下游右岸3处护坡塌陷。（水毁工程） 11.王月桥下游右岸50米处一处护坡塌陷。（水毁工程） 12.王月桥至五郎庙老桥左岸堤顶路中间路面破损、断裂。 13.灞陵路北桥上游左岸30米处一处护坡塌陷。（水毁工程） 14.颍川桥至许继大道左岸堤顶路路面坑洼。 | 1.延安路北桥至五郎庙老桥左岸堤顶路内侧夹竹桃需疏枝修剪。 2.延安路北桥至五郎庙老桥左岸堤顶路外侧小叶女贞绿篱需修剪。 3.八一路桥下游左岸堤顶路10米处路灯灯罩破损。 4.五郎庙老桥至灞陵路北桥右岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 5.许继大道桥上游左岸堤顶路300米两处路灯灯罩破损。 6.新兴路桥下游右岸堤顶路500米至许由路桥上游右岸入口处，路灯多处损坏缺失。 7.许由路桥下游右岸交界牌处东侧观景平台旁路灯灯罩缺失。 8.许由路桥下游右岸堤顶路200米内两处路灯破损。 9.许由路桥上游左岸临水园路100至130米内路灯破损。 | 1.和景南桥上游右岸约10米木栈道多处损坏。 |  |  |  | 2025年4月18日前
| 护城河 | 1.魏源北桥西侧桥体上一块瓷砖脱落。 2.魏源北桥BBface门前花坛内垃圾需清理。 | 1.魏源南桥至南侧河湾处东岸临水园路两处景观灯缺失。 2.文会桥至东关桥两岸柳树低垂枝、干枯枝需修剪。 3.东关桥至北城墙桥两岸柳树低垂枝、干枯枝需修剪。 |  |  |  |  | 2025年4月18日前
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.爱心广场火车脱漆严重需重新刷漆。 2.宏腾桥上游左岸约100米一处木质亭子倾斜。 3.第一暖气管道上游右岸广场处多处木栈道松动损坏。 4.飞虹桥下游右岸70米广场四周木栈道多处损坏。 5.飞虹桥下游右岸梯级景观池内落叶、垃圾漂浮物需清理。 6.棋牌苑广场南侧多处护栏损坏，存在安全隐患。 7.第二暖气管道下游右岸约50米台阶处有两处木栈道损坏。 8.第二暖气管道下游右岸约50米小广场两处立面瓷砖缺失。 9.如意桥左岸堤顶路两侧纸艺广场雕塑需刷漆。 10.如意桥下游左岸200米范围内多处木栈道损坏。 11.永昌东桥上游左岸30米临水汉白玉栏杆缺失一处。 12.永昌东桥南侧桥体一处立面瓷砖脱落。 13.阳光沙滩内多处木栈道松动损坏。 14.清音桥左岸护坡塌陷严重。（水毁工程） 15.三里桥北侧桥体一处立面瓷砖脱落。 16.建安大道桥右岸北侧桥体上一处配电箱柜门缺失。 | 1.宏腾桥上游左岸堤顶路200米处东侧休息亭立柱多处破损，有安全隐患。 2.如意桥下游右岸堤顶路西侧20米处游园内地灯缺失。 3.如意桥下游20米堤顶路西侧木栈道向西延伸100米左右小广场内公厕无法使用。 4.同心桥至东城区交界处左岸堤顶路两侧枯死广玉兰需清理。 5.三里桥上游右岸50米内百日红未刷白。 6.三里桥右岸桥口处堤顶路外侧一棵树木倾斜需扶正。 7.建安大道桥上游右岸临水园路20米处绿地内大面积零散垃圾。 8.建安大道桥下游右岸桥头处景观灯灯罩缺失。 9.莲城大道桥至许都路桥右岸堤顶路两侧绿篱内黄杨球缺株断档。 10.莲城大道桥至前进路桥右岸临河柳树萌芽枝需修剪。 11.前进路桥下游右岸100米内堤顶路外侧杂树需清除。 | 1.宏腾桥下游右岸200米木栈道松动。 2.如意桥右岸桥头多处木栈道破损。 3.纸艺广场木栈道破损松动。 4.同心桥桥体造型锈蚀严重。 | 1.3月10日同心桥上游左岸约80米处排水口排放红色污水，无异味。 2.3月21日建安大道桥下游右岸雨水管网排放污水。 |  | 1.天宝路桥下游右岸30米绿地发现3处坟头。 2.新兴路桥下游右岸10米绿地发现12处坟头。 | 2025年4月18日前
| 灞陵湖 | 1.北湖北侧多个运动场地立面瓷砖脱落。 | 1.南王庄桥桥碑下堆积废弃料。 2.新兴路桥上游右岸桥头游园内雕塑，两面破损。 3.新兴路桥上游左岸堤顶路150米内多处路灯破损。 4.新兴路桥下游右岸堤顶路100至110米处两处路灯灯罩缺失。 5.新兴路桥下游右岸堤顶路150米处路灯灯罩缺失。 |  |  |  |  | 2025年4月18日前
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 幸福渠 | 1.龙祥路桥至南渠分水口水面大量漂浮物需打捞。 |  |  | 1.3月12日宝福桥下游右岸约5米处管网处水质呈灰白色。 |  |  | 2025年4月18日前
| 运粮河 | 1.汉魏风骨木栈道下游约30米钢坝损坏。 2.东风桥下游约100米范围内水面垃圾需打捞。 3.光明桥至运粮河街桥右岸路灯不亮。 | 1.帝豪广场篮球场周围绿篱需修剪。 2.帝豪广场黄山栾林东侧石楠、棕榈下垂枝干枯枝需修剪。 3.帝豪广场南门黄杨球需修剪。 4.光明桥下游右岸50米内路两侧树木低垂枝、黄杨球需修剪。 5.运粮河街桥上游左岸堤顶路30米内绿化带内多处零散垃圾。 | 1.帝豪广场石拱桥至木桥右岸护栏破损严重。 2.帝豪广场南入口第一个岔路地砖破损。 3.帝豪广场石拱桥向南木栈道破损。 |  |  |  | 2025年4月18日前
示 范 区 | 饮马河 | 1.7号堰下游左岸约100米园路外侧一处路灯灯罩缺失。 2.许开路桥下游左岸约150米园路外侧围挡倾斜，存在安全隐患。 3.尚集街桥上游右岸50米足球场多处地毡损坏。 4.尚集街桥下游右岸桥头一处施工。（未报备） 5.尚德路桥上游右岸约5米门球场地毯缺失需更新。 6.永兴桥下游河心岛处收割后的水生植物需清运。（整改不彻底） 7.永兴桥下游右岸10米蓝色园路外侧道牙塌陷。 8.永兴桥向东约170米路缘石内侧绿地内有一处坟头。 9.司营桥上游右岸100米管理房东侧多处废弃砖块。 10.司营桥至隆昌路桥右岸多个垃圾桶柜门损坏。 11.隆昌路桥至永昌路右岸绿地内多段园路地砖缺失。 12.隆昌路桥上游约10米范围内水面大量漂浮物需打捞。 13.隆昌路桥下游左岸约50米园路外侧一处灯罩缺失。 | [5 empty] | 2025年4月18日前
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 芙蓉湖 | 1.昭武来许周边绿地内白色垃圾需清理。 2.西双子桥南侧临水河沿水面漂浮物需打捞。 3.南入口广场西侧水面水草、水绵需打捞。 4.东南侧水面漂浮物需打捞。 5.南侧广场上多个宣传牌字迹脱落。 6.芙蓉广场北侧入口多处文明标语牌字迹脱落。 7.芙蓉广场北侧入口处两岸水面水绵需打捞。 8.芙蓉广场右岸南侧临河石柱灯罩多处损坏。 | [5 empty] | 2025年4月18日前
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.迪斯科转盘西侧园路外多处地砖缺失。 | [5 empty] | 2025年4月18日前
| 护城河 | 1.南护城河临水河沿水绵需打捞。 2.西护城河水面落叶、垃圾需打捞。 3.春水桥至文会桥水面漂浮物、干枝需打捞。 4.东关桥至北顺和桥水面漂浮物、落叶需打捞。 5.北城墙桥至河湾处北侧水面漂浮物需打捞。 6.北城墙桥东岸北50米亭子四周拉围网打牌。 7.梅花堂前水面有大量漂浮物、落叶需打捞。 8.芙蓉桥至聚星桥水面落叶、垃圾、漂浮物需打捞。 | 1.南关桥北岸西侧夹竹桃超宽枝、根部萌蘖枝需疏枝修剪；黄杨球需修剪。 |  |  |  |  | 2025年4月18日前
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
开 发 区 | 灞陵河 | 1.瑞祥路桥至橡胶坝临水河沿水面漂浮物需打捞。 2.四海游园水面漂浮物需打捞。 3.橡胶坝上游约20米木栈道周边水面水草、垃圾需打捞。 4.延安路南桥右岸桥头正在施工。（未报备） 5.屯南湿地多个过滤池内水体发白，有异味。 6.南外环下游左岸桥头放置大量简易房。 7.南外环至建安区交界水面漂浮物需打捞。 |  |  | 1.3月7日延安路南桥下游右岸桥头截流闸雨水管网处排放大量红褐色污水，有少许异味。 2.3月11日延安路南桥下游右岸桥头截流闸雨水管网处排放大量红褐色、带少量泡沫状污水，有少许异味。 3.3月23日延安路南桥下游右岸桥下桥墩处排放大量黄泥水，影响下游水质。 |  |  | 2025年4月18日前
| 双龙湖 | 1.东入口向西约10米微地形文明标语牌字迹脱落。 2.东侧园路两侧绿地内落叶垃圾遍地。 3.东南角绿地落叶、垃圾需清扫。 4.东南角临水护坡垃圾、干枝需清扫。 5.双龙戏珠西侧拱桥外侧多处瓷砖脱落。 6.广场西侧临水园路及绿地内落叶、垃圾需清理。（整改不彻底） 7.广场西石材护栏北侧绿地、微地形内垃圾需清理。（整改不彻底） 8.广场西侧及南侧临水河沿垃圾需清理。 9.广场西拱桥南侧约10米绿地内垃圾需清理、垃圾桶满溢。 10.广场南侧绿地内垃圾需清理。 11.南入口广场下降小屋内垃圾较多需清理。 | [5 empty] | 2025年4月18日前
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.陈庄街至阳和桥临水河沿水绵需打捞。 2.学府桥至景明桥左岸木栈道多处缺失。 3.景明桥上游右岸50米亲水平台外侧立面瓷砖多处缺失。 4.景明桥下游右岸第一个亲水平台立面瓷砖多处脱落。 5.芳林桥上游右岸约50米范围内水面漂浮物需打捞。 6.芳林桥至许都桥水面绿藻、水绵需打捞。 7.芳林桥上游右岸约30米小广场一处立柱柱头缺失。 8.望湖桥至云锦桥左岸多处木栈道上地灯缺失。 9.第一钢坝至第二钢坝右岸园路多处步砖缺失、路缘石倾斜。（整改不彻底） 10.第一钢坝下游右岸约50米一处汀步石损坏。 11.云锦桥上游右岸约200米多处木栈道缺失。 12.云锦桥下游右岸约20米园路路基塌陷。 13.云锦桥下游右岸约200米园路西侧绿地内一处坟头。 14.东城街对面公厕东侧绿地内一堆生活垃圾。 15.东城街对面公厕周边垦殖水系用地。 16.春和桥上游右岸约200米小广场垃圾箱上文明标语字迹脱落。 17.春和桥上游右岸约10米园路松动损坏。 | 1.学府桥下游右岸坟茔外围裸露需种植松树遮挡。 2.云锦桥上游右岸临水园路150米至250米处，两侧木栈道上地灯多处破损、方形射灯缺失，一处路灯灯罩缺失。 | 1.芳林桥下游右岸健身器械场地向南园路步砖塌陷。 2.许都桥上游右岸（东湖对面）木栈道破损。（整改不彻底） 3.望湖桥至云锦桥右岸木栈道多处破损松动。 4.望湖桥至云锦桥中间右岸园路多处步砖缺失。 5.望湖桥至云锦桥中间右岸园路道牙倾倒1处。 6.望湖桥至云锦桥中间右岸踏步石块移位。 7.云锦桥下游右岸20米园路道牙倾倒。 8.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 9.云锦桥下游右岸50米园路步砖缺失。 |  |  | 1.阳和桥下游右岸绿地发现3处坟头。 | 2025年4月18日前
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 清潩河 | 1.王允墓对面左岸园路两侧多处塌陷。 2.天宝路桥上游左岸约100米数字经济孵化园对面堤顶路内侧绿地内雨水井漫溢大量污水。 3.八一路桥至橡胶一坝左岸临水园路多处路面坑洼。（整改不彻底） 4.八一路桥至建安大道园路外侧绿地内有多处坟头。 5.三里桥上游左岸50米范围内临水园路破损。 6.橡胶一坝左岸一处护坡碎石脱落。（水毁工程） 7.莲城大道桥南侧桥面多处地砖缺失。 8.彩虹桥上游右岸一处护坡碎石脱落。（水毁工程） 9.与许扶运河交叉口一处护坡脱落。（水毁工程） 10.潩河桥上游约3米暖气管道瓷砖多处脱落。 | 1.与魏都区交界至天宝路桥左岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 2.与魏都区交界左岸下游100米堤顶路内侧火棘球需修剪、栾树低垂枝断枝需修剪。 3.八一路桥至中心景观桥左岸临水园路路段，多个黑色立柱射灯缺失。 4.建安大道桥下游左岸临水园路150米处路灯灯罩破损，倾斜，有安全隐患。 5.许都桥上游左岸临水园路50米处绿地内大面积零散垃圾。 6.莲城大道桥上游左岸200米处沿河柳树断枝需清理。 7.许由路桥上游左岸堤顶路400米处东侧下坡绿地内大面积零散垃圾。 | 1.新兴路桥上游左岸暖气管道瓷砖多处脱落。 | 1.3月21日橡胶一坝左岸雨水管网排放污水。 2.3月21日建安大道桥南左岸雨水管网排放污水。 3.3月21日莲城大道桥东北角雨水管网排放污水。 4.3月21日潩河桥上游左岸雨水管网排放污水。 5.3月24日建安大道桥下游左岸20米排放浅褐色污水。 6.橡胶二坝湿地出水口氨氮超标。 | 1.八一路桥下游左岸约50米处儿童游乐场地面破损严重。 | 1.北堰口村下游左岸30米堤顶路绿地发现1处坟头。 | 2025年4月18日前
| 鹿鸣湖 | 1.南入口东侧绿地内杂草需修剪。 2.南入口东侧约70米樱花园内小鹿造型多处鹿角缺失。 3.环湖园路外侧多处文明标语牌字迹模糊破损需更换。（整改不彻底） | [5 empty] | 2025年4月18日前
| 秋湖 湿地 | 1.南侧水面漂浮物需打捞。 | [5 empty] | 2025年4月18日前
| 许扶 运河 | 1.沧海亭北侧15米廊道东侧缺失两块立面瓷砖。 2.金桥园小区对面左岸亲水平台西侧多处道牙倒伏缺失。 3.铜雀台西侧多处立面瓷砖脱落；多处生活垃圾需清理。 4.魏武大道下游150米职业技术学院左岸儿童游乐场两处秋千损坏。 5.许州路溢流坝下游左岸约50米有人放牧。 | 1.沧海亭至学院路桥左岸临河柳树低垂枝、干枯枝需修剪。 |  |  |  |  | 2025年4月18日前
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 天宝河 | 1.魏文路上游右岸100米亲水平台北侧多处立面瓷砖缺失。 2.与饮马河交汇上游左岸50米亭子西南角瓷砖损坏。 | 1.八龙路至府西路左岸园路两侧绿篱缺株断档。 2.府西路至魏文路右岸临河柳树干枯枝、断枝需清理。 3.府西路至魏文路左岸园路两侧绿篱缺株断档。 |  |  |  |  | 2025年4月18日前
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.许继大道桥下游20米范围内水面漂浮物需打捞。 2.许继大道桥下游右岸约50米园路地砖风化腐蚀。 3.灞陵桥下游右岸亭子顶部多处损坏。 4.灞陵桥下游左岸约30米堤顶路外侧垃圾需清理。 5.活字门以南园路东侧冬青需补植。 | [5 empty] | 2025年4月18日前
市 城 管 局 | 中央 公园 | 1.宏腾路桥下游约100米范围内水面水绵需打捞。 2.隆昌路至万通街水面水绵需打捞。 3.万通街至永昌东路水面水绵需打捞。 4.万通街下游右岸约100米木栈道一处损坏。 5.陈庄街上游右岸约10米临河警示牌字迹脱落。 6.陈庄街至南海街水面有大量漂浮物需打捞。 | [5 empty] | 2025年4月18日前
14