## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系9月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.官王桥下游左岸桥头绿地内垃圾需清理。 2.禄马桥南侧多处立面瓷砖缺失。 3.农大南桥上游左岸约50米小广场处1处立面瓷砖缺失。 4.农大南桥左岸桥头临河木栈道损坏。 5.农大南桥北侧桥头台阶1处立面瓷砖损坏。 6.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 7.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。（问题严重） 8.永宁西桥下游右岸北海书院周边绿地内垦殖水系用地。（问题严重） 9.永宁西桥下游右岸约100米临河园路外侧立面瓷砖缺失。 10.永宁西桥下游左岸约300米堤顶路外侧绿地内1处井盖缺失。 11.新元西桥至云帆桥右岸堤顶路外侧杂草、杂树需清除。 12.新元西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧石楠林内杂草、杂树需清除。 13.云帆桥上游左岸约50米篮球场地告知牌脱落。 14.五环桥上游右岸堤顶路外侧广场上堆放农作物。 15.昌盛东桥至与魏都区交界堤顶路外侧杂草、杂树需清除。 16.与魏都区交界上游右岸100米范围内堤顶路外侧杂草杂树需清除。（问题严重） 17.与魏都区交界上游右岸150米毁堤施工。（未报备） | 1.禄马桥至农大桥右岸堤顶路两侧绿篱需修剪。 2.小黑桥左岸月牙泉内枯死桂花、松树需清除。 3.尚集东桥至魏都区交界右岸堤顶路两侧杂草、杂树需清理。 |  | 1.与魏都区交界上游左岸约30米排水口处，排黑色污水。 | 1.永宁西桥下游左岸禄马国际足球中心北侧篮球场1处篮板及北门损坏。 2.永宁西桥下游左岸禄马国际足球中心场地地毡多处损坏。 3.建安区与魏都区交界上游左岸约200米处1座篮球场地面完全损坏。（问题严重） | 1.农大桥下游左岸堤顶路绿地发现2处坟头。 | 2025年10月22日前
| 北海 | 1.北海东入口向北约30米1处园路损坏。 2.中海建安阁西南侧1处文明标语牌字迹脱落。 | [5 empty] | 2025年10月22日前
| 灞陵河 | 1.与开发区交界至高速南桥两岸草坪需修剪。 |  |  | 1.博林公园桥上下游50米范围内，漂浮大量油污。 |  |  | 2025年10月22日前
5
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.关庄湿地简介牌上游约10米临水园路1处景观灯倾斜。 2.关庄湿地池内杂草需清除。 3.与长葛交界至小洪河出水口右岸护坡上杂草、杂树需清除。 4.小洪河出水口上游右岸50米毁坏护坡垦殖水系用地。 5.官王北桥至禄马南桥水面浮萍需打捞。 6.禄马中桥至刘桥两岸多处垦殖水系用地。 7.禄马南桥至刘桥两岸杂草需修剪。 8.刘桥至黄桥南桥两岸杂树需清除，草坪需修剪。 9.刘桥上下游水葫芦需打捞。 10.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。 11.罗拐桥下游50米小岛上杂草、杂树需清除。 12.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 13.永宁桥桥面堆放农作物。 14.魏北桥至魏庄桥左岸绿地内杂草、杂树需清除。 15.魏庄桥上游右岸石楠林垦殖水系用地。 16.魏庄桥上游右岸石楠林内杂草需修剪。（整改不彻底） 17.魏庄桥至新元桥左岸草坪需修剪。（整改不彻底） 18.魏庄桥桥面堆放农作物。 19.魏庄桥下游左岸约100米木栈道两侧绿篱需修剪，构树需清除。 20.新元桥桥面堆放农作物。 21.新元桥至龙泉桥左岸绿地内干枝、落叶需清理；杂草、杂树需清除。 22.黑贾桥下游右岸100米绿地1处坟头。 23.黑贾桥至昌盛桥左岸绿地内干枝、落叶需清理。 24.黑贾桥下游左岸桥头垦殖水系用地。 | 1.建德桥上游左岸150米园路外侧石楠干枯枝需清理。 2.昌盛桥上游右岸200米内临河柳树干枯枝需清理。 | 1.魏庄桥桥面南北两侧立面瓷砖各缺失1块，共2块。 |  |  | 1.建德路桥上游左岸绿地发现11处坟头。 2.新元桥下游右岸绿地发现1处坟头。 | 2025年10月22日前
长 葛 市 | 清潩河 | 1.杜村寺湿地东北侧小广场内有人打墓。 2.杜村寺湿地东南侧临水护坡杂草、杂树需清除。 3.杜村寺湿地氧化塘水面水草需打捞。 4.杜村寺湿地一级池北侧围网爬藤需清除。 5.杜村寺湿地北入口东侧围网处构树需清除。 6.杜村寺湿地一级池西南角围网多处倾斜。 7.英刘闸下游东北角水面垃圾、干枝、浮萍需打捞。 8.英刘闸上游右岸临水护坡垃圾需清理。 9.双岳路闸上游水面垃圾、水草需打捞。 10.黄河旋风大桥至黄河旋风南桥水面水草。 11.增福湖东南角水面漂浮物、白色垃圾需打捞。 |  |  | 1.森源东路桥上游右岸约200米护坡1处排水口正在排放污水，有异味。 2.人民桥下游右岸15米正在排放红色污水，有明显异味。 |  |  | 2025年10月22日前
6
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
长 葛 市 | 饮马河 | 1.关庄湿地新补栽树木枯死。 |  |  | 1.关庄湿地排水口氨氮超标。 |  |  | 2025年10月22日前
魏 都 区 | 灞陵河 | 1.宏腾西桥至永和桥右岸堤顶路两侧草坪需修剪。（整改不彻底） 2.宏腾西桥至和景南桥右岸堤顶路路面坑洼。 3.永和桥上游右岸约50米堤顶路外侧1处垦殖水系用地。 4.永和桥至永昌西路桥两岸绿篱需修剪。 5.永昌西路桥上游约30米范围内水草需打捞。 6.和顺西桥下游右岸多处木栈道护栏缺失。 7.再见三国三国书西侧小广场木亭多处座椅损坏。 8.再见三国木栈道多处松动损坏，需修缮刷漆。 9.再见三国亲水平台多处木桩损坏脱落，存在安全隐患。（整改不彻底） 10.再见三国三国书西侧小广场木亭顶部多处损坏。 11.再见三国三国书西南侧2个标语牌字迹模糊。 12.京广铁路桥右岸1处护坡塌陷。（水毁工程） 13.天宝西桥至王月桥左岸2处景观灯倾斜。 14.王月桥下游右岸50米处1处护坡塌陷。（水毁工程） 15.王月桥至许继大道桥左岸堤顶路中间路面破损、断裂。 16.灞陵路北桥上游左岸30米处1处护坡塌陷。（水毁工程） 17.颍川桥上游右岸100米范围内有2处护坡坍塌。（水毁工程） 18.颍川桥至许继大道桥有2处护坡坍塌。（水毁工程） 19.孙庄闸下游右岸3处护坡塌陷。（水毁工程） 20.许由路桥至与开发区交界右岸堤顶路两侧杂草、杂树需清除，绿篱需修剪。 | 1.再见三国南侧倾斜松树需扶正。 2.高营闸上游左岸石楠球干枯枝需清理。 3.五郎庙老桥上游左岸堤顶路100米左右路灯灯杆倾斜严重，有安全隐患。 4.新兴路桥下游右岸堤顶路500米至许由路桥上游右岸入口处，路灯多处损坏缺失。 5.许由路桥上游右岸堤顶路400米内多处路灯损坏。 6.许由路桥上游左岸临水园路100至130米内路灯破损。 7.许由路桥下游左岸堤顶路100米内多处路灯灯罩破损。 8.许由路桥下游右岸交界牌处东侧观景平台旁路灯灯罩缺失。 9.许由路桥下游右岸堤顶路200米内2处路灯破损。 | 1.和景南桥上游右岸约10米木栈道多处损坏。 | 1.八一路桥下游右岸约20米处管网正在排放黑色污水。 |  |  | 2025年10月22日前
| 护城河 |  | 1.文会桥东岸向南20米电箱小广告需清除。 2.东关桥向北30米护栏外侧小广告需清除。 3.东关桥向北100米树坑内建筑垃圾需清理。 |  |  |  |  | 2025年10月22日前
| 幸福渠 |  | 1.总渠龙祥路桥至南支渠分水闸两岸绿篱需修剪。 |  |  |  |  | 2025年10月22日前
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.爱心广场火车脱漆严重需重新刷漆。 2.宏腾桥至永昌东桥右岸堤顶路两侧杂草、杂树需清除。（问题严重） 3.宏腾桥至永昌东桥左岸堤顶路两侧构树需清除。 4.飞虹桥下游右岸70米广场四周木栈道多处损坏。 5.棋牌苑广场南侧多处护栏损坏，存在安全隐患。 6.如意桥下游左岸200米范围内多处木栈道损坏。 7.阳光沙滩内多处木栈道松动损坏。 8.中心景观桥右岸桥头围挡施工。（未报备） 9.中心景观桥右岸桥头绿地内黄土裸露需补植。 10.八一路桥至建安大道桥右岸绿篱需修剪。 11.八一路桥桥体西北侧石柱造型立面瓷砖脱落。 12.八一路桥桥体东北侧1处景观灯灯罩破损。 13.八一路桥至建安大道桥右岸临水园路干枝需清理。 14.许都桥下有牌摊打牌。 15.许都桥至莲城大道桥右岸园路多处地砖风化损坏缺失。 | 1.宏腾桥上游右岸300米内堤顶路外侧杂树、枯死樱花需清理。 2.宏腾桥至永昌东桥右岸堤顶路外侧杂树、杂草需清理。 3.如意桥至第二暖气管道右岸堤顶路内侧杂草、杂树、爬藤需清理，临河柳树低垂枝、断枝、干枯枝需修剪。 4.如意桥下游右岸堤顶路西侧20米处游园内地灯缺失。 5.如意桥下游20米堤顶路西侧木栈道向西延伸100米左右小广场内公厕无法使用。 6.永昌东桥上游右岸堤顶路内侧枯死树木需清理、柳树低垂枝需修剪。 7.三里桥上游右岸50米内百日红未刷白。 8.三里桥至许都桥右岸临河柳树干枯枝需清理。 9.许都桥下游右岸50米内临河柳树干枯枝需清理。 10.前进路桥下游右岸100米内堤顶路外侧杂树需清除。 | 1.宏腾桥上游左岸西北角道牙损坏。 2.纸艺广场木栈道破损松动。 3.纸艺广场堤顶路内侧不锈钢护栏脱落。 4.如意桥右岸桥头多处木栈道破损。 5.同心桥桥体造型锈蚀严重。 | 1.宏腾桥站采样排水口，有小流量污水排出。 2.永昌东桥上游左岸约60米排水口排放黑色污水。 |  | 1.新兴路桥下游右岸10米绿地发现2处坟头。 | 2025年10月22日前
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 运粮河 | 1.汉魏风骨西北侧园路旁堆放干枝需清理。 2.汉魏风骨至钢坝水面水草需打捞。 3.汉魏风骨木栈道下游约30米钢坝损坏。 4.杨庄桥下游右岸约10米暖气管道处干枝、垃圾需清理。 5.帝豪广场拱桥至帝豪广场木桥之间右岸护栏大范围倾倒。 6.帝豪广场多个草坪内杂草、杂树需清除。 7.光明桥至运粮河街桥右岸路灯不亮。 8.盛运桥上游左岸约100米垦殖水系用地。 9.盛运桥上游右岸广场内杂草、杂树需清除。（整改不彻底） | 1.帝豪广场篮球场周围绿篱需修剪。 2.帝豪广场大屏幕周围小叶女贞云片儿需修剪。 3.帝豪广场木桥周围及公厕前火棘球需修剪。 4.帝豪广场南口东北角亭子周边杂树杂草需清理。 5.帝豪广场石楠球需整形修剪。 6.光明桥下游左岸堤顶路220米处西侧绿化带内暴露垃圾较多，240米处东侧绿化带内乱堆废弃物料垃圾较多。 7.运粮河街桥上游右岸堤顶路约200米，未来生活超市门店前东侧绿化带内垃圾较多。 8.盛运桥下游左岸临水园路300米处小游园内暴露垃圾较多。 | 1.汉魏风骨木栈道桥桥面一处塌陷。 2.帝豪广场石拱桥至木桥右岸护栏破损严重。 |  |  |  | 2025年10月22日前
| 灞陵湖 | 1.与灞陵公园交界至南王庄桥两岸护坡上建筑垃圾需清理。 2.新兴路桥上游左岸桥头1处木质亲水平台烧毁。 | 1.新兴路桥上游左岸桥头旁边零散垃圾。 2.新兴路桥上游左岸桥头小游园内雕塑立面破损。 3.新兴路桥上游右岸桥头游园内雕塑，两面破损。 4.新兴路桥上游左岸堤顶路150米内多处路灯破损。 5.新兴路桥下游右岸恒远码头南侧50米内路东绿地内多处零散垃圾。 6.新兴路桥下游右岸堤顶路100至110米处2处路灯灯罩缺失。 |  |  |  |  | 2025年10月22日前
| 饮马河 |  | 1.全段绿地内死树、杂树、断枝需清理，草坪需修剪。 |  |  |  |  | 2025年10月22日前
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 芙蓉湖 | 1.东双子桥西北侧绿地草坪需修剪。 2.昭武来许杂草、杂树需清除。 3.中心广场杨树林内杂树、杂草需清除。 4.中心广场南侧环湖绿地草坪需修剪。 5.中心广场北侧环湖绿地草坪需修剪。 6.中心广场红叶李需修剪；绿地内杂草、杂树需清除。 7.西双子桥北侧草坪需修剪。 | [5 empty] | 2025年10月22日前
| 饮马河 | 1.龙泉桥至聚贤桥水面水草需打捞。 2.龙泉桥下游右岸200米1处坟头。 3.黑贾桥上游桥头水面漂浮物需清理。 4.尚集街桥桥面晾晒农作物。 5.尚集街桥至尚德路桥右岸树林内落叶堆需清除。 6.尚德路桥上游桥头草坪需修剪。 7.尚德路桥至永兴桥水面水草需打捞。 8.永兴桥上游左岸约200米公厕北侧晾晒农作物。 9.永兴桥左岸桥头构树需清除及东南侧草坪需修剪。 10.永兴桥下游左岸桥头园路柿树断枝及桥头杂树需清除。 11.隆昌路桥至永昌路右岸草坪需修剪。 12.隆昌路桥至永昌路右岸绿地内多段园路地砖缺失。 | 1.隆昌路桥至司营桥右岸园路外侧杂树需清理。 | 1.隆昌路桥南侧左岸桥体外侧瓷砖缺失2块。 |  |  | 1.芙蓉酒店西围墙外绿地发现3处坟头。 | 2025年10月22日前
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.德星亭南侧喷泉假山上杂草需清除；四周黄杨球需整形。 2.碰碰车西侧红色地砖风化严重。 | 1.德星亭周围棕榈干枯枝需清理。 2.烟波桥北侧广玉兰干枯枝需清理。 3.动物园羊驼园北侧杂草、爬藤需清理。 4.动物园狮子园南侧杂草需清理。 5.动物园棕熊园南侧杂草、杂树需清理。 |  |  |  |  | 2025年10月22日前
| 护城河 | 1.春水桥南30米范围内临水台阶上垃圾需清理。 2.春水桥北侧水面垃圾需清理。 3.春秋桥东侧北岸10米临水台阶上垃圾需清理。 4.望仙桥东侧北岸20米人行步道路缘石倾倒。 5.建设桥东侧50米北岸1处护栏缺失。 6.东关桥北侧东岸桥头梯级景观池内干枝、垃圾需清理，构树需清除。 7.北顺和桥桥面摆放杂物。 | 1.春水桥西100米范围内杂草、杂树需清理。 | 1.春水桥北侧西岸200米亲水平台1处临河立面瓷砖脱落。 2.北顺河桥北侧东岸100米临河园路东侧石材缺失1块。 |  |  |  | 2025年10月22日前
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
开发区 | 灞陵河 | 1.瑞祥路桥至延安路南桥右岸堤顶路外侧绿地内杂树需清除。 2.延安路南桥上游左岸木栈道损坏。（水毁工程） 3.昌和路桥上游右岸约100米1处临河警示牌字迹脱落。 4.瑞昌路桥下游左岸草坪需修剪。 5.工农路桥右岸堤顶路入口私自搭棚堆放物品。 6.屯南湿地西侧银杏干枝需清除。 7.新三桥至与建安区交界右岸堤顶路两侧杂草、杂树需清除；行道树上爬藤需清除。 8.塘坊李闸上游右岸约50米1处警示牌字迹脱落。 | 1.延安路南桥上游右岸桥头下临水园路拐角处乱堆废弃物料。 2.新三桥至建安区交界右岸枯死黄杨球需清理、火棘球需修剪。 |  |  |  |  | 2025年10月22日前
| 双龙湖 | 1.东入口向西第三个花坛1处立面瓷砖脱落。 2.东入口向西第四个花坛2个文明标语牌字迹脱落。 3.东护栏至石拱桥之间水面漂浮物需打捞。 4.东侧园路两侧绿地内干枝、落叶需清理。 5.东方明珠东侧多处棕榈树枯死。 6.东南角临水护坡垃圾、干枝需清扫。（整改不彻底） 7.广场四周多处临水立面瓷砖脱落。 8.双龙戏珠西侧石拱桥上多处灯带脱落。 9.西公厕南侧临水护坡上杂树需清除。 10.西北角石拱桥两侧水面水绵、水草需清理。 11.西北角园路两侧绿地内落叶、干枝需清理。 12.上景合堂对面绿地内构树需清除。 |  | 1.管委会门前旗台基座立面瓷砖缺失2块。 |  |  |  | 2025年10月22日前
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 许扶 运河 | 1.沧海亭连廊东侧1块瓷砖脱落。 2.金桥园小区对面左岸亲水平台西侧园路道牙多处倒伏。 3.德兴路上游左岸30米绿地1处坟头。 4.魏文路至魏武路左岸多处坟头。 5.京港澳高速至秋湖湿地水面浮萍需打捞。 | 1.金桥园小区对面下沉花池内杂树、枯枝需清理；球类植物需修剪。 2.学院路桥上游左岸临水园路180米路灯灯罩破损。 | 1.学院路左岸下游50米魏风楼顶瓦脱落多处缺失，亭子立面需刷漆。 |  |  | 1.铜雀台下游左岸绿地发现6处坟头。 2.魏武大道桥上游左岸约50米绿地发现1处坟头。 3.魏武大道桥下游左岸绿地发现5处坟头。 | 2025年10月22日前
| 清潩河 | 1.天宝河进水闸周围护坡上垃圾需清除。（问题严重） 2.八一路桥至建安大道桥左岸园路及绿地内落叶、干枝需清扫。（整改不彻底） 3.许都桥左岸桥下设牌摊打牌。 4.与许扶运河交叉口1处护坡脱落。（水毁工程） 5.南湖游园景观桥下游左岸堤顶路外侧多处摆摊设点。 6.潩河桥上游约3米暖气管道瓷砖多处脱落。 | 1.八一路桥至中心景观桥左岸临水园路路段，多个黑色立柱射灯缺失。 2.莲城大道桥下游左岸临水园路300米白色遮阳棚处，2处路灯灯罩破损。 3.梦幻小铁路下游左岸临水园路200米处大石头旁路灯灯盖缺失。 |  |  |  |  | 2025年10月22日前
| 天宝河 | 1.竹林路对面左岸1处临河汉白玉护栏缺失。 2.魏文路上游左岸约50米柳树旁1处护栏断裂。 3.魏文路桥上游右岸约200米小广场汉白玉护栏大面积断裂损毁，存在安全隐患。 4.魏文路下游左岸儿童乐园南侧1处横向汉白玉护栏缺失，存在安全隐患。 5.魏文路下游左岸约30米绿地内祭拜痕迹需清除。 |  | 1.报社门口对面，路南立面瓷砖多处脱落。 2.英凤路对面左岸广场西侧文化墙瓷砖1处脱落。 3.魏文路下游左岸儿童乐园南侧四处横向石材支撑缺失。 |  |  |  | 2025年10月22日前
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.所辖河段左岸人行道上多处地砖缺失损坏。 2.陈庄街下游50米小岛上杂草、杂树需清除。 3.景明桥上游右岸约50米（环卫处北侧墙外）凉亭护栏断裂。 4.景明桥上游右岸50米亲水平台外侧立面瓷砖多处缺失。 5.景明桥至芳林桥左岸木栈道多处地灯缺失。 6.景明桥至芳林桥左岸园路外侧2处塌陷。 7.景明桥下游右岸约50米围墙处堆放建筑垃圾。 8.芳林桥上游右岸约50米亲水平台多个柱头缺失。 9.芳林桥至许都桥绿地内落叶、干枝需清理。 10.许都桥上游右岸约100米处有人私自拉围网打牌。 11.许都桥北侧桥体外挂石材损坏。 12.望湖桥至云锦桥左岸木栈道地灯多处缺失。 13.望湖桥下游右岸约30米河心岛上杂树需清除。 14.望湖桥下游右岸约30米河心岛上柳树低垂枝需修剪。 15.望湖桥右岸西侧木栈道旁2个文明标语牌字迹脱落。 16.望湖桥下游右岸泳池南侧护坡上构树需清除。 17.望湖桥下游右岸桥头杂树需清除。 18.第一钢坝下游右岸绿地内堆放折断树枝需清理。 19.第一钢坝下游右岸约50米1处汀步石损坏。 20.游泳协会至云锦桥右岸木栈道地灯多处缺失。 | 1.学府街桥下游右岸临水园路30米处射灯破损。 2.学府街桥下游左岸木栈道60米内多处地灯缺失。 3.景明桥上游右岸堤顶路100米处地灯灯罩破损。 4.芳林桥至许都桥左岸临河柳树干枯枝、低垂枝需修剪。 5.芳林桥至景明桥左岸柳树干枯枝、低垂枝需修剪。 6.芳林桥下游右岸约200米公厕南侧1处路灯灯柱倾斜，存在安全隐患。 7.芳林桥下游右岸外侧临水园路200米公厕旁路灯灯罩倾斜，有安全隐患。 8.望湖桥下游右岸桥头路灯灯罩破损。 9.望湖桥下游右岸临水园路100米处路灯灯罩破损。 10.望湖桥下游右岸外侧园路与东泰街接口处景观灯破损。 11.云锦桥上游右岸临水园路150米至250米处，两侧木栈道上地灯多处破损、方形射灯缺失，1处路灯灯罩缺失。 12.春和桥上游右岸100米园路外侧枯死雪松、雪松干枯枝需清理。 13.春和桥上游左岸桥头宣传牌破损。 | 1.景明桥下游右岸第一个亲水平台柱头缺失8个。 2.芳林桥上游右岸向北100米圆形小广场东侧小路破损。 3.芳林桥下游右岸第一个亭子台阶步砖破损。 4.芳林桥下游右岸第二个亭子立面瓷砖脱落。 5.芳林桥下游右岸第二个亭子向南凉亭立面瓷砖脱落。 6.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 7.春和桥上游右岸向北50米小广场亲水平台护栏破损严重。 8.春和桥上游右岸向北50米小广场花坛立面瓷砖脱落。 |  |  | 1.学府桥上游右岸绿地发现1处坟头。 2.云锦桥下游右岸绿地发现21处坟头。 | 2025年10月22日前
| 秋湖 湿地 | 1.游乐场南侧水面浮萍需打捞。 |  |  | 1.神童王国亲子乐园向湿地排放乐园用水。 |  |  | 2025年10月22日前
| 鹿鸣湖 | 1.西北角入口向南约100米园路内侧堆放杂物。 2.西北角入口处小鹿雕塑鹿角缺失。 3.南入口广场多处文明标语牌字迹脱落。 4.训练基地门前木栈道多处翘起损坏。（整改不彻底） | [5 empty] | 2025年10月22日前
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.许继大道桥下游右岸约50米园路地砖风化严重。 2.陶艺乐园房顶构树需清除。 3.三官庙门前广场砖缝杂草需清除。 4.关公挑袍图碑东北角1处石质护栏损坏，存在安全隐患。 5.假山至灞陵桥左岸临河护栏外侧杂草需清除。 | 1.照壁广场东侧柳树干枯枝需修剪。 2.园区内临河两岸柳树干枯枝需修剪。 3.青梅亭南侧1棵枯死柳树、西侧1棵枯死柳树需清理。 4.灞陵桥西侧竹林内柳树干枯枝。 |  |  |  |  | 2025年10月22日前
市 城 管 局 | 中央 公园 | 1.隆昌路下游右岸足球场北侧1处乒乓球桌中间拦网缺失。 2.隆昌路下游右岸足球场南公厕西侧墙体2处立面瓷砖大面积脱落。 3.隆昌路下游左岸珍宝馆南侧松树林低垂枝需修剪。 4.隆昌路下游左岸珍宝馆西侧石楠绿篱需修剪。 5.永昌路上游右岸约100米木栈道3块临河立面瓷砖缺失。 6.永昌路下游100米左岸微地形松树周围杂草杂树爬藤需清除。 7.永昌路下游10米小岛上杂树需清除。 8.永昌路下游右岸约150米多处临水木质立面脱落。 9.永昌东路至陈庄街右岸园路两侧绿地内落叶、干枝需清理。 10.陈庄街上游右岸公厕外部立面瓷砖大面积缺失。 11.城央名筑对面右岸绿篱需修剪。 12.陈庄街上游约20米范围内水面水草需打捞。 13.陈庄街下游左岸约100米1处临水木质立面缺失。 14.陈庄街下游右岸约200米亲水平台北侧立面瓷砖大面积脱落。 | [5 empty] | 2025年10月22日前
14