## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系7月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.关庄闸下游左岸约50米堤顶路旁一根电线杆倾斜需扶正。 2.官王桥下游左岸约10米堤顶路东侧一处路灯倾斜需扶正。 3.禄马桥左岸桥头草坪需修剪。 4.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 5.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。 6.农大桥至新元西桥右岸堤顶路外侧杂树需清除。（问题严重） 7.新元西桥至昌盛东桥左岸堤顶路两侧杂草需清除，草坪需修剪。 8.新元西桥至昌盛东桥水面水草、垃圾需打捞。 9.与魏都区交界上游右岸150米毁堤施工。（未报备） 10.潩河桥下游右岸约50米亲水平台处木栈道损坏。（水毁工程） 11.潩河桥下游右岸约200米亲水平台处木栈道损坏。（水毁工程） | 1.梦幻小铁路桥下游右岸堤顶路200米处西侧下方游园内大面积暴露垃圾。 2.许由路桥下游右岸临水园路300米处三角篷周边垃圾桶损坏。 |  | 1.瑞贝卡大道桥上游右岸两个排水口排放黄色污水。 2.瑞贝卡大道桥上游右岸第二个排水口排放灰白色污水。 3.许州路桥下游右岸雨水口排污。 | 1.建安区与魏都区交界上游左岸约200米处2座篮球场地面完全损坏。（问题严重） 2.云帆桥左岸堤顶路外侧儿童乐园地面多处破损。 | 1.梦幻小铁路桥下游右岸200米堤顶路绿地发现8处坟头。 2.许由路桥上游右岸300米堤顶路绿化带发现1处坟头。 3.许由路桥下游右岸篮球场西北角发现1处坟头。 | 2024年8月19日前
| 秋湖 湿地 | 1.沙滩西侧约10米一处救生设施老化需更换。 |  |  |  | 1.河南岸儿童游乐场地坪损坏，儿童摇摇马缺少一个。 |  | 2024年8月19日前
| 北海 | 1.北海南入口广场应急避难场所平面图破损需更换。 |  | 1.聚贤街与文峰路交叉口向东30米路南水面栈道，多处木桩脱漆损毁严重，存在安全隐患。 |  |  |  | 2024年8月19日前
5
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.关庄湿地出口护坡上杂草、杂树需清除。 2.关庄湿地千屈菜需收割。 3.与长葛交界至小洪河出水口右岸护坡上杂树需清除。 4.禄马北桥至禄马南桥两岸护坡上构树需清除。 5.禄马中桥至刘桥景观桥两岸多处垦殖水系用地。 6.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。 7.3号堰上游20米小岛上构树需清除。 8.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 9.建德桥至永宁桥左岸收割后的水生植物需清运、水面水草需打捞。 10.永宁桥至魏北桥水面腐烂水草需打捞。 11.魏庄桥至新元桥右岸绿地草坪需修剪，护坡上杂树需清除。 12.魏庄桥上游右岸100米范围树林内杂草、杂树需清除。 13.魏庄桥至新元桥左岸园路两侧杂草需清理。 14.新元桥至龙泉桥右岸绿地杂草需清除，草坪需修剪。 15.黑贾桥至昌盛桥水面水草需打捞。 16.黑贾桥下游左岸桥头垦殖水系用地。 17.许开路桥上游右岸10米亲水平台一处警示牌东侧字迹脱落。 |  |  |  |  | 1.建德路桥上游左岸绿地发现13处坟头。 | 2024年8月19日前
长 葛 市 | 饮马河 | 1.源头下游左岸大面积草坪损毁需补植补栽。 2.源头下游左岸约50米收割后的水生植物碎屑需清运。 3.源头至交界水面浮萍需打捞。 4.关庄湿地千屈菜需收割。 |  |  | 1.关庄湿地排水口检测超标。 |  |  | 2024年8月19日前
6
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
长 葛 市 | 清潩河 | 1.杜村寺湿地最南侧氧化塘南侧护坡上杂草、杂树、爬藤需清除。 2.杜村寺湿地最南侧氧化塘水面水绵、水草需打捞。 3.菜姚路至增福湖水面水草需打捞。 4.增福湖北侧水面垃圾需打捞。 5.金刚桥右岸桥北一处护坡冲毁。（水毁工程） 6.金刚桥右岸桥南角一处护坡塌陷。（水毁工程） 7.建设桥东右岸李庄殡仪馆西小广场一处护坡冲毁。（水毁工程） 8.关庄老桥左岸南100米处一处护坡塌陷。（水毁工程） 9.关庄桥左岸南角一处护坡塌陷。（水毁工程） 10.关庄桥左岸北角一处护坡塌陷。（水毁工程） 11.关庄桥左岸北200米一处护坡塌陷。（水毁工程） 12.关庄桥左岸北500米处一处护坡塌陷。（水毁工程） 13.仁和路公厕南300米处一处护坡塌陷。（水毁工程） 14.右岸森林公园南300米仁和路对面一处护坡塌陷。（水毁工程） 15.森源路至网红桥中段一处护坡塌陷。（水毁工程） 16.曹盛桥右岸桥下一处护坡冲毁。（水毁工程） 17.曹盛桥左岸南侧一处护坡塌陷。（水毁工程） 18.左岸段黄庄公厕北护坡一处护坡塌陷。（水毁工程） 19.李庄北配电房下边护坡冲塌陷。（水毁工程） 20.李庄公厕北200米处一处护坡塌陷。（水毁工程） | [5 empty] | 2024年8月19日前
魏 都 区 | 灞陵湖 |  | 1.新兴路桥上游左岸堤顶路150米内多处路灯破损。 2.新兴路桥下游右岸堤顶路100米处路灯缺失。 |  |  |  |  | 2024年8月19日前
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 灞陵河 | 1.宏腾西桥至永和桥右岸堤顶路多处坑洼破损。 2.永和桥至永昌西路桥右岸堤顶路多处坑洼破损。 3.再见三国木栈道多处松动损坏。 4.再见三国南入口东北侧约50米一处临水立面瓷砖脱落。 5.再见三国陈寿像西侧临水墙砖多处脱落。 6.再见三国周围草坪需修剪。 7.京广铁路桥至与灵沟河交汇水面水草、垃圾需打捞。 8.京广铁路桥右岸一处护坡塌陷。（水毁工程） 9.天顺桥左岸大量建筑垃圾、河道阻水围堰需清除。 10.天宝西桥至颍川桥堤顶路多处坑洼破损。 11.孙庄闸下游右岸3处护坡塌陷。（水毁工程） 12.王月桥下游右岸50米处一处护坡塌陷。（水毁工程） 13.灞陵路北桥上游左岸30米处一处护坡塌陷。（水毁工程） 14.花之都星空露营基地违规取水。 | 1.再见三国中间小岛球类植物需修剪。 2.再见三国中间小岛小叶女贞绿篱需修剪。 3.永昌西路桥至高营闸左岸堤顶路内侧柳树低垂枝、黄杨绿篱需修剪。 4.天宝西桥至陈庄西桥右岸堤顶路外侧白蜡低垂枝需修剪。 5.新兴路桥下游右岸堤顶路500米至许由路桥上游右岸入口处，路灯多处损坏缺失。 | 1.和景南桥上游右岸100米处木栈道损坏严重，存在安全隐患。 | 1.延安路北桥上游右岸雨水管网排出大量浑浊黑色水体导致下游水质浑浊发黑。 |  |  | 2024年8月19日前
| 幸福渠 | 1.总渠龙祥路桥至南支渠分水口水面水绵、绿藻需打捞。 2.宝福桥至南支渠出水口水面水绵、水草、垃圾需打捞。 | 1.宝福桥至幸福桥河两岸堤顶路外侧大叶女贞低垂枝、萌蘖枝需修剪。 2.总渠龙祥路桥至南支渠分水口河两岸堤顶路外侧树木低垂枝、断枝需清理。 3.总渠龙祥路桥至南支渠分水口河两岸堤顶路内侧夹竹桃干枯枝需修剪。 |  | 1.南渠下游右岸约5米处管网排放灰白色污水。 |  |  | 2024年8月19日前
| 灵沟河 |  | 1.袁庄北桥至灞陵河交界河两岸堤顶路内侧红叶李断枝、低垂枝需修剪。 |  |  |  |  | 2024年8月19日前
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 运粮河 | 1.汉魏风骨木桥南侧20米范围内水面水草、垃圾需打捞。 2.帝豪路桥上游左岸约200米（原卷烟厂内）一处排水口坍塌。 3.帝豪广场东南角绿篱需修剪，绿地内杂树需清除。 4.帝豪广场白色垃圾遍地。 5.帝豪广场北侧篮球场外堆放大量个人物品。 6.帝豪广场堆放大量物品，机动车随意停放。 | 1.帝豪广场篮球场周围树穴内杂草需清除。 2.帝豪广场沿河柳树萌芽枝需修剪。 3.帝豪广场篮球场周围绿篱需修剪。 4.帝豪广场标志性建筑东北侧黄杨球内杂树需清除。 5.帝豪广场公厕前火棘球需修剪、火棘球内杂树需清除 6.帝豪广场大屏幕周围云片需修剪。 7.盛运桥下游右岸20米堤顶路垃圾桶损坏。 8.盛运桥下游右岸30米园路处路灯破损，堤顶路50米处地面脏乱，旁边绿化带内垃圾较多。 | 1.帝豪广场西门石拱桥北侧一处柱头缺失，护栏损坏。 2.帝豪广场石拱桥至木桥右岸护栏破损严重。 3.帝豪广场南入口第一个岔路地砖破损。 4.帝豪广场大屏幕东侧地砖破损。 5.帝豪广场南入口向北10米园路地砖移位。 | 1.许由路运粮河桥桥北、桥西、桥东3个排水口排污。 |  |  | 2024年8月19日前
| 饮马河 | 1.永昌东路至陈庄街园路两侧杂草、杂树需清除。（问题严重）。 | [5 empty] | 2024年8月19日前
| 护城河 | 1.南护城河国家税务局对面柳树缺失后用地砖填实，需重新补植柳树。 2.望仙桥东侧北岸约50米卫生间后墙瓷砖多处脱落。 3.魏源北桥南侧约50米临水平台垃圾需清理。 4.魏源北桥北侧东岸木栈道底座支撑多处瓷砖缺失。 5.西护城河慕名台球俱乐部门前汉白玉栏杆柱头缺失。 6.北顺河桥东岸北侧约20米护栏外侧堆放玩具设施。 | 1.魏源南桥至魏源北桥桥面两侧灯带脱落。 2.魏源北桥左侧门店前堆放杂物较多。 | 1.魏源南桥、北桥立面砖脱落。 |  |  |  | 2024年8月19日前
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.爱心广场火车脱漆严重需重新刷漆。 2.棋牌苑广场南侧多处护栏损坏，存在安全隐患。 3.如意桥左岸堤顶路两侧纸艺广场雕塑需刷漆。 4.永昌东桥至天宝路桥右岸堤顶路两侧警示牌多处字迹模糊需更换。 5.和景商业广场四周杂草杂树需清除。 6.清音桥左岸护坡塌陷严重。（水毁工程） 7.清音桥右岸桥头砌石护坡一处坍塌。（水毁工程） 8.八龙景观桥至八龙桥左岸临水护坡垃圾、干枝、落叶需清理。 9.天宝河进水口水面水草、垃圾及沉船需清除。 10.八龙桥至八一路桥两岸临水护坡杂草需清除。 11.三里桥桥体北侧一处立面瓷砖脱落。 12.许都桥至莲城大道右岸多处园路红色步砖多处表皮脱落。 | 1.如意桥下游右岸堤顶路130米处路灯损坏。 2.如意桥下游20米堤顶路西侧木栈道向西延伸100米左右小广场内公厕无法使用。 3.永昌东桥至同心桥左岸堤顶路两侧绿篱内杂草、杂树需清理。 4.同心桥下游右岸桥头处堤顶路内侧松树低垂枝需修剪、绿篱内爬藤杂树需清理。 5.八龙桥下游右岸临水园路60米处路灯破损。 6.三里桥右岸桥口处堤顶路外侧一棵树木倾斜需扶正。 7.莲城大道桥至许都路桥右岸堤顶路两侧绿篱内黄杨球缺株断档。 8.莲城大道桥至前进路桥右岸临河柳树萌芽枝需修剪。 9.前进路桥上游右岸10米临河柳树干枯枝需修剪。 10.前进路桥上游右岸20米临河柳树枯死需清除。 | 1.同心桥桥体造型锈蚀严重。 2.莲城大道与新兴桥右岸中间木栈道破损。 3.南湖游园景观桥护栏缺失。 | 1.八龙路桥右岸西北角排水口排污。 2.宏腾桥右岸桥头排水管向河道溢流污水。 |  | 1.滨水广场下游左岸100米绿地发现2处坟头。 2.画屏桥上游左岸100米堤顶路绿地发现1处坟头。 3.天宝路桥下游右岸30米绿地发现5处坟头。4.橡胶二坝上游右岸约20米绿地发现1处坟头。 5.新兴路桥下游右岸10米绿地发现10处坟头。 | 2024年8月19日前
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.尚集街桥至尚德路桥水面水草需打捞。 2.尚德路桥至永兴桥水面水草需打捞。 3.尚德路桥下游右岸约100米门球场内一处立面瓷砖脱落。 4.永兴桥至司营桥右岸草坪需修剪。 5.永兴桥至司营桥水面水绵需打捞。 6.永兴桥下游左岸10米微地形上杂草需清除，草坪需修剪。 7.司营桥上游右岸园路外侧50米内杂草需清理。 8.隆昌路桥下游右岸约10米垃圾桶满溢、附近垃圾堆需清理。 9.隆昌路桥至永昌路水面水草需打捞。 10.隆昌路桥至永昌路桥右岸绿地内多段园路地砖缺失。 11.永昌东路上游50米小岛上构树需清除。 | [5 empty] | 2024年8月19日前
| 芙蓉湖 | 1.西公厕北侧约30米水面水草需打捞。 2.东公厕周围草坪需修剪。 | [5 empty] | 2024年8月19日前
市 住 建 局 | 护城河 | 1.文会桥至东关桥之间临水河沿浮萍、垃圾较多。 2.北城墙桥北侧西岸约10米亲水平台一处救生设施老化需更换。 3.北关桥西侧临水河沿有垃圾。 4.北关桥东侧南岸约50米亲水平台一处临河立面瓷砖脱落。 5.烟波桥南临劳动路一侧绿篱及临水河沿构树需清除。 6.南护城河多处采摘莲蓬。 7.卧虎桥南侧一处护坡塌陷。（水毁工程） 8.劳动路与建安大道交叉口东南角进水口处软灯带损毁20米。（水毁工程） 9.建安大道市医院对面护城河进水口叠石处市政设施塌陷8平方米。（水毁工程） 10.春秋桥北岸桥头桥下垃圾需清理。 | [5 empty] | 2024年8月19日前
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.西侧园路两侧绿篱需修剪。 2.德星亭南侧草坪需修剪，绿篱内杂树需清除。（问题严重） 3.德星亭北侧牡丹园内杂草需清除。 4.园内多处彩色地砖风化。（问题严重） 5.梅花堂前土堆需处理。 6.游船东侧木栈道多处损坏。（问题严重） | [5 empty] | 2024年8月19日前
开 发 区 | 双龙湖 | 1.西侧拱桥南侧微地形一处垃圾桶满溢、周边垃圾需清理。 2.环湖护坡上杂树需清除。 3.东南侧园路外侧垃圾落叶遍地。 4.广场东侧圆形临水木条装饰1处缺失。 5.东侧拱桥西侧桥头一处地面瓷砖破损脱落。 6.东方明珠雕塑周边50米范围内绿地及桥面干枝落叶、垃圾需清理。 | [5 empty] | 2024年8月19日前
| 灞陵河 | 1.灞陵路南桥右岸桥头构树需清除。 2.灞陵路南桥上游左右两岸护坡塌陷约80米。（水毁工程） 3.瑞祥路桥至阳光大道桥左岸临水立面瓷砖多处脱落。 4.阳光大道桥下游左岸约5米有人下笼捕鱼。 5.阳光大道下游左岸约200米堤顶路西侧一处警示牌字迹脱落需更换。 6.橡胶坝至延安路桥两岸木栈道、亮化设施、市政设施损坏。（水毁工程） 7.延安路桥至瑞昌路右岸木栈道、亮化设施损坏。（水毁工程） 8.瑞昌路桥至南外环右岸木栈道损坏。（水毁工程） 9.昌河路桥至瑞昌路桥两岸草坪需修剪。 |  |  | 1.建安区交界牌上游左岸约100米雨水管网处排放大量黑褐色带刺鼻臭味的污水。 |  |  | 2024年8月19日前
| 运粮河 | 1.祥云桥下游一处护坡冲毁。（水毁工程） 2.延中桥至祥运桥护坡上杂草、杂树需清除。 | [5 empty] | 2024年8月19日前
东 城 区 | 许扶 运河 | 1.德星路对面左岸护坡上构树需清除。 2.兴业路对面左岸健身器材中间台阶上石材缺失一块。 3.魏武大道桥至许州路桥水面落叶需打捞。 | [5 empty] | 2024年8月19日前
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.阳和桥至学府桥左岸人行道多处地砖损坏。 2.阳和桥至学府桥木栈道损毁严重。（水毁工程） 3.学府桥至景明桥右岸园路上落叶、干枝需清理。 4.学府桥至景明桥水面水草需打捞。 5.景明桥至芳林桥左岸人行道地砖损坏严重。（问题严重） 6.景明桥下游右岸约100米园路东侧一处垃圾箱倾倒。 7.景明桥至芳林桥水面水草需打捞。 8.景明桥至芳林桥木栈道损坏。（水毁工程） 9.芳林桥上游右岸约50米范围内临水护坡构树需清除。 10.芳林桥上游右岸约100米木栈道（桥北）一处警示牌字迹脱落需更换。 11.芳林桥下游右岸约80米亭子处文明标语牌字迹脱落需更换。 12.芳林桥下游右岸约60米小广场护栏西侧一处立面损坏、附近落叶需清理。 13.芳林桥下游左岸桥头与建安大道连接处地砖损坏。 14.安和街对面两处木栈道腐烂、破损。 15.许都路桥上游右岸约50米范围内临水园路落叶、干枝需清理。 16.望湖桥至第二钢坝水面水草需打捞。 17.望湖桥下游30米小岛上杂树需清除。 18.望湖桥至云锦桥左岸人行道多处地砖损坏。 19.望湖桥至云锦桥右岸多处地灯损坏缺失。 20.第一钢坝下游右岸约10米一处警示牌字迹脱落需更换。 21.云锦桥上游右岸约10米暖气管道上面水草需清理。 22.云锦桥北侧桥面一处立面瓷砖脱落。 23.云锦桥至春和桥水面水草需打捞。 24.云锦桥至春和桥左岸人行道多处地砖损坏。 25.云锦桥至春和桥左岸多处木栈道损坏。（水毁工程） 26.云锦桥下游右岸约100米一处临河警示牌字迹脱落需更换。 27.云锦桥至春和桥木栈道损毁严重。（水毁工程） 28.东城街对面右岸下游约10米临水园路一处垃圾桶缺失一个。 |  | 1.芳林桥上游右岸北50米柱头缺失。 2.芳林桥上游右岸地砖多处破损。 3.芳林桥下游右岸第二个凉亭立面脱落。 4.许都桥上游右岸（东湖对面）南木栈道破损。 5.莲城大道至前进路右岸木栈道多处破损松动。 6.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 7.春和桥上游右岸向北50米树池立面破损。 |  |  | 1.阳和桥下游右岸绿地发现1处坟头。 2.许都桥上游右岸公厕旁绿地发现1处坟头。 3.云锦桥上游右岸绿地发现1处坟头。 | 2024年8月19日前
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 清潩河 | 1.中心景观桥上游左岸30米石榴林周边落叶及落果需清理。 2.中心景观桥至八一路桥左岸临水园路落叶、干枝、垃圾需清理。 3.八一路桥至建安大道桥左岸临水园路落叶、干枝、垃圾需清理。 4.建安大道桥至许都路桥左岸绿篱需修剪。 5.建安大道桥至三里桥水面垃圾需打捞。 6.建安大道桥下游左岸30米足球场矮墙立面及平面瓷砖脱落。 7.橡胶一坝左岸一处护坡碎石脱落。（水毁工程） 8.许都路桥至前进路桥之间左岸二级平台绿地草坪需修剪。 9.莲城大道桥南北两侧桥面步砖多处缺失。 10.莲城大道桥下游左岸50米挡土矮墙严重倾斜，存在安全隐患。 11.莲城大道桥下游左岸临水园路东侧两处立面瓷砖脱落。 12.莲城大道桥下游左岸约300米范围内临水园路落叶、干枝及园路东侧杂草需清除。 13.莲城大道桥至前进路桥左岸木栈道多处松动破损。 14.莲城大道桥至前进路桥左岸绿地及临水护坡上杂草、杂树需修剪。 15.莲城大道桥下游左岸约200米儿童游乐场地面破损严重。 16.前进路桥上游左岸一处护坡碎石脱落。（水毁工程） 17.彩虹桥上游右岸一处护坡碎石脱落。（水毁工程） 18.新兴路桥至前进路橡胶坝左岸堤顶路内侧护坡上多处散落建筑垃圾需清理。 19.与许扶运河交叉口一处护坡随时脱落。（水毁工程） | 1.八一路桥下游左岸入口处路灯破损，堤顶路50米处路灯损坏。 2.八一路桥上游左岸50米内堤顶路外侧大叶女贞干枯枝、低垂枝需修剪。 3.三里桥上游左岸临水园路120米路灯破损。 4.建安大道桥上游左岸入口处中华灯缺失，10米处路灯缺失。 5.建安大道桥至八一路桥左岸园路两侧石楠绿篱需修剪 6.许都路桥下游左岸临水园路50米东侧绿地内，正北侧入口处射灯损坏。 7.许都路桥至建安大道桥左岸堤顶路内侧龙柏、红叶石楠绿篱需修剪。 | 1.新兴路桥上游左岸暖气管道瓷砖多处脱落。 | 1.学院路桥下游左岸第一个排水口排放白色污水。 2.学院路桥下游左岸雨水口旁边溢流污水。 | 1.八一路桥下游左岸约50米处儿童游乐场地面破损严重。 |  | 2024年8月19日前
14
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 天宝河 | 1.八龙桥下游50米连廊顶部水泥及座椅立面瓷砖脱落。 2.左岸魏文路与龙兴路交叉口西南一处花坛外墙塌陷。 3.魏文路桥上游左岸约5米小广场修剪后的绿植碎屑、落叶需清理。 |  | 1.八龙路与龙兴路交叉口向东200米公交站牌处立面瓷砖脱落。 |  |  |  | 2024年8月19日前
| 鹿鸣湖 | 1.西南侧门损坏需维修。 2.微地形草坪杂草需清除，草坪需修剪。（整改不彻底） | [5 empty] | 2024年8月19日前
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.许继大道桥下游右岸约50米园路地砖风化腐蚀。 2.陶艺乐园西侧水面水草、落叶需打捞。 3.陶艺乐园西侧绿地草坪需修剪。 4.戏楼南侧围墙倒塌。 5.铁路桥上游左岸50米护坡上杂树需清除。 6.假山上杂树需清除。 | [5 empty] | 2024年8月19日前
市 城 管 局 | 中央 公园 | 1.万通街上游左岸100米公厕北侧竹林多处竹子枯死。 2.万通街至永昌东路警示牌、文明标语牌字迹模糊。（整改不彻底） 3.永昌东路下游50米柳树林西侧成堆干树枝需清除。 4.永昌东路下游20米小岛上杂草杂树需清除。 5.智慧阅读空间（腾飞建工站）北侧堆放建筑垃圾需清理。 6.智慧阅读空间（腾飞建工站）东侧约20米一处文明标语牌文字脱落需更换。 7.南海街上游右岸100米足球场围网及内网破损。 8.南海街上游左岸虹桥卧波景观处木栈道损坏。（水毁工程） | [5 empty] | 2024年8月19日前
15