## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系5月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.关庄湿地池内多处水帽缺失。（整改不彻底） 2.与长葛交界至小洪河出水口两岸护坡杂草需清除。 3.小洪河出水口上游右岸50米毁坏护坡垦殖水系用地。 4.小洪河出水口至官王北桥水面水绵需打捞。 5.官王北桥至禄马中桥水面水绵需打捞。 6.禄马中桥至刘桥两岸多处垦殖水系用地。 7.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。 8.刘桥上游约100米水面水绵需打捞。 9.刘桥上游约50米两岸有人放牧。 10.罗拐桥至建德桥左岸园路外侧杂草杂树需清除。 11.建德桥至永宁桥右岸临水护坡杂草需清除。 12.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 13.永宁桥北侧桥体多个石柱头未加固。（整改不彻底） 14.永宁桥上游右岸约20米处木栈道需修缮刷漆。 15.魏庄桥上游右岸石楠林垦殖水系用地。 16.魏庄桥桥面晾晒农作物。 17.新元桥至龙泉桥水面水草需打捞。 18.新元桥至龙泉桥左岸绿地内脏乱差。 19.新元桥下游左岸园路外侧紫叶李需修剪，杂草需清除。 20.黑贾桥至许开路桥水面漂浮物需打捞。 21.黑贾桥至昌盛桥左岸园路两侧杂草需清除。 22.黑贾桥至昌盛桥左岸木栈道需修缮刷漆。 23.黑贾桥下游左岸桥头垦殖水系用地。 24.昌盛桥上游右岸约100米第一个亲水平台周边垃圾需清理。 | 1.罗拐桥至建德桥左岸园路两侧草坪需修剪。 2.魏庄桥上游左岸100米内金丝桃干旱需浇灌，构树需清除。 |  |  |  | 1.建德路桥上游左岸绿地发现13处坟头。 2.魏庄桥上游右岸石楠林内发现8处坟头。 3.新元桥下游右岸绿地发现3处坟头。 | 2025年6月18日前
| 灞陵河 | 1.博林公园桥至与魏都区交界水面水草需打捞。 2.三洋铁路桥上游右岸10米堤顶路内侧绿地围网打牌。 | [5 empty] | 2025年6月18日前
5
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.官王桥上游右岸约50米绿地内大量垃圾需清理。 2.官王桥至禄马桥两岸护坡及绿地内多处白色垃圾需清理。 3.禄马桥南侧多处立面瓷砖缺失。 4.农大南桥至长宜桥右岸堤顶路两侧多棵雪松倾斜。 5.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 6.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。 7.右岸北海书院周边绿地内垦殖水系用地。（问题严重） 8.新元西桥上游左岸约100米堤顶路外侧大面积施工。（未报备） 9.云帆桥上游左岸约50米网球场周边垃圾需清理。 10.三达湿地东侧水池内构树需清除。 11.尚集东桥至与魏都区交界左岸堤顶路外侧构树需清除。 12.尚集东桥至与魏都区交界左岸沿途多处垃圾桶满溢。 13.尚集东桥下游左岸桥头堤顶路外侧路缘石破损。 14.与魏都区交界上游右岸150米毁堤施工。（未报备） | 1.丈地桥至农大桥右岸堤顶路两侧连翘干旱需浇灌。 2.永宁西桥上游左岸150米处堤顶路外侧枯死夹竹桃需清理。 3.新元西桥上游左岸150米内堤顶路外侧新建停车场移植树木枯死需清理。 4.昌盛东桥下游左岸桥头堤顶路外侧一棵枯死雪松需清理。 |  |  | 1.英地泰和院西门对面篮球场地损坏，北侧球场篮板存在安全隐患。 2.永宁西桥上游左岸约300米足球场地面多处破损。（整改不彻底） 3.与魏都区交界上游左岸约200米处1座篮球场地面完全损坏。（问题严重） | 1.农大桥下游左岸堤顶路绿地发现3处坟头。 2.梦幻小铁路桥下游右岸堤顶路绿地发现3处坟头。 | 2025年6月18日前
长 葛 市 | 清潩河 | 1.杜村寺湿地三级池内杂草需清除。 2.杜村寺湿地氧化塘水草需打捞。 3.杜村寺湿地北入口东侧围网周边构树需清除。 4.泰山路桥至文峰路桥水面漂浮物需清理。 5.英刘闸上下游50米范围内两处救生圈脱落。 6.双岳路闸下游50米范围内水面漂浮物需打捞。 7.黄河旋风桥至上游河湾处水面水草需打捞。 | [5 empty] | 2025年6月18日前
| 饮马河 | 1.源头至建安区界水面漂浮物需打捞。 2.关庄湿地多个池子千屈菜、芦苇缺失。 3.与建安区交界上游右岸护坡迎春内杂树需清除。 | [5 empty] | 2025年6月18日前
6
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 灞陵河 | 1.与建安区交界至宏腾西桥水面水草需打捞。 2.宏腾西桥至永和桥水面水草需打捞。 3.宏腾西桥至永昌西路桥右岸堤顶路多处坑洼。 4.永昌西路桥上游右岸约30米法治广场处打场晒粮。 5.再见三国木栈道多处松动损坏，需修缮刷漆。 6.和顺西桥下游右岸约100米一处木栈道护栏缺失。 7.和顺西桥下游左岸第二亲水平台处绿色垃圾桶损坏需更换。 8.再见三国三国书东南侧水面漂浮物及水草需清理。 9.再见三国亲水平台多处木桩损坏脱落，存在安全隐患。 10.京广铁路桥右岸一处护坡塌陷。（水毁工程） 11.颍川桥至许继大道两岸堤顶路路面坑洼。 12.孙庄闸下游右岸3处护坡塌陷。（水毁工程） 13.王月桥下游右岸50米处一处护坡塌陷。（水毁工程） 14.王月桥至五郎庙老桥左岸堤顶路中间路面破损、断裂。 15.灞陵路北桥上游左岸30米处一处护坡塌陷。（水毁工程） | 1.永和桥下游右岸50米园路内侧绿篱内杂树需清理。 2.新兴路桥下游右岸堤顶路500米至许由路桥上游右岸入口处，路灯多处损坏缺失。 3.许由路桥上游左岸临水园路100至130米内路灯破损。 4.许由路桥上游右岸堤顶路400米内多处路灯损坏。 5.许由路桥下游右岸交界牌处东侧观景平台旁路灯灯罩缺失。 6.许由路桥下游右岸堤顶路200米内两处路灯破损。 | 1.和景南桥上游右岸约10米木栈道多处损坏。 |  |  |  | 2025年6月18日前
| 灞陵湖 | 1.北湖北侧多个运动场地立面瓷砖脱落。 | 1.新兴路桥上游右岸桥头游园内雕塑，两面破损。 2.新兴路桥上游左岸堤顶路150米内多处路灯破损。 3.新兴路桥下游右岸堤顶路100至110米处两处路灯灯罩缺失。 4.新兴路桥下游右岸堤顶路150米处路灯灯罩缺失。 |  |  |  |  | 2025年6月18日前
| 护城河 | 1.东护城河两岸柳树病虫害严重。 2.春水桥北侧西岸约150米一处冬青枯死。 3.望仙桥北岸西侧50米图书屋南侧石墩移位变形。 4.魏源北桥西侧桥体上一块瓷砖脱落。 | 1.魏源南桥至南侧河湾处东岸临水园路两处景观灯缺失。 |  |  |  |  | 2025年6月18日前
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.爱心广场火车脱漆严重需重新刷漆。 2.宏腾桥上游左岸约100米一处木质亭子倾斜。 3.第一暖气管道上游右岸广场处多处木栈道松动损坏。 4.飞虹桥下游右岸70米广场四周木栈道多处损坏。 5.棋牌苑广场南侧多处护栏损坏，存在安全隐患。 6.第二暖气管道下游右岸约50米台阶处有两处木栈道损坏。 7.如意桥上游左岸堤顶路外侧纸艺广场存在多处建筑垃圾（水泥、砖块）。 8.如意桥下游左岸200米范围内多处木栈道损坏。 9.阳光沙滩内多处木栈道松动损坏。 10.清音桥左岸护坡塌陷严重。（水毁工程） 11.天宝路桥上游右岸10米健康步道源头简介牌破损需更换。 12.八龙景观桥下游右岸约50米绿地内垃圾需清理。 13.八龙桥下游右岸100米绿地放置养蜂帐篷。 14.八一路桥下左岸护栏内侧一处护坡塌陷。 15.八一路桥左岸北侧桥体立柱上灯罩缺失。 16.许都桥上游右岸约50米竹林围网一处损坏。 | 1.宏腾桥上游右岸300米内堤顶路外侧樱花园内杂树、模纹内杂草杂树、枯死黄杨需清理。 2.宏腾桥上游左岸堤顶路200米处东侧休息亭立柱多处破损，有安全隐患。 3.宏腾桥至飞虹桥左岸堤顶路外侧堤坡上的碧桃病虫害需打药防治。 4.如意桥下游右岸堤顶路西侧20米处游园内地灯缺失。 5.如意桥下游20米堤顶路西侧木栈道向西延伸100米左右小广场内公厕无法使用。 6.画屏桥至永昌东桥右岸堤顶路外侧金枝槐病虫害需打药防治。 7.永昌东桥下游右岸堤顶路400米处垃圾箱内胆缺失。 8.永昌东桥至同心桥右岸堤顶路外侧金枝槐病虫害需打药防治。 9.天宝路桥上游右岸临河小路80米处路灯灯盖缺失。 10.建安大道桥至莲城大道桥右岸堤顶路两侧国槐病虫害需打药防治。 11.建安大道桥下游右岸桥头处景观灯灯罩缺失。 12.三里桥上游右岸50米内百日红未刷白。 13.三里桥至许都桥右岸临河柳树干枯枝需清理。 14.许都桥下游右岸50米内临河柳树干枯枝需清理。 15.前进路桥下游右岸临水园路20米景观灯灯罩缺失。 16.前进路桥下游右岸100米内堤顶路外侧杂树需清除。 | 1.宏腾桥下游左岸路口鹅卵石路面瓷砖多处脱落。 2.宏腾桥下游左岸100米小圆形广场南侧窨井盖需复位。 3.第一个暖气管道上游左岸50米内临河立面瓷砖多处脱落。 4.飞虹桥下游左岸100米广场花坛木条脱落1处。 5.飞虹桥下游右岸100米临水护栏1处断裂。 6.如意桥右岸桥头多处木栈道破损。 7.纸艺广场木栈道破损松动。 8.纸艺广场向北20米亲水平台台阶损坏 9.同心桥桥体造型锈蚀严重 10.三里桥桥体南侧顶部两处灯带缺失。 11.莲城大道桥北侧桥面瓷砖多处缺失。 |  |  | 1.天宝路桥下游右岸30米绿地发现3处坟头。 2.新兴路桥下游右岸10米绿地发现2处坟头。 | 2025年6月18日前
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 运粮河 | 1.汉魏风骨木栈道桥一处塌陷。 2.汉魏风骨木栈道下游约30米钢坝损坏。 3.八一路桥上游左岸约50米一处临河护栏横向石材缺失。 4.华佗路桥至帝豪路桥两岸护坡上构树需清除。 5.华佗路桥至帝豪路桥水面漂浮物需打捞。 6.帝豪广场拱桥南侧一处柱头缺失。 7.帝豪广场拱桥东侧第三级台阶松动，存在安全隐患。 8.帝豪广场南入口绿地内杂草杂树需清除。 9.帝豪广场石拱桥东南侧绿地垃圾遍地。 10.光明桥至运粮河街桥右岸路灯不亮。 11.运粮河街桥至盛运桥右岸树木病虫害严重；护坡上垃圾需清理。 12.盛运桥上游左岸约100米垦殖水系用地。 13.盛运桥上游右岸桥头广场周围垃圾需清理，草坪需修剪。 14.工农路桥至许由路桥两岸园路及护坡上杂树杂草需清除。 | 1.汉魏风骨入口处枯死樱花需清理。 | 1.帝豪广场石拱桥至木桥右岸护栏破损严重。 2.帝豪广场石拱桥向南木栈道破损。 | 1.运粮街桥下游紧邻桥排水口排放灰白色污水，有臭味，下游水体污染。 2.运粮河街桥下左岸河约10米处管网排灰黑色污水。 |  |  | 2025年6月18日前
示 范 区 | 芙蓉湖 | 1.东双子桥北侧约20米木栈道多处缺失。 2.中心广场树林内干枝需清理。 3.中心广场树林内多处树枝折断。 4.西双子桥南侧西岸临水河沿干枝、水草需打捞。 5.西双子桥南侧桥体外侧杂树需清除。（整改不彻底） 6.出水口水面漂浮物需打捞。 7.东侧公厕四周草坪需修剪；干枝堆需清除。 8.东南侧柳树干枝需修剪。 9.芙蓉广场西北侧一处路灯灯罩损坏。 10.芙蓉广场北侧入口右岸约50米一处临河石柱灯罩损坏。 11.芙蓉广场南入口东西两侧两处钟罩缺失。 | [5 empty] | 2025年6月18日前
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.龙泉桥下游右岸桥头木栈道一处翘起。 2.龙泉桥下游右岸网球场北侧木栈道一处翘起。 3.龙泉桥至聚贤桥临水河沿水面水绵需清理。 4.龙泉桥下游左岸约100米木栈道多处松动损坏，需修缮刷漆。 5.黑贾桥桥面晾晒农作物。 6.许开路桥下游左岸约150米园路外侧围挡倾斜，存在安全隐患。 7.尚集街桥上游右岸50米足球场多处地毡损坏。 8.尚集街桥桥面晾晒农作物。 9.尚集街桥至尚德路桥右岸树木病虫害严重。 10.尚集街桥上下游右岸桥头入口路障各缺失1根。 11.尚集街桥下游右岸约100米门球场地毡损坏。 12.尚德路桥至永兴桥水面水草需打捞。 13.尚德路下游左岸约50米木栈道需修缮刷漆。 14.永兴桥上游右岸约50米范围树木病虫害严重。 15.永兴桥至司营桥水面腐烂水草需打捞。 16.永兴桥下游左岸约100米园路外侧绿地内多株高杆月季倒伏，多棵枫香树枯死。 17.隆昌路桥至永昌东路水面漂浮物需打捞。 18.隆昌路桥至永昌路右岸绿地内多段园路地砖缺失。 | 1.司营桥左岸桥头两侧白蜡云片需修剪。 | 1.尚德路上游左岸100米园路外侧围网脱落。 2.隆昌路桥左岸南侧桥体外侧瓷砖缺失两块。 |  |  | 1.芙蓉酒店西围墙外绿地发现3处坟头。 | 2025年6月18日前
市 住 建 局 | 护城河 | 1.春秋桥东侧北岸约30米亲水平台一处景观灯灯罩破损。 2.春秋桥东侧北岸约30米亲水平台木质护栏需加固。 3.春秋桥西侧北岸约50米范围内垃圾需清理。 4.建设桥东侧北岸约50米园路周边垃圾需清理。 5.文会桥北侧桥头及临水河沿水面漂浮物需清理。 6.南顺和桥南侧西岸约20米亲水平台（卡纳婚纱礼服对面）摆放私人物品。 7.北顺和桥西岸北侧100米有多处居民私自下地笼捕鱼虾。（整改不彻底） 8.北城墙桥至北关桥临水河沿水面漂浮物需清理。 9.北城墙桥北侧东岸约50米凉亭周围大量垃圾、杂物，影响市容市貌。 10.北关桥西侧南岸约20米亲水平台地面脏污。 11.清虚桥东侧北岸约100米凉亭一处护栏松动需加固。 | 1.望仙桥北岸东侧临水园路50米内两处景观灯破损。 |  |  |  |  | 2025年6月18日前
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.迪斯科转盘西侧挡土墙移位变形。 2.大凤凰游乐设施南侧园路地砖多处损坏。 3.芙蓉桥南侧约50米范围内多处地砖损坏，两处景观灯灯罩破损。 4.梅花堂前立面瓷砖一处钢筋裸露突出，存在安全隐患。 | [5 empty] | 2025年6月18日前
开发区 | 灞陵河 | 1.阳光大道桥至橡胶坝左岸木栈道需修缮刷漆。 2.阳光大道桥至橡胶坝右岸堤顶路外侧多棵槐树断枝需清理。 3.南外环下游左岸桥头放置简易房。 4.新三桥至建安区界两岸护坡杂草需清除。 | 1.阳光大道桥下游左岸堤顶路20米东侧绿地内宣传栏破损。 2.瑞昌路桥至工农路桥左岸堤顶路两侧行道树干枯枝需清理、草坪需修剪。 |  |  |  |  | 2025年6月18日前
| 双龙湖 | 1.东入口向西约10米微地形文明标语牌字迹脱落。 2.东侧园路两侧绿地内干枝、落叶需清理。 3.东南角绿地落叶、垃圾需清扫。 4.东南角临水护坡垃圾、干枝需清扫。（整改不彻底） 5.东方明珠周边微地形绿地内干枝、落叶、白色垃圾需清理。（整改不彻底） 6.东方明珠东侧多处棕榈树枯死。 7.双龙戏珠西侧拱桥外侧多处瓷砖脱落。（整改不彻底） 8.广场西石材护栏北侧绿地、微地形内垃圾需清理。 9.广场西南角水面垃圾需打捞。 10.广场西侧园路落叶、干枝、垃圾需清理。 11.广场南侧绿地内垃圾需清理。 12.南入口东侧绿地内干枝、落叶需清理。 | 1.双龙戏珠西侧拱桥桥面垃圾。 2.双龙戏珠南侧园路枯枝垃圾较多。 3.双龙戏珠西侧拱桥南侧微地形垃圾脏乱。 |  |  |  |  | 2025年6月18日前
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 许扶 运河 | 1.沧海亭下游约100米河心岛东侧多处沉船。（整改不彻底） 2.金桥园小区对面左岸亲水平台西侧园路道牙多处倒伏。 3.铜雀台两侧多处立面瓷砖脱落。 4. 魏文路至魏武路左岸多处坟头。 5. 魏武路至许州路左岸多处坟头。 | 1.沧海亭至学院路桥左岸临河柳树低垂枝、干枯枝需修剪。 2.沧海亭下游右岸150米处国槐病虫害需打药防治。 3.德星路上游左岸200米护坡竹林内零散垃圾较多。 4.学院路桥上游左岸临水园路180米路灯灯罩破损。 5.学院路桥上游右岸临水园路400米处垃圾桶内胆缺失。 6.魏武大道桥下游右岸临水园路50米绿地脏乱垃圾较多。 | 1.学院路下游左岸50米魏风楼顶瓦脱落多处缺失，亭子立面需刷漆。 |  |  | 1.铜雀台下游左岸绿地发现8处坟头。 2.魏武大道桥上游左岸约50米绿地发现1处坟头。 3.魏武大道桥下游左岸绿地发现3处坟头。 | 2025年6月18日前
| 鹿鸣湖 | 1.环湖园路多处垃圾箱立面文明标语牌脱落，需更换。 2.环湖园路外侧武术、跑步、体操等立体雕塑需修缮刷漆。 3.环湖园路外侧多处秋千座椅需刷漆。 4.环湖园路两侧多处梅花鹿雕塑需刷漆。 | [5 empty] | 2025年6月18日前
| 天宝河 | 1.魏文路上游右岸100米亲水平台北侧多处立面瓷砖缺失。 | 1.八龙路至府西路左岸公厕西50米银杏干枯枝需清理。 |  | 1.府西路桥上游左岸约100米排水口水质浑浊，无异味。 |  |  | 2025年6月18日前
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.景明桥上游右岸100米范围内园路旁两处低杆灯断裂。（整改不彻底） 2.景明桥上游右岸50米亲水平台外侧立面瓷砖多处缺失。 3.景明桥至芳林桥左岸木栈道多处地灯缺失。 4.景明桥下游右岸第一个亲水平台立面瓷砖多处脱落。 5.芳林桥上游右岸约50米护坡上构树需清除。 6.芳林桥上游右岸约50米亲水平台多个柱头缺失。 7.芳林桥下游右岸约30米小广场多处临河地砖缺失。 8.芳林桥下游右岸约30米木栈道多处松动损坏。 9.许都桥上游右岸约100米处有人私自拉围网打牌。 10.许都桥北侧桥体外挂石材损坏。 11.望湖桥下游50米河心岛上干枝需清除。 12.第一钢坝下游右岸约50米一处汀步石损坏。 13.游泳协会至云锦桥右岸木栈道地灯多处缺失。 14.云锦桥至春和桥水面水草需打捞。 15.春和桥上游右岸约50米第一个亲水平台花坛多处立面瓷砖缺失。 | 1.学府桥下游右岸坟茔外围裸露需种植松树遮挡。 2.芳林桥上游右岸100米内大叶女贞干旱需浇灌。 3.云锦桥上游右岸临水园路150米至250米处，两侧木栈道上地灯多处破损、方形射灯缺失，一处路灯灯罩缺失。 4.春和桥上游右岸150米内园路两侧草坪需修剪。 | 1.景明桥下游右岸第一个亲水平台柱头缺失2个。 2.景明桥下游右岸变电站北侧围墙外侧地砖多处缺失。 3.芳林桥上游右岸向北100米圆形小广场及南侧步砖破损。 4.芳林桥下游右岸向南100米木栈道破损。 5.许都桥桥体北侧盖板损坏1处。 6.望湖桥至云锦桥右岸木栈道多处破损松动。 7.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 8.春和桥上游右岸50米小广场地砖损坏1处。 |  |  | 1.云锦桥下游右岸绿地发现20处坟头。 2.望湖桥下游右岸绿地发现5处坟头。 | 2025年6月18日前
| 清潩河 | 1.与魏都区交界至天宝路桥园路两侧绿地杂草需修剪。 2.拥军桥下游左岸约10米堤顶路内侧南阶梯破损脱落。 3.八龙桥至中心景观桥左岸园路干枝、落叶及园路外侧绿地内杂草需清理。 4.中心景观桥上游左岸约5米园路外侧共5处坟头，需平整。 5.中心景观桥下游左岸约20米小广场处木栈道多处损坏，存在安全隐患。 6.八一路桥下游左岸约10米园路多处地砖损坏缺失。 7.建安大道桥至许都桥左岸绿地及护坡构树杂草需清理。 8.莲城大道桥北侧桥面人行步道砖多处缺失。 9.新兴路桥上游左岸桥头堤顶路内侧护坡处建筑垃圾需清理。 10.彩虹桥上游右岸一处护坡碎石脱落。（水毁工程） 11.与许扶运河交叉口一处护坡脱落。（水毁工程） 12.南湖游园景观桥下游左岸堤顶路外侧多处摆摊设点。 13.潩河桥上游约3米暖气管道瓷砖多处脱落。 | 1.中心景观桥至八一路桥左岸临水园路路段，多个黑色立柱射灯缺失。 2.莲城大道桥至前进路桥左岸堤顶路内侧碧桃病虫害需打药防治。 |  |  |  | 1.八一路桥下游左岸50米绿地发现7处坟头。 2.天宝路桥上游左岸200米堤顶路绿地发现1处坟头。 | 2025年6月18日前
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.许继大道桥下游右岸约50米园路地砖风化严重。 2.陶艺乐园砖缝杂草及周边构树需清除。 3.陶艺乐园南侧临水柳树断枝，存在安全隐患。 4.戏台南侧绿地内杂草需清除，收割后的竹子断枝、干枝需清运。 5.三关庙门前广场砖缝杂草需清除。（整改不彻底） 6.灞陵桥下游右岸亭子顶部多处损坏。 | [5 empty] | 2025年6月18日前
市 城 管 局 | 中央 公园 | 1.永昌东路桥上游右岸约30米小广场周边景观灯日间常亮。 2.永昌东路桥下游50米柳树林北侧护坡上构树需清除。 3.陈庄街下游右岸约50米园路旁座椅靠背一处破损。 |  | 1.南海街上游右岸约50米临河花坛立面瓷砖1处脱落。 |  |  |  | 2025年6月18日前
14