## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系1月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.与长葛交界至禄马桥水生植物需收割。 2.官王桥上游右岸桥头放牧。 3.官王桥上游右岸放养家禽。 4.官王桥至禄马北桥两岸绿篱内落叶需清扫。 5.官王桥至禄马北桥右岸堤顶路2处坑洼。 6.禄马桥南侧多处立面瓷砖缺失。（整改不彻底） 7.禄马桥至农大桥水生植物需收割。 8.丈地桥下游右岸约200米范围内堤顶路多处坑洼。 9.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 10.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。（问题严重） 11.永宁西桥至新元西桥水生植物需收割。 12.永宁西桥下游右岸北海书院周边绿地内垦殖水系用地。（问题严重） 13.涌浪桥下游左岸桥头挡土墙大面积坍塌。 14.新元西桥南侧1处景观灯缺失。 15.新元西桥至云帆桥堤顶路内侧绿地内落叶需清扫。 16.昌盛桥至泘沱闸两侧临水漂浮物需打捞。 17.与魏都区交界上游右岸150米毁堤施工。（未报备） | 1.丈地桥下游右岸100米堤顶路内侧月季需修剪。 2.农大桥下游右岸50米堤顶路两侧绿篱需补植补栽。 3.小黑桥左岸月牙泉内枯死桂花、松树需清除。 4.梦幻小铁路桥下游右岸约100米堤顶路西侧亭子向南10米绿地内地灯损坏。 5.许由路桥下游右岸300米内堤顶路外侧大叶女贞干枯枝、低垂枝需修剪。 6.潩河桥上游右岸堤顶路20米左右路灯内灯罩破损。 | 1.昌盛东桥右岸护栏南侧立面瓷砖多处脱落。 |  | 1.永宁西桥下游左岸禄马国际足球中心场地地毡多处损坏。（整改不彻底） 2.与魏都区交界上游左岸约200米处1座篮球场地面完全损坏。（问题严重） | 1.农大桥下游左岸堤顶路绿地发现1处坟头。 2.潩河桥上游右岸绿地发现1处坟头。 | 2026年2月26日前
| 北海 | 1.北海喷泉临水木栈道2处破损。（整改不彻底） | [5 empty] | 2026年2月26日前
| 灵沟河 | 1.高桥营桥至灵沟桥水面漂浮物需打捞。 | 1.全段两岸大叶女贞、石榴等苗木需整形、疏枝修剪。 |  |  |  |  | 2026年2月26日前
| 秋湖 湿地 | 1.沙滩1处遮阳棚损坏。 | [5 empty] | 2026年2月26日前
| 灞陵河 | 1.坡张闸至京广铁路右岸多处护坡坍塌。（水毁工程） 2.京广铁路下游左岸约20米1处垦殖水系用地。 3.塘坊李闸至高速南桥两岸堤顶路两侧大量落叶需清扫。 | 1.昌盛路桥上游右岸100米路灯破损。 |  |  |  |  | 2026年2月26日前
5
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.关庄湿地水生植物需收割。 2.与长葛交界至小洪河出水口水生植物需收割。 3.与长葛交界至官王北桥枯萎的荷花需收割。 4.与长葛交界至建德桥树木未涂白。 5.关庄湿地出口简介牌下游右岸100米范围内临水护坡建筑垃圾需清理。 6.小洪河出水口上游右岸50米毁坏护坡垦殖水系用地。 7.小洪河出水口上游左岸1处烧荒。 8.官王南桥至禄马南桥水生植物需收割。 9.禄马中桥至禄马南桥枯萎的荷花需收割。 10.禄马中桥至刘桥两岸多处垦殖水系用地。 11.禄马南桥至下游桃园处水生植物需收割。 12.刘桥上游左岸桃园南侧绿地内挖掘土坑，土坑内水生植物、垃圾需清理。 13.刘桥上游约200米范围内芦苇需收割。 14.刘桥上游150米河心岛木栈道铁栅栏1处缺失。 15.刘桥至黄桥南桥水生植物需收割。 16.黄桥北桥至黄桥南桥水面漂浮物需打捞，枯萎的荷叶需清割。 17.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。 18.黄桥南桥至轻轨农大站水生植物需收割。 19.罗拐桥至轻轨农大站左岸绿地内落叶需清扫。 20.罗拐桥至建德桥枯萎的荷叶需清割。 21.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 22.魏北桥至魏庄桥左岸绿地内落叶需清扫；石楠林内垃圾及祭拜痕迹需清除。 23.魏北桥至魏庄桥左岸临水护坡收割后的水生植物碎屑、白色垃圾需清理。 24.魏北桥下游左岸桥头警示牌字迹脱落。 25.魏北桥下游右岸约100米1处沉船需打捞。 26.魏庄桥上游右岸石楠林垦殖水系用地。 27.新元桥下游左岸约200米木栈道东侧多处垦殖水系用地。 28.龙泉桥上游左岸约200米范围内绿地内落叶需清扫。 29.黑贾桥下游左岸桥头垦殖水系用地。 30.黑贾桥下游左岸约200米园路东侧1处垦殖水系用地。 31.昌盛路桥上游右岸约50米绿地内车轮碾压痕迹严重。 |  | 1.魏庄桥上游左岸约30米园路鹅卵石缺失松动。 |  |  | 1.建德路桥上游左岸绿地发现17处坟头。 2.魏庄桥上游右岸绿地发现6处坟头。 3.新元桥下游右岸绿地发现3处坟头。 | 2026年2月26日前
6
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
长 葛 市 | 清潩河 | 1.杜村寺湿地氧化塘河心岛周边临水护坡收割后水生植物需清运。 2.杜村寺湿地氧化塘水面漂浮物需打捞。 3.杜村寺湿地氧化塘河心岛亭子上小广告需清除。（整改不彻底） 4.杜村寺湿地氧化塔西侧临水护坡收割后水生植物需清运。 5.杜村寺湿地北入口东侧园路旁1处垃圾桶满溢。 6.森源东路桥上游约200米水面漂浮物需打捞。 7.英刘闸至文峰路倒伏水生植物需清割。 8.英刘闸上游左岸50米范围内水面垃圾需打捞。 |  |  | 1.森源东桥上游右岸200米管网正在排水。 |  |  | 2026年2月26日前
| 饮马河 | 1.源头下游左岸约30米绿地多处塌陷。 2.关庄湿地入口广场南侧第一条园路由东向西第二个景观灯倾斜。 | 1.全段右岸百日红、柳树萌蘖枝需修剪。 |  |  |  |  | 2026年2月26日前
魏 都 区 | 饮马河 |  | 1.全段绿地内死树、杂树、断枝需清理，草坪需修剪。 |  |  |  |  | 2026年2月26日前
| 连通渠 |  | 1.南岸红叶李需疏枝修剪，杂树需清理。 |  |  |  |  | 2026年2月26日前
| 灞陵湖 | 1.新兴路桥上游左岸桥头1处木质亲水平台烧毁。 | 1.新兴路桥上游左岸桥头小游园内雕塑立面破损。 2.新兴路桥上游右岸桥头游园内雕塑，两面破损。 3.新兴路桥上游左岸堤顶路150米内多处路灯破损。 4.新兴路桥下游右岸堤顶路100至110米处2处路灯灯罩缺失。 |  |  |  |  | 2026年2月26日前
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 护城河 | 1.西护城河临水木栈道底座立面瓷砖多处破损脱落。 2.莲韵桥至魏源北桥木栈道多处破损。 3.魏源南桥至魏源北桥东岸临水花坛内垃圾、落叶需清扫。（整改不彻底） 4.魏源北桥南侧东岸台阶脏污，堆放杂物需清除。 5.魏源北桥桥头东侧石质座椅损坏。 6.魏源北桥南侧东岸木栈道及地面脏污。 | [5 empty] | 2026年2月26日前
| 幸福渠 | 1.东支渠长春路桥下游右岸约30米堤顶路外侧大面积垦殖水系用地。 2.总渠龙祥路桥至分水口右岸堤顶路树木低垂枝需修剪。 |  |  | 1.东支渠灞陵路桥上游右岸桥头排放白色有异味污水。 |  |  | 2026年2月26日前
| 清潩河 | 1.爱心广场火车脱漆严重需重新刷漆。 2.宏腾桥至第二个暖气管道右岸临水园路落叶、干枝、杂草需清除。 3.第一暖气管道上游右岸约50米小广场木栈道翘起损坏。 4.飞虹桥上游左岸50米亲水平台木质护栏缺失。 5.飞虹桥下游右岸约70米广场四周木栈道多处损坏。 6.飞虹桥下游左岸桥头1处木质护栏缺失。 7.飞虹桥下游右岸约30米1处临河横向木质护栏缺失。 8.棋牌苑广场南侧多处护栏损坏，存在安全隐患。 9.棋牌苑广场下游左岸约50米多处木栈道损坏。 10.如意桥上游右岸约100米范围内木栈道多处松动损坏。 11.如意桥下游左岸约200米范围内多处木栈道损坏。 12.宏源湿地水生植物需收割。 13.宏源湿地水池内漂浮物需打捞。 14.阳光沙滩内多处木栈道松动损坏。 15.天宝路桥至新兴路桥右岸树木未涂白。 16.三里桥桥体南侧1处立面瓷砖脱落。 17.许都桥至莲城大道桥右岸园路多处地砖风化损坏缺失。 18.前进路桥上游右岸约50米摆摊围网打牌。 19.橡胶二坝上游右岸约50米小广场垃圾箱满溢。 | 1.如意桥下游右岸堤顶路西侧20米处游园内地灯缺失。 2.如意桥下游20米堤顶路西侧木栈道向西延伸100米左右小广场内公厕无法使用。 3.画屏桥上游右岸50米堤顶路内侧绿篱上落叶需清理。 4.永昌东桥至画屏桥右岸临水连翘、绿篱需修剪。 5.同心桥下游左岸堤顶路向南走第一个左转路口延伸80米路两侧大量垃圾。 6.莲城大道桥至许都桥右岸临河柳树断枝、干枯枝需修剪。 7.前进路桥下游右岸100米内堤顶路外侧杂树需清除。 | 1.纸艺广场木栈道破损松动。 2.纸艺广场堤顶路内侧不锈钢护栏脱落。（整改不彻底） 3.飞虹桥上游右岸约50米1处临河踏步台阶平面瓷砖缺失。 4.如意桥右岸桥头多处木栈道破损。 5.画屏桥右岸桥体不锈钢护栏缺失。 6.同心桥桥体造型锈蚀严重。 7.同心桥右岸园路旁的路缘石损坏。 | 1.建安大道桥下游右岸排水口排放污水。 |  | 1.新兴路桥下游右岸绿地发现5处坟头。 | 2026年2月26日前
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 灞陵河 | 1.永兴橡胶坝下游右岸约100米亲水平台护栏铁链多处缺失。 2.宏腾西桥至永昌西桥右岸堤顶路路面坑洼。 3.宏腾西桥至和景南桥水面漂浮物需清理。 4.和景南桥至永和桥临水护坡收割后的水生植物碎屑需清理。 5.和景南桥至永昌西桥左岸堤顶路多处坑洼。 6.永和桥上游右岸150米亲水平台铁链多处缺失。 7.和顺西桥下游右岸多处木栈道护栏缺失。 8.再见三国三国书西侧小广场木亭多处座椅损坏。 9.再见三国木栈道多处松动损坏，需修缮刷漆。 10.再见三国亲水平台多处木桩损坏脱落，存在安全隐患。 11.再见三国三国书西侧小广场木亭顶部多处损坏。 12.再见三国水生植物需收割。 13.京广铁路桥右岸1处护坡塌陷。（水毁工程） 14.陈庄西桥上游右岸约100米范围内堤顶路多处坑洼破损。 15.王月桥下游右岸50米处1处护坡塌陷。（水毁工程） 16.王月桥至许继大道桥左岸堤顶路中间路面破损、断裂。 17.灞陵路北桥上游左岸30米处1处护坡塌陷。（水毁工程） 18.颍川桥上游右岸100米范围内有2处护坡坍塌。（水毁工程） 19.颍川桥至许继大道桥有2处护坡坍塌。（水毁工程） 20.颍川桥至许继大道桥两岸堤顶路路面坑洼。（整改不彻底） 21.孙庄闸下游右岸3处护坡塌陷。（水毁工程） 22.许由路桥至与开发区交界左岸多处护坡坍塌。（水毁工程） | 1.永和桥至和景南桥右岸堤顶路内侧柳树萌蘖枝、下垂枝需修剪。 2.再见三国陈寿像向南魏国篇墙体雕刻在向南10米垃圾桶内胆缺失。 3.再见三国中间小岛球类植物需修剪。 4.再见三国倒伏、倾斜松树需扶正。 5.新兴路桥下游右岸堤顶路500米至许由路桥上游右岸入口处，路灯多处损坏缺失。 6.孙庄闸至许由路桥右岸堤顶路内侧柳树低垂枝需修剪。（整改不彻底） 7.孙庄闸至许由路桥右岸堤顶路两侧雪松、桃树低垂枝需整形修剪。 8.许由路桥上游右岸堤顶路400米内多处路灯损坏。 9.许由路桥上游左岸临水园路100至130米内路灯破损。 10.许由路桥下游左岸堤顶路100米内多处路灯灯罩破损。 11.许由路桥下游右岸交界牌处东侧观景平台旁路灯灯罩缺失。 12.许由路桥下游右岸200米堤顶路2处路灯破损。 | 1.和景南桥上游右岸约10米木栈道多处损坏。 2.再见三国陈寿像南侧约50米多处瓷砖缺失松动。 | 1.永兴橡胶坝下游50米范围内水面有黄白沫子。 |  |  | 2026年2月26日前
示 范 区 | 芙蓉湖 | 1.中心广场东北侧一条电缆裸露破皮存在隐患。 | [5 empty] | 2026年2月26日前
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.7号堰下游左岸木栈道多处松动翘起。 2.尚德路桥至永兴桥左岸临河灯带多处脱落。（整改不彻底） 3.尚德路桥下游左岸约200米1处木栈道损坏。 4.尚德路桥下游左岸约200米石质台阶旁1处地砖塌陷。 5.司营桥上下游右岸入口地桩各缺失1个。（整改不彻底） 6.隆昌路桥至永昌路右岸绿地内多段园路地砖缺失。 7.隆昌路桥至烟厂右岸2处临水警示牌字迹脱落需更换。 8.隆昌路下游右岸烟厂对面1处木栈道损坏。 9.永昌东路上游右岸约50米河心岛木栈道1处地灯缺失。 |  |  |  |  | 1.芙蓉酒店西围墙外发现2处坟头。 | 2026年2月26日前
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.游船售票处木栈道多处翘起松动。 2.卧虎桥北侧西岸1处警示牌字迹脱落需更换。 3.烟波桥周边水面漂浮物需打捞。 | [5 empty] | 2026年2月26日前
| 护城河 | 1.文会桥至南顺和桥东岸水面落叶、死鱼需打捞。 2.东关桥南侧东岸第一个步梯台阶喷涂小广告需清除。 3.东关桥北侧西岸第一个亲水平台1处临水立面瓷砖脱落。 4.东关桥至北城墙桥东岸水面水绵、垃圾需打捞。 5.北城墙桥南侧西岸桥体1处立面瓷砖脱落。 6.北城墙桥北侧至河湾处水面水绵需打捞。 7.北城墙桥北侧东岸约50米亭子周边堆放杂物。 8.北关桥至清虚桥北岸水面水绵需打捞。 9.春水桥西侧北岸约50米亲水平台立面瓷砖缺失。 10.春秋桥东侧北岸约150米临河木桩多处松动，存在安全隐患。 11.南关桥东侧北岸约50米亲水平台灯罩破损需更换。 12.南关桥东侧北岸公厕东北角文明标语牌缺失。 13.南关桥至望仙桥北岸多处木栈道破损。（整改不彻底） 14.望仙桥西侧北岸亲水平台周边水面漂浮干枝、垃圾需清理。 15.望仙桥东北角亲水平台木条松动。 16.望仙桥至建设桥西侧北岸木栈道木桩多处松动。 17.建设桥至荷仙桥之间水面漂浮物需打捞。 | 1.北护城河清虚桥至北关桥南岸临河棕榈干枯枝、低垂枝需修剪。 |  |  |  |  | 2026年2月26日前
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
开 发 区 | 双龙湖 | 1.东入口学雷锋志愿服务站东侧垃圾箱内胆缺失。（整改不彻底） 2.广场四周多处临水立面瓷砖脱落。 3.双龙戏珠西侧石拱桥上多处灯带脱落。 4.东方明珠西侧拱桥1处立面瓷砖脱落，灯带多处脱落。 5.广场东北侧石质护栏南侧1处灯带脱落。 6.广场西北侧石质护栏1处救生设施破损。 7.广场西南侧石拱桥多处立面瓷砖破损。 8.智慧阅读空间斜对角石桥上喷涂需清除。 9.南入口下降小屋门前垃圾需清理。 | [5 empty] | 2026年2月26日前
| 灞陵河 | 1.与魏都区交界至灞陵路南桥左岸多处护坡坍塌。（水毁工程） 2.橡胶坝上游左岸约50米木栈道2处禁放炮竹标语破损。 3.橡胶坝上游左岸约20米1处临水警示牌字迹脱落需更换。 4.橡胶坝下游左岸第一个堤顶路内侧台阶1处立面瓷砖脱落。 5.南外环下游左岸桥头围挡外侧堤顶路损坏严重。 6.新三桥下游右岸约10米堤顶路内侧1处警示牌字迹脱落需更换。 7.塘坊李闸右岸管理房北侧1处塌陷坑。 |  |  | 1.瑞昌路桥上游两岸紧邻桥堤内雨水管网处排放大量灰白色污水。 2.屯南湿地出水口化学需氧量超标。 |  |  | 2026年2月26日前
东 城 区 | 许扶 运河 | 1.魏文路至学院路之间水面收割后的水生植物需清运。 2.兴业路对面左岸下游约20米竹篱笆围栏倾倒破损。 3.铜雀台南侧水池内水绵需打捞。 4.铜雀台南侧立面瓷砖多处缺失。 5.魏武大道上游左岸约50米绿地内有1处坟头。 |  | 1.学院路左岸下游50米魏风楼顶瓦脱落多处缺失，亭子立面需刷漆。（整改不彻底） |  |  | 1.魏文路下游左岸绿地发现1处坟头。 | 2026年2月26日前
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.陈庄街下游左岸公厕南侧约50米1处文明标语牌字迹脱落；1处宣传栏损坏。 2.学府桥下游右岸约50米绿地内1处塌陷。 3.景明桥上游右岸50米亲水平台外侧立面瓷砖多处缺失。 4.景明桥上游左岸约100米木栈道亲水平台临河立面木板缺失。 5.景明桥至芳林桥左岸木栈道多处地灯缺失。 6.芳林桥上游右岸约50米多个花坛外部立面瓷砖脱落。 7.许都桥上游右岸约100米处有人私自拉围网打牌。 8.望湖桥至云锦桥左岸木栈道地灯多处缺失。 9.新东街对面右岸1处汀步石断裂。 10.青芳街上游左岸约30米1处临河文明标语牌字迹脱落。 11.妇幼保健院对面右岸亲水平台1处木质座椅损坏。 12.游泳协会至云锦桥右岸木栈道地灯多处缺失。 13.云锦桥下游右岸约100米儿童乐园东侧绿地内多处祭拜痕迹需清理。 14.春和桥上游左岸约30米1处临河文明标语牌字迹脱落。 | 1.学府桥至景明桥左岸临河柳树萌蘖枝需修剪。 2.学府桥下游左岸木栈道60米内多处地灯缺失。 3.景明桥下游右岸桥头向西20米游园内路灯灯罩破损。 4.芳林桥下游右岸外侧临水园路200米公厕旁路灯灯罩倾斜，有安全隐患。 5.望湖桥至云锦桥左岸临河柳树萌蘖枝、打结枝、断枝需修剪。 6.望湖桥下游右岸桥头路灯灯罩破损。 7.望湖桥下游右岸临水园路100米处路灯灯罩破损。 8.云锦桥上游右岸临水园路150米至250米处，两侧木栈道上地灯多处破损、方形射灯缺失，1处路灯灯罩缺失。 | 1.景明桥下游左岸九州溪雅苑对面公交站牌周边多处步砖松动，1处地砖缺失。 2.许都桥上游右岸100米木栈道破损。 3.望湖桥下游左岸步砖破损。 4.望湖桥下游左岸10米木栈道不锈钢护栏缺失。 5.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 6.春和桥上游右岸50米小广场花坛立面瓷砖大面积缺失。 |  |  | 1.阳和桥下游右岸绿地发现1处坟头。 2.望湖桥下游右岸绿地发现1处坟头。 | 2026年2月26日前
| 鹿鸣湖 | 1.湖中心浮台多处破损。 2.环湖多个垃圾箱侧面文明标语牌字迹脱落需更换。 3.西北角入口处小鹿雕塑鹿角缺失。 | [5 empty] | 2026年2月26日前
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 清潩河 | 1.橡胶一坝下游左岸约50米临水园路两侧多处石质地砖损坏。 2.前进路桥右岸桥头亭子外侧立面瓷砖多处缺失。 3.潩河桥上游约3米暖气管道瓷砖多处脱落。 | 1.八一路桥至中心景观桥左岸临水园路路段，多个黑色立柱射灯缺失。 2.八一路桥至建安大道桥左岸临水园路西侧绿化带内，地灯全部损坏或缺失。 3.八一路桥下游左岸50米堤顶路内侧临河柳树低垂枝需修剪。 4.许都桥上游左岸临水园路100米处路灯灯罩缺失。 5.莲城大道桥下游左岸临水园路约200米游乐园处旁边地灯损坏。 6.莲城大道桥下游左岸堤顶路约80和100米踏步台阶上照明灯损坏。 7.莲城大道桥下游左岸临水园路50米路灯灯罩破损。 8.莲城大道桥下游左岸300米临水园路白色遮阳棚处，2处路灯灯罩破损。 9.新兴路桥至许由路桥左岸堤顶路外侧雪松低垂枝需修剪。 10.瑞贝卡大道上游左岸50米堤顶路内侧枯死雪松需清理。 |  | 1.建安大道桥下游左岸排水口排放污水。 2.建安大道桥下游左岸30米处排放灰白色污水 |  | 1.天宝路桥上游左岸堤顶路绿地发现2处坟头。 | 2026年2月26日前
| 天宝河 | 1.市场监管局对面左岸护栏1处柱头缺失。 2.魏文路桥上游右岸约200米小广场处临水汉白玉栏杆外立面瓷砖多处缺失。 3.魏文路下游左岸儿童游乐场南侧护栏上喷涂小广告需清除。 | 1.八龙桥至府西桥左岸临河柳树低垂枝、断枝需修剪。 |  |  |  |  | 2026年2月26日前
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.许继大道桥下游右岸约50米园路地砖风化严重。 2.陶艺乐园房顶构树需清除。 3.灞陵桥下游右岸桥头竹林碰头枝需修剪。 4.灞陵桥上游左岸园路两侧树木低垂枝需修剪。 | 1.园区内临河两岸柳树干枯枝需修剪。 2.青梅亭西侧1棵枯死柳树需清理。 3.灞陵桥西侧竹林内柳树干枯枝需清理。 |  |  |  |  | 2026年2月26日前
市 城 管 局 | 中央 公园 | 1.万通街上游桥头水面漂浮物需打捞。 2.永昌东路上游右岸100米亲水平台立面瓷砖2处缺失。（整改不彻底） 3.永昌东路下游右岸约50米柳树林西南角亲水平台木栈道多处松动。 4.永昌东路下游左岸1处临水木质台阶脱落。 5.永昌东路下游右岸150米水面垃圾需打捞。 6.清苑街下游左岸约50米临水园路旁1处文明标语牌字迹脱落需更换。 |  | 1.隆昌路下游右岸50米儿童乐园滑梯东侧外立面瓷砖缺失1块。 2.万通街下游右岸100米亲水平台1处立面瓷砖脱落。 |  |  |  | 2026年2月26日前
14