## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系3月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.禄马桥北侧桥面多处瓷砖脱落。(整改不彻底） 2.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 3.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。 4.新元西桥下游左岸约30米护坡上散乱堆放石材。 5.五环桥上游左岸30米石砌造型外石材脱落。 6.尚集东桥上游左岸约5米堤顶路外侧松树林内大量生活垃圾需清理。 7.尚集东桥至与魏都区交界堤顶路外侧石楠林内落叶及生活垃圾需清理。（整改不彻底） | 1.农大南桥上游左岸230米处堤顶路路灯缺失。 | 1.长宜桥上游右岸100米凉亭多处涂层脱落。 2.永宁西桥北侧桥体步砖破损。 3.新元桥南侧桥上步砖多处破损严重。 | 1.永宁西桥下游右岸雨水管网排出灰白色污水，无异味。 2.新元西桥下游右岸约10米处排水口，排出白色污水。 3.三达污水厂排水口漂浮大量白沫。 | 1.建安区与魏都区交界上游左岸约200米处2座篮球场地面完全损坏。（问题严重） 2.云帆桥左岸堤顶路外侧儿童乐园地面多处破损。 | 1.农大桥下游左岸200米堤顶路绿地发现2处坟头。 2.梦幻小铁路桥下游200米右岸堤顶路绿地发现2处坟头。 3.许由路桥下游右岸篮球场西北角发现1处坟头。 | 2024年4月18日前
| 北海 | 1.北海东侧入口向北约100米一处园路塌陷。 2.南海文峰路西侧约100米园路旁一处路灯灯罩损坏。 3.8号堰漏水，需维修。 |  | 1.聚贤街与文峰路交叉口向东30米路南水面栈道，多处木桩脱漆损毁严重，存在安全隐患。 |  |  |  | 2024年4月18日前
| 秋湖 湿地 | 1.所辖河段右岸临水河沿垃圾需清理。 2.所辖河段右岸有人放牧。 3.西侧儿童游乐场西北侧20米多处地砖缺失。 |  |  |  | 1.河南岸儿童游乐场地平损坏，儿童摇摇马缺少一个。 |  | 2024年4月18日前
| 灵沟河 | 1.源头至灵沟桥水面水绵需打捞。 | 1.高桥营桥东岸桥头处大叶女贞干枯枝需清理。 |  |  |  |  | 2024年4月18日前
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.关庄湿地多处出水口雨帽破损。 2.关庄湿地简介牌字迹模糊需更换。 3.小洪河出水口下游约50米两岸打捞后的水草需清运。 4.禄马中桥至刘桥景观桥两岸多处垦殖水系用地。 5.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。 6.罗拐桥至建德桥河面漂浮死鱼需打捞。 7.建德桥上游约50米河道拦网需拆除。 8.建德桥下游右岸篮球场外围瓷砖脱落。 9.建德桥下游右岸第二个乒乓球场外围瓷砖脱落。 10.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 11.建德桥至永宁桥左岸临水河沿水绵及垃圾需打捞。（整改不彻底） 12.永宁桥上游左岸30米文明标语牌字迹脱落。 13.永宁桥桥头桥牌名需描红。 14.魏庄北桥南桥面左侧垃圾桶内胆缺失。 15.魏庄桥上游右岸石楠林内多堆收割水生植物、垃圾，大量干枝落叶未清理。 16.新元桥上游左岸约5米护坡一处坍塌。 17.龙泉桥上游左岸20米园路外侧绿篱内干枝、落叶需清理。 18.黑贾桥下游左岸桥头垦殖水系用地。 19.昌盛桥上游右岸150米处临水护坡两处警示牌字迹模糊。 |  |  |  |  | 1.建德路桥上游左岸绿地发现2处坟头。 2.魏庄北桥下游左岸绿地发现1处坟头。 3.新元桥下游左岸绿地发现4处坟头。 4.新元桥下游右岸绿地发现4处坟头。 | 2024年4月18日前
长 葛 市 | 饮马河 | 1.源头下游左岸约300米园路外侧（路口）道路碾压严重需硬化。 2.关庄湿地多处出水口雨帽破损。 3.界牌下游左岸20米护坡上建筑垃圾需清除。 | [5 empty] | 2024年4月18日前
| 清潩河 | 1.杜村寺湿地北侧氧化塘水面水绵、水草需打捞。 2.葛天大道至文峰路水面腐烂水草需打捞。 3.英刘闸上游左岸10米范围内临水河沿水绵及垃圾需清理。 |  |  | 1.关庄湿地排水口氨氮超标。 |  |  | 2024年4月18日前
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 幸福渠 | 1. 东支渠延安北路至灞陵路水面水绵需打捞。 2.总渠全段水面水绵需打捞。 3.南支渠全段多处警示牌字迹脱落老化需更换。 4.南支渠出水口上游约200米范围内水面水绵需打捞。 | 1.宝福桥至幸福桥河两岸堤顶路外侧大叶女贞低垂枝、萌蘖枝需修剪。 |  | 1.东渠进水口下游约20米处水质发白，有异味。 |  |  | 2024年4月18日前
| 灞陵河 | 1.宏腾西桥至永和桥水面水绵需打捞。 2.宏腾西桥至永和桥两岸多处警示牌字迹模糊。 3.再见三国陈寿像北侧两块立面瓷砖脱落。 4.再见三国“三国书”南侧立面瓷砖脱落；东南侧一块宣传版面内容缺失。 5.天宝西桥至颍川桥堤顶路多处坑洼破损。 | 1.和景南桥右岸公厕长时间未启用。 2.天宝西桥下游左岸100米堤顶路内侧两棵白皮松倾斜需扶正。 3.许由路桥下游右岸100米堤顶路路灯损坏。 | 1.和景南桥上游右岸100米处木栈道损坏严重，存在安全隐患。 |  |  |  | 2024年4月18日前
| 灵沟河 | 1.所辖河段水面水绵需打捞。 | 1.袁庄桥至袁庄北桥西岸堤顶路外侧大叶女贞低垂枝、干枯枝、断枝需修剪。 |  |  |  |  | 2024年4月18日前
| 灞陵湖 |  | 1.新兴路桥下游右岸70米堤顶路路灯灯罩损坏。 2.新兴路桥下游右岸200米堤顶路路灯损坏。 3.新兴路桥下游右岸230米堤顶路拐弯处路灯损坏。 |  |  |  |  | 2024年4月18日前
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 运粮河 | 1.帝豪路桥上游左岸约200米（原卷烟厂内）一处排水口坍塌。 2.帝豪路桥上游约200米（原卷烟厂内）桥梁护栏油漆脱落老化需刷漆。 3.帝豪路桥上游约200米范围内水面水草及垃圾需打捞。 4.帝豪广场北侧篮球场外堆放大量个人物品。 5.帝豪广场堆放大量物品，机动车随意停放。 6.揽弓广场内一处亲水平台木栈道损坏。 | 1.帝豪广场帝豪标志性建筑入口台阶最西侧景观灯灯柱破损。 2.帝豪广场篮球场周围绿篱需修剪。 3.帝豪广场标志性建筑周围黄杨球需修剪、黄杨球内杂树需清除。 4.帝豪广场南门公厕前火棘球需修剪。 5.帝豪广场沿河柳树萌芽枝需修剪。 6.帝豪广场大屏幕东侧枯死云片儿需清理。 7.帝豪路桥下游两岸桥头处球类植物需修剪。 8.盛运路桥下游左岸150米堤顶路路灯破损。 9.工农路桥上游左岸50米临水园路路灯破损。 10.揽弓广场内干枯枝堆、断枝需清理。 | 1.帝豪广场西门石拱桥北侧一处柱头缺失，护栏损坏。 2.帝豪广场石拱桥至木桥右岸护栏破损严重。 3.帝豪广场河内瓷砖缺失脱落。 4.帝豪广场大屏幕东侧台阶大面积破损严重。 |  |  |  | 2024年4月18日前
| 护城河 | 1.南护城河国家税务局对面柳树缺失后用地砖填实，需重新补植柳树。 2.魏源北桥东侧桥头护栏立柱缺失。 3.魏源北桥南侧两岸立面瓷砖脱落。 4.西护城河慕名台球俱乐部门前汉白玉栏杆柱头缺失。 5.西护城河江湖蚝杰门前魏源园区图破损需更换。 | 1.魏源北桥左侧门店前堆放杂物较多。 | 1.魏源南桥、北桥立面砖脱落。 |  |  |  | 2024年4月18日前
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.与建安区交界至画屏桥左岸绿地内干枝、干草需清除。（整改不彻底） 2.与建安区交界至宏腾桥两岸临水河沿水绵及垃圾需打捞。 3.爱心广场一处警示牌字迹脱落需更换。 4.爱心广场火车脱漆严重需重新刷漆。 5.宏腾桥至如意桥右岸堤顶路两侧绿篱内大量落叶需清理。 6.宏腾桥至永昌东桥临水多处连锁砖缺失。 7.宏腾桥至永昌东桥左岸堤顶路两侧护坡及绿篱内落叶及垃圾需清理。（整改不彻底） 8.宏腾桥至画屏桥左岸临水河沿水绵及垃圾需打捞。 9.飞虹桥下游左岸约10米亲水平台多处护栏及柱头损坏，存在安全隐患。 10.飞虹桥下游左岸100米绿地上祭拜物需清理。 11.棋牌苑广场南侧多处护栏损坏，存在安全隐患。 12.棋牌苑广场多处地砖损坏。 13.如意桥左岸堤顶路两侧纸艺广场雕塑需刷漆。 14.画屏桥下游右岸20米绿地碾压严重。 15.永昌东桥桥下园路多处地砖破损。 16.同心桥右岸两桥之间广场上垃圾遍地。 17.同心桥两桥之间护栏、柱头多处损坏。（整改不彻底） 18.同心桥两桥之间临水河沿垃圾、水绵需清理。 19.同心桥至清音桥左岸浅滩及宏源湿地内垃圾、水绵需清理。 20.同心桥至清音桥右岸园路两侧多处地砖缺失。 21.清音桥左岸桥头一处警示牌破损需更换。 22.清音桥至拥军桥两岸临水河沿垃圾、水绵需清理。 23.平安广场北侧篮球场围网破损。 24.拥军桥至天宝路桥右岸临水河沿水绵及垃圾需打捞。 25.天宝路桥上游右岸300米范围内临水园路上干枝、爆竹燃放残留物、垃圾需清理。（整改不彻底） 26.八龙景观桥桥体雕花石材脱落损坏。 27.八龙桥下游左岸天宝河进水口处水面水绵、垃圾需清理。 28.八龙桥至中心景观桥临水河沿水面水绵需打捞。 29.八龙桥至八一路桥临水河沿打捞后水绵需清理。 30.建安大道橡胶坝上游右岸100米简易房西侧堆放杂物，一堆生活垃圾需清除。 31.莲城大道上游右岸10米园路外侧挡墙墙柱上石材缺失。 | 1.宏腾桥上游右岸100至130米堤顶路多处景观灯破损。 2.飞虹桥至棋牌苑广场右岸堤顶路内侧石楠球需修剪。 3.如意桥至画屏桥左岸临河柳树断枝、低垂枝需修剪。 4.如意桥下游20米堤顶路西侧木栈道向西延伸100米左右小广场内公厕无法使用。 5.画屏桥至永昌东桥左岸临河柳树断枝、低垂枝需修剪。 6.画屏桥至永昌东桥左岸堤顶路护坡落叶需清理。 7.同心桥下游右岸桥头堤顶路内侧多处树木断枝需清理。 8.同心桥下游右岸30米堤顶路内侧一棵树木倾斜需扶正。 9.清音桥上游左岸30米西侧游园内路灯灯罩破损。 10.清音桥下游左岸临水园路200米内路灯损坏。 11.八龙景观桥至八龙桥右岸园路内侧柳树萌蘖枝、低垂枝需修剪。 12.三里桥右岸桥口处堤顶路外侧一棵树木倾斜需扶正。 13.莲城大道桥至许都路桥右岸堤顶路两侧绿篱内黄杨球缺株断档。 14.莲城大道桥至前进路桥右岸临河柳树萌芽枝需修剪。 15.新兴路桥至前进路桥右岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 | 1.同心桥桥体造型锈蚀严重。 2.同心桥处铁艺造型脱漆严重。 3.南湖游园景观桥护栏缺失。 |  |  | 1.阳光沙滩堤顶路林地发现1处坟头。 2.橡胶二坝上游右岸约20米绿地发现1处坟头。 3.新兴路桥下游右岸10米绿地发现9处坟头。 | 2024年4月18日前
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.聚贤桥上游右岸5米配电柜东侧两块废弃石板。 2.黑贾桥上游右岸50米门球场标示牌字迹模糊。 3.尚集街上游右岸桥头停放车辆压坏多处地砖。 4.尚德桥上游右岸150米两处警示牌损坏。 5.永兴桥上游右岸30米围网破损。 6.永兴桥下游左岸桥头“中国移动”井盖周围混凝土破损脱落。 7.司营桥上游150米河心岛上多处挖筑钓鱼台。 8.隆昌路桥至永昌路桥右岸绿地内多段园路地砖缺失。 9.8号堰漏水，需维修。 | 1.龙泉桥下游左岸200米临水园路地灯破损。 |  |  |  |  | 2024年4月18日前
| 芙蓉湖 | 1.东南侧过道上方盖板漏水。 2.西公厕北侧约30米水面柳絮需打捞。 | [5 empty] | 2024年4月18日前
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.苏堤桥至聚星桥东岸临水园路多处地砖翘起，积水严重。（问题严重） 2.精灵王国东北侧10米大面积地砖风化腐蚀严重。 3.烟波桥东南侧一处绿化树倒伏。 4.动物园内袋鼠旁建筑材料需规整摆放。 | [5 empty] | 2024年4月18日前
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 护城河 | 1.文会桥西岸南侧约200米多处临水立面瓷砖脱落。 2.东关桥东岸北侧约20米范围内临水河沿水面柳絮需打捞。 3.北关桥北岸东侧约50米范围内水面柳絮需打捞。 4.北关桥南岸西侧约200米范围内两处临水立面瓷砖脱落。 5.清虚桥北岸东侧约300米木栈道内侧水面落叶需打捞。 6.南护城河汉白玉栏杆及柱头上多处爆竹燃放残留物需清理。（整改不彻底） 7.春水桥南侧临水白色造型需打磨涂白。 8.春秋桥东100米北岸临水河沿树枝需打捞。 9.春秋桥北岸东50米范围内漂浮垃圾、油花。 10.魏源码头处的救生设施需全部更新。 11.南关桥西侧北岸50米木栈道北侧水面垃圾、死鱼需打捞。 12.建设桥至荷仙桥水面死鱼、垃圾需打捞。 13.西护城河水面垃圾、死鱼需打捞。 | 1.北顺河桥上游右岸50米临水园路景观灯破损。 2.清虚街桥南岸东侧200米内临水棕榈干枯枝、低垂枝需清理。 |  |  |  |  | 2024年4月18日前
开 发 区 | 双龙湖 | 1. 二龙戏珠西侧拱桥外侧立面瓷砖两处脱落。 | [5 empty] | 2024年4月18日前
| 灞陵河 | 1.瑞祥路桥至阳光大道桥水面水绵及垃圾需打捞。 2.瑞祥路桥至阳光大道桥两岸行道树存在虫蛀现象。 3.阳光大道桥下游左岸约50米临河木桩烧毁。 4.橡胶坝下游约20米水面水绵及垃圾需打捞。 5.延安南桥至昌河桥右岸多处临河木桩烧毁。 6.南外环上游左岸约50米存在大面积烧荒。 7.南外环桥上游左岸约50米范围内护坡上垃圾需清理。 8.南外环桥上游左岸30米范围内堤顶路外侧道牙砖多处倾倒缺失。 | 1.瑞祥路桥上游右岸堤顶路入口处路灯灯罩倾斜严重，有安全隐患。 2.阳光大道桥至延安南桥右岸堤顶路两侧龙柏绿篱需修剪。 3.阳光大道下游右岸堤顶路外侧100米内绿地内杂树需清除。 4.阳光大道桥下游左岸130米堤顶路路灯损坏。 |  | 1.赵河村自动站对面私接排污口正在排污。 |  |  | 2024年4月18日前
东 城 区 | 许扶 运河 | 1.沧海亭周围腐烂水草需打捞。 2.铜雀台周围水面浮萍、垃圾需清理。 3.铜雀台临水立面瓷砖多处脱落。 4.许州路桥上游左岸约50米范围内水面水草及垃圾需打捞。 | 1.金桥园小区对面下游左岸200米内临河绿地内石楠绿篱、火棘球需修剪，绿篱内的枯枝落叶、垃圾需清理。 |  |  |  |  | 2024年4月18日前
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.所辖河段木栈道多处松动损坏。（整改不彻底） 2.学府桥至景明桥右岸多处射灯缺失损坏。 3.学府桥至景明桥水面柳絮需清理。 4.学府桥下游右岸约50米坟园内杂树需清除。（整改不彻底） 5.景明桥下游右岸园路外侧10米处一个地灯损坏。 6.景明桥下游右岸30米亲水平台东侧多处树穴石缺失脱落。 7.景明桥下游右岸10米堤外广场修剪的干枝树叶需清理。 8.景明桥下游右岸文德街对面广场健身器材处花坛立面瓷砖损坏脱落。 9. 景明桥至芳林桥右岸多处低杆灯缺失损坏。 10.景明桥至芳林桥左岸台阶灯及地灯多处损坏。 11.芳林桥上游右岸30米亲水平台多处护栏柱头缺失。 12.芳林桥上游右岸50米园路两侧一处盖板倾覆。 13.芳林桥至许都桥右岸多处低杆灯缺失，电线裸露。 14.芳林桥至云锦桥左岸木栈道多处地灯损坏缺失。 15.芳林桥下游右岸100米建筑物周围堆放生活杂物。 16.芳林桥下游右岸100米廊亭立面瓷砖脱落。 17.许都桥上游右岸约50米木栈道地灯缺失。 18.望湖桥至云锦桥右岸多处地灯损坏缺失。 19.望湖桥下游右岸约100米一处临河警示牌字迹脱落需更换。 20.望湖桥下游约200米一处警示牌字迹脱落，救生设施老化需更换。 21.望湖桥至第二钢坝右岸两处汀步石破损。 22.第一钢坝至云锦桥水面水绵需清理。 23.云锦桥上游右岸150米大量修剪的干枝树叶需清理。 24.云锦桥至春和桥临水河沿水面水绵需打捞。 25.云锦桥至春和桥右岸园路外侧多处道牙石倾斜缺失。 26.云锦桥至春和桥右岸多处射灯损坏。 27.春和桥上游右岸200米广告牌侧面垃圾箱损坏。 | 1.望湖桥下游左岸60米第二个踏步台阶两处地灯损坏。 2.云锦桥上游右岸临水园路300米内多处地灯损坏。 3.春和桥上游右岸80米临水园路地灯损坏。 4.春和桥上游左岸临水园路300米处踏步台阶上灯体破损。 5.春和桥上游左岸200米内木栈道多处地灯损坏。 | 1.景明桥至芳林桥段左岸多处步砖破损。 2.景明桥下游右岸20米处花坛（树池）内立面砖大面积缺失。 3.景明桥下游右岸50米处路缘石大面积移位。 4.芳林桥下游右岸30米六角凉亭立面脱落。 5.芳林桥下游右岸50米处走廊立面脱落。 6.芳林桥下游右岸小广场树池立面脱落。 7.许都桥上游右岸（东湖对面）地砖破损。 8.望湖桥上游左岸100米木栈道破损。 9.望湖桥下游左岸100米公交站牌西侧道缘石倒伏。 10.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 11.春和桥上游右岸向北50米亲水平台汉白玉栏杆破损，存在安全隐患。 12.春和桥上游右岸40米花坛石瓷砖脱落。 13.春和桥上游右岸40米多处路缘石脱落。 14.春和桥上游右岸10米处步砖缺失。 |  |  | 1.许都桥上游右岸公厕旁绿地发现3处坟头。 | 2024年4月18日前
14
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 天宝河 | 1.八龙桥下游右岸施工遗留未处理。 2.府西桥下游右岸约30米亲水平台立面瓷砖多处脱落。 3.左岸创业中心对面（府西桥下游300米处）临水园路多处地砖缺失。（整改不彻底） 4.魏文路桥上游左岸桥头处电缆裸露存在隐患。 5.与饮马河交汇上游左岸约100米游乐设施四周多处树穴石脱落。 6.与饮马河交汇上游左岸约100米一处护栏缺失。 |  | 1.八龙路与龙兴路交叉口向东200米公交站牌处立面瓷砖脱落。 |  |  |  | 2024年4月18日前
| 清潩河 | 1.天宝路桥上游左岸约100米一处临河护栏损坏。 2.八一路桥上游左岸约10米临水护栏柱头多处损坏。 3.八一路桥至建安大道桥左岸园路两侧多处地砖破损。 4.八一路桥至中心景观桥左岸临水园路干枝及柳絮需清理。 5.莲城大道桥下游左岸约200米儿童游乐场地面破损严重。 6.莲城大道桥下游左岸5米临水护坡国家电网界桩破损。 7.前进路桥上游桥体北侧造型损坏。 | 1.八龙桥至八一路桥左岸堤顶路外侧黄杨绿篱需修剪。 2.建安大道桥至八一路桥左岸堤顶路外侧柳树低垂枝、干枯枝、断枝需修剪。 3.建安大道桥下游左岸约250米园路旁1处高杆路灯断裂。 4.莲城大道桥下游左岸50米内堤顶路内侧雪松低垂枝需修剪。 5.前进路桥上游左岸200米儿童乐园处多个低杆灯损坏。 6.前进路桥上游左岸200米处临水园路地灯损坏，平行向东第二条临水园路地灯两处损坏。 | 1.天宝路桥上游左岸60米处木质栈道多处缺损。 2.新兴路桥上游左岸暖气管道瓷砖多处脱落。 |  | 1.八一路桥下游左岸约50米处儿童游乐场地面破损严重。 |  | 2024年4月18日前
15
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.驰神通道西侧管理房北侧大片地砖翘起、损坏。 2.许继大道桥下游约20米水面漂浮柳絮需打捞。 3.玻璃滑道立柱脱漆严重，需刷漆。（问题严重） 4.陶艺乐园南侧地砖多处翘起破损。 5.灞陵桥上游右岸约50米亭子处一棵柳树枝干折断，存在安全隐患。 | [5 empty] | 2024年4月18日前
市 城 管 局 | 中央 公园 | 1.所辖区域多处警示牌字迹模糊。 2.隆昌路上游右岸约20米园路外侧多处下水篦子损坏。（整改不彻底） 3.永昌东桥下游右岸150米范围内临水宣传牌多处缺失、锈蚀、字迹模糊。（整改不彻底） 4.永昌东路上游20米人工湿地池内水绵需打捞。 5.永昌东路下游10米树林内干枝及干枝堆需清除。 6.永昌东路下游右岸50米柳树林西侧护坡上干枝堆需清除。 7.原魏都区与东城区下游右岸50米广场南侧园路起砂。 8.陈庄街上游左岸约100米园路外侧一处文明标语牌老化需更换。 | [5 empty] | 2024年4月18日前
16