## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系10月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.农大南桥左岸堤顶路外侧球场内落叶、垃圾较多。 2.永宁西桥至昌盛东桥右岸落叶较多需清扫。 3.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 4.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。 5.永宁西桥下游左岸约200米球场内大量落叶。 6.新元西桥至昌盛东桥左岸落叶较多需清扫。 7.新元西桥至云帆桥水面白色垃圾较多需打捞。 8.昌盛东桥至泘沱闸水面浮萍较多需打捞。 9.尚集东桥至魏都区交界左岸堤顶路外侧石楠林内垃圾需清理。（整改不彻底） |  |  |  |  | 1.关庄闸下游右岸约100米处发现2处坟头。 2.宏腾桥上游左岸绿地发现2处坟头。 3.宏腾桥上游左岸堤顶路绿化带发现4处坟头。 | 2023-11-19
| 北海 | 1.东海水面腐烂水草需打捞。 |  | 1.东海莲苑上游左岸200米范围内木栈道多处护栏、柱头、木条损坏缺失。 2.聚贤街与文峰路交叉口向东30米路南水面栈道，多处木桩脱漆损毁严重，存在安全隐患。 3.建安区党校对面小岛木栈道损坏缺失，有安全隐患。 4.北海腾飞花园对面南岸平台栈道缺损、石凳损坏。 5.文峰桥东侧50米南岸栈道损坏。 6.文峰桥东侧小桥桥体上瓷砖缺失。 7.建安区党校对面木栈道护栏大面积缺失，存在安全隐患。 8.莲苑桥下游左岸30米木栈道松动缺失存在安全隐患。 |  |  |  | 2023-11-19
| 灞陵河 | 1.京广铁路桥下游100米范围内两岸垦殖水系用地。 2.博林公园桥至与魏都区交界水面腐烂水草需打捞。 3.与开发区交界下游两岸全段落叶较多需清扫。
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.与长葛交界至官王南桥绿藻需打捞、干枯荷叶及倒伏水生植物需收割。 2.官王北桥上游左岸30米成堆水草堆需清理。 3.官王南桥至禄马北桥收割的水生植物及打捞的水草堆需清理。 4.禄马南桥至刘桥干枯荷叶需收割。 5.禄马中桥至刘桥景观桥两岸多处垦殖水系用地。 6.刘桥至罗拐桥邻水河沿浮萍需打捞。 7.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。 8.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 9.罗拐桥至建德桥干枯荷叶需收割。 10.建德桥至永宁桥多处警示牌字迹模糊。 11.永宁桥上游左岸50米亭子生锈需刷漆。 12.魏庄桥至新元桥左岸亲水平台立柱大量缺失。 13.新元桥上游右岸20米球场及游乐场内落叶、垃圾需清理。 14.新元桥至龙泉桥左岸园路及绿地干枝、落叶需清理。（整改不彻底） 15.新元桥下游左岸50米内临水河沿收割后水生植物需清运。 16.黑贾桥至昌盛桥右岸邻水护坡上干水草堆需清运。 17.昌盛桥上游右岸约50米亲水平台处垃圾需清理。 18.昌盛桥至许开路右岸园路上断枝、泥土垃圾需清理。（整改不彻底） 19.昌盛桥至许开路左岸草坪需修剪，水面发黄水草需打捞。 20.许开路桥北侧桥体护坡杂树需清除。 |  | 1.永宁街桥南侧桥体盖板破损、灯带脱落。 |  |  |  | 2023-11-19
长 葛 市 | 饮马河 | 1.下游左岸150米处干枯荷叶需收割。 2.小洪河出水口处亭子栏杆损坏。 | [5 empty] | 2023-11-19
| 清潩河 | 1.杜村寺湿地南侧园路多处围网倾斜需扶正加固。 2.杜村寺湿地收割的水生植物需清运。 3.英刘闸至杜村寺闸水质浑浊。 4.英刘闸至葛天大道水面及临水岸坡垃圾较多。（整改不彻底） 5.英刘闸至葛天大道水面腐烂水草需打捞。 6.英刘闸闸前水面垃圾较多。 7.八七路至新华路水面腐烂水草需打捞。 8.长社路至八七路水面腐烂水草需打捞。 9.双岳路至长社路水面垃圾需打捞。 |  |  | 1.杜村寺湿地排水口总磷超标 |  |  | 2023-11-19
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 幸福渠 | 1.东支渠多处警示牌字迹模糊。 2.东支渠长春路桥至延安路桥两岸护坡上草坪需修剪，堤顶路外侧杂草、杂树、成堆垃圾需清除。（整改不彻底） 3.东支渠灞陵路桥至长春路桥堤顶路外侧右岸成堆垃圾、大量杂树需清除。 4.总渠全段水面腐烂水草、浮萍需打捞。 5.总渠全段两岸护坡上收割的水生植物及干草需清运。 6.南支渠坡胡桥至幸福桥两岸护坡上杂树需清除。（整改不彻底） | [5 empty] | 2023-11-19
| 灞陵河 | 1.尚集街桥至博林公园桥右岸邻水河沿收割后的水生植物需清除。 2.再见三国南侧景区导览图需更换。 3.和顺西桥桥下构树需清除。 4.再见三国阳光水岸第五个亲水平台南侧台阶处有三块立面石材脱落 5.天顺桥右岸堤顶路土堆影响通行，需平整。 | 1.新兴路桥上游右岸10米小游园内桃园结义和青梅煮酒雕塑脱漆，景观灯损坏。 2.和景南桥右岸公厕长时间未启用。 3.王月桥闸至八一路桥左岸堤顶路外侧绿篱需修剪。 4.王月桥至王月桥闸左岸堤顶路外侧柳树低垂枝需修剪。 5.新兴路桥下游右岸50米堤顶路路灯损坏。 6.新兴路桥下游右岸500米处小游园内路灯破损。 7.许由路桥下游右岸50米堤顶路路灯破损。 | 1.和景南桥上游右岸100米处木栈道损坏严重，存在安全隐患。 | 1.八一路桥下游右岸约10米处管网5次排放白色污水。 2.京广铁路桥上游右岸30米处雨水涵闸，排放白色污水，有臭味 |  |  | 2023-11-19
| 灵沟河 | 1.全段水面水绵、发黄腐烂水草需打捞。 | [5 empty] | 2023-11-19
| 护城河 | 1.97-Bar酒吧前木栈道处立面瓷砖脱落。 2.西护城河魏源北桥桥头花坛内垃圾需清除。 3.西护城河慕名台球俱乐部门前汉白玉栏杆柱头缺失。 4.西护城河江湖蚝杰门前魏源园区图破损需更换。 5.西护城河护坡上树穴内垃圾需清除。 6.西护城河南侧拐角处汉白玉栏杆柱头缺失。 | 1.东护城河西岸文会桥至东关桥临河柳树低垂枝、干枯枝需修剪。 2.东护城河西岸东关桥至北城墙桥临河绿篱需修剪。 |  |  |  |  | 2023-11-19
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.与建安区交界至与东城区交界左岸全段落叶较多需清扫。 2.与建安区交界至天宝路桥右岸全段落叶较多需清扫。 3.永昌东桥上游右岸100米范围内爬藤需清除。（整改不彻底） 4.宏源湿地内收割的水生植物需清运。 5.同心桥右岸广场处秸秆及垃圾需清理。 6.清音桥至与东城区交界左岸草坪需修剪。 7.八龙景观桥至橡胶坝水面浮萍、水草需打捞。 8.八龙景观桥至中心景观桥两岸临水护坡杂草需清除。 | 1.如意桥下游20米堤顶路西侧木栈道向西延伸100米左右小广场内公厕无法使用。 2.新兴路桥至前进路桥右岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 3.莲城大道桥至许都路桥右岸堤顶路两侧绿篱内黄杨球缺株断档。 | 1.同心桥桥体造型锈蚀严重。 2.同心桥处铁艺造型脱漆严重。 3.如意桥上游右岸广场木栈道多处翘起破损。 4.如意桥上游右岸广场铁艺造型脱漆严重。 5.如意桥下游右岸30米木栈道多处损坏缺失。 6.画屏桥桥体台阶破损锈蚀。 7.莲城大道下游右岸清潩河游园园门破损。 8.河西文化广场多处木栈道损坏。 9.三里桥桥体下方破损。 |  |  | 1.飞虹桥上游左岸发现1处坟头。 2.阳光沙滩堤顶路林地发现1处坟头。 3.橡胶二坝上游右岸约20米绿地发现1处坟头。 | 2023-11-19
| 运粮河 | 1.汉魏风骨广场至八一路桥水面腐烂水草需打捞。 2.华佗路桥至帝豪路桥水面垃圾、干枝需打捞。 3.帝豪广场卫生保洁不到位，垃圾较多。 4.感染病房楼桥北侧广场绿地堆放杂物，卫生保洁不到位。 5.工农路桥至许由路桥岸坡上垃圾、水草堆需清理，两岸杂草、杂树需清除。（整改不彻底） | 1.帝豪广场石拱桥周边堆放杂物 。 2.帝豪广场帝豪标志性建筑西北侧景观灯破损缺失。 3.工农路桥下游揽工广场绿地内杂树。 4.运粮河街桥上游右岸150米堤顶路旁雨水篦子上方道牙石脱落较多，有安全隐患。 5.盛运桥下游右岸30米临水园路路灯灯罩破损。 6.许由路桥下游右岸100米堤顶路路灯灯罩破损。 | 1.帝豪广场西门石拱桥北侧一处柱头缺失，护栏损坏。 2.帝豪广场石拱桥至木桥右岸护栏破损严重。 3.帝豪广场河内瓷砖缺失脱落。 | 1.运粮河钢坝下游左岸约10米处管网2次排灰白色污水，下游水质泛白。 |  |  | 2023-11-19
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.许开路下游右岸10米范围内零散建筑垃圾需清理。 2.永兴桥下游左岸桥头微地形干枝需清理。 3.永兴桥至司营桥右岸落叶较多需清扫。 4.永兴桥下游左岸100米园路外侧垃圾桶内胆缺失。 5.司营桥上游左岸100米坟园外侧绿篱上爬藤需清除。 6.隆昌路桥至永昌东桥右岸落叶较多需清扫。 7.隆昌路桥至永昌东桥收割水生植物清运不彻底，水面水生植物碎屑需打捞。 | 1.永宁桥上游左岸220米处游园内座椅破损，有安全隐患。 2.许开路桥下游左岸200米处小游园内景观灯破损。 |  |  |  |  | 2023-11-19
| 芙蓉湖 | 1.西双子桥南侧水面发黄水草需打捞。 2.西双子桥西南角园路旁1处电缆裸露，存在隐患。 3.莲花桥附近水面腐烂荷叶及水草需打捞。 4.东双子桥北侧水面腐烂水草需打捞。 5.中心广场道路西侧落叶堆需清理。 6.中心广场北侧绿地内爬藤较多需清除。 7.芙蓉湖中心广场东北侧枫杨林下落叶、干枝需清理。 | [5 empty] | 2023-11-19
市 住 建 局 | 护城河 | 1.南顺河桥南侧东岸约30米多处临水护栏松动需加固。 2.东关桥北侧东岸约50米内垃圾较多需清理。 3.清虚桥东南侧桥头临水河沿垃圾需清理。 4.南护城河建设路文昌路口车站牌两侧花坛内杂草需清理。 5.南关桥西侧北岸木栈道护栏桩多处松动。 6.南关桥至望仙桥北岸柳树低垂枝需修剪。 7.劳动桥西北角绿地内杂物需清理。 8.西护城河荷叶需收割。 | 1.南关桥下游左岸100米小游园内两处景观灯破损。 |  |  |  |  | 2023-11-19
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.小虹桥东西两侧荷叶需清割。 2.动物园公厕前竹林内落叶需清理。 3.梅花堂前荷花需清割。 | [5 empty] | 2023-11-19
开 发 区 | 双龙湖 | 1.多处警示牌破损需更换。 | [5 empty] | 2023-11-19
| 灞陵河 | 1.瑞祥路桥至阳光大道桥水面水草需打捞，左岸落叶较多需清扫。 2.阳光大道桥至橡胶坝水面水草、水绵需打捞。 3.橡胶坝至昌和路桥水面发黄水草及水绵需打捞。 4.四海游园水面发黄水草需打捞，多处警示牌字迹模糊。 5.延安路南桥至工农路桥倒伏水生植物需清割。 6.质量尊对面警示牌字迹模糊。 7.阳光大道上游右岸50米行道树病虫害严重。 8.屯南湿地南侧干枯水葱需清割。 | 1.魏都区交界处至灞陵路南桥右岸堤顶路两侧白蜡低垂枝需修剪。 2.阳光大道桥下游左岸150米内堤顶路路灯多处破损。 3.阳光大道桥下游左岸200米堤顶路东侧绿化带内砖制坑洞，有安全隐患。 |  |  |  |  | 2023-11-19
| 运粮河 |  | 1.祥运桥下游右岸20米堤顶路路灯缺失。 2.祥运桥上游左岸150米堤顶路路灯缺失。 |  | 1.瑞祥路龙湖华庭左岸排水口2次排放污。 |  |  | 2023-11-19
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.所辖河段木栈道多处松动损坏。（整改不彻底） 2.阳和桥至云锦桥两岸多处文明标语及警示牌字迹模糊需更换。 3.天宝河与饮马河交汇处水面漂浮物需清理。 4.学府桥至景明桥右岸绿地内落叶、干枝需清理。 5.学府桥下游50米坟园内杂树需清除。(问题严重) 6.学府桥至景明桥右岸园路外侧多处低杆灯损坏。 7.景明桥至芳林桥右岸多处射灯损坏。 8.景明桥至许都桥倒伏水生植物需收割、水面水绵需打捞。 9.芳林桥至许都桥右岸绿地及树林内落叶、零星垃圾需清理。 10.许都桥上游右岸100米木栈道上多处地灯损坏。 11.望湖桥下游第一个钢坝下游右岸60米步丁石损坏断裂。 12.望湖桥下游右岸第一个钢坝至第二个钢坝园路塌陷倾斜。 13.望湖桥下游右岸100米木栈道上多处地灯损坏。 14.望湖桥至云锦桥右岸园路外侧多处射灯、低杆路灯损坏。 15.望湖桥至春和桥水面发黄水草、水绵、腐烂荷叶需打捞。 16.云锦桥下游右岸20米园路塌陷倾斜破损。 17.云锦桥下游右岸100米亲水平台多处地砖缺失。 18.云锦桥至春和桥右岸多处射灯、低杆路灯损坏。 | 1.云锦桥上游右岸临水园路300米内多处地灯损坏。 2.学府桥至景明桥左岸木栈道地灯损坏较多。 3.望湖桥下游左岸60米第二个踏步台阶二处地灯损坏。 4.春和桥上游右岸100米临水园路旁地灯损坏。 5.望湖桥下游左岸第二个钢坝向南80米深水平台灯带脱落。 6.南海街桥至天宝河交汇处右岸园路外侧绿地内黄土裸露。 7.许都桥上游右岸50米处木栈道上地灯多处缺失，旁边的地灯也损坏。 | 1.景明桥下游右岸50米处亲水平台汉白玉栏杆柱头大量缺失。 2.芳林桥上游右岸30米多处护栏柱头缺失。 3.东城街西对面右岸地砖缺失严重。 4.芳林桥上游右岸50米亲水平台多处柱头缺失。 5.芳林桥下游右岸30米六角亭北侧步砖破损脱落。 6.许都桥上游右岸200米处木栈道破损缺失。 7.许都桥上游右岸50米处木栈道破损缺失。 8.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 9.春和桥上游右岸30米亲水平台护栏破损。 10.天宝路桥右岸小游园内步砖破损。 11.学府桥下游右岸游乐场旁边体育场矮墙瓷砖大面积脱落。 12.芳林桥上游左岸10米木栈道多处损坏破损。 13.望湖桥下游右岸30米木栈道多处损坏破损。 14.望湖桥下游第一个钢坝下游右岸60米木栈道破损缺失。 15.春和桥上游右岸40米花坛石瓷砖脱落。 16.芳林桥上游左岸50米处垃圾桶内胆丢失。 17.云锦桥下游右岸步砖坍塌，存在安全隐患。 18.人防办西面右岸地灯破损缺失严重。 |  |  | 1.景明桥下游右岸绿地发现1处坟头。 | 2023-11-19
| 天宝河 | 1.全段收割的荷叶需清运。 2.魏文路桥上游左岸桥头处电缆裸露存在隐患。 3.府西路至魏文路右岸多处园路地砖破损。 4.八龙路桥下游左岸第一个亲水平台（约150米）汉白玉栏杆柱头多处缺失。 | 1.八龙路至府西路桥左岸园路两侧绿篱缺株断档、绿地黄土裸露。 2.府西路至魏文路桥左岸园路两侧绿篱缺株断档。 | 1.八龙路与龙兴路交叉口向东200米处，凉亭多处钢筋裸露，涂层脱落。 2.府西路桥西侧桥头多处汉白玉栏杆柱头缺失。 3.府西路桥上游左岸20米处照壁立面瓷砖多处脱落。 4.龙兴路与魏文路交叉口（兴业银行对面）立面瓷砖多处破损脱落。 5.龙兴路德星路交叉口上游150米左岸地面瓷砖缺损。 6.龙兴路（莲花巷城市体验中心）对面瓷砖破损脱落。 7.魏文路上游左岸游园内多处步砖缺失破损。 8.八龙路与龙兴路交叉口向东200米处，凉亭对面垃圾桶损坏。 |  |  |  | 2023-11-19
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 许扶运河 | 1.魏武大道至许州路桥水面浮萍需打捞。 2.铜雀台临水立面瓷砖多处脱落。 |  | 1.兴业路对面广场花坛面瓷砖脱落缺失。 |  |  | 1.铜雀台东侧绿地发现1处坟头。 | 2023-11-19
| 清潩河 | 1.建安大道桥至三里桥左岸落叶较多需清扫。 2.三里桥下游左岸约50米园路处1井盖缺失，存在隐患。 3.许都桥下游左岸杨树林内落叶较多需清扫。 4.许都桥至莲城大道桥水面垃圾、浮萍较多需打捞。 | 1.建安大道桥下游左岸约250米园路旁1处高杆路灯断裂。 2.前进路桥上游左岸200米儿童乐园处多个低杆灯损坏。 3.前进路桥上游左岸200米处临水园路地灯损坏，平行向东第二条临水园路地灯两处损坏。 4.八一路桥至建安大道桥左岸临河园路两侧绿篱需修剪。 5.八一路桥下游左岸50米堤顶路内侧棕榈干枯枝需清理。 6.魏都区交界至拥军桥左岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 7.拥军桥至天宝路桥左岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 8.许都桥至莲城大道桥左岸临河柳树干枯枝、低垂枝需清理。 9.许由路桥上游左岸200米堤顶路东侧园路上路灯破损。 | 1.八一路桥上游左岸50米内多处石质护栏柱头缺失。 2.建安大道桥下游左岸10米园路处不锈钢护栏损坏。 3.新兴路桥上游左岸暖气管道瓷砖多处脱落。 |  |  |  | 2023-11-19
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.陶艺乐园亭子旁1处地砖破损。 2.戏台前广场1处警示牌字迹模糊需更换。 3.灞陵古渡广场南侧公厕旁建筑材料需清理。 4.青梅亭周边警示牌字迹模糊需更换。 | [5 empty] | 2023-11-19
14
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 城 管 局 | 中央公园 | 1.宏腾路至隆昌路左岸园路上落叶堆需清扫。 2.宏腾路至隆昌路右岸园路旁落叶堆需清理。 3.徐氏文化广场周边落叶较多需清扫。 4.珍宝馆处小桥下游右岸约50米内干草堆需清除。 5.珍宝馆对面右岸桥头处1地灯损坏。 6.万通街上游右岸绿地内落叶较多需清扫。 7.竹林路与永昌东路交叉口道牙西侧许昌公园指示牌“公”字缺失。 8.莲花池东侧树林内腐烂落叶需清理。 9.陈庄街至南海街左岸小景观河内水绵需打捞。（整改不彻底） | [5 empty] | 2023-11-19
15