## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系4月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.丈地桥至农大桥水面发黄水草、垃圾较多。 2.农大桥下游左岸桥头排水口处垃圾、落叶较多。 3.永宁桥下游右岸200米临水护坡立面瓷砖缺失。 4.永宁西桥至涌浪桥左岸堤顶路外侧有多处垦殖水系用地。 5.永宁西桥至涌浪桥两岸护坡打捞的水草需清除。 6.涌浪桥上游桥头水面垃圾、发黄水草较多。 7.永宁西桥至新元西桥水面发黄水草需打捞。 8.新元西桥上游左岸100米园路外侧落叶、垃圾、干枝较多。 9.新元西桥至昌盛东桥临水河沿垃圾、水面发黄水草、水绵需打捞。（问题严重） 10.云帆桥上下游临水护坡打捞出的水草需清理。 11.云帆桥上游左岸桥头垃圾桶满溢。 12.昌盛东桥至泘沱闸水面发黄水草、垃圾需打捞。 13.尚集东桥下游约250米亲水平台处垃圾较多。 14.尚集东桥至与魏都区交界临水河沿干草及垃圾需清除。 | 1.丈地桥上游左岸30米临水园路旁第二个景观灯顶部破损。 2.涌浪桥下游左岸周边临水园路旁大量水草。 3.新元西桥上游左岸20米临水河沿旁大量水草。 4.建安区与魏都区界牌上游左岸300米临水园路旁地灯损坏。 5.永宁西桥至涌浪桥左岸堤顶路两侧冬青绿篱缺株断档。 |  | 1.建安区魏都区交界上游左岸约25米排水口排放黑色污水。 2.建安区魏都区交界处上游右岸约30米排水口，排出棕色污水。 | 1.建安区与魏都区交界上游左岸约200米处2座篮球场地面完全损坏。（问题严重） | 1.关庄闸下游右岸约50米绿地发现9处坟头。 2.永宁桥下游左岸200米堤外发现3处坟头。 3.涌浪桥上游右岸约200米堤顶路外侧绿地发现3处坟头。 4.飞虹桥下游左岸堤顶路外侧绿地发现1处坟头。 | 2023-05-19
| 灵沟河 | 1.孙家闵桥上下游水面有垃圾需打捞。 2.孙家闵下游收割后的水生植物未清运。 | [5 empty] | 2023-05-19
| 北海 |  | 1.莲苑桥上游左岸200米范围内木栈道灯带脱落较多。 | 1.东海莲苑上游左岸200米范围内木栈道多处护栏、柱头、木条损坏缺失。 2.龙泉桥东岸南侧桥头缺失瓷砖一处。 |  |  |  | 2023-05-19
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
| 灞陵河 | 1.京广铁路桥下游约20米处河道内有跨河电缆，存在隐患。 | [5 empty] | 2023-05-19
| 饮马河 | 1.关庄湿地东出口简介牌丢失。 2.与长葛交界至官王北桥水面有腐烂水草需打捞。 3.禄马南桥至刘桥水面有腐烂水草需打捞。 4.刘桥至罗拐桥水面发黄水草、柳絮需打捞。 5.禄马中桥至刘桥景观桥两岸多处垦殖水系用地。（问题严重） 6.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。（问题严重） 7.罗拐桥至建德桥水面发黄水草、水面需打捞。 8.罗拐桥下游约200米亲水平台处警示牌字迹模糊。 9.建德桥至永宁桥水面发黄水草、水面需打捞。 10.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 10.永宁桥上游左岸80米内临水河沿水绵、干草较多。 12.永宁桥至魏北桥水面发黄水草、水绵、垃圾较多。 13.魏庄桥至新元桥发黄水草、垃圾较多。 14.新元桥上游左岸100米鹅卵石地面缺失。 15.新元桥至龙泉桥左岸园路外侧黄土裸露。 16.新元桥至龙泉街桥左岸园路外侧绿地杂草、杂树、干枝需清除。 17.新元桥下游右岸50米夹竹桃林内落叶、干枝较多需清除。 18.黑贾桥至昌盛桥左岸园路外侧绿地杂草、杂树、干枝需清除。 19.黑贾桥下游左岸桥头开垦种地。 20.昌盛路桥下游左岸桥头垦殖水系用地。 21.昌盛桥上游左岸约100米园路外侧毁坏大面积绿地。 22.许开路桥上游左岸桥头雨淋沟需处理。 23.许开路上游右岸50米绿地多处葬坟。 24.许开路上游桥头护坡上打捞出的垃圾需清除。 | 1.新元桥下游右岸100米竹林、夹竹桃林内干枯枝、落叶需清理。 2.昌盛桥下游右岸桥头处堤顶路外侧枯死松树需清理。 3.魏庄桥上游右岸30米内槐树多处断枝。 4.建德桥下游左岸30米公厕内脏乱差，男厕下水道堵塞 。 5.新元大道桥下游左岸150米内临水园路旁垃圾桶内胆缺失。 | 1.永宁桥桥体造型顶部石材多处脱落。 2.黑甲桥下游右岸30米园路内侧道牙石破损 。 |  |  | 1.建德路桥上游左岸绿地发现5处坟头。 2.新元桥上游左岸绿地发现2处坟头。 3.新元桥下游左岸绿地发现5处坟头。 4.新元桥下游右岸绿地发现12处坟头。 5.魏庄北桥下游左岸绿地约30米绿地发现1处坟头。 | 2023-05-19
2023-05-19
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
长 葛 市 | 饮马河 | 1.源头至小洪河交汇处水面发黄水草需打捞。 | [5 empty] | 2023-05-19
| 清潩河 | 1.三级池部分池内植物需补栽。 2.氧化塘中心岛上警示牌标语损坏。 3.杜村寺湿地氧化塘水面发黄水草需打捞。 4.杜村寺湿地氧化塘南侧园路上石头需清除。 5.杜村寺湿地氧化塘西南角园路外侧围网破损（不锈钢护栏处）。 6.杜村寺湿地氧化塘南侧水面水绵、水生植物碎屑需打捞。 7.英刘闸上游右岸约50米临水河沿沉船一艘。 | [5 empty] | 2023-05-19
魏 都 区 | 护城河 | 1.西护城河多处立面瓷砖缺失。 2.西护城河魏源广场东北角观景台护栏缺失一空。 3.李老四烧烤门口护栏下方立面瓷砖缺失一块。 | 1.东护城河西岸文会桥至东关桥临河柳树低垂枝、干枯枝修剪。 |  |  |  |  | 2023-05-19
| 灞陵湖 | 1.南湖岸坡打捞的水草需清除。 | [5 empty] | 2023-05-19
| 长店沟 | 1.水面漂浮物需打捞。 | [5 empty] | 2023-05-19
| 幸福渠 | 1.东支渠长春路下游左岸50米垦殖水系用地。 2.龙祥路桥至南支渠泄水闸水面水绵、发黄水草需打捞。 |  | 1.东支渠长春路、灞陵路桥与堤顶连接处未修复。 |  |  |  | 2023-05-19
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 灞陵河 | 1.宏腾西桥至和景南桥收割的水生植物需清运。 2.宏腾西桥至和景南桥水面垃圾、落叶、发黄水草较多。 3.和景南桥至永昌西路桥水面发黄水草较多。 4.和景南桥至永和桥右岸堤顶路外侧多处围网损坏缺失。 5.再见三国北侧临水立面石材多处脱落。 6.孙庄闸至许由路桥两岸绿地草坪需修剪。 | 1.八一路桥下游左岸200米处至延安路桥堤顶路东侧小树林内大堆暴露垃圾。 2.许由路桥上游右岸300米处观景台多处景观灯破损。 3.王月桥闸至八一路桥左岸堤顶路外侧小叶女贞绿篱需修剪。 4.延安路桥至五郎庙老桥左岸堤顶路外侧小叶女贞绿篱需修剪。 5.和景南桥右岸公厕长时间未启用。 | 1.和景南桥上游右岸100米处木栈道损坏严重，存在安全隐患。 |  |  |  | 2023-05-19
| 运粮河 | 1.汉魏风骨至八一路桥水面发黄水草需打捞。 2.烟厂桥至三国演义门桥桥水面落叶、干枝需打捞。 3.华佗路桥至帝豪路桥水面发黄水草、垃圾、两岸构树需清除。 4.帝豪广场摆摊设点。 5.帝豪路桥至东风桥水面有腐烂水草、垃圾需打捞。 6.帝豪广场石拱桥柱头缺失1个。 7.帝豪广场石拱桥桥面光滑，雨雪天存在安全隐患。 8.帝豪广场中心喷泉小广场处地面瓷砖多处破损。 9.帝豪广场石拱桥西北侧桥头处高杆灯灯头缺失1个 10.帝豪广场木桥东侧亭子周围绿地内杂树需清除。 11.东风桥至运粮河街桥水面有腐烂水草需打捞。 12.运粮河街桥至盛运桥水面有腐烂水草需打捞。 13.盛运桥至许由路桥水面有腐烂水草需打捞。 14.工农路下游右岸100米范围内亲水平台木栈道未刷漆。 | 1.帝豪广场北入口处东、西两侧树穴内杂草需清理。 2.帝豪广场石拱桥下游20米处东侧竹子枯死需清除。 3.工农路桥下游揽工广场绿地内杂树。 4.汉魏风骨广场西侧无电、其中1个厕位无法使用。 | 1.汉魏风骨广场中间照壁西侧立面砖脱落。 | 1.华佗桥上游左岸紧邻桥处多次流出灰白色污水。 |  |  | 2023-05-19
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.宏腾东桥至永昌东桥临水河沿干草、垃圾需清除。 2.第二暖气管道上游右岸50米宣传牌文字缺失。 3.永昌东桥至天宝路桥临水河沿干草、水绵、垃圾需清除。 4.宏源湿地部分池内收割后水生植物未清理。 5.同心桥桥体锈蚀严重。 6.八龙景观桥上游右岸护坡上落叶较多需清除。 7.八龙景观桥至八龙桥右岸树林内落叶较多需清除。 8.中心景观桥上游右岸50米绿地搭建临时构筑物养蜂。 9.八一路桥至建安大道桥右岸绿地草坪需修剪。 10.八一路桥下游右岸寇三炖锅对面护坡上成堆建筑垃圾需清理。 11.建安大道桥至许都路桥右岸绿地草坪需修剪。 12.橡胶一坝西侧绿地落叶较多需清除。 13.三里桥上游右岸100米范围内多棵洋槐树断枝需清除。 14.三里桥上游右岸20米护坡上一处大塌陷坑。 15.橡胶二坝上游右岸50米范围内护坡上两处取土坑； 16.建安大道桥右岸桥下通道电线凌乱。 | 1.第二暖气管道下游左岸100米内堤顶路内侧构树、枯死雪松需清理。 2.第一暖气管道下游右岸100米小广场内杂草需清理。 3.新兴路桥至前进路桥右岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 4.莲城大道桥至许都路桥右岸堤顶路两侧绿篱内黄杨球缺株断档。 5.清音桥下游左岸80米踏步台阶地灯损坏。 6.三里桥下游桥檐灯带脱落。 | 1.宏伟佳苑东边河堤栏杆缺失。 2.如意桥东侧木质栈道缺失。 3.飞虹桥东侧木质栈道护栏断裂、木质栈道破损。 4.和景广场游园北侧木质栈道缺失。 5.画屏桥桥体楼梯踏步损坏严重。 6.中心景观桥上游右岸园路西侧地砖缺失。 |  |  | 1.阳光沙滩堤顶路林地发现1坟头。 2.橡胶二坝上游右岸约20米绿地发现1处坟头。 | 2023-05-19
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.龙泉桥至聚贤桥左岸临水岸坡打捞的水草、收割的水生植物需清运。 2.龙泉桥至聚贤桥左岸园路外侧绿地大面积黄土裸露。 3.永兴路上游右岸200米管理房北侧30米一处葬坟。 4.永兴桥上游右岸200米管理房东侧堆放杂物。 5.永兴路下游左岸桥头微地形北侧暴露建筑垃圾需清除。 6.司营桥至隆昌路桥右岸临水岸坡收割的水生植物需清运。 | 1.司营桥至隆昌路桥左岸绿地内树木断枝需清除。 |  |  |  |  | 2023-05-19
| 芙蓉湖 | 1.中心广场路北侧绿地暴露多处建筑垃圾。 2.湖北侧水面漂浮收割的水生植物需清运。 3.湖北侧微地形草坪需修剪。 4.湖北侧园路外侧一处大塌陷坑。 5.芙蓉广场水面有腐烂水草漂浮。 6.莲花桥西南侧临水河沿水绵、发黄水草需打捞。 | 1.中心广场北侧绿地内杂草需清除。 2.西双子桥北侧死树需清除。 |  |  |  |  | 2023-05-19
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 护城河 | 1.东护城河文会桥至南顺河桥临水园路上干枝落叶较多。 2.东护城河东关桥至北顺河桥临水河沿漂垃圾、漂浮物需打捞。 3.东护城河南顺和桥西岸南侧亲水平台处警示牌损坏。 4.东护城河南顺和桥西岸南侧亲水平台处断枝及水面垃圾需清理。 5.东护城河东关桥至北顺河桥东岸水面漂浮柳絮、垃圾较多。 6.东护城河西岸污水井黄色石墩需刷漆。 7.北护城河清虚桥东侧约100米木栈道旁水面垃圾、漂浮物需打捞。 8.北护城河全段园路上断枝、落叶较多。 9.春水桥至南关桥北岸园路上断枝、落叶需清除。 10.春秋桥东侧水面有垃圾需打捞。 11.春秋桥北岸西侧亭子内垃圾需清除。 12.南护城河北岸木质栈道堆放打捞出的水草堆。 13.南关桥北岸东侧邻水石材脱落两块。 14.南关桥至建设桥北岸园路上断枝、落叶需清除。 15.建设桥至劳动桥水面垃圾、漂浮物需打捞。 16.西护城河水面垃圾、漂浮物需打捞。 17.春秋桥东30米北岸凉亭西南角缺失一块地砖。 18.南关桥西侧20米木栈道及护栏多处松动。 | 1.文会桥至南顺河桥临水园路打捞水绵干树枝。 2.东顺和桥护栏周边地面油污垃圾较多。 3.南顺河桥至北城墙桥临水园路打捞水绵垃圾杂物较多。 4.小西湖聚星桥东侧魔鬼游乐场垃圾杂物较多。 5.北护城河北岸清虚街桥东侧10米竹林内竹子病虫害。 6.北护城河北岸北关桥东侧20米、西侧100米小叶女贞云片需修剪。 7.清虚街桥至劳动路桥北岸园路两侧绿地内黄土裸露。 | 1.北城墙桥南侧西立面瓷砖脱落。 2.北关桥东侧50米南岸立面瓷砖多处脱落。 |  |  |  | 2023-05-19
| 小西湖 | 1.芙蓉桥南侧水面垃圾需打捞。 2.聚星桥南侧30米平台多处地砖翘起、松动。 3.大象滑梯东南侧草坪需修剪。 4.新东门南侧绿地草坪需修剪。 5.德星亭牡丹园落叶较多需清除。 | [5 empty] | 2023-05-19
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
开 发 区 | 灞陵河 | 1.与魏都区交界至阳光大道桥水面发黄水草、垃圾较多。 2.阳光大道桥下游约200米内岸坡处打捞的水草需清运。 3.阳光大道桥至延安路南桥水面腐烂水草需打捞。 4.延安路桥至昌河路桥临水护坡打捞出水草需清理。 5.昌和路桥至工农路桥岸坡处打捞的水草需清运。 6.建安区与开发区交界上游约200米内岸坡处打捞水草需清运。 | 1.阳光大道桥下游右岸200米处观景台木栈道多处松动翘起，有安全隐患。 2.阳光大道桥上游右岸80米堤顶路旁堆放大量绿网建筑垃圾。 | 1.天下归心对岸木质栈道立面木板多处缺失。 2.阳光大道-雄霸天下广场两岸邻水木质挡板损坏脱落，缺失。 |  |  |  | 2023-05-19
| 运粮河 | 1.祥运桥至延中桥水面腐烂水草、垃圾需打捞。 | [5 empty] | 2023-05-19
14
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.阳和桥至景明桥水面有腐烂水草需打捞。 2.学府桥上游右岸海棠树多处折断。 3.学府桥下游50米坟园内多处杂树。 4.学府桥至景明桥水面发黄水草、水面需打捞。 5.景明桥至芳林桥水面水绵需打捞。 6.芳林桥上游右岸100米河道岔口处北侧地灯缺失一处。 7.芳林桥上游50米范围河道岔口内水面腐烂水草、水绵较多需打捞。 8.芳林桥下游右岸100米树林内有干枝堆。 9.芳林桥至许都路桥左岸木栈道上断枝、落叶需清除 10.许都桥上游右岸100米木栈道上多处地灯损坏。 11.许都桥上游桥头水面漂浮物需打捞。 。 12.望湖桥至云锦桥左岸木栈道上断枝、打捞的水绵需清除。 13.望湖桥下游右岸100米木栈道上多处地灯损坏。 14.云锦桥至春和桥左岸木栈道上断枝较多。 15.春和桥上游200米范围内水面发黄水草、漂浮物需打捞。 16.春和桥南北两侧木质花坛内花木枯死。 | 1.景明桥至芳林桥右岸临河柳树干枯枝、低垂枝需修剪。 2.景明桥至芳林桥右岸临河绿篱需修剪。 3.学府桥下游右岸桥头处黄土裸露。 4.学府桥至景明桥右岸绿地内落叶较多，需清理。 5.南海街桥至天宝河交汇处右岸园路外侧绿地内黄土裸露。 6.望湖桥下游右岸青坊街路对面南侧30米木栈道地灯多处损坏。 7.南海街桥下游30米游乐场秋千损坏。 8.学府桥下游左岸30米第一个踏步台阶地灯脱落。 9.学府桥至景明桥左岸木栈道地灯损坏较多。 10.望湖桥下游左岸60米第二个踏步台阶二处地灯损坏。 11.春和桥上游右岸100米临水园路旁地灯损坏。 12.望湖桥下游左岸第二个钢坝向南80米深水平台灯带脱落。 | 1.东城街西对面右岸地砖缺失严重。 2.春和桥上游右岸30米亲水平台护栏破损。 3.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 4.芳林桥上游右岸30米多处护栏柱头缺失。 5.九州溪雅苑西门对面踏步南北两侧台阶断裂。 6.景明桥下游右岸50米处亲水平台汉白玉栏杆柱头大量缺失。 7.景明桥南侧护栏玻璃两处损坏。 8.学府桥下游右岸桥头踏步台阶瓷砖损坏。 9.芳林桥上游右岸50米亲水平台多处柱头缺失。 10.芳林桥下游右岸30米六角亭子北侧步砖破损脱落。 11.许都桥上游右岸200米处木栈道缺失。 12.许都桥上游右岸50米处木栈道缺失破损。 |  |  |  | 2023-05-19
15
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 天宝河 | 1.八龙桥至府西桥水面水绵需打捞。 2.府西桥至魏文桥水面水绵较多。 3.魏文路桥至饮马河交汇处水面水绵需打捞。 4.莲花巷营销中心对面左岸护栏立面瓷砖1处缺失。 | 1.八龙路至府西路桥左岸园路两侧绿篱缺株断档、绿地黄土裸露。 2.府西路至魏文路桥左岸园路两侧绿篱缺株断档。 3.八龙路桥下游左岸150米内柳树射灯脱落较多。 | 1.八龙路与龙兴路交叉口往东50米处，凉亭多处钢筋裸露，涂层掉落； 2.八龙路至学院路沿河护栏下方立面多处瓷砖破损、鼓包、缺失。 3.府西路桥西侧桥头多处汉白玉栏杆柱头缺失。 4.府西路桥上游左岸20米处照壁立面瓷砖多处脱落。 5.府西路下游右岸100米处亲水平台立面瓷砖多处缺失。 6.魏文路下游左岸300米亲水平台立面瓷砖缺失。 |  |  |  | 2023-05-19
| 许扶运河 | 1.兴业路对面左岸下游约50米临水台阶上杂草、打捞的水面需清除。 2.学院路桥至魏武大道桥水面发黄水草需打捞。 3.魏武大道桥上游右岸桥头护坡垃圾需清理。 4.魏武大道桥至许州路桥水面发黄水草、垃圾较多。 |  | 1.兴业路对面广场花坛面砖缺失。 | 1.许州路与新兴路交叉口西南角排水口排放恶臭的污水。 2.许昌职业技术学院南门口排水口排放污水。 |  |  | 2023-05-19
16
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 清潩河 | 1.八龙桥至中心景观桥左岸临水园路护坡杂草较多。 2.中心景观桥至八一路桥左岸临水园路护坡杂草较多。 3.八一路桥至建安大道桥左岸临水园路护坡及绿地杂草较多。 4.八一路桥至建安大道桥左岸临水园路干枝、落叶较多。 5.新兴路桥下游左岸约300米内堤顶路外侧绿地大面积黄土裸露。 6.新兴路桥上游左岸桥头处建筑垃圾需清除。 7.新兴路桥至许由路桥左岸绿地草坪需修剪。 8.新兴路桥至许由路桥左岸堤顶路两侧绿地停放大量机动车，造成绿地毁坏。 9.梦幻铁路桥上游左岸桥头护坡绿地碾压严重。 10.许由路桥至瑞贝卡大道桥左岸绿地草坪需修剪。 | 1.梦幻小铁路桥下游右岸220米公共厕所内水管无水，蹲便内脏污严重，无人处理 2.前进路桥上游左岸180米300米处木栈道破损 3.魏都区交界至天宝路桥左岸堤顶路两侧绿篱需修剪。 4.八龙桥下游左岸30米堤顶路内侧枯死竹子。 5.中心景观桥至八一路桥左岸堤顶路内侧堤坡绿地植物有焚烧现象，需清理后补植补栽。 6.许都桥至莲城大道桥左岸临河柳树干枯枝、低垂枝需清理。 7.橡胶二坝下游左岸150米内堤顶路内侧黄土裸露。 8.魏都区交界至拥军桥左岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 9.拥军桥至天宝路桥左岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 10.前进桥至新兴路桥左岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 | 1.八一路桥上游左岸50米内多处石制护栏柱头缺失。 2.莲城大道桥下游左岸50米处立面砖脱落、缺失。 3.新兴路桥上游左岸50米处多处地面砖缺失、破损。 4.许都桥下游左岸100米内园路路面多处破损、起砂。 5.新兴路桥上游左岸暖气管道瓷砖多处脱落。 | 1.莲城大道桥东北角排水口排放污水。 2.建安大道桥东北角排水口排放污水。 3.建安大道桥南东岸排水口排放污水。 |  | 1.天宝桥上游左岸堤顶路绿化带发现1处坟头。 2.莲城大道桥上游左岸约200米绿地发现1处坟头。 | 2023-05-19
17
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.陶艺乐园亭子需刷漆。 2.践行亭前杂物需清理。 3.高空玻璃滑道处公厕南边围墙处堆放杂物、落叶需清除。 4.義园东侧围墙外干枝、落叶需清除。 5.義园门前废弃石头需清除。 6.三官庙门前广场南侧围墙处建筑材料需清理，树穴及地面砖缝杂草需清除。 7.戏台南侧杂草、垃圾较多，需清除。 | 1.灞陵桥东西两侧球类植物缺株断档。 2.二十四节气长廊两侧绿篱、树木缺株断档。 3.望梅亭处干枯竹子需清理。 4.戏台南侧堆放杂物需清除。 | 1.关帝庙门前护栏柱柱头损坏。 2.灞陵公园三官庙门前广场雨水篦子井盖破损。 |  |  | . | 2023-05-19
市 城 管 局 | 中央公园 | 1.隆昌路下游右岸约50米处滑梯坡面破损。 2.艺术馆北侧园路堆放建筑垃圾。 3.珍宝馆南侧微地形竹林内多处竹子枯死。 4.永昌东路上游30米水面漂浮物需打捞。 5.永昌东路下游右岸50米内水面发黄水草、水绵较多。 6.永昌东路下游左岸100米管理房周围竹子枯死。 7.鹿鸣湖1号四期和府对面（右岸）应急篷宿区标识牌向北约40米处大面积竹子发黄枯萎。 |  | 1.万通街下游左岸200m多处木栈道松动，破损，存在安全隐患。 |  |  |  | 2023-05-19
18