## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系8月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.关庄闸下游右岸约100米范围内堤顶路外侧垃圾堆需清理。 2.关庄闸至禄马桥右岸堤顶路外侧草坪需修剪。 3.农大桥至永宁西桥两岸堤顶路外侧枸树需清除。 4.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 5.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。 6.永宁西桥至新元西桥两岸堤顶路外侧枸树需清除，左岸堤顶路外侧草坪需修剪。（整改不彻底） 7.新元西桥至昌盛东桥左岸堤顶路外侧枸树较多需清除。（整改不彻底） 8.新元西桥至云帆桥右岸堤顶路外侧杂草杂树较多需清除。 9.新元西桥至昌盛东桥左岸堤顶路外侧石楠林内爬藤、杂草、干枝、杂树需清除。 10.三达湿地内爬藤需清除。 11.尚集东桥至魏都区交界左岸堤顶路外侧石楠林内爬藤、杂草需清除。 |  |  | 1.建安区文安路右岸排水口3次排放污水。 2.建安区与魏都区交界上游左岸约30米处排水口排黑色污水。 |  | 1.关庄闸下游右岸约100米有9处坟头。 2.新元桥下游100米左岸绿地有1处坟头。 3.玉带桥上游左岸堤顶路绿化带有2处坟头。 4.玉带桥下游左岸堤顶路绿化带有1处坟头。 | 2023-09-17
| 北海 | 1.文峰路上游左岸约200米（红船对面）树穴内杂草需清除。 2.文峰路桥下游左岸桥头水面垃圾需打捞。 |  | 1.东海莲苑上游左岸200米范围内木栈道多处护栏、柱头、木条损坏缺失。 2.聚贤街与文峰路交叉口向东30米路南水面栈道，多处木桩损毁严重，有安全隐患，脱漆严重。 3.建安区党校对面小岛木栈道损坏缺失，有安全隐患。 4.北海腾飞花园对面南岸平台栈道缺损、石凳损坏。 5.文峰桥东侧50米南岸栈道损坏。 6.文峰桥东侧小桥桥体上瓷砖缺失。 7.建安区党校对面木栈道护栏大面积缺失，存在安全隐患。 |  |  |  | 2023-09-17
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 灞陵河 | 1.京广铁路桥下游100米范围内两岸垦殖水系用地。 | [5 empty] | 2023-09-17
| 灵沟河 | 1.高桥营桥至永昌大道右岸草坪需修剪。 | [5 empty] | 2023-09-17
| 饮马河 | 1.小洪河出水口附近水面及岸坡垃圾需清理。 2.与长葛交界至官王北桥左岸护坡上草坪需修剪。 3.禄马南桥至刘桥水面浮萍需打捞。 4.黄桥北桥至罗拐桥水面浮萍需打捞。 5.禄马中桥至刘桥景观桥两岸多处垦殖水系用地。（问题严重） 6.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。（问题严重） 7.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 8.魏庄桥至新元桥左岸亲水平台立柱大量缺失。 9.新元桥至龙泉桥左岸园路及绿地干枝、落叶、杂草需清除。（整改不彻底） 10.新元桥下游右岸50米夹竹桃林内落叶、干枝较多需清理。（整改不彻底） 11.黑贾桥下游左岸桥头垦殖水系用地。 12.黑贾桥下游右岸清割后水生植物需清理。 13.昌盛路上游右岸100米亲水平台下方白色垃圾需清理。 14.昌盛路至许开路右岸园路上断枝需清理。 15.许开路桥东侧桥头雨淋沟需处理。（整改不彻底） | 1.龙泉桥上游右岸100米处临水园路景观灯破损。 2.魏庄桥上游左岸30米处临水园路景观灯破损。 |  |  |  | 1.魏庄桥上游左岸绿地有3处坟头。 | 2023-09-17
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
长 葛 市 | 饮马河 | 1.左岸绿地内干枝需清理。 | [5 empty] | 2023-09-17
| 清潩河 | 1.杜村寺湿地二级池西侧围网处绿篱上爬藤需清除。 2.氧化塘南侧园路围网处爬藤需清除。（整改不彻底） 3.杜村寺湿地游园绿地内杂草、杂树需清除。(问题严重)。 | [5 empty] | 2023-09-17
魏 都 区 | 护城河 | 1.魏源北桥及魏源南桥桥面多处金属贴片翘起。 2.东护城河东岸邻水树穴内脏乱差。 3.北护城河清虚桥东南侧桥头护栏处1棵枯死柳树需清除。 | 1.东护城河西岸文会桥至东关桥临河柳树低垂枝、干枯枝需修剪。 2.东护城河西岸东关桥至北城墙桥临河绿篱需修剪。 |  |  |  |  | 2023-09-17
| 幸福渠 | 1.南支渠泄水闸上下游200米范围内水面垃圾、干草需打捞。 2.总渠护坡、堤顶路两侧草坪、绿篱需修剪。（问题严重） | [5 empty] | 2023-09-17
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 灞陵河 | 1.建安区与魏都区交界至永兴路橡胶坝两岸绿篱内杂树需清除。 2.和景南桥至永昌西路桥左岸护坡杂草需清除。 3.再见三国东侧树穴内杂草需清除。 4.永兴路橡胶坝至和景南桥两岸草坪需修剪，绿篱内杂树需清除。 5.再见三国东侧水面及台阶上垃圾需清理。 6.再见三国西南侧及南侧草坪需修剪。 7.再见三国南侧景区导览图需更换。 8.玉龙桥右岸堤顶路土堆需清除。 9.许由路桥上游右岸150米小广场垃圾需清理。 10.许由路桥下游右岸100米小广场垃圾需清理。 | 1.和景南桥右岸公厕未启用。 2.王月桥上游左岸200米内堤顶路内侧红叶石楠球需修剪、1棵大叶女贞死树需清除。 3.王月桥至王月桥闸左岸堤顶路外侧柳树低垂枝需修剪。 4.王月桥至八一路桥左岸堤顶路内侧绿篱需修剪、绿篱内爬藤杂树需清除。 5.五郎庙老桥至灞陵路北桥两岸堤顶路内侧红叶石楠球需修剪。 6.新兴路桥上游左岸80米内堤顶路多处路灯损坏。 7.新兴路桥上游右岸10米小游园内桃园结义和青梅煮酒雕塑脱漆，景观灯损坏。 | 1.和景南桥上游右岸100米处木栈道损坏严重，存在安全隐患。 | 1.颍川桥下游右岸30米排水口排放污水。 2.八一路桥下游右岸约20米处堤内管网排放灰色污水。 3.天宝西桥上游右岸紧邻桥管网排放黄泥水，导致下游水质浑浊发黄。 |  |  | 2023-09-17
| 灞陵湖 | 1.灞陵河北湖周边救生设施配备不足。 | [5 empty] | 2023-09-17
| 运粮河 | 1.汉魏风骨广场水面发黄水草需打捞，河心岛草坪需修剪。 2.八一路桥至烟厂桥两岸杂树需清除。（问题严重） 3.烟厂桥至帝豪路桥两岸护坡枸树需清除，水面垃圾、发黄水草需打捞。 4.帝豪广场石拱桥柱头缺失1个，护栏损坏1处。 5.帝豪广场堆放杂物。 6.帝豪广场中心喷泉小广场处地面瓷砖多处破损。 7.帝豪广场石拱桥至木桥右岸护栏破损严重。 8.光明路桥上游左岸约100米处1棵树木倒伏需处理。 9.盛运桥上游两岸约200米范围内杂草需清除，草坪需修剪。 10.工农路桥上游300米范围内水面发黄水草需打捞。 11.工农路桥上游右岸桥头警示牌内容损坏需更换。 12.工农路桥至许由路桥岸坡上垃圾、水草堆需清理，两岸杂草、杂树需清除。 | 1.汉魏风骨广场西侧无电、其中1个厕位无法使用。 2.帝豪广场帝豪标志性建筑西北侧景观灯破损缺失。 3.工农路桥下游揽弓广场绿地内杂树需清除。 |  |  |  |  | 2023-09-17
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.与建安区交界至永昌东桥左岸堤顶路两侧草坪需修剪，杂树需清除。（问题严重） 2.宏腾桥至永昌东桥右岸堤顶路两侧草坪需修剪，杂树需清除。（整改不彻底） 3.永昌东桥至天宝路桥右岸、永昌东路至东城区交界堤顶路两侧草坪需修剪、杂树需清除。（问题严重） 4.永昌东桥至天宝路桥右岸堤顶路内侧园路上泥土、落叶、垃圾需清理。 5.宏源湿地内爬藤需清除。 6.八龙景观桥至中心景观桥两岸临水护坡杂草需清除。 7.八龙景观桥桥面上支撑缺失1根。 8.八龙桥附近水面垃圾需打捞。 9.八一路桥下游右岸50米寇三炖锅至杜氏精品小龙虾堤顶路内侧护坡生活垃圾、建筑垃圾及家禽笼需清理。（问题严重） 10.三里桥上游右岸50米紫薇园内草坪需修剪。 |  | 1.同心桥桥体造型锈蚀严重。 2.同心桥处铁艺造型脱漆严重。 | 1.永昌东桥上游左岸约30米排水口，排放白色污水。 |  | 1.橡胶二坝上游右岸约20米绿地有1处坟头。 | 2023-09-17
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.聚贤桥上游20米河心岛杂树需清除。 2.许开路桥下游左岸约200米处园路外侧月季花内爬藤需清除。 3.尚集街下游右岸桥头绿篱需修剪。 4.永兴桥下游两岸桥头绿地杂草需清除，草坪需修剪。 5.永兴桥下游100米河心岛上杂树需清除。 6.司营桥上游右岸100米内园路内侧杂草需清除。 7.隆昌路上游右岸200米内园路内侧草坪需修剪。 8.隆昌路至永昌路右岸绿地内杂草需清除。 | [5 empty] | 2023-09-17
| 芙蓉湖 | 1.东双子桥西北侧竹林周围干枝堆、垃圾需清理。 2.芙蓉大道上游左岸约100米处喷水设施锈蚀严重。 3.中心广场绿地、绿篱、竹林内杂草、杂树需清除。（整改不彻底） | [5 empty] | 2023-09-17
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 护城河 | 1.莲花湾至春秋桥北岸绿地落叶、杂草需清除，草坪需修剪。 2.春秋桥上游100米亲水平台处1堆纸灰。 3.春秋桥北岸桥头凉亭堆放杂物。 4.望仙桥北岸桥头“护城河景区导览图”字迹模糊。 5.荷花仙子东侧20米木栈道护栏多处松动、铁链脱落。 6.苏堤桥东侧水面漂浮泡沫板。 7.东护城河南顺和桥南北两侧倒伏荷叶需清割。 8.北城墙桥北侧西岸邻水平台立面瓷砖脱落1处。 9.北关桥西侧桥头石缝间杂草、杂树需清除。 | [5 empty] | 2023-09-17
| 小西湖 | 1.湖面废旧船只需清理。 2.动物园西南角杂树需清除。 3.德星亭南侧绿篱内杂树、爬藤需清除；月季病虫害严重。 4.卧虎桥西侧桥头警示牌破损。 5.聚星桥至芙蓉桥两岸护坡上杂树需清除。 6.警务室东侧草坪需修剪。 7.小虹桥桥头西南角两块建筑垃圾需清理。 8.烟波桥南侧亲水平台木栈道、护栏多处松动。 9.公园东门假山上杂树需清除。（整改不彻底） | [5 empty] | 2023-09-17
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
开 发 区 | 灞陵河 | 1.瑞祥路下游右岸堤顶路外侧草坪需修剪。 2.阳光大道桥右岸桥头广场杂树较多。 3.阳光大道桥至橡胶坝右岸堤顶路外侧绿地杂草、杂树需清除。 4.四海游园内杂草、杂树需清除；水面浮萍需打捞。 5.延安南桥至昌和桥两岸草坪需修剪。 6.屯南湿地入口木栈道护栏缺失1处。 7.工农路至南外环左岸多处警示牌字迹模糊。 8.南外环桥上游左岸桥头垃圾需清理。 9.南外环至许繁路右岸护坡上杂草、爬藤需清除。 10.新三桥至建安区交界两岸草坪、绿篱需修剪，杂树、爬藤需清除。 | 1.与魏都区交界处至灞陵路南桥右岸堤顶路两侧白蜡低垂枝需修剪。 2.瑞祥路桥至阳光大道桥右岸堤顶路两侧绿篱、球状植物需修剪。 3.瑞祥路桥至灞陵路南桥左岸堤顶路外侧杂草、杂树需清除。 4.工农路桥上游右岸桥头小游园内，《三国美德故事之“信”》雕塑脱漆，《三国美德故事之“礼”》雕塑底座瓷砖脱落，《三国美德故事之“义”》雕塑脱漆，底座瓷砖脱落。 5.瑞昌桥上游右岸30米处堤顶路和临水园路路灯灯罩缺失。 6.昌和桥上游右岸20米处堤顶路路灯灯罩缺失。 | 1.灵湖石刻北部兵器影壁墙后瓷砖多处脱落缺失。 |  |  |  | 2023-09-17
| 运粮河 |  | 1.祥运桥上游左岸堤顶路30米处2个路灯破损缺失，60米处1个路灯破损。 |  |  |  |  | 2023-09-17
| 双龙湖 | 1.东门花池内杂草需清除。 2.环湖护坡上杂树爬藤需清除。 3.区政府办公楼前广场花池内杂草需清除。 |  | 1.临水立面瓷砖多处破损脱落，部分地砖缺失。 |  |  |  | 2023-09-17
14
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.所辖河段木栈道多处松动损坏。（问题严重） 2.阳和桥下游右岸桥头广场停放机动车。 3.学府桥上游桥头左岸枸树需清除。 4.学府桥上游右岸桥头西侧临步道文明标语牌内容缺失。 5.学府桥下游50米坟园内杂树需清除。(问题严重) 6.学府桥下游右岸桥头台阶步砖损坏缺失。 7.学府桥至景明桥右岸园路外侧多处低杆灯损坏。 8.景明桥上游左岸约20米处警示牌内容损坏需更换。 9.景明桥至芳林桥倒伏水生植物需收割，收割的水生植物需清运。 10.景明桥下游左岸100米处木栈道台阶损坏。 11.芳林桥上游右岸桥头小岛上杂树需清除。 12.芳林桥上游右岸100米河道岔口处北侧地灯缺失1处。 13.芳林桥下游右岸50米堤顶路外侧枸树需清除。 14.芳林桥至许都桥倒伏水生植物需收割。 15.许都桥上游右岸100米木栈道上多处地灯损坏。 16.望湖桥下游游泳池周围岸坡上杂树需清除。 17.望湖桥下游桥头黑心菊大面积倒伏。 18.望湖桥下游右岸100米木栈道上多处地灯损坏。 19.望湖桥下游第二个钢坝南50米木栈道西侧垃圾桶损坏。 20.望湖桥至云锦桥右岸园路外侧多处射灯、低杆路灯损坏。 21.望湖桥至云锦桥左岸落叶、木栈道附近杂草杂树需清除，倒伏水生植物需收割。 22.望湖桥下游第一个钢坝下游右岸60米步丁石损坏断裂。 23.云锦桥下游右岸100米亲水平台多处地砖缺失。 24.云锦桥下游右岸50米1处柳树折断。 25.云锦桥下游右岸约30米处道牙倾倒。 26.云锦桥至春和桥左岸落叶及木栈道旁干枯水生植物需清割。 27.云锦桥至春和桥右岸多处射灯、低杆路灯损坏。 28.云锦桥至春和桥右岸护坡上杂草、杂树需清除，园路上落叶需清理。 29.春和桥上游左岸约30米木栈道外侧绿地上音箱倾倒损坏。 30.春和桥上游左岸200米内木栈道多处缺失。 31.春和桥上游右岸50米亲水平台多处石材损坏缺失。 | 1.南海街桥至天宝河交汇处右岸园路外侧绿地内黄土裸露。 2.学府桥下游左岸30米第一个踏步台阶地灯脱落。 3.学府桥至景明桥左岸木栈道地灯损坏较多。 4.望湖桥下游左岸60米第二个踏步台阶2处地灯损坏。 5.望湖桥下游左岸第二个钢坝向南80米深水平台灯带脱落。 6.望湖桥下游右岸青芳街对面南侧30米木栈道地灯多处损坏。 7.云锦桥上游右岸临水园路300米内多处地灯损坏。 8.云锦桥上游右岸50米临水园路路灯倾斜严重，有安全隐患。 9.春和桥上游右岸100米临水园路旁地灯损坏。 | 1.学府桥下游右岸桥头踏步台阶损坏。 2.学府桥下游右岸桥头踏步台阶瓷砖损坏。 3.景明桥下游右岸50米处亲水平台汉白玉栏杆柱头大量缺失。 4.九州溪雅苑西门对面踏步南北两侧台阶断裂。 5.芳林桥上游右岸30米多处护栏柱头缺失。 6.东城街西对面右岸地砖缺失严重。 7.芳林桥上游右岸50米亲水平台多处柱头缺失。 8.芳林桥下游右岸30米六角亭北侧步砖破损脱落。 9.许都桥上游右岸200米处木栈道破损缺失。 10.许都桥上游右岸50米处木栈道破损缺失。 11.东城区公安分局对面左岸木栈道木条破损缺失。 12.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 13.春和桥上游右岸30米亲水平台护栏破损。 |  |  | 1.景明桥下游右岸绿地有1处坟头。 | 2023-09-17
15
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 天宝河 | 1.八龙路桥下游左岸100米园路地砖缺失1块。 2.八龙路桥下游左岸第一个亲水平台（约150米）汉白玉栏杆柱头多处缺失。 3.府西路下游左岸20米地砖多处沉降。 4.魏文路桥上游左岸桥头警示牌损坏。 5.魏文路桥下游左岸儿童乐园旁绿篱内杂树需清除。 6.魏文路桥至饮马河交汇处左岸部分园路上泥土需清理。 | 1.八龙路至府西路桥左岸园路两侧绿篱缺株断档、绿地黄土裸露。 2.府西桥至魏文路桥左岸园路两侧绿篱缺株断档。 | 1.八龙路与龙兴路交叉口向东200米处，凉亭多处钢筋裸露，涂层脱落。 2.八龙路至学院路沿河护栏下方立面多处瓷砖破损、鼓包、缺失。 3.府西路桥西侧桥头多处汉白玉栏杆柱头缺失。 4.府西路桥上游左岸20米处照壁立面瓷砖多处脱落。 5.府西路下游右岸100米处亲水平台立面瓷砖多处缺失。 6.魏文路下游左岸300米亲水平台立面瓷砖缺失。 7.龙兴路与魏文路交叉口（兴业银行对面）立面瓷砖多处破损脱落。 |  |  |  | 2023-09-17
| 秋湖湿地 | 1.游乐场西侧水面浮萍需打捞。 | [5 empty] | 2023-09-17
| 许扶运河 | 1.沧海亭上垃圾较多需清理。 2.铜雀台西北侧草坪需修剪。 3.铜雀台临水立面瓷砖多处脱落。 4.魏武大道桥至许州路桥水葫芦及绿藻需打捞。 5.魏武大道桥至许州路桥左岸临水河沿及绿地内垃圾、落叶需清理，杂草、杂树需清除。（整改不彻底） |  | 1.兴业路对面广场花坛面砖缺失。 |  |  | 1.铜雀台东侧绿地有1处坟头。 | 2023-09-17
16
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 清潩河 | 1.与魏都区交界至天宝桥左岸堤顶路外杂草需清除。 2.八龙桥下游左岸临水园路上泥土需清理。 3.建安大道桥下水面垃圾需打捞。 4.建安大道桥至许都路桥左岸堤顶路内侧护坡上杂树需清除。 5.橡胶二坝至新兴路桥左岸堤顶路内侧护坡上杂草、杂树需清除。 6.建安大道桥下游左岸约250米园路旁1处高杆路灯断裂。 7.前进路桥上游左岸200米儿童乐园处多个低杆灯损坏。 8.前进路桥上游左岸150米健身器材处宣传牌损坏。 9.新兴路桥至许由路桥左岸堤顶路两侧绿地停放大量机动车，造成绿地毁坏。 10.梦幻铁路桥上游左岸桥头护坡绿地碾压严重。 | 1.与魏都区交界牌下游左岸300米堤顶路内侧小叶女贞球需修剪。 2.许都桥至莲城大道桥左岸临水柳树干枯枝、低垂枝需修剪清理。 3.前进路桥上游左岸180米至300米处木栈道破损。 4.前进路桥上游左岸200米处临水园路地灯损坏，平行向东第二条临水园路地灯2处损坏。 5.梦幻小铁路下游右岸100米处堤顶路西侧下游园路上路灯倾斜严重，存在安全隐患。 6.许由路桥下游右岸50米木栈道帆布凉棚右侧路灯破损。 | 1.八一路桥上游左岸50米内多处石质护栏柱头缺失。 2.八一路桥上游左岸30米园路多处地砖缺失。 3.建安大道桥下游左岸10米园路处不锈钢护栏损坏。 4.许都桥下游左岸100米花坛木质座椅破损。 5.许都桥下游左岸100米内园路路面多处破损、起砂。 6.莲城大道桥下游左岸50米处立面砖脱落、缺失。 7.莲城大道桥上游左岸20米处人行步道旁挡墙石材脱落。 8.前进路桥上游左岸健身小广场地面石材多处破损缺失。 9.前进路桥上游左岸50米木栈道大面积破损缺失，钉子裸露，存在安全隐患。 10.前进路桥口左岸石墩移位。 11.前进路桥上游左岸500米儿童游乐园旁地灯多处损坏。 12.新兴路桥上游左岸50米处多处地砖缺失、破损。 13.新兴路桥上游左岸暖气管道瓷砖多处脱落。 | 1.瑞贝卡大道桥上游左岸约50米处排水口2次排放灰白色污水，有刺鼻气味。 2.瑞贝卡大道桥上游100米左岸排水口排放污水。 |  | 1.北堰口南100米堤顶路绿地有1处坟头。 | 2023-09-17
| 鹿鸣湖 | 1.鹿鸣湖简介牌西北侧草坪需修剪。 | [5 empty] | 2023-09-17
17
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.陶艺乐园周边杂树需清除。（整改不彻底） 2.三官庙门前广场砖缝杂草需清除。（整改不彻底） 3.铁路桥上游两岸杂树需清除。（整改不彻底） 4.铁路桥上游左岸护坡白色垃圾需清理。（整改不彻底） 5.灞陵桥东南侧竹林南侧垃圾堆需清理。 | 1.二十四节气长廊两侧绿篱、树木缺株断档。 2.照壁广场云片需修剪。 3.践行亭处柳树干枯枝需清理。 4.关公辞曹西侧绿地内2棵枯死柳树需清除。 5.灞陵古渡广场法桐萌蘖枝需清理。 6.灞陵古渡广场西南角绿篱需修剪。 |  |  |  |  | 2023-09-17
市 城 管 局 | 中央公园 | 1.万通街上游右岸约50米内临水岸坡处杂树需清除。 2.万通街下游右岸200米管理房周围草坪需修剪。 3.万通街下游左岸30米公厕南侧草坪需修剪。 4.珍宝馆下游右岸30米警示标语牌字迹脱落。 5.永昌东路上游右岸约100米范围内水生植物内爬藤需清除。 6.永昌东路下游右岸约300米范围内临水岸坡处杂树需清除。 7.永昌东路下游50米护坡上建筑垃圾需清理。 8.鹿鸣湖壹号对面管理房前竹林内落叶需清理。 9.陈庄街上游约50米内石缝内杂树、杂草需清除。（整改不彻底） 10.陈庄街下游左岸园路北侧文明标语牌字迹模糊破损。 | [5 empty] | 2023-09-17
18