## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系5月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.禄马桥北侧桥面多处瓷砖脱落。 2.禄马桥至农大桥两岸夹竹桃枯死。 3.丈地桥下游右岸20米小广场晾晒农作物。 4.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 5.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。 6.与石梁河交汇上游右岸30米范围内多处连锁砖缺失。 7.五环桥上游左岸10米木凳损坏。 8.与魏都区交界上游右岸150米毁堤施工。（未报备） 9.与魏都区交界上游右岸约100米一处台阶瓷砖脱落。 10.梦幻小铁路桥上游右岸桥头构树、杂草需清理。 | 1.永宁西桥上游右岸临水园路10米绿地内多处地灯损坏。 2.新元西桥上游右岸堤顶路150米处东侧游园内景观灯灯罩破损。 3.昌盛东桥至尚集东桥堤顶路两侧树木低垂枝需修剪。 | 1.长宜桥上游右岸100米凉亭多处地砖破损。 | 1.许州路桥下游右岸雨水口排污。 | 1.建安区与魏都区交界上游左岸约200米处2座篮球场地面完全损坏。（问题严重） 2.云帆桥左岸堤顶路外侧儿童乐园地面多处破损。 | 1.五环桥上游左岸100米堤顶路绿地发现1处坟头。 2.梦幻小铁路桥下游右岸200米堤顶路绿地发现8处坟头。 3.许由路桥上游右岸150米堤顶路绿化带1处坟头。 4.许由路桥下游右岸篮球场西北角1处坟头。 | 2024年6月19日前
| 秋湖 湿地 |  |  |  |  | 1.河南岸儿童游乐场地坪损坏，儿童摇摇马缺少一个。 |  | 2024年6月19日前
| 北海 | 1.北海南入口广场应急避难场所平面图破损需更换。 2.中海龙泉街南侧（文峰路西侧）约10米临水园路护栏一处石材缺失。 3.中海船舶停靠处南侧约5米一处护栏柱头缺失。 4.东海聚贤街党校对面水面漂浮物需清理。 5.东海莲苑桥上游左岸100米范围内临水河沿水绵、垃圾需打捞。 6.东海魏文路桥至莲苑桥左岸多处鹅卵石路面损坏。 7.南海文峰路西侧约100米园路旁一处路灯灯罩损坏。 8.8号堰漏水，需维修。 |  | 1.聚贤街与文峰路交叉口向东30米路南水面栈道，多处木桩脱漆损毁严重，存在安全隐患。 2.东海文峰路桥东150米亲水平台护栏石材缺失。 |  |  |  | 2024年6月19日前
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 灵沟河 | 1.孙家闵桥桥面晾晒农作物。 | [5 empty] | 2024年6月19日前
| 饮马河 | 1.禄马北桥桥上晾晒农作物。 2.禄马中桥至刘桥景观桥两岸多处垦殖水系用地。 3.禄马南桥至黄桥北桥水面水绵需打捞。 4.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。 5.黄桥中桥晾晒农作物。 6.黄桥北桥至罗拐桥水面水绵需打捞。 7.建德桥下游右岸10米篮球场门损坏。 8.建德桥至魏北桥水面水绵需打捞。 9.建德桥下游右岸第二个乒乓球场外围瓷砖脱落。 10.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 11.魏庄北桥南桥面左侧垃圾桶内胆缺失。 12.魏庄桥上游约50米至魏庄桥下游20米范围内水面水绵需打捞。 13.魏庄桥上游右岸100米范围树林内杂草、杂树需清除。 14.魏庄桥桥面晾晒农作物。 15.新元桥至龙泉桥水面水绵、水草需打捞。 16.新元桥至龙泉桥左岸园路两侧绿地内杂草、落叶需清理。 17.黑贾桥至许开路桥水面水草、水绵需打捞。 18.黑贾桥至许开路桥左岸园路两侧绿地内杂草、落叶需清理。 19.黑贾桥下游左岸桥头垦殖水系用地。 20.许开路桥上游右岸10米亲水平台一处警示牌字迹脱落。 |  |  |  |  | 1.建德路桥上游左岸绿地发现13处坟头。 2.新元桥下游左岸绿地发现1处坟头。 3.新元桥下游右岸绿地发现1处坟头。 | 2024年6月19日前
长 葛 市 | 饮马河 | 1.关庄湿地池内水绵需清理。 2.源头下游左岸大面积草坪损毁需补植补栽。 3.源头下游150米左岸园路外侧草坪大面积损坏。 | [5 empty] | 2024年6月19日前
| 清潩河 | 1.杜村寺湿地北侧氧化塘水面水绵、水草需打捞。 2.杜村寺湿地园路两侧多处木槿树枯死。 3.杜村寺湿地三级池内杂草需清除。 4.杜村寺湿地北侧园路晾晒农作物。 5.葛天大道桥至文峰路桥水面浮萍需打捞。 6.文峰路桥至京广铁路桥水面浮萍、垃圾需打捞。 7.建设南路桥下游约200米至惠民桥水面浮萍需打捞。 8.惠民桥至红旗桥水面浮萍、垃圾需打捞。 9.红旗桥至赵庄桥水面浮萍需打捞。 10.躲军寨闸下游约50米范围内水面浮萍、水绵需打捞。 | [5 empty] | 2024年6月19日前
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 幸福渠 | 1.东支渠水面水草、水藻需打捞。 2.东支渠延安路至灞陵路两岸杂树需清除。 3.灞陵路下游右岸约50米绿地内生活垃圾、建筑垃圾需清理。（问题严重） 4.总渠两岸护坡及绿地内杂草、落叶需清除。 5.总渠水面水草、水绵需打捞。 6.总渠龙祥路北桥头河长公示牌字迹模糊需更换。 7.总渠龙祥路桥至南支渠分水口两岸绿地边界堆放大量建筑垃圾需清除。 8.总渠龙祥路桥下游右岸约200米一处临河警示牌字迹模糊需更换。 9.南支渠分水口至宝福桥两岸杂草、落叶需清除。 10.南支渠分水口至宝福桥两岸绿篱需修剪。 11.南支渠分水口至宝福桥水面水草、水绵需打捞。 12.幸福桥桥面多处立面瓷砖脱落。 13.幸福桥至南支渠出水口水面水草、垃圾需打捞。 | [5 empty] | 2024年6月19日前
| 灞陵河 | 1.与建安区交界至永兴路橡胶坝水面水绵、腐烂水草需打捞。 2.永兴路橡胶坝至宏腾西桥水面水绵、腐烂水草需打捞。 3.宏腾西桥至永昌西路桥水面水绵、腐烂水草需打捞。 4.宏腾西桥至永和桥右岸堤顶路多处坑洼破损。 5.永和桥上游右岸约100米亲水平台木质护栏多处倾斜需扶正。（整改不彻底） 6.永和桥上游右岸约100米亲水平台小广场内杂草、垃圾需清除。 7.再见三国木栈道多处松动损坏。 8.天宝西桥至颍川桥堤顶路多处坑洼破损。 | 1.和景南桥右岸公厕长时间未启用。 2.再见三国中间小岛球类植物需修剪。 3.再见三国中间小岛小叶女贞绿篱需修剪。 4.新兴路桥下游右岸450米堤顶路路灯破损。 | 1.和景南桥上游右岸100米处木栈道损坏严重，存在安全隐患。 |  |  |  | 2024年6月19日前
| 灞陵湖 |  | 1.新兴路桥上游左岸桥头小游园内桃园结义雕塑底部破损。 2.新兴路桥下游右岸120米堤顶路路灯损坏。 |  |  |  |  | 2024年6月19日前
| 饮马河 | 1.永昌东路至陈庄街园路两侧杂草、杂树、垃圾较多需清除。（问题严重） 2.文轩路上游50米园路外侧垃圾桶满溢。 | [5 empty] | 2024年6月19日前
| 灵沟河 |  | 1.袁庄桥至袁庄北桥西岸堤顶路外侧大叶女贞低垂枝、干枯枝、断枝需修剪。 |  |  |  |  | 2024年6月19日前
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 运粮河 | 1.帝豪路桥上游左岸约200米（原卷烟厂内）一处排水口坍塌。 2.帝豪广场北侧篮球场外堆放大量个人物品。 3.帝豪广场堆放大量物品，机动车随意停放。 4.揽弓广场杂树需清除。 | 1.帝豪广场篮球场周围树穴内杂草需清除。 2.帝豪广场沿河柳树萌芽枝需修剪。 3.帝豪广场中央栾树病虫害需打药防治。 4.帝豪广场标志性建筑东北侧黄杨球内杂树需清除。 5.帝豪广场南门公厕前周围杂草需清除。 6.光明桥下游右岸100米处堤顶路路灯灯柱倾斜较为严重，有安全隐患。 7.运粮河街桥上游左岸堤顶路30米路灯破损。 8.运粮河街桥上游左岸150米堤顶路绿地内大量枯枝废弃料。 9.盛运桥上游右岸50米堤顶路围挡内大量垃圾。 10.揽弓广场内杂草丛生需清理。 11.揽弓广场内枇杷低垂枝需修剪。 | 1.帝豪广场西门石拱桥北侧一处柱头缺失，护栏损坏。 2.帝豪广场石拱桥至木桥右岸护栏破损严重。 3.帝豪广场河内瓷砖缺失脱落。 4.帝豪广场南入口第一个岔路地砖破损。 5.帝豪广场大屏幕东侧地砖破损。 |  |  |  | 2024年6月19日前
| 护城河 | 1.南护城河国家税务局对面柳树缺失后用地砖填实，需重新补植柳树。 2.望仙桥东侧北岸约50米卫生间后墙瓷砖多处脱落。 3.魏源南桥南侧东岸约20米多处临河立面瓷砖脱落。（问题严重） 4.西护城河慕名台球俱乐部门前汉白玉栏杆柱头缺失。 5.西护城河江湖蚝杰门前魏源园区图破损需更换。 6.东大街南侧东岸约50米道路一处柳树处油污、垃圾需清理。 7.北顺河桥东岸北侧约20米护栏外侧堆放玩具设施。 8.西护城河魏源北桥北侧东岸木栈道底座支撑多处瓷砖缺失。 | 1.魏源南桥至魏源北桥桥面两侧灯带脱落。 2.魏源北桥左侧门店前堆放杂物较多。 | 1.魏源南桥、北桥立面砖脱落。 |  |  |  | 2024年6月19日前
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.与建安区交界至宏腾桥左岸绿地内树桩需清除。 2.爱心广场火车脱漆严重需重新刷漆。 3.宏腾桥桥面南侧地砖损坏。 4.宏腾桥左岸桥头警示牌破损。 5.宏腾桥下游左岸150米亲水平台护栏损坏严重。 6.宏腾桥至永昌东桥左岸多处木栈道松动损坏。（问题严重） 7.宏腾桥下游右岸杨树林内落叶、干枝、杨絮需清理。 8.宏腾桥至永昌东桥临水多处连锁砖缺失。（整改不彻底） 9.棋牌苑广场南侧多处护栏损坏，存在安全隐患。（整改不彻底） 10.飞虹桥右岸桥头一处警示牌破损需更换。 11.飞虹桥下游右岸杨树林内落叶、干枝、杨絮需清理。 12.如意桥左岸堤顶路两侧纸艺广场雕塑需刷漆。（整改不彻底） 13.同心桥两桥之间护栏、柱头多处损坏。（整改不彻底） 14.同心桥右岸小广场一处救生设施损坏。 15.同心桥右岸小广场一处垃圾箱内胆缺失。 16.同心桥下游右岸杨树林内杨絮、干枝、落叶需清理。 17.宏源湿地临水河沿垃圾较多需清理。 18.清音桥至天宝桥右岸临水园路护坡杂草需清理。 19.陈庄街右岸围挡下游约50米临水园路一处低杆灯损坏。 20.平安广场北侧篮球场围网破损。 21.拥军桥下游右岸约10米一处铁皮围挡倒在临水园路上，存在安全隐患。 22.拥军桥至天宝路桥右岸临水园路多处地砖破损。 23.拥军桥至天宝路桥右岸临水护坡杂草需清理。 24.天宝路桥下游右岸50米范围绿地内落叶需清理。 25.天宝路桥下游左岸20米“社会主义核心价值观”宣传牌字迹模糊。 26.八龙景观桥至八龙桥右岸广场上落叶、干枝需清除。 27.八龙景观桥至八龙桥左岸临水护坡垃圾、干枝、落叶需清理。 28.八龙桥至中心景观桥左岸临水护坡杂草需清理。 29.八一路桥至建安大道橡胶坝临水河沿水面垃圾、水绵、干枝需打捞。 30.三里桥桥体北侧一处立面瓷砖脱落。 | 1.如意桥下游20米堤顶路西侧木栈道向西延伸100米左右小广场内公厕无法使用。 2.同心桥至拥军桥右岸堤顶路两侧大叶女贞低垂枝需修剪。 3.王允墓上游右岸300米内园路多处垃圾桶损坏。 4.拥军桥上游右岸30米临水园路三处地灯损坏。 5.八龙景观桥至八龙桥右岸园路内侧柳树萌蘖枝、低垂枝需修剪。 6.三里桥右岸桥口处堤顶路外侧一棵树木倾斜需扶正。 7.莲城大道桥至许都路桥右岸堤顶路两侧绿篱内黄杨球缺株断档。 8.莲城大道桥至前进路桥右岸临河柳树萌芽枝需修剪。 | 1.同心桥桥体造型锈蚀严重。 2.同心桥处铁艺造型脱漆严重。 3.莲城大道与新兴桥右岸中间木栈道破损。 4.莲城大道与新兴桥右岸中间木栈道松动。 5.南湖游园景观桥护栏缺失。 |  |  | 1.天宝路桥下游右岸30米绿地发现7处坟头。 2.橡胶二坝上游右岸约20米绿地发现1处坟头。 3.新兴路桥下游右岸10米绿地发现10处坟头。 | 2024年6月19日前
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.龙泉桥至黑贾桥水面水绵、腐烂水草需打捞。 2.黑贾桥桥面晾晒农作物。 3.许开路桥至尚集街桥右岸护坡上干草需清除。 4.尚集街桥桥面晾晒农作物。 5.尚德桥上游约10米范围内水面水草、水绵需打捞。 6.尚德路桥上游右岸50米篮球场北侧场地塑胶地面损坏严重。 7.永兴桥左岸桥头南侧一处警示牌字迹老化需更换。 8.永兴路桥下游右岸约50米木栈道上一处地灯损坏。 9.永兴桥下游左岸瑞贝卡大酒店外墙西南侧多处坟头需平整；构树较多需清除。 10.永兴桥下游右岸约300米（世和府东侧）一处垦殖水系用地。 11.永兴桥下游右岸约300米（世和府东侧）散乱堆放建筑垃圾。 12.司营桥上游150米河心岛上多处挖筑钓鱼台。 13.隆昌路桥至永昌路桥右岸绿地内多段园路地砖缺失。 14.隆昌路至永昌路水面水绵需打捞。 15.8号堰漏水，需维修。 |  | 1.永兴桥上游右岸20米栈道木条破损。 |  |  |  | 2024年6月19日前
| 芙蓉湖 | 1.东双子桥西侧约20米园路北侧一棵树枝干折断，存在安全隐患。 2.东双子桥北侧约30米亲水平台处垃圾、干枝需清理。 3.芙蓉湖东北侧竹林及园路落叶需清理。 4.芙蓉湖南侧红叶李树内断枝需清理。 5.东双子桥南侧水面腐烂水草、落叶较多需打捞。 6.东双子桥南侧合欢树病虫害严重。 | [5 empty] | 2024年6月19日前
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.园内多处彩色地砖风化。（问题严重） 2.梅花堂前土堆需处理。 | [5 empty] | 2024年6月19日前
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 护城河 | 1.文会桥东岸南侧约50米范围内临水园路落叶、垃圾需清理。 2.北顺河桥至北城墙桥东岸临水园路落叶、动物粪便需清理。 3.北关桥北岸西侧100米（农业银行对面）木栈道一个木桩松动，存在安全隐患。 4.新北桥北岸西侧桥头一个警示牌损坏。 5.市医院对面亲水平台周边约20米范围内水面垃圾、落叶需打捞。 6.春秋桥北岸桥头桥下垃圾需清理。 7.春秋桥东侧北岸200米临水花坛缺失一棵冬青树。 8.南关桥西侧北岸50米范围内多处木栈道护栏松动需加固。 9.望仙桥西侧北岸50米书屋东南侧台阶断裂。 10.建设桥至劳动桥水面树叶、垃圾需打捞。 11.聚星桥北侧50米范围内水面落叶、垃圾需打捞。 | [5 empty] | 2024年6月19日前
开 发 区 | 双龙湖 | 1.东入口南侧微地形及园路两侧绿地内干枝、落叶、草屑需清理。 2.东侧北拱桥“小心落水”警示牌损坏。 3.东侧拱桥北侧绿地内垃圾堆需清理。 4.西侧拱桥桥面垃圾需清理。 5.西侧拱桥南侧桥头警示牌南面破损需更换。 6.二龙戏珠西侧拱桥外侧立面瓷砖两处脱落。（整改不彻底） |  | 1.公厕左侧东北角一处柱头缺失。 |  |  |  | 2024年6月19日前
| 灞陵河 | 1.瑞祥路桥至橡胶坝左岸树木病虫害较严重。 2.阳光大道桥至雄霸天下右岸绿地多处落叶、干枝需清除。 3.橡胶坝下游右岸100米堤顶路外侧杂草、杂树需清除。 4.四海游园西侧垃圾桶柜门缺失一处。 5.南外环桥至与建安区交界水面腐烂水草、垃圾需打捞。 | 1.延安路南桥上游右岸桥头西侧10米处垃圾桶损坏。 2.延安路南桥上游右岸100米堤顶路垃圾桶损坏。 |  | 1.开发区屯南湿地化学需氧量超标。 |  |  | 2024年6月19日前
东 城 区 | 许扶 运河 | 1.金桥园小区对面右岸亲水平台外侧一处警示牌字迹模糊。 2.德星路对面左岸护坡上构树需清除。 |  |  |  |  | 1.铜雀台下游左岸100米绿地发现1处坟头。 2.魏武大道桥下游左岸绿地发现2处坟头。 | 2024年6月19日前
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.所辖河段木栈道多处松动损坏。（整改不彻底） 2.学府桥上游右岸50米内园路落叶需清理。 3.学府桥至景明桥左岸多处地灯损坏。 4.景明桥下游右岸约50米亲水平台垃圾、干枝需清理。 5.景明桥至芳林桥右岸临水园路落叶需清理。 6.景明桥下游右岸文德街对面广场健身器材处花坛立面瓷砖损坏脱落。（整改不彻底） 7.芳林桥上游右岸约100米木栈道处一处警示牌字迹脱落需更换。 8.许都桥上游右岸100米绿地内断枝需清理。 9.望湖桥至云锦桥右岸多处地灯损坏缺失。（整改不彻底） 10.望湖桥下游右岸约100米一处临河警示牌字迹脱落需更换。 11.云锦桥下游右岸约100米一处临河警示牌字迹脱落需更换。 12.云锦桥上游约200米范围内水面水草需打捞。 13.云锦桥上游右岸约50米临水园路两处低杆灯损坏。 14.春和桥上游右岸约50米临水园路垃圾箱内胆损坏。 15.春和桥桥头水面漂浮物需打捞。 | 1.学府桥至阳和桥左岸临河柳树低垂枝、萌蘖枝需修剪。 2.芳林桥上游右岸桥头银杏树穴内杂草需清除。 3.春和桥上游右岸桥头向西40米堤顶路旁景观灯灯盖损坏。 4.春和桥上游右岸园路两侧10米处，右侧圆柱灯破损，左侧射灯灯罩破损。 | 1.芳林桥下游右岸50米第2个六角凉亭立面瓷砖脱落。 2.许都桥上游右岸（东湖对面）地砖破损。 3.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 4.春和桥上游右岸40米多处路缘石脱落。 5.春和桥上游右岸向北40米处护栏多处破损。 |  | 1.八一路桥下游左岸约50米处儿童游乐场地面破损严重。 | 1.阳和桥下游右岸绿地发现3处坟头。 2.许都桥上游右岸公厕旁绿地发现1处坟头。 3.云锦桥上游右岸200米绿地发现1处坟头。 | 2024年6月19日前
14
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 天宝河 | 1.八龙桥下游右岸施工遗留未处理。 2.八龙桥至府西桥左岸绿地内干枝杂草需清除。 3.府西桥下游右岸约200米亲水平台临河立面瓷砖多处脱落。 4.魏文桥上游右岸150米护坡上水草堆需清除。 5.魏文路桥下游左岸桥头广场立面瓷砖多处脱落。 6.魏文路桥下游左岸300米儿童游乐设施处地砖及花坛立面瓷砖多处损坏。 |  | 1.八龙路与龙兴路交叉口向东200米公交站牌处立面瓷砖脱落。 |  |  |  | 2024年6月19日前
| 秋湖 湿地 | 1.秋湖湿地水面水绵、水藻需打捞。 | [5 empty] | 2024年6月19日前
| 清潩河 | 1.王允墓对面左岸园路外侧三处塌陷坑。 2.中心景观桥上游左岸约30米临水护栏一处石材缺失。 3.八一路桥至建安大道桥左岸临水园路落叶、垃圾需清理。 4.莲城大道桥至前进路桥左岸绿地内杂草需清理。 5.莲城大道桥至前进路桥左岸临水护坡杂草需清理。 6.莲城大道桥下游左岸200米范围内临河园路东侧多处立面瓷砖脱落。（整改不彻底） 7.莲城大道桥下游左岸约200米踏步台阶处多块瓷砖缺失。 8.莲城大道桥下游左岸约200米儿童游乐场地面破损严重。 9.前进路桥上游桥体北侧造型损坏。 | 1.八一路桥至建安大道桥左岸堤顶路两侧大叶女贞干枯枝、低垂枝需修剪。 2.建安大道桥下游左岸约250米园路旁1处高杆路灯断裂。 3.前进路桥上游左岸200米处临水园路地灯损坏，平行向东第二条临水园路地灯两处损坏。 | 1.天宝路桥上游左岸60米处木质栈道多处缺损。 2.新兴路桥上游左岸暖气管道瓷砖多处脱落。 |  |  |  | 2024年6月19日前
15
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.许继大道桥下游右岸约50米园路地砖风化腐蚀。 2.陶艺乐园周边水面落叶、水草需打捞。 3.戏楼南侧竹林内落叶较多需清除。 4.灞陵桥下游两岸护坡杂草需清除。 5.青梅亭附近水面发黄水草需清理。 | [5 empty] | 2024年6月19日前
市 城 管 局 | 中央 公园 | 1.隆昌路下游右岸200米公厕南侧树林内射灯（绿光）白天常亮。 2.永昌东桥下游20米桥南10米垃圾桶柜门缺失一个。 3.原魏都区与东城区交界上游右岸20米公厕墙体多处条石脱落。 4.永昌东路下游右岸50米柳树林内成堆的建筑垃圾。 5.永昌东路下游左岸200米桃树林病虫害较为严重。 6.永昌东路下游200米荷花池内水绵较多。 7.南海街上游右岸约10米微地形桃树病虫害严重。 | [5 empty] | 2024年6月19日前
16